## PROJETOS
PLANO DE AÇÃO SJAC - Iniciativas do Planest 2021-2026 - Posição em JUNHO/2024
Iniciativas Estratégicas / (programas/projeto/ações propostos)		Data de ínício	Data prevista para conclusão	Custo total previsto	Indicador(es) do projeto	Meta do projeto	Status	Situação	% de execução acumulada: / % entregas concluídas/%entregas previstas	ìndice de desempenho de prazo: / % de execução acumulada/% de execução previsto para a data	ìndice de desempenho de custo: / Gasto real/orçamento previsto para a data	Unidade Responsável	Processo Administrativo no SEI	Gerente de Projeto
Iniciativas Concluídas
	Implantação de usina fotovoltaica na sede da Seção Judiciária	jul/22	fev/2023	R$2.269.796,02	% do serviço executado	Ter uma fonte de energia renovável e limpa, contribuindo com o meio ambiente, gerando economia de recursos públicos	Concluída	Finalizada	100%		R$2.269.796,02	NUSG	0001392-91.2022.4.01.8001	Wanderley Araújo de Castro
Iniciativas em execução de acordo com o cronograma
	Elaboração de Plano Anual de Contratações 2024	mai/23	nov/2023	sem custo	Sem indicadores	Consolidar todas as compras e contratações da Seção Judiciária do Acre	Em Andamento	Iniciado	89%		sem custo	NUCAF	0000424-95.2021.4.01.8001	Arilvaldo Chagas de Melo
	Saúde e Absenteísmo	fev/21	dez/2026	R$ 15.000,00	Quantidade de servidores	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal	Em Execução	Iniciado	35%		Aguardadno Orçamento	NUCGP	0000591-88.2016.4.01.8001	Nagilene Marques Dourado de Almeida
	Carta de Serviços da Justiça Federal do Acre	nov/23	nov/24	sem custo	Sem indicadores	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	Em Elaboração	A ser iniciado	0%		sem custo	SEMAD	0000178-07.2018.4.01.8001	Tatiana Mendes de Assis
	Implantação da Gestão de Riscos na Seção Judiciária do Acre	out/23	out/24	R$ 12.000,00	Sem indicadores	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	Não Iniciado	A ser iniciado	0%		Aguardadno Orçamento	SEMAD	0000227-14.2019.4.01.8001	Tatiana Mendes de Assis
	Projeto EcosJus – Consumo Consciente - Copos Descartáveis? Descarte para preservar!	set/23	set/24	R$ 10.000,00	Sem indicadores	Reduzir o consumo de copos plásticos descartáveis na Seção e Subseção Judiciária do Acre, incentivando a utilização de recipientes reutilizáveis em seu lugar.	Em Elaboração	Iniciado	10%		Aguardadno Orçamento	SEMAD	0001840-30.2023.4.01.8001	Tatiana Mendes de Assis
	Implantação da Gestão do acervo processual e documental do arquivo da Seção Judiciária do Acre	out/23	dez/26	sem custo	Sem indicadores	Adequar o acervo documental permanente do arquivo até dezembro/2026	Em Elaboração	A ser iniciado	25%		sem custo	CEBIB	-	Thiago Lourenço Fernando da Silva
Iniciativas em execução com atraso em relação ao cronograma

Iniciativas canceladas e suspensas