## Painel_de_Contribuição
PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO SJGO - Planest 2021-2026 - Posição em Novembro/2023
Objetivos Estratratégicos		Iniciativas em andamento	Progresso %	Peso	% Execução Objetivo
1	Elevar a qualidade dos serviços prestados	Digitalização do acervo judicial em tramitação ajustada da SJGO	100	2	50
		Contratação de acesso redundante à internet para as Subseções Judiciárias	57	2
		Carta de serviços da SJGO	13	3
		Elaboração de projetos básicos e executivos de acessibilidade dos Edifìcios Sede/Anexo e Gama Dias, em Goiânia	50	2

2	Ampliar a oferta de serviços digitais	Digitalização do acervo judicial em tramitação ajustada da SJGO	100	3	89
		Contratação de acesso redundante à internet para as Subseções Judiciárias	57	1

3	Incentivar e aprimorar a conciliação pré-processual	Formação de conciliadores	66	3	66

4	Finalizar a migração de outros sistemas para o PJe		0	1	0

5	Promover e aprimorar a identificação de IRDRs

6	Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária	Digitalização do acervo judicial em tramitação ajustada da SJGO	100	2	100

7	Incentivar a inovação	Digitalização do acervo judicial em tramitação ajustada da SJGO	100	2	100

8	Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho	Digitalização do acervo judicial em tramitação ajustada da SJGO	100	2	69
		Implantação do PLS 2021-2026 na SJGO	27	3
		Elaboração de projetos básicos e executivos de adaptação dos banheiros e vestiários do Ed. Sede, em Goiânia	100	2
9	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores	Capacitação dos membros do Comitê Seccional de Gestão de Riscos da SJGO (CSGR/GO)	67	2	72
		Mudança de hábitos	0	2
		Aulas de ginástica laboral e orientações ergonômicas	100	2
		A importância da vacina contra a COVID-19	100	2
		Projeto de preparação para a aposentadoria e de integração de magistrados e servidores aposentados e pensionistas	100	3
		Elaboração de projetos básicos e executivos de adaptação dos edifícios em Goiânia, para prevenção e combate à incêndio e pânico	75	1
		Elaboração de projetos básicos e executivos de acessibilidade dos Edifìcios Sede/Anexo e Gama Dias, em Goiânia	50	2
10A	Aprimorar a estrutura organizacional judicial	Digitalização do acervo judicial em tramitação ajustada da SJGO	100	2	78
		Contratação de acesso redundante à internet para as Subseções Judiciárias	57	1
		Formação de conciliadores	66	2
10B	Aprimorar a estrutura organizacional administrativa	Capacitação dos membros do Comitê Seccional de Gestão de Riscos da SJGO (CSGR/GO)	67	2	72
		Elaboração de projetos básicos e executivos de adaptação dos banheiros e vestiários do Ed. Sede, em Goiânia	100	1
		Elaboração de projetos básicos e executivos de adaptação dos edifícios em Goiânia, para prevenção e combate à incêndio e pânico	75	1
		Elaboração de projetos básicos e executivos de acessibilidade dos Edifìcios Sede/Anexo e Gama Dias, em Goiânia	50	1
TOTAL DE EXECUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES (%)					70