## Painel_de_Contribuição
Objetivos Estratratégicos		Iniciativas em andamento	Progresso %	Peso	% Execução Objetivo
1	Elevar a qualidade dos serviços prestados	Digitalização do Acervo Processual da Sede	95,00%	6	88,04%
		Plano de Logística Sustentável 2021/2026	100,00%	2
		Reforma da Sede da Seção Judiciária do Pará	80,00%	4
		Segurança Institucional	100,00%	3
		Implantação de acessibilidade no Edifício da Subseção Judiciária de Altamira	100,00%	3
		Reestruturação dos Centros de Processamento de Dados da Seção Judiciária do Pará	100,00%	3
		Salas de videoconferências	10,00%	1
		Desenvolver guia rápido de procedimentos das área administrativas com fluxogramas.	25,00%	1
2	Ampliar a oferta de serviços digitais	Digitalização do Acervo Processual da Sede	95,00%	6	90,00%
		Plano de Logística Sustentável 2021/2026	100,00%	2
		Reestruturação dos Centros de Processamento de Dados da Seção Judiciária do Pará	100,00%	3
		Salas de videoconferências	10,00%	1
3	Incentivar e aprimorar a conciliação pré-processual	Salas de videoconferências	10,00%	1	10,00%
4	Finalizar a migração de outros sistemas para o PJe	Digitalização do Acervo Processual da Sede	95,00%	6	96,25%
		Plano de Logística Sustentável 2021/2026	100,00%	2
5	Promover e aprimorar a identificação e o processamento das demandas repetitivas	Digitalização do Acervo Processual da Sede	95,00%	6	95,00%
6	Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária	Digitalização do Acervo Processual da Sede	95,00%	6	86,67%
		Plano de Logística Sustentável 2021/2026	100,00%	2
		Salas de videoconferências	10,00%	1
7	Incentivar a inovação	Digitalização do Acervo Processual da Sede	95,00%	6	83,75%
		Plano de Logística Sustentável 2021/2026	100,00%	2
		Implantação do Plano Anual de Contratações	100,00%	2
		Salas de videoconferências	10,00%	1
		Desenvolver guia rápido de procedimentos das área administrativas com fluxogramas.	25,00%	1
8	Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho	Digitalização do Acervo Processual da Sede	95,00%	6	92,71%
		Plano de Logística Sustentável 2021/2026	100,00%	2
		Reforma da Sede da Seção Judiciária do Pará	80,00%	4
		Segurança Institucional	100,00%	3
		Implantação de acessibilidade no Edifício da Subseção Judiciária de Altamira	100,00%	3
		Reestruturação dos Centros de Processamento de Dados da Seção Judiciária do Pará	100,00%	3
		Implantação do Plano Anual de Contratações	100,00%	2
		Salas de videoconferências	10,00%	1
		Desenvolver guia rápido de procedimentos das área administrativas com fluxogramas.	25,00%	1
9	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores	Digitalização do Acervo Processual da Sede	95,00%	6	92,71%
		Plano de Logística Sustentável 2021/2026	100,00%	2
		Reforma da Sede da Seção Judiciária do Pará	80,00%	4
		Segurança Institucional	100,00%	3
		Implantação de acessibilidade no Edifício da Subseção Judiciária de Altamira	100,00%	3
		Reestruturação dos Centros de Processamento de Dados da Seção Judiciária do Pará	100,00%	3
		Implantação do Plano Anual de Contratações	100,00%	2
		Salas de videoconferências	10,00%	1
		Desenvolver guia rápido de procedimentos das área administrativas com fluxogramas.	25,00%	1
10A	Aprimorar a estrutura organizacional judicial	Digitalização do Acervo Processual da Sede	95,00%	6	82,86%
		Salas de videoconferências	10,00%	1
10B	Aprimorar a estrutura organizacional administrativa	Desenvolver guia rápido de procedimentos das área administrativas com fluxogramas.	25,00%	1	25,00%
ÍNDICE DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA COM BASE NAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (%)					84%