## CAC_(versão_para_publicação)
			ANO

DADOS DA DEMANDA							DATAS LIMITES DE CONCLUSÃO DAS FASES INTERMEDIÁRIAS
Identificador da Demanda (ID)	Objeto	Processo SEI	Data-limite para entrega dos bens ou início da prestação dos serviços	Valor total estimado / (aprovado pelo CGR-Contrat)	Forma de Contratação	Tempo médio da contratação (dias)	Entrega ETP¹	Aprovação do ETP	Entrega TR/PB²	LICITAÇÃO		DISPENSA / INEXIGIBILIDADE		PRORROGAÇÃO	Entrega do objeto / início da execução contratual		Notas: / ¹Estudo Técnico Preliminar / ²Termo de Referência/Projeto Básico / ³Fase interna da Contratação Direta: compreende aperfeiçoamento do TR, emissão de PAM/PAS, pesquisa de preços, regularidade da documentação necessária para contratar, aprovação da proposta do fornecedor pela unidade, pré-instrução processual (aprovação de DOD, ETP e verificação da disponibilidade orçamentária), elaboração de minuta de contrato e análise da minuta.
								Aprovação e autorização do procedimento licitatório	Conclusão da fase externa	Conclusão Fase Interna da Contratação Direta³ / (disp./inexig.)	Autorização da contratação	Início dos procedimentos
TRF1_COISI_0001_2023	Manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, sob demanda, para scanners de raios X instalados neste Tribunal.	0022269-55.2022.4.01.8000	02/05/2023	R$ 98.722,40	Inexigibilidade	135	18/12/2022	28/12/2022	12/01/2023	---	---	05/03/2023	10/03/2023	---	02/05/2023
TRF1_COISI_0002_2023	Manutenção de chaves e fechaduras existentes nas dependências deste Tribunal.	0024200-93.2022.4.01.8000	01/01/2023	R$ 10.000,00	Dispensa	135	19/08/2022	29/08/2022	13/09/2022	---	---	04/11/2022	09/11/2022	---	01/01/2023		Observações: / Datas-limite (coluna C) alteradas por solicitação da equipe de TI: / Nupae_01: de 07/01/2022 para 29/01/2022; / Disad_01: de 03/01/2022 para 26/03/2022; / Ditec_18: de 07/01/2022 para 31/03/2022;
TRF1_COISI_0003_2023	Vigilância para as edificações do TRF1	0082934-71.2021.4.01.8000	01/10/2023	R$ 7.725.714,00	Prorrogação	60	---	---	---	---	---	---	---	02/08/2023	01/10/2023
TRF1_COISI_0004_2023	Prover solução para o perfeito funcionamento do sistema de controle de acesso de pessoas (composto por catracas e software controlador) do TRF1.	0006653-16.2017.4.01.8000	30/09/2023	R$ 113.745,00	Prorrogação	60	---	---	---	---	---	---	---	01/08/2023	30/09/2023
TRF1_COISI_0005_2023	Cofre de armas	0024817-53.2022.4.01.8000	31/07/2023	*ver coluna "Justificativa do gestor" (PAC)	Licitação	189	23/01/2023	27/02/2023	02/04/2023	27/05/2023	16/06/2023	---	---	---	31/07/2023
TRF1_COISI_0007_2023	Prestação de serviços de Brigada de incêndio para o ano de 2023	0023968-52.2020.4.01.8000	01/10/2023	R$ 1.447.779,65	Prorrogação	60	---	---	---	---	---	---	---	02/08/2023	01/10/2023
TRF1_COISI_0008_2023	Extintores	0008569-12.2022.4.01.8000	30/06/2023	R$ 22.040,20	Dispensa	117	05/03/2023	15/03/2023	30/03/2023	---	---	21/05/2023	26/05/2023	---	30/06/2023
TRF1_COISI_0009_2023	Uniforme tático operacional para os Agentes de Segurança Judiciária do Tribunal Regional Federal 1ª Região.	0024853-95.2022.4.01.8000	31/07/2023	R$ 102.090,00	Licitação	189	23/01/2023	27/02/2023	02/04/2023	27/05/2023	16/06/2023	---	---	---	31/07/2023
TRF1_COISI_0010_2023	Aquisição de arma de incapacitação neuromuscular, cartuchos e coldres	0024851-28.2022.4.01.8000	31/07/2023	*ver coluna "Justificativa do gestor" (PAC)	Licitação	232	11/12/2022	15/01/2023	28/02/2023	09/05/2023	29/05/2023	---	---	---	31/07/2023
TRF1_COISI_0011_2023	Aquisição de ferramenta tecnológica para uso exclusivo do setor de inteligência deste Tribunal, com o intuito de estruturar o sistema de inteligência criado pela Resolução Presi 11831838/20, bem como atender à recomendação do CJF, contida no Ofício n. 0284378/CJF (14635163) para o monitoramento das redes sociais.	0007098-58.2022.4.01.8000	22/12/2023	R$ 350.000,00	Licitação	214	22/05/2023	26/06/2023	09/08/2023	18/10/2023	07/11/2023	---	---	---	22/12/2023
TRF1_COISI_0012_2023	Inspeção de pessoas através de revistas de segurança, sem a necessidade de contato físico	0021740-70.2021.4.01.8000	10/01/2023	*ver coluna "Justificativa do gestor" (PAC)	Licitação	232	23/05/2022	27/06/2022	10/08/2022	19/10/2022	08/11/2022	---	---	---	10/01/2023
TRF1_COISI_0014_2023	Cartões de Proximidade e PVC	0028811-89.2022.4.01.8000	31/07/2023	R$ 14.000,00	Dispensa	112	10/04/2023	20/04/2023	05/05/2023	---	---	16/06/2023	21/06/2023	---	31/07/2023
TRF1_COISI_0015_2023	Aquisição de cordões, rolorclip e porta credencial	0028817-96.2022.4.01.8000	28/02/2023	R$ 17.450,00	Dispensa	130	21/10/2022	31/10/2022	15/11/2022	---	---	27/12/2022	01/01/2023	---	28/02/2023
TRF1_ASCOM_0001_2023	Serviços de fotografia para cobertura de eventos e iniciativas de interesse do Tribunal no exercício de 2023.	0023155-54.2022.4.01.8000	01/01/2023	R$ 9.442,50	Dispensa	135	19/08/2022	29/08/2022	13/09/2022	---	---	04/11/2022	09/11/2022	---	01/01/2023
TRF1_ASCOM_0002_2023	Aquisição de equipamentos de informática e periféricos compatíveis com os modernos softwares de editoração gráfica e de edição de vídeos utilizados para a criação de material publicitário e arte gráfica.	0024502-25.2022.4.01.8000	01/01/2023	R$ 37.400,00	Dispensa	135	19/08/2022	29/08/2022	13/09/2022	---	---	04/11/2022	09/11/2022	---	01/01/2023
TRF1_ASCOM_0003_2023	Aquisição de equipamentos para produção e transmissão dos produtos audiovisuais de responsabilidade da Ascom.	0024513-54.2022.4.01.8000	01/01/2023	R$ 84.975,62	Licitação	232	14/05/2022	18/06/2022	01/08/2022	10/10/2022	30/10/2022	---	---	---	01/01/2023
TRF1_ASCOM_0004_2023	Assegurar acessibilidade dos produtos comunicacionais por meio de legendas ocultas a portadores de deficiência.	0024539-52.2022.4.01.8000	01/01/2023	R$ 10.048,00	Prorrogação	78	---	---	---	---	---	---	---	15/10/2022	01/01/2023
TRF1_ASCOM_0005_2023	Clipping eletrônico e monitoramento de redes para acompanhamento da veiculação de matérias jornalísticas sobre as atividades e temas de interesse do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), de suas seções e subseções judiciárias vinculadas.	0024547-29.2022.4.01.8000	01/01/2023	R$ 30.374,76	Prorrogação	78	---	---	---	---	---	---	---	15/10/2022	01/01/2023
TRF1_ASCOM_0006_2023	Aquisição de assinatura de ferramenta para o gerenciamento profissional de múltiplas redes sociais.	0024572-42.2022.4.01.8000	01/01/2023	R$ 238,80	Dispensa	130	24/08/2022	03/09/2022	18/09/2022	---	---	30/10/2022	04/11/2022	---	01/01/2023
TRF1_ASCOM_0007_2023	Aquisição de assinatura de ferramenta profissional para automação de marketing para e-mail e whatsapp.	0024577-64.2022.4.01.8000	01/01/2023	R$ 7.140,00	Dispensa	130	24/08/2022	03/09/2022	18/09/2022	---	---	30/10/2022	04/11/2022	---	01/01/2023
TRF1_ASCOM_0008_2023	Aquisição de banco digital de imagens, vetores, trilhas e vídeos para a criação de materiais e campanhas.	0024574-12.2022.4.01.8000	01/01/2023	R$ 3.096,00	Dispensa	130	24/08/2022	03/09/2022	18/09/2022	---	---	30/10/2022	04/11/2022	---	01/01/2023
TRF1_ASCOM_0009_2023	Aquisição de assinatura de plataforma de menor complexidade para edição de material gráfico para divulgações e mídias sociais.	0024598-40.2022.4.01.8000	01/01/2023	R$ 289,90	Dispensa	130	24/08/2022	03/09/2022	18/09/2022	---	---	30/10/2022	04/11/2022	---	01/01/2023
TRF1_ASCOM_0010_2023	Contratação de empresa especializada na prestação continuada de serviços de apoio técnico e especializado na área de comunicação social para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1).	0024596-70.2022.4.01.8000	01/01/2023	R$ 1.843.488,72	Licitação	262	14/04/2022	19/05/2022	02/07/2022	10/09/2022	30/10/2022	---	---	---	01/01/2023
TRF1_ASREP_0001_2023	Serviço de recepcionista com conhecimento em cerimonial público para as sessões solenes que serão realizadas no Tribunal Regional Federal da 1ª Região.	0022505-07.2022.4.01.8000	01/02/2023	R$ 12.000,00	Dispensa	130	24/09/2022	04/10/2022	19/10/2022	---	---	30/11/2022	05/12/2022	---	01/02/2023
TRF1_ASREP_0002_2023	Tradução ou intérpretes de libras para as solenidades que serão realizadas no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (presenciais e virtuais) e para atender à resolução CNJ 401.	0022907-88.2022.4.01.8000	01/02/2023	R$ 22.909,54	Dispensa	130	24/09/2022	04/10/2022	19/10/2022	---	---	30/11/2022	05/12/2022	---	01/02/2023
TRF1_ASREP_0003_2023	Entrega do Colar, da Medalha e do Grande Colar do Mérito Judiciário "Ministro Nelson Hungria", conforme resolução 23 de 17 de dezembro de 1990.	0022913-95.2022.4.01.8000	01/07/2023	R$ 3.000,00	Dispensa	112	11/03/2023	21/03/2023	05/04/2023	---	---	17/05/2023	22/05/2023	---	01/07/2023
TRF1_ASREP_0004_2023	Entrega de bótons de 10, 20 e 30 anos por ocasião de solenidades de premiação por incentivo funcional categoria tempo de serviço durante o ano de 2023.	0022914-80.2022.4.01.8000	01/02/2023	R$ 9.000,00	Dispensa	130	24/09/2022	04/10/2022	19/10/2022	---	---	30/11/2022	05/12/2022	---	01/02/2023
TRF1_ASREP_0006_2023	Entrega de placas de homenagem para autoridades com a finalidade de reconhecer o apoio institucional ao TRF1.	0023015-20.2022.4.01.8000	01/02/2023	R$ 1.750,00	Dispensa	130	24/09/2022	04/10/2022	19/10/2022	---	---	30/11/2022	05/12/2022	---	01/02/2023
TRF1_ASREP_0007_2023	Rádio de comunicação para a equipe do cerimonial	0023019-57.2022.4.01.8000	01/02/2023	R$ 10.000,00	Dispensa	130	24/09/2022	04/10/2022	19/10/2022	---	---	30/11/2022	05/12/2022	---	01/02/2023
TRF1_NUPAE_0001_2023	Controle eletrônico de frequência	0012647-49.2022.4.01.8000	21/11/2023	R$ 253.000,00	Licitação	244	22/03/2023	26/04/2023	09/06/2023	18/08/2023	07/10/2023	---	---	---	21/11/2023
TRF1_DIASA_0001_2023	Insumos de bomba de insulina	0024471-05.2022.4.01.8000	03/01/2023	R$ 40.771,00	Licitação	207	10/06/2022	15/07/2022	18/08/2022	12/10/2022	01/11/2022	---	---	---	03/01/2023
TRF1_DIASA_0002_2023	Material Odontológico	0024475-42.2022.4.01.8000	03/01/2023	R$ 20.000,00	Licitação	207	10/06/2022	15/07/2022	18/08/2022	12/10/2022	01/11/2022	---	---	---	03/01/2023
TRF1_DIASA_0003_2023	Material médico hospitalar e medicamento	0018413-54.2020.4.01.8000	03/01/2023	R$ 60.000,00	Licitação	232	16/05/2022	20/06/2022	03/08/2022	12/10/2022	01/11/2022	---	---	---	03/01/2023
TRF1_DIASA_0004_2023	Lavagem de rouparia	0024472-87.2022.4.01.8000	03/01/2023	R$ 13.788,88	Dispensa	135	21/08/2022	31/08/2022	15/09/2022	---	---	06/11/2022	11/11/2022	---	03/01/2023
TRF1_DIASA_0005_2023	Esterilização de material médico hospitalar	0024473-72.2022.4.01.8000	03/01/2023	R$ 2.542,70	Dispensa	135	21/08/2022	31/08/2022	15/09/2022	---	---	06/11/2022	11/11/2022	---	03/01/2023
TRF1_DIASA_0007_2023	Equipamentos médicos, odontológicos e fisioterápicos (manutenção/aquisição).	0024476-27.2022.4.01.8000	07/01/2023	R$ 26.144,54	Dispensa	130	30/08/2022	09/09/2022	24/09/2022	---	---	05/11/2022	10/11/2022	---	07/01/2023
TRF1_COOBS_0001_2023	Execução da estrutura remanescente do Bloco C da obra da nova sede do TRF1.	0045016-96.2022.4.01.8000	26/07/2023	R$ 27.499.914,00	Licitação	232	06/12/2022	10/01/2023	23/02/2023	04/05/2023	24/05/2023	---	---	---	26/07/2023
TRF1_DICOM_0001_2023	Autenticação dos documentos físicos expedidos pelo TRF1 (carimbos).	0017722-69.2022.4.01.8000	07/01/2023	R$ 8.353,00	Dispensa	135	25/08/2022	04/09/2022	19/09/2022	---	---	10/11/2022	15/11/2022	---	07/01/2023
TRF1_DICOM_0002_2023	Realização de Pesquisa de Preços.	0019457-40.2022.4.01.8000	06/10/2023	R$ 22.000,00	Inexigibilidade	112	16/06/2023	26/06/2023	11/07/2023	---	---	22/08/2023	27/08/2023	---	06/10/2023
TRF1_DIENG_0001_2023	Manutenção preventiva e corretiva em elevadores (elevador hidráulico do Ed. Sede I, elevador monta carga do Ed. Sede II e elevadores do Ed. Adriana)	0024170-29.2020.4.01.8000	01/04/2023	R$ 25.810,53	Prorrogação	60	---	---	---	---	---	---	---	31/01/2023	01/04/2023
TRF1_DIENG_0002_2023	Manutenção preventiva e corretiva em elevadores (Ed. Sede II, Ed. Anexo I, Ed. Anexo III e Ed. Dona Marta)	0020804-45.2021.4.01.8000	01/04/2023	R$ 109.837,20	Prorrogação	60	---	---	---	---	---	---	---	31/01/2023	01/04/2023
TRF1_DIENG_0003_2023	Manutenção preventiva e corretiva em elevadores (edifícios do Centrejufe e da Sede I).	0007325-87.2018.4.01.8000	12/06/2023	R$ 59.148,00	Prorrogação	60	---	---	---	---	---	---	---	13/04/2023	12/06/2023
TRF1_DIENG_0004_2023	Análise da qualidade do ar dos edifícios do TRF1, que tenha capacidade de climatização superior a 5 TR	0085013-23.2021.4.01.8000	01/06/2023	R$ 18.736,56	Licitação	207	06/11/2022	11/12/2022	14/01/2023	10/03/2023	30/03/2023	---	---	---	01/06/2023
TRF1_DIENG_0005_2023	Serviço de telefonia móvel pessoal – SMP.	0016388-05.2019.4.01.8000	01/12/2023	R$ 50.998,55	Prorrogação	60	---	---	---	---	---	---	---	02/10/2023	01/12/2023
TRF1_DIENG_0006_2023	Serviços de telefonia fixa comutada (STFC).	0007325-87.2018.4.01.8000	01/05/2023	R$ 40.000,00	Prorrogação	60	---	---	---	---	---	---	---	02/03/2023	01/05/2023
TRF1_DIENG_0007_2023	Gestão de telecomunicação do Ed. Anexo I.	0020929-18.2018.4.01.8000	26/10/2023	R$ 52.152,96	Prorrogação	60	---	---	---	---	---	---	---	27/08/2023	26/10/2023
TRF1_DIENG_0008_2023	Manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica Alcatel, dos Edifícios do TRF1	0013908-54.2019.4.01.8000	01/04/2023	R$ 76.333,36	Prorrogação	60	---	---	---	---	---	---	---	31/01/2023	01/04/2023
TRF1_DIENG_0009_2023	Manutenção preventiva e corretiva em grupos geradores, no-break's, estabilizadores e chave estática.	0008974-53.2019.4.01.8000	25/04/2023	R$ 321.524,71	Prorrogação	60	---	---	---	---	---	---	---	24/02/2023	25/04/2023
TRF1_DIENG_0010_2023	Manutenção de sistema de ar condicionado dos edifícios do TRF1	0005451-67.2018.4.01.8000	01/04/2023	R$ 1.531.930,49	Licitação	262	13/07/2022	17/08/2022	30/09/2022	09/12/2022	28/01/2023	---	---	---	01/04/2023
TRF1_DIENG_0011_2023	Serviços de manutenção predial e de apoio às contratações e aquisições da Divisão de Engenharia e Manutenção - Dieng, de forma continuada, com fornecimento de materiais, ferramentas e serviços de terceiros, sob demanda.	0004395-28.2020.4.01.8000	09/03/2023	R$ 6.567.991,54	Prorrogação	60	---	---	---	---	---	---	---	08/01/2023	09/03/2023
TRF1_DIENG_0012_2023	Fornecimento de energia elétrica horo-sazonal para os edifícios do TRF1	0005178-25.2017.4.01.8000	01/09/2023	R$ 5.305.868,28	Prorrogação	60	---	---	---	---	---	---	---	03/07/2023	01/09/2023
TRF1_DIENG_0013_2023	Serviço de demanda de energia elétrica para os edifícios do TRF1	0010547-97.2017.4.01.8000	01/09/2023	R$ 731.271,06	Prorrogação	60	---	---	---	---	---	---	---	03/07/2023	01/09/2023
TRF1_DIENG_0014_2023	Fornecimento de águas e esgotamento sanitário dos edifícios do TRF1	0000522-93.2015.4.01.8000	20/04/2023	R$ 794.176,68	Prorrogação	60	---	---	---	---	---	---	---	19/02/2023	20/04/2023
TRF1_DIENG_0015_2023	Fornecimento de energia elétrica de baixa tensão para os edifícios do TRF1	0025823-08.2016.4.01.8000	01/12/2023	R$ 83.533,96	Prorrogação	60	---	---	---	---	---	---	---	02/10/2023	01/12/2023
TRF1_DIENG_0016_2023	Projeto executivo para recuperação da laje da piscina do Centrejufe	0058159-89.2021.4.01.8000	20/12/2023	R$ 100.000,00	Licitação	214	20/05/2023	24/06/2023	07/08/2023	16/10/2023	05/11/2023	---	---	---	20/12/2023
TRF1_DIENG_0017_2023	Manutenção preventiva e corretiva da central telefônica PABC Siemens HIPATH 4000 - que atende aos edifícios do TRF1	0020915-34.2018.4.01.8000	28/10/2023	R$ 39.325,83	Prorrogação	60	---	---	---	---	---	---	---	29/08/2023	28/10/2023
TRF1_DIENG_0018_2023	Aquisição de mapas táteis e placas em braile	0023108-80.2022.4.01.8000	01/06/2023	R$ 85.215,00	Licitação	232	12/10/2022	16/11/2022	30/12/2022	10/03/2023	30/03/2023	---	---	---	01/06/2023
TRF1_DIENG_0023_2023	Aquisição de materiais de obra civil (marcenaria, hidráulica, pintura, serralheria, civil) - 2023	0024850-43.2022.4.01.8000	15/08/2023	R$ 127.931,12	Licitação	189	07/02/2023	14/03/2023	17/04/2023	11/06/2023	01/07/2023	---	---	---	15/08/2023
TRF1_DIENG_0024_2023	Projeto para retrofit do sistema de ar condicionado - Ed. Sede II	0023105-28.2022.4.01.8000	01/08/2023	R$ 65.376,63	Licitação	232	12/12/2022	16/01/2023	01/03/2023	10/05/2023	30/05/2023	---	---	---	01/08/2023
TRF1_DIENG_0025_2023	Material de instalações (elétrica, rede e telefonia)- 2023	0023118-27.2022.4.01.8000	20/09/2023	R$ 226.088,12	Licitação	189	15/03/2023	19/04/2023	23/05/2023	17/07/2023	06/08/2023	---	---	---	20/09/2023
TRF1_DIENG_0026_2023	Aquisição de NoBreak Ed. Sede I (em substituição 3 estabilizadores)	0023119-12.2022.4.01.8000	01/06/2023	R$ 878.934,12	Licitação	232	12/10/2022	16/11/2022	30/12/2022	10/03/2023	30/03/2023	---	---	---	01/06/2023
TRF1_DIENG_0027_2023	Aquisição de Divisórias - 2023	0023121-79.2022.4.01.8000	06/01/2023	R$ 350.000,00	Licitação	207	13/06/2022	18/07/2022	21/08/2022	15/10/2022	04/11/2022	---	---	---	06/01/2023
TRF1_DIENG_0028_2023	Assessoria para elaboração de projeto e fiscalização para retirada de posto gasolina	0024524-83.2022.4.01.8000	06/01/2023	R$ 50.000,00	Licitação	232	19/05/2022	23/06/2022	06/08/2022	15/10/2022	04/11/2022	---	---	---	06/01/2023
TRF1_DIENG_0030_2023	Aquisição de Controle de Acesso às portas dos depósitos da Dimap	0024549-96.2022.4.01.8000	01/03/2023	R$ 52.500,00	Licitação	207	06/08/2022	10/09/2022	14/10/2022	08/12/2022	28/12/2022	---	---	---	01/03/2023
TRF1_DIENG_0031_2023	Aquisição de revestimento - adaptação acessibilidade	0023106-13.2022.4.01.8000	06/01/2023	R$ 60.000,00	Licitação	207	13/06/2022	18/07/2022	21/08/2022	15/10/2022	04/11/2022	---	---	---	06/01/2023
TRF1_DIENG_0033_2023	Contratação do serviço de retrofit (modernização) dos 3 elevadores do Ed. Sede II	0027691-11.2022.4.01.8000	30/03/2023	R$ 300.000,00	Licitação	232	10/08/2022	14/09/2022	28/10/2022	06/01/2023	26/01/2023	---	---	---	30/03/2023
TRF1_DIMAP_0001_2023	Ressuprimento de material de processamento de dados (suprimentos de informática_30.17)	0018283-93.2022.4.01.8000	30/06/2023	*ver coluna "Justificativa do gestor" (PAC)	Licitação	257	16/10/2022	20/11/2022	24/12/2022	17/02/2023	28/04/2023	---	---	---	30/06/2023
TRF1_DIMAP_0002_2023	Ressuprimento de Material de Consumo (Diversos)	0018286-48.2022.4.01.8000	30/06/2023	*ver coluna "Justificativa do gestor" (PAC)	Licitação	232	10/11/2022	15/12/2022	18/01/2023	14/03/2023	28/04/2023	---	---	---	30/06/2023
TRF1_DIMAP_0003_2023	Ressuprimento de material de acondicionamento e embalagem (caixas personalizadas)	0022750-18.2022.4.01.8000	30/06/2023	*ver coluna "Justificativa do gestor" (PAC)	Licitação	217	25/11/2022	30/12/2022	02/02/2023	29/03/2023	28/04/2023	---	---	---	30/06/2023
TRF1_DIMAP_0004_2023	Ressuprimento das necessidades de mobiliário corporativo tais como estantes, estações de trabalho, mesas e gaveteiros	0018288-18.2022.4.01.8000	30/06/2023	*ver coluna "Justificativa do gestor" (PAC)	Licitação	232	10/11/2022	15/12/2022	28/01/2023	08/04/2023	28/04/2023	---	---	---	30/06/2023
TRF1_DIMAP_0005_2023	Ressuprir a necessidade de material permanente (poltronas, sofás e longarinas,_mobiliário operacional).	0022752-85.2022.4.01.8000	30/06/2023	*ver coluna "Justificativa do gestor" (PAC)	Licitação	257	16/10/2022	20/11/2022	03/01/2023	14/03/2023	28/04/2023	---	---	---	30/06/2023
TRF1_DIMAP_0006_2023	Ressuprimento de material de expediente (30.16)	0018285-63.2022.4.01.8000	30/06/2023	*ver coluna "Justificativa do gestor" (PAC)	Licitação	257	16/10/2022	20/11/2022	24/12/2022	17/02/2023	28/04/2023	---	---	---	30/06/2023
TRF1_DIMAP_0007_2023	Suprir a necessidade de material permanente (circuladores de ar, refrigeradores tipo frigobar, umidificadores e fragmentadoras de papel)	0023176-30.2022.4.01.8000	30/06/2023	*ver coluna "Justificativa do gestor" (PAC)	Dispensa	112	10/03/2023	20/03/2023	04/04/2023	---	---	16/05/2023	21/05/2023	---	30/06/2023
TRF1_DIMAP_0008_2023	Serviço de transporte rodoviário de cargas e encomendas sob demanda	0023144-25.2022.4.01.8000	31/07/2023	R$ 10.614,90	Licitação	232	11/12/2022	15/01/2023	28/02/2023	09/05/2023	29/05/2023	---	---	---	31/07/2023
TRF1_DIMAP_0010_2023	Cobertura obrigatória por meio de Seguro Predial para os bens do Tribunal Regional Federal da 1ª Região	0000901-92.2019.4.01.8000	30/06/2023	R$ 37.128,60	Prorrogação	60	---	---	---	---	---	---	---	01/05/2023	30/06/2023
TRF1_DIMAP_0011_2023	Transporte rodoviário e/ou fluvial de mobiliário, bagagem e de automóvel (mudança domiciliar).	0024856-50.2022.4.01.8000	30/06/2023	R$ 4.000,00	Licitação	232	10/11/2022	15/12/2022	28/01/2023	08/04/2023	28/04/2023	---	---	---	30/06/2023
TRF1_DIMAP_0012_2023	Conserto/Manutenção de máquinas de arquear	0044884-39.2022.4.01.8000	30/06/2023	R$ 7.000,00	Dispensa	112	10/03/2023	20/03/2023	04/04/2023	---	---	16/05/2023	21/05/2023	---	30/06/2023
TRF1_DIMAP_0013_2023	Conserto/Manutenção de cadeiras, poltronas e sofás.	0044883-54.2022.4.01.8000	30/06/2023	R$ 35.000,00	Licitação	207	05/12/2022	09/01/2023	12/02/2023	08/04/2023	28/04/2023	---	---	---	30/06/2023
TRF1_DIMAP_0014_2023	Aquisição de bandeiras e mastros com base para composição dos novos gabinetes do TRF1 e para substituição em gabinetes existentes conforme padronização	0044881-84.2022.4.01.8000	30/06/2023	*ver coluna "Justificativa do gestor" (PAC)	Licitação	207	05/12/2022	09/01/2023	12/02/2023	08/04/2023	28/04/2023	---	---	---	30/06/2023
TRF1_DISET_0001_2023	Serviços de Atendimento Telefônico	0016312-78.2019.4.01.8000	17/07/2023	R$ 160.068,61	Prorrogação	60	---	---	---	---	---	---	---	18/05/2023	17/07/2023
TRF1_DISET_0002_2023	Peças, suprimentos e acessórios automotivos	0018081-19.2022.4.01.8000	01/01/2023	R$ 62.868,00	Licitação	232	14/05/2022	18/06/2022	01/08/2022	10/10/2022	30/10/2022	---	---	---	01/01/2023
TRF1_DISET_0003_2023	Resíduos ambientais	0018083-86.2022.4.01.8000	01/01/2023	R$ 18.000,00	Dispensa	135	19/08/2022	29/08/2022	13/09/2022	---	---	04/11/2022	09/11/2022	---	01/01/2023
TRF1_DISET_0004_2023	Suprir necessidades de informações, fatos, análises e opiniões político-econômicas e socioculturais dos magistrados, servidores e unidades desta Corte	0019995-21.2022.4.01.8000	01/01/2023	R$ 35.185,84	Licitação	232	14/05/2022	18/06/2022	01/08/2022	10/10/2022	30/10/2022	---	---	---	01/01/2023
TRF1_DISET_0005_2023	Serviços de cópia/impressão/digitalização, de forma centralizada, com disponibilização de equipamentos e mão de obra especializada e de forma descentralizada, com equipamentos que atendam ao volume específico de diversas unidades.	0004682-25.2019.4.01.8000	01/05/2023	R$ 621.500,00	Prorrogação	60	---	---	---	---	---	---	---	02/03/2023	01/05/2023
TRF1_DISET_0006_2023	Serviço de Apoio Operacional com fornecimento de mão de obra exclusiva - copeiragem, manutenção de veículos, estocagem e outros.	0003009-89.2022.4.01.8000	02/01/2023	R$ 4.391.954,84	Licitação	262	15/04/2022	20/05/2022	03/07/2022	11/09/2022	31/10/2022	---	---	---	02/01/2023
TRF1_DISET_0007_2023	Controle de pragas urbanas nas dependências dos edifícios deste Tribunal.	0018470-04.2022.4.01.8000	02/01/2023	R$ 16.411,57	Dispensa	135	20/08/2022	30/08/2022	14/09/2022	---	---	05/11/2022	10/11/2022	---	02/01/2023
TRF1_DISET_0008_2023	Fornecimento de gás liquefeito de petróleo ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região durante o exercício de 2023.	0018439-81.2022.4.01.8000	02/01/2023	R$ 17.553,75	Dispensa	135	20/08/2022	30/08/2022	14/09/2022	---	---	05/11/2022	10/11/2022	---	02/01/2023
TRF1_DISET_0009_2023	Fornecimento de água para consumo humano ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região durante o exercício de 2023.	0013127-27.2022.4.01.8000	01/01/2023	R$ 145.951,20	Licitação	232	14/05/2022	18/06/2022	01/08/2022	10/10/2022	30/10/2022	---	---	---	01/01/2023
TRF1_DISET_0010_2023	Envio de correspondências, documentos, processos judiciais físicos e encomendas do Tribunal Regional Federal 1ª Região para todo o Brasil e, excepcionalmente, para o exterior, e trâmite reverso de documentos e processos das seccionais da 1ª Região para o Tribunal.	0019303-90.2020.4.01.8000	12/01/2023	R$ 3.292.140,07	Prorrogação	78	---	---	---	---	---	---	---	26/10/2022	12/01/2023
TRF1_DISET_0011_2023	Abastecimento da frota de veículos do TRF1.	0032109-60.2020.4.01.8000	07/01/2023	R$ 481.365,00	Prorrogação	78	---	---	---	---	---	---	---	21/10/2022	07/01/2023
TRF1_DISET_0012_2023	Proteção da frota de veículos oficiais do TRF1.	0085803-07.2021.4.01.8000	10/05/2023	R$ 45.569,59	Prorrogação	60	---	---	---	---	---	---	---	11/03/2023	10/05/2023
TRF1_DISET_0013_2023	Terceirização de serviços de transportes.	0033092-59.2020.4.01.8000	01/01/2023	R$ 70.000,00	Licitação	232	14/05/2022	18/06/2022	01/08/2022	10/10/2022	30/10/2022	---	---	---	01/01/2023
TRF1_DISET_0014_2023	Utilização de estacionamento para veículo oficial.	0021543-86.2019.4.01.8000	01/01/2023	R$ 6.720,00	Prorrogação	78	---	---	---	---	---	---	---	15/10/2022	01/01/2023
TRF1_DISET_0015_2023	Lavagem e higienização de roupas de cama e banho do Hotel do Centrejufe, e pertencentes ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região no exercício de 2023.	0018480-48.2022.4.01.8000	01/01/2023	R$ 11.534,90	Dispensa	135	19/08/2022	29/08/2022	13/09/2022	---	---	04/11/2022	09/11/2022	---	01/01/2023
TRF1_DISET_0016_2023	Disponibilidade de gêneros alimentícios industrializados e hortifrutigranjeiros.	0018267-42.2022.4.01.8000	02/01/2023	R$ 251.354,47	Licitação	232	15/05/2022	19/06/2022	02/08/2022	11/10/2022	31/10/2022	---	---	---	02/01/2023
TRF1_DISET_0017_2023	Coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos hospitalares gerados pelo serviço de saúde do TRF da 1ª Região no exercício de 2023.	0018128-90.2022.4.01.8000	02/01/2023	R$ 3.450,00	Dispensa	135	20/08/2022	30/08/2022	14/09/2022	---	---	05/11/2022	10/11/2022	---	02/01/2023
TRF1_DISET_0018_2023	Disponibilidade de café para consumo no Tribunal Regional Federal da 1ª Região durante o exercício de 2023.	0023588-58.2022.4.01.8000	02/01/2023	R$ 85.000,00	Licitação	242	05/05/2022	09/06/2022	23/07/2022	01/10/2022	31/10/2022	---	---	---	02/01/2023
TRF1_DISET_0019_2023	Prestação de serviços de limpeza e conservação	0029249-23.2019.4.01.8000	02/01/2023	R$ 5.564.483,40	Prorrogação	78	---	---	---	---	---	---	---	16/10/2022	02/01/2023
TRF1_DISET_0020_2023	Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos não perigosos (coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação ou disposição final ambientalmente adequada).	0024569-87.2022.4.01.8000	10/05/2023	R$ 38.760,00	Prorrogação	60	---	---	---	---	---	---	---	11/03/2023	10/05/2023
TRF1_DISET_0021_2023	Serviço de Apoio Administrativo com fornecimento de mão de obra exclusiva, categoria Recepcionista.	0018616-45.2022.4.01.8000	14/11/2023	R$ 22.964.681,73	Licitação	244	15/03/2023	19/04/2023	02/06/2023	11/08/2023	30/09/2023	---	---	---	14/11/2023
TRF1_DISET_0022_2023	Aquisição de licenciamento de software de impressão segura	0042925-33.2022.4.01.8000	31/03/2023	R$ 21.000,00	Licitação	207	05/09/2022	10/10/2022	13/11/2022	07/01/2023	27/01/2023	---	---	---	31/03/2023
TRF1_DIMPE_0001_2023	Assistência técnica em equipamentos gráficos	0021395-07.2021.4.01.8000	30/10/2023	R$ 32.468,00	Licitação	214	30/03/2023	04/05/2023	17/06/2023	26/08/2023	15/09/2023	---	---	---	30/10/2023
TRF1_DIMPE_0002_2023	Assistência técnica em impressoras offset	0019923-34.2022.4.01.8000	16/09/2023	R$ 47.000,00	Inexigibilidade	117	22/05/2023	01/06/2023	16/06/2023	---	---	07/08/2023	12/08/2023	---	16/09/2023
TRF1_DIMPE_0003_2023	Aquisição de papéis para a gráfica	0024517-91.2022.4.01.8000	01/07/2023	*ver coluna "Justificativa do gestor" (PAC)	Licitação	252	22/10/2022	26/11/2022	30/12/2022	15/03/2023	29/04/2023	---	---	---	01/07/2023
TRF1_DIMPE_0004_2023	Aquisição de materiais gráficos	0025519-61.2022.4.01.8000	01/07/2023	*ver coluna "Justificativa do gestor" (PAC)	Licitação	252	22/10/2022	26/11/2022	30/12/2022	15/03/2023	29/04/2023	---	---	---	01/07/2023
TRF1_DIMPE_0006_2023	Confecção de fotolitos, provas digitais e chapas CTP para impressão em off-set	0025511-95.2017.4.01.8000	09/05/2023	R$ 40.000,00	Licitação	257	25/08/2022	29/09/2022	12/11/2022	21/01/2023	07/03/2023	---	---	---	09/05/2023
TRF1_DIPLE_0001_2023	Sistema informatizado de gestão estratégica	0089078-61.2021.4.01.8000	31/12/2023	R$ 820.452,00	Licitação	244	01/05/2023	05/06/2023	19/07/2023	27/09/2023	16/11/2023	---	---	---	31/12/2023
TRF1_CEDAP_0001_2023	Ações de Capacitação Externas, informadas de forma genérica neste documento, tendo em vista que as ações serão definidas no exercício de 2023 e tratadas em processos de contratação individual, segundo orientações constantes do doc. 12795640, constante do processo 0009133-25.2021.	0019343-04.2022.4.01.8000	19/12/2023	R$ 165.000,00	Inexigibilidade	---	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TRF1_DICAP_0001_2023	Emissão de certificados digitais para os colaboradores da Justiça Federal da 1ª Região	0083532-25.2021.4.01.8000	09/09/2023	R$ 88.360,00	Prorrogação	60	---	---	---	---	---	---	---	11/07/2023	09/09/2023
TRF1_SECGP_0001_2023	Consultoria para implantação de sistema de gestão por competências no TRF1 com cessão de sistema eletrônico	0044651-42.2022.4.01.8000	01/03/2023	R$ 600.000,00	Inexigibilidade	135	17/10/2022	27/10/2022	11/11/2022	---	---	02/01/2023	07/01/2023	---	01/03/2023
TRF1_COINT_0001_2023	Contratação de serviços de sustentação de infraestrutura tecnológica	0007510-86.2022.4.01.8000	03/02/2023	R$ 3.500.000,00	Licitação	262	17/05/2022	21/06/2022	04/08/2022	13/10/2022	02/12/2022	---	---	---	03/02/2023
TRF1_COSIS_0001_2023	Contratação de serviço terceirizado de aferição de métricas de serviços de desenvolvimento de sistemas.	0044574-33.2022.4.01.8000	19/11/2023	R$ 76.500,00	Licitação	244	20/03/2023	24/04/2023	07/06/2023	16/08/2023	05/10/2023	---	---	---	19/11/2023
TRF1_COSIS_0002_2023	Serviço Técnico de Apoio à Engenharia de Software, sob demanda, sem garantia de consumo mínimo, para atender às necessidades do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.	0010138-53.2019.4.01.8000	15/05/2023	R$ 500.000,00	Prorrogação	60	---	---	---	---	---	---	---	16/03/2023	15/05/2023
TRF1_COSIS_0003_2023	Sustentação dos sistemas de informação e desenvolvimento de evoluções e novas soluções	0023016-05.2022.4.01.8000	31/12/2023	R$ 3.027.475,33	Licitação	264	11/04/2023	16/05/2023	29/06/2023	27/09/2023	16/11/2023	---	---	---	31/12/2023
TRF1_COSIS_0004_2023	Assinatura de desenvolvedor para apple store e google play	0088209-98.2021.4.01.8000	01/06/2023	R$ 5.000,00	Inexigibilidade	112	09/02/2023	19/02/2023	06/03/2023	---	---	17/04/2023	22/04/2023	---	01/06/2023
TRF1_DIATU_0001_2023	Prover solução de Gerenciamento de Serviços de TI (ITSM) para utilização no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região.	0001222-59.2021.4.01.8000	01/10/2023	R$ 1.536.000,00	Prorrogação	60	---	---	---	---	---	---	---	02/08/2023	01/10/2023
TRF1_DIATU_0002_2023	Serviços Especializados de Acesso Móvel à Internet com Tecnologia 4G	0002573-04.2020.4.01.8000	23/06/2023	R$ 41.940,00	Licitação	262	04/10/2022	08/11/2022	22/12/2022	02/03/2023	21/04/2023	---	---	---	23/06/2023
TRF1_DIATU_0003_2023	Aquisição de equipamentos de microinformática, microcomputadores e assistência técnica da garantia para atender às necessidades da Justiça Federal da 1ª Região.	0001226-96.2021.4.01.8000	01/02/2023	R$ 1.000.000,00	Licitação	262	15/05/2022	19/06/2022	02/08/2022	11/10/2022	30/11/2022	---	---	---	01/02/2023
TRF1_DIOPE_0001_2023	Solução de Auditoria em Microsoft Active Directory.	0015085-92.2015.4.01.8000	31/10/2023	R$ 80.950,00	Prorrogação	60	---	---	---	---	---	---	---	01/09/2023	31/10/2023
TRF1_DIOPE_0002_2023	Serviço de suporte proativo e reativo, nas soluções Microsoft implantadas no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região	0026916-64.2020.4.01.8000	31/12/2023	R$ 346.799,25	Prorrogação	60	---	---	---	---	---	---	---	01/11/2023	31/12/2023
TRF1_DIOPE_0003_2023	Contratação de serviço de suporte e atualização das licenças do produto Oracle Database	0002977-60.2017.4.01.8000	21/05/2023	R$ 437.666,58	Inexigibilidade	117	24/01/2023	03/02/2023	18/02/2023	---	---	11/04/2023	16/04/2023	---	21/05/2023
TRF1_DIOPE_0004_2023	Contratação de suporte e atualização da ferramenta Toad for Oracle e de subscrição da ferramenta Toad Edge for PostgreSQL	0084126-39.2021.4.01.8000	13/01/2023	R$ 243.777,90	Licitação	282	06/04/2022	11/05/2022	24/06/2022	22/09/2022	11/11/2022	---	---	---	13/01/2023
TRF1_DIOPE_0005_2023	Contratação de serviços especializados de consultoria, on-site, sob demanda, para o software de banco de dados Postgres	0002859-16.2019.4.01.8000	05/11/2023	R$ 202.500,00	Prorrogação	60	---	---	---	---	---	---	---	06/09/2023	05/11/2023
TRF1_DIOPE_0006_2023	Contratação de Balanceador de Carga	0022507-74.2022.4.01.8000	01/05/2023	R$ 630.000,00	Licitação	262	12/08/2022	16/09/2022	30/10/2022	08/01/2023	27/02/2023	---	---	---	01/05/2023
TRF1_DIOPE_0007_2023	Serviço - Contratação de certificado A1 TLS/SSL do tipo Wildcard 2023	0003154-48.2022.4.01.8000	01/06/2023	R$ 2.000,00	Dispensa	112	09/02/2023	19/02/2023	06/03/2023	---	---	17/04/2023	22/04/2023	---	01/06/2023
TRF1_DIOPE_0013_2023	Contratação de licenças Oracle Database 12c para criação de ambientes clones da JF1.	0023691-65.2022.4.01.8000	31/10/2023	R$ 418.000,00	Licitação	244	01/03/2023	05/04/2023	19/05/2023	28/07/2023	16/09/2023	---	---	---	31/10/2023
TRF1_DIOPE_0014_2023	Certificado A1 eCNPJ	0024443-37.2022.4.01.8000	01/11/2023	R$ 350,00	Dispensa	112	12/07/2023	22/07/2023	06/08/2023	---	---	17/09/2023	22/09/2023	---	01/11/2023
TRF1_DITEC_0001_2023	Interligação da rede de computadores das unidades metropolitanas ao DataCenter do TRF1 através da Rede INFOVIA BRASILIA.	0022679-16.2022.4.01.8000	01/05/2023	R$ 188.982,14	Inexigibilidade	135	17/12/2022	27/12/2022	11/01/2023	---	---	04/03/2023	09/03/2023	---	01/05/2023
TRF1_DITEC_0002_2023	Instalação backbone de alta velocidade em fibra optica do cabeamento Vertical e Horizontal rede de computadores do TRF1.	0016346-19.2020.4.01.8000	01/12/2023	R$ 430.000,00	Licitação	244	01/04/2023	06/05/2023	19/06/2023	28/08/2023	17/10/2023	---	---	---	01/12/2023
TRF1_DITEC_0003_2023	Manutenção corretiva de equipamentos de switches Fibre Channel para equipamentos de produção do TRF1	0022576-09.2022.4.01.8000	20/12/2023	R$ 24.883,20	Licitação	244	20/04/2023	25/05/2023	08/07/2023	16/09/2023	05/11/2023	---	---	---	20/12/2023
TRF1_DITEC_0004_2023	Aquisição de switches de Rede para as Seccionais do TRF 1ª Região	0008151-45.2020.4.01.8000	31/12/2023	R$ 14.698.354,99	Licitação	244	01/05/2023	05/06/2023	19/07/2023	27/09/2023	16/11/2023	---	---	---	31/12/2023
TRF1_DITEC_0005_2023	Serviço de acesso redundante à internet	0020141-62.2022.4.01.8000	28/02/2023	R$ 240.000,00	Licitação	262	11/06/2022	16/07/2022	29/08/2022	07/11/2022	27/12/2022	---	---	---	28/02/2023
TRF1_DITEC_0006_2023	Solução de balanceamento de links de Internet com serviço de suporte e garantia	0022901-81.2022.4.01.8000	31/12/2023	R$ 1.000.000,00	Licitação	244	01/05/2023	05/06/2023	19/07/2023	27/09/2023	16/11/2023	---	---	---	31/12/2023
TRF1_DITEC_0007_2023	Aquisição de solução de firewall tipo appliance para seccionais	0022902-66.2022.4.01.8000	31/12/2023	R$ 310.000,00	Licitação	264	11/04/2023	16/05/2023	29/06/2023	27/09/2023	16/11/2023	---	---	---	31/12/2023
TRF1_DITEC_0008_2023	Prestação de serviço de suporte técnico com manutenção corretiva e fornecimento de peças e componentes para os equipamentos servidores da Justiça Federal da Primeira Região	0017470-42.2017.4.01.8000	01/05/2023	R$ 75.935,04	Prorrogação	60	---	---	---	---	---	---	---	02/03/2023	01/05/2023
TRF1_DITEC_0009_2023	Prestação de serviços de suporte técnico com manutenção corretiva, fornecimento de peças e componentes, para as unidades de armazenamento de dados (storages) da Justiça federal da 1ª Região, englobando localidades de MG (contrato 25/2019)	0014905-37.2019.4.01.8000	01/07/2023	R$ 351.953,16	Prorrogação	60	---	---	---	---	---	---	---	02/05/2023	01/07/2023
TRF1_DITEC_0010_2023	Prestação de serviços de assistência técnica com manutenção corretiva para as unidades de armazenamento de dados (storages) da Justiça Federal da 1ª Região (contrato 36/2021)	0087993-40.2021.4.01.8000	10/11/2023	R$ 95.999,88	Prorrogação	60	---	---	---	---	---	---	---	11/09/2023	10/11/2023
TRF1_DITEC_0011_2023	Prestação de serviços de assistência técnica com manutenção corretiva para as unidades de armazenamento de dados (storages) da marca HUAWEI da Justiça Federal da 1ª Região, com fornecimento de peças e componentes	0022692-15.2022.4.01.8000	01/11/2023	R$ 147.762,16	Licitação	244	02/03/2023	06/04/2023	20/05/2023	29/07/2023	17/09/2023	---	---	---	01/11/2023
TRF1_DITEC_0012_2023	Prestação de serviços de suporte técnico oficiais do fabricante para as fitotecas do Contratante, com fornecimento de peças e componentes.	0007863-34.2019.4.01.8000	10/10/2023	R$ 243.759,75	Prorrogação	60	---	---	---	---	---	---	---	11/08/2023	10/10/2023
TRF1_DITEC_0013_2023	Prestação de serviços de assistência técnica com manutenção corretiva para as fitotecas da Justiça Federal da Primeira Região, com fornecimento de peças e componentes.	0014815-92.2020.4.01.8000	01/01/2023	R$ 140.927,60	Prorrogação	78	---	---	---	---	---	---	---	15/10/2022	01/01/2023
TRF1_DITEC_0014_2023	Contratação de serviço de manutenção corretiva e suporte técnico de servidores de missão crítica Huawei RAS Kun Lun 9008 v5 por 12 meses prorrogáveis até 60 meses	0024877-26.2022.4.01.8000	31/12/2023	R$ 77.600,00	Licitação	244	01/05/2023	05/06/2023	19/07/2023	27/09/2023	16/11/2023	---	---	---	31/12/2023
TRF1_DITEC_0015_2023	Contratação de passagem de cabeamento em fibra ótica entre o CPD do TRF1 e o CPD da SJDF por caminhos redundantes	0026913-51.2016.4.01.8000	01/04/2023	R$ 150.000,00	Licitação	262	13/07/2022	17/08/2022	30/09/2022	09/12/2022	28/01/2023	---	---	---	01/04/2023
TRF1_DITEC_0016_2023	Contratação de serviços em nuvem para replicação de dados dos sistemas digitais SEI e PJe	0024893-77.2022.4.01.8000	30/06/2023	R$ 2.000.000,00	Licitação	262	11/10/2022	15/11/2022	29/12/2022	09/03/2023	28/04/2023	---	---	---	30/06/2023
TRF1_DITEC_0017_2023	Aquisição de servidores de rede para a JF1	0019338-79.2022.4.01.8000	30/06/2023	R$ 2.000.000,00	Licitação	262	11/10/2022	15/11/2022	29/12/2022	09/03/2023	28/04/2023	---	---	---	30/06/2023
TRF1_DITEC_0018_2023	Aquisição de Unidades de Armazenamento de Dados para o TRF1	0019346-56.2022.4.01.8000	30/06/2023	R$ 1.264.587,58	Licitação	262	11/10/2022	15/11/2022	29/12/2022	09/03/2023	28/04/2023	---	---	---	30/06/2023
TRF1_DITEC_0019_2023	Contratação de suporte para solução de controle de acesso privilegiado à infraestrutura de TI	0026438-85.2022.4.01.8000	01/10/2023	R$ 580.000,00	Licitação	244	30/01/2023	06/03/2023	19/04/2023	28/06/2023	17/08/2023	---	---	---	01/10/2023
TRF1_NUGTI_0001_2023	Execução de atividades indiretas relacionadas às aquisições, contratações, projetos e apoio técnico à gestão, visando maior celeridade e qualidade na condução dos projetos e ações da TI	0022604-74.2022.4.01.8000	22/02/2023	R$ 760.915,80	Licitação	262	05/06/2022	10/07/2022	23/08/2022	01/11/2022	21/12/2022	---	---	---	22/02/2023
TRF1_NUGTI_0002_2023	Continuidade do provimento de soluções de software adequadas aos usuários de TI que necessitam de recursos na suíte de produtividade em nuvem já utilizada na Justiça Federal da 1ª Região.	0066169-25.2021.4.01.8000	28/12/2023	R$ 2.000.000,00	Prorrogação	60	---	---	---	---	---	---	---	29/10/2023	28/12/2023
TRF1_SECIN_0001_2023	Serviço de Aconselhamento Imparcial de TI	0026469-08.2022.4.01.8000	30/06/2023	R$ 400.000,00	Licitação	262	11/10/2022	15/11/2022	29/12/2022	09/03/2023	28/04/2023	---	---	---	30/06/2023
TRF1_SECIN_0003_2023	Ferramenta APM	0057864-52.2021.4.01.8000	31/10/2023	R$ 1.500.000,00	Licitação	244	01/03/2023	05/04/2023	19/05/2023	28/07/2023	16/09/2023	---	---	---	31/10/2023
TRF1_COJIN_0001_2023	Aquisição de serviço de acesso on-line a dicionário de língua portuguesa.	0022490-38.2022.4.01.8000	20/05/2023	R$ 3.916,80	Dispensa	112	28/01/2023	07/02/2023	22/02/2023	---	---	05/04/2023	10/04/2023	---	20/05/2023
TRF1_COJIN_0002_2023	Gravação de áudio e vídeo das sessões judiciais e administrativas de 2º grau no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como viabilizar as transcrições e as degravações das referidas sessões, via sistema informatizado.	0022761-86.2018.4.01.8000	01/07/2023	R$ 1.222.996,00	Licitação	262	12/10/2022	16/11/2022	30/12/2022	10/03/2023	29/04/2023	---	---	---	01/07/2023
TRF1_DIGIB_0001_2023	Aquisição de material bibliográfico nacional.	0019968-38.2022.4.01.8000	27/02/2023	R$ 148.800,00	Licitação	262	10/06/2022	15/07/2022	28/08/2022	06/11/2022	26/12/2022	---	---	---	27/02/2023
TRF1_DIGIB_0003_2023	Prestação de serviços de hospedagem em nuvem, manutenção e suporte editorial do sistema OJS (Open Journal System) de gestão de revista eletrônica.	0002637-48.2019.4.01.8000	26/07/2023	R$ 5.813,40	Prorrogação	60	---	---	---	---	---	---	---	27/05/2023	26/07/2023
TRF1_DIGIB_0004_2023	Manutenção do Sistema Integrado de Bibliotecas - Pergamum	0016632-31.2019.4.01.8000	15/03/2023	R$ 29.736,00	Dispensa	135	31/10/2022	10/11/2022	25/11/2022	---	---	16/01/2023	21/01/2023	---	15/03/2023
TRF1_DIGIB_0005_2023	Prestação de serviços de auxiliares para a Biblioteca	0006048-65.2020.4.01.8000	22/01/2023	R$ 306.252,66	Prorrogação	78	---	---	---	---	---	---	---	05/11/2022	22/01/2023
TRF1_DIGIB_0006_2023	Aquisição de leitores de código de barras para o inventário e gestão do acervo da Digib.	0042542-55.2022.4.01.8000	30/03/2023	R$ 15.000,00	Dispensa	130	20/11/2022	30/11/2022	15/12/2022	---	---	26/01/2023	31/01/2023	---	30/03/2023
TRF1_DIRAD_0001_2023	Prestação de serviços de apoio operacional referente à digitalização eletrônica de documentos na Central de Digitalização Judicial - CEDIG/DIRAD	0026475-20.2019.4.01.8000	28/02/2023	R$ 1.082.508,00	Prorrogação	78	---	---	---	---	---	---	---	12/12/2022	28/02/2023
TRF1_SECOR_0001_2023	Assinatura de 05 (cinco) licenças de software para arquitetura/engenharia	0001150-72.2021.4.01.8000	28/06/2023	R$ 43.455,00	Prorrogação	60	---	---	---	---	---	---	---	29/04/2023	28/06/2023