## Tabela temporalidade 2024
LICITAÇÃO					DISPENSA E INEXIGIBILIDADE
Etapa	Definidores do Tempo	Tempo médio / (dias corridos)	Tempo médio / (dias úteis)		Etapa	Definidores do Tempo	Tempo médio (dias corridos)	Tempo médio (dias úteis)
Ciclo de entrega, análise e aprovação do ETP (inclusive mapa de riscos e pesquisa de preços)	---	45	33		Análise e aperfeiçoamento do ETP	---	10	8
Ciclo de entrega, análise e aprovação do TR (inclusive emissão de IC-VEL)	sem contrato	55	40		Elaboração do TR	---	15	11
	com contrato	75	55		Fase interna da Contratação Direta¹	sem contrato	42	30
Divulgação da IRP (somente PE SRP com IRP)	---	20	15			com contrato	52	38
Elaboração do Edital e Contrato	---	5	5		Instrução processual	---	2	2
Aprovação e autorização do procedimento licitatório	---	20	15		Autorização da contratação	---	3	3
Divulgação e conclusão da fase externa	sem amostra	20	15		Assinatura do contrato ou emissão da NE	---	5	5
	com amostra	45	33		Entrega da NE (sem contrato)	---	5	5
Divulgação e conclusão da fase externa (contratações de TI e Terceirização)	---	50	36		Entrega do material/execução do serviço	---	30	22
Trâmites internos (análise da regularidade do procedimento, homologação da licitação, assinatura do contrato, ARP e emissão de empenho) até a entrega do objeto ou início da execução do contrato	sem seguro-garantia	45	33
	com seguro-garantia	75	55		¹Fase interna da Contratação Direta: compreende aperfeiçoamento do TR, emissão de PAM/PAS, pesquisa de preços, regularidade da documentação necessária para contratar, aprovação da proposta do fornecedor pela unidade, pré-instrução processual (aprovação de DOD, ETP e verificação da disponibilidade orçamentária), elaboração de minuta de contrato e análise da minuta.