## Plano atual
1		PLANO DE INICIATIVAS DO TRF1 – Iniciativas do Planest 2021-2026 - Acompanhamento
2		Iniciativas Estratégicas / (programas/projeto/ações propostos)	Nota	Necessidade a ser atendida	Data de início / do projeto	Data da conclusão do projeto	Custo total previsto	Status informado no RAP	Proposta Diple	Observações	RECLASSIFICAÇÃO	% de execução acumulado ATUAL	Unidade Responsável	Processo Administrativo / no SEI	Último Relatório de Acompanhamento de Projeto	Gerente / do Projeto
3		Iniciativas Concluídas
4	1	Aprimora-PRO	40	Aprimorar o gerenciamento dos processos críticos	novembro, 2020	dezembro, 2021	R$ -	Concluído		Ok	TÁTICO	100,00%	Secge e Cogecon	0026904-50.2020.4.01.8000	14701379	Fabiana Garcia Cavalante
5	2	Atendimento à LGPD	20	Diagnosticar as não conformidades do TRF1 com a LGPD e definir as prioridades dos processos e sistemas que deverão ser tratados quanto à criticidade perante a organização	junho, 2020	dezembro, 2021	R$ -	Concluído		Ok	TÁTICO	100,00%	Diges	0019610-44.2020.4.01.8000	15151161	Ana Clara de Barros Balsalobre
6	3	Central de Cumprimento de Julgados	20	Padronizar fluxo adequado às execuções e ao cumprimento de sentença e baixa de processos julgados	abril, 2020	abril, 2022	R$ -	Concluído		Ok	ESTRATÉGICO	100,00%	Coger	0057202-88.2021.4.01.8000	15608919	Juiz Federal Newton Pereira Ramos Neto
7	4	Desjudicialização de demandas com vício construtivo-SFH	40	Cumprir a meta 9 do CNJ; Desjudicialização de demandas com objeto de reparo e indenizações decorrentes de vícios construtivos em imóveis dos programas do SFH Minha Casa, Minha Vida e Casa Verde e Amarela.	dezembro, 2021	junho, 2023	R$ 75.000,00	Concluído		Ok	ESTRATÉGICO	100,00%	Sistcon	0006496-68.2021.4.01.8011	18169146	Coger e Nucon
8	5	Expedição de certidões judiciais na JF1	40	Aprimorar os serviços de expedição de certidões judiciais no âmbito da JF1	fevereiro, 2020	setembro, 2021	R$ -	Concluído		Ok	ESTRATÉGICO	100,00%	Coger	0057203-73.2021.4.01.8000	15575985	Juz Federal Newton Pereira Ramos Neto
9	6	Formação de Conciliadores Voluntários pelo Sistcon	32	Oferecer curso virtual de formação de conciliadores voluntários para a JF da 1ª Região	outubro, 2020	julho, 2021	R$ -	Concluído		Ok	ESTRATÉGICO	100,00%	Sistcon	0013251-44.2021.4.01.8000	13390196	Grazielle Frota
10	7	Implantação da Estratégia de TI da JF1 - PrETI-JF1	48	Evitar ou minimizar o impacto da ocorrência de riscos na execução das atividades	dezembro, 2016	julho, 2020	R$ 678.530.600,90	Concluído		Ok	TÁTICO	100,00%	Secin	0026415-52.2016.4.01.8000	15135574	Rênia Alves Machado Carlini
11	8	Implantação do fluxo de IRDR	40	Criar um fluxo de IRDR para o PJe no âmbito do TRF1, com o fim de tornar o processo de trabalho mais ágil, eficaz e padronizado, aprimorando a gestão de precedentes e a interlocução com a primeira instância​	dezembro, 2020	abril, 2022	R$ -	Concluído		Ok	ESTRATÉGICO	100,00%	Asfaj	0031460-95.2020.4.01.8000	15695878	Claudia Mikaele do Prado Sorrentino
12	9	Implantação e Difusão da Justiça Restaurativa no âmbito da JF1	32	Dar cumprimento a Resolução 225/2016 do CNJ que dispõe sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa	novembro, 2020	outubro, 2022	R$ 58.000,00	Concluído		Ok	ESTRATÉGICO	100,00%	Sistcon	0013307-77.2021.4.01.8000	16873297	Juízes Federais Osmane Antonio dos Santos e Bruno Hermes Leal​
13	10	Implementação do Sistema de Requisição de Pagamento Ágil – SIREA	32	Agilizar a fase final do processo de cumprimento de sentença nas varas	dezembro, 2019	dezembro, 2021	R$ 1.531.687,08	Concluído		Ok	ESTRATÉGICO	100,00%	Coger	0057201-06.2021.4.01.8000	15575662	Wallace Rodrigo do N. Sousa
14	11	Pmat - Programa de Melhoria do Ambiente de Trabalho	21	Implementar ações de caráter institucional e multidisciplinar que possibilitem o alcance de melhores resultados nas unidades administrativas do Tribunal	junho, 2017	maio, 2020	R$ -	Concluído		Encerrado sem conclusão	TÁTICO	83,00%	SecGP	0019569-82.2017.4.01.800	14436826 / 16385332	Lílian Brito Bertoldi Garcia
15	12	Protocolo Digital do Pro-Social	28	Implementar o peticionamento eletrônico administrativo, para encaminhamento das contas médicas pelos Prestadores Credenciados, exclusivamente por meio do sistema SEI.	junho, 2021	maio, 2022	R$ -	Concluído		Ok	TÁTICO	100,00%	Secbe	0007260-24.2020.4.01.8000	15780191	Marilene Sousa da Silva
16	13	Quinta do Conciliador	32	Oferecer a todas as pessoas envolvidas com a Conciliação do TRF1, em especial aos conciliadores, palestras com temas que geram o aperfeiçoamento das atividades, aprofundamento e ampliação da reflexão sobre temas fundamentais para Política Judiciária Nacional de tratamento adequando dos conflitos	abril, 2021	fevereiro, 2023	SEM CUSTO	Concluído		Ok	ESTRATÉGICO	100,00%	Nucon	0013222-91.2021.4.01.8000	17861623	Lina Maria Cabral Turra
17	14	Reestruturação dos Centros de Processamento de Dados da 1ª Região	28	Modernizar e garantir capacidade de expansão dos Centros de Processamento de Dados na JF1	julho, 2014	junho, 2022	R$ 10.000.000,00	Concluído		Encerrado sem conclusão	TÁTICO	94,23%	Secin	0000007-92.2014.4.01.8000	17258291 / Ver Despacho Diges 15869425	Bento Gomes Barbosa Júnior
18	15	Reestruturação Organizacional do TRF 1ª Região	40	Equilibrar estrutura e força de trabalho da 1ª Região	dezembro, 2021	setembro, 2022	R$ -	Concluído		Ok	TÁTICO	100,00%	Secge	0066328-65.2021.4.01.8000	16796515	Sandra Maria Alves Borges
19		Iniciativas em execução de acordo com o cronograma
21	16	Implantação de Sistema de Gestão Estratégica	44	Viabilizar a gestão adequada dos indicadores, dos processos de trabalho e dos projetos, a gestão de riscos e a prestação de contas da JF1	setembro, 2021	dezembro, 2024	R$ 250.188,00	Em andamento		Início da implantação nas seccionais em mar/2024	TÁTICO	95,00%	Secge	0089078-61.2021.4.01.8000	19519862 / 19069860	Fabiana Garcia Cavalante
22	17	Plano de Comunicação da Estratégia-PCE	40	Aumentar o nível de conhecimento e engajamento dos públicos interno e externo a respeito do Planejamento Estratégico	julho, 2021	dezembro, 2026	R$ 27.000,00	Em andamento		A executar: Entregas 4, 5 e 6 / Saldo: R$ 24 mil	TÁTICO	49,32%	Segep	0019767-80.2021.4.01.8000	19442738 / 18919701	Ivani Luiz de Morais
24		Iniciativas em execução com atraso em relação ao cronograma
25	18	Monitora-PRO – Elaboração do Glossário de Indicadores da JF1	36	Propiciar a gestão objetiva; Subsidiar a tomada de decisão; Implantar o sistema de governança e gestão, o de medição do desempenho e o de prestação de contas e responsabilização	outubro, 2021	dezembro, 2024	SEM CUSTO	Em andamento	A iniciar	Solicitação de mudança de escopo	TÁTICO	Em revisão	Secge	0042514-24.2021.4.01.8000	19574689 / 19069861	Maria Carolina de Souza Ribeiro
29	19	ALEI - Análise Legal Inteligente	56	Acelerar o julgamento de processos judiciais (PJe), atendendo à jurisprudência interna e aos precedentes das Cortes Superiores, por meio da aplicação de Inteligência Artificial (IA), com a formação de lotes de autos similares, e com a elaboração de minutas de decisão	dezembro, 2019	dezembro, 2023	R$ 1.778.106,30	Em andamento	Concluído	O prazo do TED encerrou em set/2022, salvo engano. A equipe da Cofaj está trabalhando para concluir ações necessárias indicadas pela equipe de infra da Secin, ajustando a ferramenta para a nova realidade do TRF1 (43 desembargadores), além de ajustes no código da ferramenta que não atendiam às melhores práticas de programação / Saldo: R$ 37 mil	ESTRATÉGICO	96,00%	Cofaj	0011200-94.2020.4.01.8000	19388564	Sérgio Lemos da Fonseca
20	20	Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	68	Unificar os diversos sistemas judiciais na JF1	julho, 2014	dezembro, 2023	R$ 21.882.139,25	Em andamento	Concluído	Conforme Resolução CNJ 420/2021, a migração para o PJe dos processos físicos deve ser concluída na JF1 até 31/12/2023	ESTRATÉGICO	87,83%	Secin	0002542-91.2014.4.01.8000 / 0007429-79.2018.4.01.8000	19539345 / 19049513	Marcos Barbosa Andrade
33	21	Transformação Digital	64	Digitalizar os processos judiciais em tramitação no TRF1	fevereiro, 2019	dezembro, 2023	R$ 5.394.744,44	Em andamento	Concluído	Contrato encerrado. Corip finalizará as migrações (0,5%)	TÁTICO	91,39%	Cofaj	0001056-95.2019.4.01.8000	19074588 / 18963096	Adriana Saraiva Ferreira
26	22	Acessibilidade para os edifícios do TRF 1ª Região	21	Promover acessibilidade aos magistrados, servidores, usuários e jurisdicionados deste Tribunal, em cumprimento às Leis Federais 10.048/00 e 10.098/00	março, 2017	dezembro, 2024	R$ 891.983,68	Em andamento		Incluídas novas ações com término previsto em dez/2024.	TÁTICO	67,00%	SecGA	0003397-65.2017.4.01.8000	19493932 / 19060929	Paloma Leal Coutinho
23	23	Detecção, Prevenção e Combate a Incêndio dos Edifícios do TRF1	21	Adequar as estruturas prediais às normas vigentes de segurança de prevenção, detecção e combate a incêndio em todos os prédios ocupados pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, quais sejam: Edifício Sede I, Edifício Sede II, Edifícios Anexos I, II e III, Edifício Dona Marta XVIII, Base Operacional de Serviços Administrativos e Centrejufe.	março, 2017	novembro, 2023	R$ 1.119.924,08	Em andamento		Aguarda-se a aprovação do projeto do Ed. Adriana pelo CBMDF. Não houve alteração no percentual de execução. Última ação prevista (TR) para 18/11/23.	TÁTICO	98,00%	Secga	0009547-96.2016.4.01.8000	19443808 / 19060709	Paloma Leal Coutinho
27	24	Elaboração do Programa de Integridade da JF1	28	Instituir o Programa de Integridade da JF1	novembro, 2021	dezembro, 2023	SEM CUSTO	Em andamento		Minuta do ato normativo será submetida ao CGER	TÁTICO	71,43%	Secge	0066223-88.2021.4.01.8000	19574391 / 19069859	Maria Carolina de Souza Ribeiro
28	25	Implantação de Energia Solar na 1ª Região	15	Diminuir as despesas continuadas com a economia de energia elétrica, em sintonia com as políticas governamentais e com as orientações das políticas socioambientais das Resoluções CNJ 400 e CJF 479	janeiro, 2019	dezembro, 2028	R$ 32.335.048,24	Em andamento		De um total de 26 unidades físicas a serem implantadas, 13 foram totalmente conclusas, correspondendo a 50%; 6 estão com execução em andamento, correspondendo a 23,07%; e 7 ainda não iniciadas.	TÁTICO	50,00%	Secor	0015354-92.2019.4.01.8000	19473551 / 19060356	Luciano Lopes de Paula
30	26	Inova-Tec Nujur - Novo Banco de Jurisprudência do TRF1	40	Organizar e prover uma base própria de consulta à jurisprudência judicial e administrativa do TRF1 e automatizar os processos de trabalho do Nujur	maio, 2021	novembro, 2024	SEM CUSTO	Em andamento		Não houve alteração no projeto desde o último RAP, em razão da recente comunicação relacionada à possível mudança quanto ao responsável pelo desenvolvimento do projeto.	ESTRATÉGICO	57,14%	Dijur	0017890-42.2020.4.01.8000	19563737 / 19456333 / 19060086	Marília de Souza Mello​
31	27	Instituição e Implantação do Programa de Gestão por Competências - PARTE I Gerencial	52	Aumentar a eficiência dos processos de trabalho; Melhorar a qualificação dos servidores; Atender as necessidades definidas na Resolução CNJ 240/2016; Assegurar a disponibilidade de sucessores/gestores/servidores qualificados	setembro, 2021	dezembro, 2025	R$ 21.099,96 para capacitação. / R$ 490.400,00 para contratação de consultoria. / R$ 88.793,00 para diárias e passagens	Em andamento			TÁTICO	28,56%	SecGP	0059105-61.2021.4.01.8000	19376696 / 19066924	Carlos Felipe Borges da Silva
32	28	Obra de Construção da Nova Sede do TRF1	18	Centralizar as instalações do TRF 1ª Região	novembro, 2006	novembro, 2030	R$ 1.220.752.743,89	Em andamento			TÁTICO	39,26%	Secga	0002027-56.2014.4.01.8000	19420972 / 18926694	Mozart Cesar Eccheli
34	29	Vocabulário Jurídico	32	Padronizar a terminologia jurídica e administrativa utilizada nos diversos sistemas de informações do Tribunal, com vistas a facilitar a gestão e a recuperação de informações por seus usuários internos e externos, utilizando como base terminológica a Tabela de Assuntos do CNJ	maio, 2020	março, 2025	SEM CUSTO	Em andamento			ESTRATÉGICO	50,00%	Digib	0021558-55.2019.4.01.8000	19453286 / 19049749	Antônio Róger Pereira de Aguiar
35		Iniciativas sobrestadas
36	30	Sistema Permanente de auxílio às Varas JEFs e TRs	36	Aumentar o número de julgados daquelas unidades que se esforçam para tal, assim como, demonstrar a importância e reconhecimento aos comprometidos com uma prestação jurisdicional célere e de qualidade	janeiro, 2019	SOBRESTADO	R$ -	SOBRESTADO		A executar: / Apresentação de proposta semestral de auxílio emergencial a varas JEF e turmas recursais / Solicitação de Mudança 15159953 / Sobrestado na 21a reunião do Cipe – Aguardando análise de impacto do projeto Justiça 4.0	ESTRATÉGICO	71,00%	Cojef	0023458-10.2018.4.01.8000	16805703	Alex Amorim de Sousa
37	31	VINTE - Vice Inteligente	28	Tornar o processo de trabalho de juízo de admissibilidade mais ágil, eficaz, padronizado e automatizado, por meio da integração das ferramentas MJE/PJe	dezembro, 2020	SOBRESTADO	R$ -	SOBRESTADO		Em contato com a servidora Karla Berninger C. A. Lopes do Escritório de Projetos Estratégicos - EGEP do STF no dia 31/03/2023, obtivemos a seguinte informação: "Ainda estamos em fase de discussão sobre a continuidade e na atual gestão o projeto está suspenso".	ESTRATÉGICO	75,00%	Cofaj	0031250-44.2020.4.01.8000	17812104	Milena Lima Pereira Araujo​
38		Iniciativas canceladas
39							CANCELADO

## Novo plano proposto
	PLANO DE INICIATIVAS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO 2021-2026

	Iniciativas	Tema Estratégico	Alvo	Data prevista para a conclusão do projeto	Status do projeto informado no RAP	Classificação	Monitoramento	Unidade Responsável	Processo Administrativo / no SEI	Gerente / do Projeto
11	Programa de Melhoria do Ambiente de Trabalho - Pmat	Gestão de Pessoas (MD10 e OE9)	Aprimoramento dos processos de trabalho da área administrativa	maio, 2021	Concluído	Tático	Cipe-TRF1	SecGP	0019569-82.2017.4.01.800	Lílian Garcia
6	Formação de Conciliadores Voluntários pelo Sistcon	Conciliação (MD5 e OE3)	Aprimoramento dos processos de trabalho da área judicial	julho, 2021	Concluído	Estratégico	CGER-JF1	Sistcon	0013251-44.2021.4.01.8000	Grazielle Frota
7	Implantação da Estratégia de TI - PrETI-JF1	Gestão de TI (MD12)	Aprimoramento dos processos de trabalho da área administrativa	julho, 2021	Concluído	Tático	Cipe-TRF1	Secin	0026415-52.2016.4.01.8000	Rênia Carlini
5	Expedição de certidões judiciais	Prestação Jurisdicional (MD3, MD8 e MD13)	Aprimoramento dos processos de trabalho da área judicial	setembro, 2021	Concluído	Estratégico	CGER-JF1	Coger	0057203-73.2021.4.01.8000	JF Newton Ramos Neto
1	Aprimora-PRO (Gerenciamento de processos de trabalho)	Gestão Administrativa (MD9B, OE1B, OE7B, OE10B, MD7 e OE8)	Aprimoramento dos processos de trabalho da área administrativa	dezembro, 2021	Concluído	Tático	Cipe-TRF1	Secge	0026904-50.2020.4.01.8000	Fabiana Alves
2	Atendimento à LGPD	Jurisdicionado (MD1 e MD2)	Aprimoramento dos processos de trabalho da área judicial	dezembro, 2021	Concluído	Tático	Cipe-TRF1	Diges	0019610-44.2020.4.01.8000	Ana Clara Balsalobre
10	Implantação do Sistema de Requisição de Pagamento Ágil – Sirea	Prestação Jurisdicional (MD3, MD8 e MD13)	Aprimoramento dos processos de trabalho da área judicial	dezembro, 2021	Concluído	Estratégico	CGER-JF1	Coger	0057201-06.2021.4.01.8000	Wallace Sousa
3	Central de Cumprimento de Julgados	Prestação Jurisdicional (MD3, MD8 e MD13)	Aprimoramento dos processos de trabalho da área judicial	abril, 2022	Concluído	Estratégico	CGER-JF1	Coger	0057202-88.2021.4.01.8000	JF Newton Ramos Neto
8	Implantação do fluxo de IRDR	Precedentes e demandas repetitivas (MD6 e OE5)	Aprimoramento dos processos de trabalho da área judicial	abril, 2022	Concluído	Estratégico	CGER-JF1	Asfaj	0031460-95.2020.4.01.8000	Claudia Sorrentino
12	Protocolo Digital do Pro-Social	Gestão Administrativa (MD9B, OE1B, OE7B, OE10B, MD7 e OE8)	Aprimoramento dos processos de trabalho da área administrativa	maio, 2022	Concluído	Tático	Cipe-TRF1	Secbe	0007260-24.2020.4.01.8000	Marilene Silva
14	Implantação dos centros de processamentos de dados	Jurisdicionado (MD12)	Aprimoramento dos processos de trabalho da área judicial	junho, 2022	Concluído	Tático	Cipe-TRF1	Secin	0000007-92.2014.4.01.8000	Bento Gomes Barbosa Júnior
15	Reestruturação organizacional para ampliação do Tribunal	Governança Judiciária (MD9A, OE1A, OE6, OE7A E OE10A)	Aprimoramento dos processos de trabalho da área judicial	setembro, 2022	Concluído	Tático	Cipe-TRF1	Secge	0066328-65.2021.4.01.8000	Sandra Borges
9	Implantação da Justiça Restaurativa	Jurisdicionado (MD1 e MD2)	Aprimoramento dos processos de trabalho da área judicial	outubro, 2022	Concluído	Estratégico	CGER-JF1	Sistcon	0013307-77.2021.4.01.8000	JF Osmane Santos
4	Desjudicialização de demandas com vício construtivo-SFH	Conciliação (MD5 e OE3)	Aprimoramento dos processos de trabalho da área judicial	junho, 2023	Concluído	Estratégico	CGER-JF1	Sistcon	0006496-68.2021.4.01.8011	Lina Turra
13	Quinta do Conciliador	Conciliação (MD5 e OE3)	Aprimoramento dos processos de trabalho da área judicial	fevereiro, 2023	Concluído	Estratégico	CGER-JF1	Nucon	0013222-91.2021.4.01.8000	Lina Turra
23	Detecção, Prevenção e Combate a Incêndio	Segurança Institucional (MD14)	Aprimoramento dos processos de trabalho da área administrativa	novembro, 2023	Em andamento	Tático	Cipe-TRF1	Secga	0009547-96.2016.4.01.8000	Paloma Coutinho
21	Transformação Digital	Virtualização (OE2 e OE4)	Aprimoramento dos processos de trabalho da área judicial	dezembro, 2023	Em andamento	Tático	Cipe-TRF1	Cofaj	0001056-95.2019.4.01.8000	Adriana Ferreira
19	Análise Legal Inteligente - Alei	Prestação Jurisdicional (MD3, MD8 e MD13)	Aprimoramento dos processos de trabalho da área judicial	dezembro, 2023	Em andamento	Estratégico	CGER-JF1	Cofaj	0011200-94.2020.4.01.8000	Sérgio Fonseca
24	Elaboração do Programa de Integridade	Corrupção e improbidade (MD4)	Aprimoramento dos processos de trabalho da área judicial	dezembro, 2023	Em andamento	Tático	Cipe-TRF1	Secge	0066223-88.2021.4.01.8000	Carolina Ribeiro
20	Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	Virtualização (OE2 e OE4)	Aprimoramento dos processos de trabalho da área judicial	dezembro, 2023	Em andamento	Estratégico	CGER-JF1	Secin	0002542-91.2014.4.01.8000 / 0007429-79.2018.4.01.8000	MarcosAndrade
26	Inova-Tec Nujur - Novo banco de jurisprudência	Satisfação do Jurisdicionado: (MD9A, OE1A, OE6, OE7A e OE10A)	Aprimoramento dos processos de trabalho da área judicial	novembro, 2024	Em andamento	Estratégico	CGER-JF1	Dijur	0017890-42.2020.4.01.8000	Marília Mello​
16	Implantação de Sistema de Gestão Estratégica	Gestão Administrativa (MD9B, OE1B, OE7B, OE10B, MD7 e OE8)	Aprimoramento dos processos de trabalho da área administrativa	dezembro, 2024	Em andamento	Tático	Cipe-TRF1	Secge	0089078-61.2021.4.01.8000	Fabiana Alves
18	Monitora-PRO – (Glossário de Indicadores)	Gestão Administrativa (MD9B, OE1B, OE7B, OE10B, MD7 e OE8)	Aprimoramento dos processos de trabalho da área administrativa	dezembro, 2024	Em andamento	Tático	Cipe-TRF1	Secge	0042514-24.2021.4.01.8000	Carolina Ribeiro
22	Acessibilidade para os edifícios do TRF 1ª Região	Jurisdicionado (MD1 e MD2)	Aprimoramento dos processos de trabalho da área judicial	dezembro, 2024	Em andamento	Tático	Cipe-TRF1	SecGA	0003397-65.2017.4.01.8000	Paloma Coutinho
29	Vocabulário Jurídico	Governança Judiciária (MD9A, OE1A, OE6, OE7A E OE10A)	Aprimoramento dos processos de trabalho da área judicial	março, 2025	Em andamento	Estratégico	CGER-JF1	Digib	0021558-55.2019.4.01.8000	Antônio Aguiar
27	Programa de Gestão por Competências - Parte I - Gerencial	Gestão de Pessoas (MD10 e OE9)	Aprimoramento dos processos de trabalho da área administrativa	dezembro, 2025	Em andamento	Tático	Cipe-TRF1	SecGP	0059105-61.2021.4.01.8000	Carlos Silva
17	Plano de Comunicação da Estratégia - PCE	Gestão Administrativa (MD9B, OE1B, OE7B, OE10B, MD7 e OE8)	Aprimoramento dos processos de trabalho da área administrativa	dezembro, 2026	Em andamento	Tático	Cipe-TRF1	Segep	0019767-80.2021.4.01.8000	Ivani Morais
25	Implantação de Energia Solar nas seccionais	Gestão Administrativa (MD9B, OE1B, OE7B, OE10B, MD7 e OE8)	Aprimoramento dos processos de trabalho da área administrativa	dezembro, 2028	Em andamento	Tático	Cipe-TRF1	Secor	0015354-92.2019.4.01.8000	Luciano Paula
28	Obra de Construção da Nova Sede	Jurisdicionado (MD1 e MD2)	Aprimoramento dos processos de trabalho da área judicial	novembro, 2030	Em andamento	Tático	Cipe-TRF1	Secga	0002027-56.2014.4.01.8000	Mozart Eccheli
30	Sistema Permanente de auxílio às Varas JEFs e TRs	Prestação Jurisdicional (MD3, MD8 e MD13)	Aprimoramento dos processos de trabalho da área judicial	A definir	Sobrestado	Estratégico	CGER-JF1	Cojef	0023458-10.2018.4.01.8000	Alex Sousa
31	Vice Inteligente - Vinte	Prestação Jurisdicional (MD3, MD8 e MD13)	Aprimoramento dos processos de trabalho da área judicial	A definir	Sobrestado	Estratégico	CGER-JF1	Cofaj	0031250-44.2020.4.01.8000	Milena Araujo​

## Temas Estratégicos
Tema Estratégico	Macrodesafios e Objetivos Estratégicos
Governança Judiciária	MD 3. Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional
	OE 6. Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária
	MD 9a. Aperfeiçoamento da governança judiciária
	OE 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados
	OE 7. Incentivar a inovação
	OE 10a. Aprimorar a estrutura organizacional judicial
Previdência	MD 13. Aprimoramento da gestão do acervo de ações relativas a benefícios previdenciários e assistenciais
Justiça Criminal	MD 8. Aperfeiçoamento da gestão da justiça criminal
Corrupção e improbidade	MD 4. Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa
Conciliação	MD 5. Prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais para os conflitos
	OE 3. Incentivar e aprimorar a conciliação pré-processual
Precedentes e demandas repetitivas	MD 6. Consolidação do sistema de precedentes obrigatórios
	OE 5. Promover e aprimorar a identificação e o processamento de demandas repetitivas
Virtualização	OE 2. Ampliar a oferta de serviços digitais
	OE 4. Finalizar a migração de outros sistemas para o PJe
Jurisdicionado	MD 1. Garantia dos direitos fundamentais
	MD 2. Fortalecimento da relação institucional da Justiça Federal com a sociedade
Gestão administrativa	MD 9b. Aperfeiçoamento da gestão administrativa
	OE 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados
	OE 7. Incentivar a inovação
	OE 10b. Aprimorar a estrutura organizacional administrativa
	MD 7. Promoção da sustentabilidade
	OE 8. Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho
Gestão de pessoas	MD 10. Aperfeiçoamento da gestão de pessoas
	OE 9. Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores
Gestão orçamentária	MD 11. Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira
Tecnologia da Informação	MD 12. Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados
Segurança institucional	MD 14. Fortalecimento da segurança e proteção institucional

## Descrições
1	Acessibilidade para os edifícios do TRF 1ª Região
2	ALEI - Análise Legal Inteligente
3	Aprimora-PRO
4	Atendimento à LGPD
5	Central de Cumprimento de Julgados
6	Desjudicialização de demandas com vício construtivo-SFH
7	Detecção, Prevenção e Combate a Incêndio
8	Expedição de certidões judiciais
9	Fluxo de IRDR-TRF1
10	Formação de Conciliadores Voluntários
11	Implantação da Estratégia de Tecnologia da Informação
12	Implantação da Justiça Restaurativa
13	Implantação de Energia Solar na 1ª Região
14	Implantação de Sistema de Gestão Estratégica
15	Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe
16	Inova-Tec Nujur
17	Monitora-Pro (Indicadores)
18	Obra de Construção da Nova Sede
19	Plano de Comunicação da Estratégia
20	Pmat - Programa de Melhoria do Ambiente de Trabalho
21	Programa de Gestão por Competências
22	Programa de Integridade da Justiça Federal da 1ª Região
23	Protocolo Digital do Pro-Social
24	Quinta do Conciliador
25	Reestruturação dos Centros de Processamento de Dados
26	Reestruturação Organizacional do TRF 1ª Região
27	Sistema de Requisição de Pagamento Ágil – Sirea
28	Sistema Permanente de Auxílio às Varas JEF
29	Transformação Digital
30	Vinte - Vice Inteligente
31	Vocabulário Jurídico

OE1	Elevar a qualidade dos serviços prestados	Pretende-se aprimorar a qualidade dos serviços prestados pela Justiça Federal da 1ª Região, de forma a atenderem simultaneamente às normas e requisitos técnicos e às mais modernas técnicas de governança e de gestão
OE2	Ampliar a oferta de serviços digitais	Pretende-se automatizar procedimentos manuais e ampliar a quantidade de serviços prestados pela Justiça Federal da 1ª Região, de forma virtual, no portal, na intranet ou nos sistemas administrativos e judiciais, priorizando-se o peticionamento eletrônico e a entrega do serviço de forma digital
OE3	Incentivar e aprimorar a conciliação pré-processual	Pretende-se estimular a comunidade a resolver seus conflitos sem necessidade de processo judicial, mediante conciliação, mediação e arbitragem, reduzindo-se a quantidade de ações ajuizadas na 1ª Região
OE4	Finalizar a migração dos sistemas processuais legados para o PJe	Pretende-se migrar todo o acervo de processos judiciais digitais da 1ª Região disponível em outros sistemas processuais para o sistema PJe
OE5	Promover e aprimorar a identificação e o processamento das demandas repetitivas	Pretende-se estruturar e aperfeiçoar o sistema de precedentes estabelecido pelo novo Código de Processo Civil na Justiça Federal da 1ª Região, buscando-se racionalizar o processamento e o julgamento de casos análogos, fortalecer a segurança jurídica e reduzir o acúmulo de processos relativos à litigância serial
OE6	Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária	Pretende-se dotar a área cartorária da Justiça Federal da 1ª Região de estrutura organizacional adequada, compatível com os serviços prestados e alinhada às melhores práticas de governança e de gestão e, ainda, aprimorar os processos de trabalho, de forma a otimizar a entrega dos procedimentos cartorários de forma ágil e efetiva
OE7	Incentivar a inovação	Pretende-se criar e estimular a cultura da inovação entre os magistrados, servidores, estagiários e prestadores de serviço, priorizando-se o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, a desburocratização e a simplificação dos processos internos
OE8	Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho	Pretende-se estimular o uso sustentável dos recursos naturais, dos recursos finitos e dos bens públicos, a promoção das contratações sustentáveis, a gestão sustentável de documentos, a promoção da qualidade de vida no ambiente de trabalho e a redução do impacto negativo das atividades da Justiça Federal da 1ª Região no meio ambiente, com a adequada gestão dos resíduos gerados
OE9	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos	Pretende-se oferecer a magistrados, servidores, estagiários e prestadores de serviço ambiente de trabalho humanizado e saudável, priorizando-se as relações interpessoais, o desenvolvimento profissional, a prevenção e a manutenção da saúde, o aprimoramento da qualidade de vida no trabalho e o incentivo ao trabalho criativo e à cooperação
OE10a	Aprimorar a estrutura organizacional da área judicial	Pretende-se dotar as áreas administrativa e judicial da Justiça Federal da 1ª Região de estrutura organizacional adequada, compatível com os serviços prestados e alinhada às melhores práticas de governança e de gestão, priorizando-se a gestão por resultados e visando à eficiência operacional interna, à humanização do serviço, à desburocratização, à simplificação de processos internos e ao fortalecimento da autonomia administrativa
OE10b	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa

	Fonte das informações: Portaria Presi 224/2021, que instituiu o Plano Estratégico da Justiça Federal da 1ª Região