## PROJETOS
PLANO DE AÇÃO SJBA - Iniciativas do Planest 2021-2026 – Acompanhamento
Iniciativas Estratégicas / (programas/projeto/ações propostos)		Necessidade a ser atendida	Objetivo Estratégico - Planest	Data de ínício	Data prevista para conclusão	Custo total previsto	Indicador(es) do projeto	Meta do projeto	Status	Situação	% de execução acumulada: / % entregas concluídas/%entregas previstas	ìndice de desempenho de prazo: / % de execução acumulada/% de execução previsto para a data	ìndice de desempenho de custo: / Gasto real/orçamento previsto para a data	Unidade Responsável	Processo Administrativo no SEI	Gerente de Projeto
Iniciativas Concluídas
	Implantação de atendimento virtual via chatbot	Implantar uma solução de atendimento virtual via chatbot para prestar informações ao cidadão em linguagem natural por meio de aplicativo de mensagens, portal WEB e Teams.	Elevar a qualidade dos serviços prestados	mar/2021	mar/2021	R$ 0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% do entregáveis da FIP até mar/2021	Concluído	Atendimento virtual disponibilizado no Portal	100%	1	0	NucGE	0003952-31.2021.4.01.8004	Liliana Kelsch Sarmento
			Ampliar a oferta de serviços digitais
			Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho
	Implantação da Solução e-CARTA	Implantar a Solução e-CARTA para envio informatizado de correspondências da Justiça Federal da Bahia	Elevar a qualidade dos serviços prestados	set/20	mar/2021	40000,00/mês	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até mar/2021	Concluído	Solução liberada para uso. Portaria 13364395 expedida	100%	1	1	SECAM	0017973-46.2020.4.01.8004	Denise Márcia de Andrade Carneiro
			Ampliar a oferta de serviços digitais
			Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária
			Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho
	Semana da Poupança	Obter o maior número de acordos possível em mesa de conciliação, com a consequente extinção dos processos, os quais estão, atualmente, sobrestados. A apresentação dos cálculos e o oferecimento de proposta líquida é feita pela Caixa Econômica Federal.	Elevar a qualidade dos serviços prestados	ago/2019	nov/2019	R$ 0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até jun/2020	Concluído	Acordos homologados dentro dos que foram possíveis de ser realizado. Projeto finalizado	100%	0	0	CEJUC	0008063-81.2019.4.01.8004	Aline Trevisan Duarte
			Incentivar e aprimorar a conciliação pré-processual
	Plano Anual de Contratações	Estabelecer instrumento de governança que materialize todas as contratações que a SJBA pretende realizar ou prorrogar, no exercício subsequente.	Elevar a qualidade dos serviços prestados	abr/2021	nov/2021	R$ 0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até nov/2021	Concluído	Em fase de conclusão do PAC. Pendente finalização do CAC	100%	1	1	NUCOM	0006720-27.2021.4.01.8004	Carla Maria de Carvalho Batista

			Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho
			Aprimorar a estrutura física e organizacional administrativa e judicial
	Sprev 2.0 Criação de solução tecnológica que permita aos servidores e magistrados realizarem a análise e simulação de cálculo de tempo	Otimizar o tempo do servidor e dos magistrados na análise das demandas judiciais que envolvam aposentadorias com DER	Elevar a qualidade dos serviços prestados	mai/20	abr/22	0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até abr/2022	Concluído	Sistema e documentação concluídos. Aguardando disponibilização em modo de produção e divulgação	100%	1	1	21ª Vara	0000127-16.2020.4.01.8004	André Luiz Berro Pereira
			Ampliar a oferta de serviços digitais
			Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária
	Atualização do Windows WSUS	Substituir a plataforma atual dos servidores, Windows Server 2008 (15) e 2012 R2 (1), para a plataforma Windows Server 2016.	Elevar a qualidade dos serviços prestados	nov/21	mar/2022	R$ 0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até mar/2022	Concluído	Em fase de substituição e validação dos servidores	100%	0	0	NUTEC	0025960-02.2021.4.01.8004	Paulo Jorge Lino Silva Júnior
			Ampliar a oferta de serviços digitais
			Incentivar a inovação
	Soluções para digitalização de processos	Digitalizar todo acervo de processos físicos em tramitação na Seção Judiciária do Estado da Bahia.	Elevar a qualidade dos serviços prestados	jun/2020	dez/2021	R$ 0,00	% de processos físicos digitalizados	100% até dez/2021	Concluído	100% dos processos digitalizados	100%	1	1	NUCJU	0005911-71.2020.4.01.8004	Félix Antônio Barbosa Aguiar
			Ampliar a oferta de serviços digitais
			Finalizar a migração de sistemas para o PJe
			Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária
			Incentivar a inovação
			Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho
			Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores
	Sprev 2.0 Criação de solução tecnológica que permita aos servidores e magistrados realizarem a análise e simulação de cálculo de tempo	Otimizar o tempo do servidor e dos magistrados na análise das demandas judiciais que envolvam aposentadorias com DER	Elevar a qualidade dos serviços prestados	mai/20	abr/22	0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até abr/2022	Concluído	Sistema, documentação e divulgação concluídos	100%	1	1	21ª Vara	0000127-16.2020.4.01.8004	André Luiz Berro Pereira
			Ampliar a oferta de serviços digitais
			Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária
	Concilia Teams	Atingir cada vez mais jurisdicionados por meio das sessões de conciliação não presenciais pela plataforma Microsoft Teams.	Elevar a qualidade dos serviços prestados	mai/20	dez/2022	R$ 0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até dez/2022	Concluído	Procedimento consolidado. Estão sendo realizadas as sessões de conciliação via Teams, conforme relatórios no processo	100%	0	0	CEJUC	0004579-69.2020.4.01.8004	Aline Trevisan Duarte
			Ampliar a oferta de serviços digitais
			Incentivar a inovação
			Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho
			Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores
	Conheça o JEF	Criar vídeos/slides de curta duração e fácil entendimento sobre as ferramentas de acesso aos Juizados Federais/BA.	Elevar a qualidade dos serviços prestados	jan/22	mar/2022	R$ 0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até marz/2022	Concluído	Produzidos os vídeos e feita a divulgação	100%	0	0	NUCOD	0025439-57.2021.4.01.8004	Kléber Correia Portela
			Ampliar a oferta de serviços digitais
			Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária
			Aprimorar a estrutura organizacional judicial
			Incentivar a inovação
			Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho
			Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores
			Aprimorar a estrutura física e organizacional administrativa e judicial
	Concilia Subseções	Realizar as sessões de conciliação não presenciais em processos oriundos das varas federais das Subseções, sobretudo em matéria previdenciária.	Elevar a qualidade dos serviços prestados	dez/20	dez/2022	R$ 0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até dez/2022	Concluído	Criado o fluxo de remessa dos processos no Pje da SSJ para o CEJUC. Projeto concluído com pendência de falta de conciliadores para expandir para mais SSJs	100%	0	0	CEJUC	0006181-61.2021.4.01.8004	Aline Trevisan Duarte
			Ampliar a oferta de serviços digitais
			Incentivar a inovação
			Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho
			Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores
	JF Cast	Implantar o podcast da Justiça Federal (JF Cast)	Incentivar a inovação	abr/22	mai/2022	R$ 0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até maio/22	Concluído	Já disponibilizado piloto na Intranet e plataformas Youtube, Spotfy e Anchor	100%	1	1	NucGP	0004831-04.2022.4.01.8004	Evaldo Pereira Melo
			Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho
			Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores
			Aprimorar a estrutura orgnizacional da área administrativa
	Residência em Tecnologia da Informação - JFBA - Turma 2	Desenvolver pesquisa, inovação e soluções em TI para os mais diversos espaços da JFBA, proporcionando melhorias nos métodos de trabalho da instituição.	Elevar a qualidade dos serviços prestados	jun/21	jun/2022	R$ 709.000,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até jun/2022	Concluído	2ª Turma iniciada em 03/04/2023	100%	0	0	NUTEC	0012897-07.2021.4.01.8004	Álvaro Antônio Brito Reis
			Ampliar a oferta de serviços digitais
			Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária
			Incentivar a inovação
			Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho
	Migrador de Documentos para o Pje	Digitalizar todo acervo de processos físicos em tramitação na Seção Judiciária do Estado da Bahia.	Elevar a qualidade dos serviços prestados	mar/2023	abr/2024	R$ 0,00	Entrega da ferramenta de migração	Entrega até abr/2024	Concluído	Ferramentas em uso	100%	1	1	NUCGE	0003033-71.2023.4.01.8004	Fábio Damasceno Silva
			Ampliar a oferta de serviços digitais
			Finalizar a migração de sistemas para o PJe
			Incentivar a inovação
			Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho
	Transformação Digital na SJBA	Otimizar os processos de trabalho no intuito de tornar mais célere a prestação jurisdicional. Diminuir uso de impressão nos processos de trabalho e possibilidade de serem transformados digitalmente	Elevar a qualidade dos serviços prestados	abr/22	mai/2022	R$ 0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até julho/2022	Concluído	Implantadas algumas iniciativas no NUBES, projeto piloto.	100%	1	1	SERAMO	0004622-35.2022.4.01.8004	Luisa Nunes Santana
			Ampliar a oferta de serviços digitais
			Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária
			Aprimorar a estrutura organizacional da área judicial
			Incentivar a inovação
			Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho
			Aprimorar a estrutura orgnizacional da área administrativa
	Instrução conciliada	Diminuir o número de audiências de conciliação e instrução realizadas tanto na Seção quanto nas Subseções Judiciárias da Bahia, uma vez que a oitiva de testemunhas, além do depoimento da parte autora, o qual já acontece, poderá ser realizada durante a sessão de conciliação realizada no CEJUC/SJBA.	Elevar a qualidade dos serviços prestados	out/23	nov/2023	R$ 0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até nov/2023	Concluído	O piloto das audiências de conciliação e de instrução do Projeto Instrução Conciliada iniciou-se em 19/10/2023 e finalizou em 17/11/2023. Atingiu o seu objetivo na totalidade e já se tornou um fluxo de trabalho permanente no CEJUC.	100%	0	0	CEJUC/BA	0027932-36.2023.4.01.8004	Aline Trevisan Duarte
			Ampliar a oferta de serviços digitais
			Aprimorar a estrutura organizacional da área judicial
			Incentivar a inovação
			Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho
			Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores
			Aprimorar a estrutura orgnizacional da área administrativa
	Automatização do envio de dados do AJG e do SAAF para o eSocial, EFD-Reinf	Automatizar o envio dos dados do AJG e do SAAF para o eSocial e para o EFD-Reinf para fins de transmissão de informações tributárias à Secretaria da Receita Federal, reduzindo o esforço empreendido pelos servidores para fazer os lançamentos manualmente no prazo exigido	Incentivar a inovação	abr/23	fev/2024	R$ 0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até fev/2024	Concluído	Automatização do envio de dados do AJG e do SAAF para o eSocial concluída e em funcionamento na SJBA	100%	0	0	NUCAF	0028934-41.2023.4.01.8004	Issana Fagundes Scheffler Coelho e Joseneide Reis Tourinho
			Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho
			Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores
	Ação coordenada para cumprimento da Meta 1 do CNJ	Promover ações para impulsionar o cumprimento da Meta 1 do Judiciário	Elevar a qualidade dos serviços prestados	ago/23	dez/2023	R$ 400.000,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até dez/2023	Concluído	Mutirão de minuta de sentenças realizado e finalizado	100%	0	0	SEAGE/SECAD	0029109-35.2023.4.01.8004	Claudia Silva Daniel
			Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária
			Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores
			Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária
	Digitalização e descarte de processos e documentos administrativos e judiciais	Identificar, catalogar no PCTT, digitalizar e descartar os documentos, processos administrativos físicos e processos judiciais físicos já digitalizados que já atingiram sua temporalidade, assim como guardar aqueles de valor histórico.	Elevar a qualidade dos serviços prestados	jan/2022	mai/2023	R$ 420.000,00	a) % de processos/documentos físicos identificados / b) % de processos/documentos digitalizados / c) % de processos/documentos descartados	a) 100% até out/2022 / b) 100% até out/2022 / c) 100% até out/2022	em andamento de acordo com o cronograma	Finalizados os trabalhos de digitalização e descarte	100%	0	0	NUCJU	0013093-74.2021.4.01.8004	Félix Antônio Barbosa Aguiar
			Ampliar a oferta de serviços digitais
			Incentivar a inovação
			Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho
			Aprimorar a estrutura física e organizacional administrativa e judicial
Iniciativas em execução de acordo com o cronograma
	Implantação do LIODS/SJBA	Criar e implementar o Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (LIODS) no âmbito da Seção Judiciária da Bahia, espaço/programa onde serão discutidas ideias e soluções para tornar os serviços judiciais mais empáticos, céleres e eficientes, permitindo a participação da sociedade e aumentando o engajamento e a participação dos magistrados e dos servidores no enfrentamento dos desafios.	Elevar a qualidade dos serviços prestados	set/2021	jan/2023	R$ 70.000,00	% de entregáveis da FIP executados	a) 50% até dez/2021 / b) 100% até mar/2022	em andamento de acordo com o cronograma	Laboratório instalado e em funcionamento na modalidade virtual. Realizada capacitação de laboratoristas. Aguardando preparação do espaço físico.	70%	0	0	NucGE	0005267-31.2020.4.01.8004	Liliana Kelsch Sarmento
			Ampliar a oferta de serviços digitais
			Incentivar e aprimorar a conciliação pré-processual
			Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária
			Aprimorar a estrutura organizacional da área judicial
			Incentivar a inovação
			Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho
			Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa
	Justiça Restaurativa	Instalar o Núcleo de Prática Restaurativa (NPR) e o Centro Especializado de Atenção às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais (CEAV) no âmbito do Centro Judiciário de Conciliação da Bahia Valmira Moreira Lisboa Dórea - CEJUC/SJBA	Elevar a qualidade dos serviços prestados	jul/23	jul/2024	R$ 0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até jul/2024	em andamento de acordo com o cronograma	Inaugurado o NPR. Aguardando caso piloto	30%	0	0	CEJUC/BA	0025631-19.4.01.8004	Aline Trevisan Duarte
			Ampliar a oferta de serviços digitais
			Incentivar e aprimorar a conciliação pré-processual
			Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária
			Aprimorar a estrutura organizacional da área judicial
			Incentivar a inovação
			Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho
			Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores
			Aprimorar a estrutura orgnizacional da área administrativa
	RPA - NUCGP	Implantar RPA em 100% das tarefas operacionais e repetitivas do NUCGP, reduzindo as tarefas operacionais e repetitivas que gastam a carga horária de trabalho de servidores qualificados e geram transtornos físicos e mentais por causa do volume demandado	Incentivar a inovação	set/23	mai/2024	R$ 0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até maio/2024	em atraso em relação ao cronograma	Identificando as tarefas operacionais e repetitivas do NUCGP. Foram implantadas até agora 05 RPA´s	50%	0	0	NUCGP	0028395-75.2023.4.01.8004	Marco Antônio Ponde de Brito
			Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho
			Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores
	Implantação da Gestão de Riscos na SJBA	I – promover a melhoria da governança e a gestão proativa; / II – identificar e tratar os riscos em todos os níveis organizacionais; / III – identificar as oportunidades de melhorias e afastar as ameaças aos objetivos institucionais; / IV – estabelecer bases confiáveis para o planejamento e a tomada de decisões; / V – aperfeiçoar a eficiência e a eficácia na alocação de recursos, promovendo a melhoria contínua dos processos de trabalho; / VI – aprimorar a gestão do conhecimento; / VII – disseminar boas práticas de gestão.	Elevar a qualidade dos serviços prestados	out/18	mar/2024	R$ 0,00	% de entregáveis da EAP executados	a) 70% até dez/2020 / b) 100% até mar/2021	em andamento de acordo com o cronograma	Aguardando implantação do novo Sistema de Monitoramento da Gestão Estratégica do TRF1	100% do previsto para 2020 / 90% do geral do projeto	0,9	0	SEAGE	0013041-83.2018.4.01.8004	Claudia Silva Daniel
			Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária
			Aprimorar a estrutura organizacional judicial
			Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho
			Aprimorar a estrutura física e organizacional administrativa e judicial
Iniciativas em execução com atraso em relação ao cronograma
	Painel de Conciliação Contábil	Gerar painel eletrônico com os resultados das conciliações contábeis feitas de forma automatizadas entre os saldos do SIAFI e dos diversos sistemas que afetam a execução orçamentária e financeira e o patrimônio da SJBA.	Incentivar a inovação	set/23	nov/2024	R$ 0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até nov/2024	em atraso em relação ao cronograma	Projeto em fase de parametrização das consultas aos dados do Governo Federal (SISGRU e SIAFI) e elaboração do painel correspondente. Já tem 03 painéis concluídos	15%	0	0	SECOB/NUCAF	0009603-73.2023.4.01.8004	Miron de Araujo Freitas
			Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho
			Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores
			Aprimorar a estrutura física e organizacional administrativa e judicial
	Implantação da Gestão de Pessoas por Competência	Implantar a Gestão de Pessoas por Competência na Justiça Federal da Bahia com foco na alocação de pessoal e plano de desenvolvimento.	Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho	fev/21	jun/2022	R$ 0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até jun/2022	em atraso em relação ao cronograma	Aguardando definição da metodologia que será utilizada pelo TRF1	10%	1	1	NucGP	0002084-18.2021.4.01.8004	Evaldo Pereira Melo
			Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho
			Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores
			Aprimorar a estrutura física e organizacional administrativa e judicial
	Implantação do Prêmio Destaque Institucional	1. Valorizar o servidor / 2. Incentivar a cultura do elogio formal. / 3. Dar visibilidade as boas práticas e ações. / 4. Melhorar o clima organizacional. / 5. Melhorar o detalhamento das justificativas de elogios.	Incentivar a inovação	jan/21	nov/2021	R$ 0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até nov/2021	em atraso em relação ao cronograma	Em fase de definição das regras do PRÊMIO DESTAQUE INSTITUCIONAL	12%	0,3	0	NucGP	0001542-97.2021.4.01.8004	José Américo Pires Ribeiro
			Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho
			Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores
			Aprimorar a estrutura física e organizacional administrativa e judicial
	Acolhendo	Implantar a ambientação de servidores novos e estagiários na Justiça Federal	Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária	mai/22	set/2022	R$ 0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até setembro/2022	em atraso em relação ao cronograma	Realizando a ambientação teste para os novos servidores e estagiários	90%	1	1	NucGP	0005423-48.2022.4.01.8004	Evaldo Pereira Melo
			Aprimorar a estrutura organizacional da área judicial
			Incentivar a inovação
			Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho
			Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores
			Aprimorar a estrutura orgnizacional da área administrativa
	Implantação de Núcleo de Justiça 4.0 na SJBA	Iimplantar Núcleo de Justiça 4.0 na SJBA para promover a modernização, o fortalecimento e a simplificação da relação da SJBA com a sociedade, mediante oferta de serviços digitais, bem como a possibilidade aos cidadãos, às pessoas jurídicas e aos outros entes públicos de demandar e de acessar os serviços ofertados por meio digital, sem necessidade de solicitação presencial, trazendo celeridade e eficiência da prestação jurisdicional	Elevar a qualidade dos serviços prestados	jul/22	out/2022	R$ 0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até julho/2022	em atraso em relação ao cronograma	Aguardando definição da unidade coordenadora	90%	1	1	DIREF	0009019-40.2022.4.01.8004	Patricia Moraes de Menezes
			Ampliar a oferta de serviços digitais
			Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária
			Aprimorar a estrutura organizacional da área judicial
			Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho
Iniciativas canceladas e suspensas					90
	Justiça Inclusiva	Promover alternativa local para resolução de conflito, para caso de partes em situação especial	Elevar a qualidade dos serviços prestados	ago/2019	mai/2024	R$ 0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até maio/2024	suspenso	Adiado o início para o 1º semestre de 2022	0%	0	0	CEJUC	0008066-81.2019.4.01.8004	Aline Trevisan Duarte
			Incentivar e aprimorar a conciliação pré-processual
	Ações de treinamento sobre execução orçamentária e financeira	Qualificar os servidores que atuam na execução orçamentária e financeira dos processos de contratos, suprimento de fundos e folha de pagamento de pessoal para que todos estejam aptos a executar todas as rotinas necessárias ao pagamento dessas despesas, que compreendem a análise da documentação e emissão de documentos no SIAFI - programação financeira, apropriação da despesa, recolhimento de tributos, devoluções, ordem bancária, ajustes contábeis e reclassificação de despesas.	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores	01/10/2018	jun/2019	R$ 0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até jun/2019	suspenso	Pendente o treinamento da execução financeira da folha de pagamento, suspenso em razão da pandemia COVID-19	100% do previsto para 2020 / 75% do geral do projeto			NUCAF	0012193-96.2018.4.01.8004	Cristina Maria Dantas Lessa Cortes
	Justiça Cidadã	Promover alternativa local para resolução de conflito. O alvo principal do projeto é o atendimento ao jurisdicionado sem custo e de forma célere. De forma mediata, o benefício é o não-ajuizamento de futuros feitos, sobretudo execuções fiscais.	Elevar a qualidade dos serviços prestados	ago/2019	dez/2019	R$ 0,00	% de entregáveis da FIP executados	100% de entregáveis da FIP até jun/2020	cancelado	Até setembro de 2019, um mês após a data prevista para o início da execução do projeto (agosto/2019), os Conselhos ainda não haviam ingressado com as Reclamações Pré-Processuais. Após diversas reuniões com alguns deles (06), chegou-se à conclusão de que o obstáculo seria o fornecimento do endereço dos reclamados, dado de que não dispunham. Visando solucionar o impasse, o NUMAN efetuou uma Consulta (doc. 8948442) à Direção da SECAD com o objetivo de obter autorização para proceder à pesquisa dos endereços, o que não foi deferido pelo Exmo. Juiz Federal Diretor do Foro (Despacho SJBA-DIREF 8979396), sob o fundamento de que é dos conselhos profissionais o ônus de manter o cadastro dos profissionais habilitados devidamente atualizado. O CEJUC continuou na busca por soluções por mais alguns meses sem, contudo, lograr êxito. Em março de 2020, todavia, foi deflagrada a pandemia pela Covid-19, o que inviabilizou de modo definitivo a continuidade do projeto, visto que foram iniciadas as sessões de conciliação não presenciais, em cuja modalidade não haveria como contemplar as Reclamações Pré-processuais, dada a ausência dos e-mails dos reclamados.	40%	0	0	CEJUC	0008065-81.2019.4.01.8004	Aline Trevisan Duarte
			Incentivar e aprimorar a conciliação pré-processual
Iniciativas novas
					]