## PROJETOS
PLANO DE AÇÃO SJDF - Iniciativas do Planest 2021-2026 – Acompanhamento
		Necessidade a ser atendida	Data de ínício	Data prevista para conclusão	Custo total previsto	Indicador(es) do projeto	Meta do projeto	Status	Situação	% de execução acumulada: / % entregas concluídas/%entregas previstas	ìndice de desempenho de prazo: / % de execução acumulada/% de execução previsto para a data	ìndice de desempenho de custo: / Gasto real/orçamento previsto para a data	Unidade Responsável	Processo Administrativo no SEI	Gerente de Projeto
Iniciativas Concluídas
	Atualização do PLS - Plano de Logística Sustentável	Atualizar o Plano de Logística Sustentável SJDF	jun/2021	dez/2021	R$ 0,00	Percentual de execução da etapas prevista no cronograma de entregas	100%	Concluída	PLS aprovado por meio da Portaria SJDF-Diref 434/2021 (13495727 )	100%	1	1	Semad	0011975-60.2021.4.01.8005	Barbara da Silva Costa Siqueira
	Sessões virtuais de meditação guiada ao vivo	Oferecer meditações guiadas diariamente, via Microsoft Teams, a todos os integrantes da SJDF durante o ano de 2021	jan/21	dez/2021	R$ 13.797,00	Percentual de execução da etapas prevista nas entregas	100%	Concluída	As sessões previstas estão acontecendo normalmente.	100%	1	1	Serep	0012014-57.2021.4.01.8005	Ana Clarissa Oka de Lima
	Implantação do Banco de Talentos na Seção Judiciária do Distrito Federal	Implantar sistema objetivo e eficaz de alocação da força de trabalho.	jul/21	set/2021	R$ 0,00	Percentual de execução da etapas prevista nas entregas	100%	Concluída	O sistema foi instalado com sucesso. Ainda são necessárias algumas adequações à realidade da SJDF, mas já é possível sua utilização.	100%	1	1	Nucre	0011460-25.2021.4.01.8005	Maria Karolina de Alencar Araripe Pereira
	Especialização e alteração de competência das varas da Seção Judiciária do Distrito Federal	Apresentar estudos e apresentar proposta de especialização e alteração de competência das unidades judiciárias da Seção Judiciária do Distrito Federal a fim de melhorar a eficiência da prestação jurisdicional	set/21	fev/2021	R$ 0,00	Apresentação de proposta de especialização	100%	Concluída	O estudo foi feito, a proposta foi aprovada por unanimidade pelos magistrados da SJDF e encaminhada para o TRF1.	100%	1	1	Grupo de Trabalho - Portaria Diref 533/2021 (14019567)	0017259-49.2021.4.01.8005	Guilherme Jorge de Resende Brito
	Instalação de canal de comunicação interligando os Ed. Sede I e Ed. Sede II	Instalação de canal de comunicação interligando os Ed. Sede I e Ed. Sede II da Seção Judiciária do Distrito Federal com passagem e conexão de cabeamento de fibra óptica.	ago/21	fev/2022	R$ 84.500,00	Porcentagem da execução do projeto de instalação	100%	Concluída	Projeto entregue, atualmente em teste para os recebimentos provisório e definitivo.	100%	1	1	Nutec	0011250-71.2021.4.01.8005	Wellington Andrade Prudencio
	Institui o Núcleo de Justiça 4.0	Processar feitos em tramitação na Seção Judiciária do Distrito Federal na fase de cumprimento de sentença que versem sobre "Índice de 28,86% (Leis 8.622/1993 e 8.627/1993)" e "Gratificação Incorporada/Quintos e décimos/VPNI", inclusive os respectivos incidentes e ações conexas.	abr/2022	dez/2022	R$ 0,00	Assinatura de ato instituindo núcleo e adotação de medidas para início das operações desse.	100%	Concluída	Projeto finalizado.	100%	1	1	Grupo de Trabalho instituído pela Portaria Diref 242/2022 (15552958)	0013704-53.2023.4.01.8005	Paulo Ricardo de Souza Cruz
	Transformação digital no cumprimento de mandados	Reduzir a impressão de mandados judiciais, a fim de promover o cumprimento por meio digital, bem como tornar mais célere a prestação jurisdicional	abr/2023	mai/2023	R$ 0,00	Percentual de entregas conforme o cronograma	100%	Concluída	Projeto finalizado.	100%	1	1	Nucov	0004439-27.2023.4.01.8005	Carla Coutinho de Lira
	Justiça Restaurativa	Implantar o Centro de Justiça Restaurativa da Seção Judiciária do DF	jan/2022	jan/2023	R$ 0,00	Percentual de conclusão das entregas	100%	Concluída	Projeto finalizado.	100%	1	1	Cejuc	0004551-30.2022.4.01.8005	Armea Vieira Delmondes de Almeida
	Painel Interativo de Acompanhamento do Plano Anual de Contratações	Gerar gráficos e relatórios dos dados obtidos através da planilha do Plano de Contratações que, consolidadas, permitem aos interessados a visualização do Plano Anual de Contratações da Seccional	jan/2022	mar/2022	R$ 0,00	implementação e disponibilização da plataforma - meta 100% concluído	100%	Concluída	Projeto finalizado.	100%	1	1	Nulic	0003548-40.2022.4.01.8005	Suely Fernandes Ricardo Cardoso
	Contratação de serviço de telefonia Voip para os edifícios Sede desta Seccional	Contratação de serviços de telefonia Voip em substituição à telefonia convencional	jan/2022	mar/2023	R$ 246.012,00	Percentual de conclusão do cronograma	100%	Concluída	Projeto finalizado.	100%	1	1	Nuasg	0014122-88.2023.4.01.8005	Cleber Guimarães Belluco
	Renovação tecnológica do parque de equipamentos - notebook	Substituir os notebooks que já tiveram o prazo da garantia expirado	jan/2021	jul/2023	R$ 419.904,00	Percentual de entrega conforme o cronograma	100%	Concluída	Projeto finalizado.	100%	1	1	Nutec	0010066-12.2023.4.01.8005	Júlio César Pires de Oliveira
	Programa de Prevenção aos Riscos Ambientais	Avaliação ergonômica e Ambiental em 879 postos de trabalho desta Seccional	jan/21	dez/26	R$ 4.135,00	Percentual dos laudos elaborados em relação ao total de 879 postos de trabalho nesta Seccional	80%	Concluída	Foram realizadas 18 (dezoito) avaliações ergonômicas e ambientais no período de 01 a 30/06/2023 . Totalizando 704 (setecentos e quatro) avaliações.	100%	1	1	Serame/ Nubes	0015264-69.2019.4.01.8005	Pollyana Barbosa da Rocha
	Círculos em conexão	Fortalecer os relacionamentos no ambiente de trabalho do CEJUC/DF, projeto piloto, e equipes interessadas da SJDF, em um segundo momento, a partir da utilização de técnicas/ferramentas de humanização, fundamentadas na Justiça Restaurativa, Conciliação e Mediação de conflitos, Pedagogia da Cooperação, Comunicação Não-Violenta, Autoconhecimento	mar/2023	abr/2023	R$ 0,00	Quantidade de encontros realizados	2 reuniões	Concluída	Concluído	100%	1	1	Cejuc	0000682-25.2023.4.01.8005	Armea Vieira Delmondes de Almeida
	Ginástica Laboral	Realização de sessões de ginástica laboral para o corpo funcional	jun/2022	dez/2022	R$ 35.950,00	Meses em que as sessões são realizadas	6 meses	Concluída	Concluído	100%	1	1	Nubes	0020026-60.2021.4.01.8005	Luzia Martha Greggo De Moura
	Adaptação dos sanitários coletivos masculinos e femininos à acessibilidade do edifício sede I da Seção Judiciária do Distrito Federal.	Adequar as instalações do edifício sede I desta Seccional às normas de acessibilidade, trazendo maior conforto e segurança aos usuários	mar/22023	dez/2023	R$ 25.000,00	Percentual de conclusão das entregas	100%	Em andamento	Projeto em fase avançada de execução	100%	1	1	Nuasg	0014097-75.2023.4.01.8005	Gustavo Azevedo Garcia
	Conciliação em debate	Instigar o debate acerca da resolução de demandas complexas e estruturais por meio do diálogo e da atuação criativa de magistrados, servidores, conciliadores e comunidade jurídica em geral; sensibilizar a comunidade jurídica acerca dos métodos consensuais de solução de conflitos e promover o aperfeiçoamento de servidores e conciliadores voluntários e nos termos do art. 12, §3º da Resolução CNJ 125/2010	abr/2023	nov/2023	R$ 0,00	Percentual de entregas conforme o cronograma	100%	Em andamento	Em atraso.	100%	0,5	1	Cejuc	0003126-65.2022.4.01.8005	Armea Vieira Delmondes de Almeida
	Instalação de copas padronizadas em todas as unidades da Seção Judiciária do Distrito Federal	Instalação de copas padronizadas em todas as unidades da Seccional, buscando proporcionar maior satisfação, melhor prestação jurisdicional e ganho na qualidade de vida de seus usuários	mar/2023	set/2023	R$ 150.000,00	Percentual de conclusão das entregas	100%	Em andamento	Projeto em fase avançada de execução	100%	1	1	Nuasg	0014126-28.2023.4.01.8005	Cleber Guimarães Belluco
	Renovação do mobiliário da Seção Judiciária do Distrito Federal	Renovação do mobiliário da Seção Judiciária do Distrito Federal por outros mais confortáveis e ergonômicos	jul/2023	dez/2023	R$ 200.000,00	Percentual de conclusão do projeto	100%	Em andamento	Projeto em fase avançada de execução	100%	1	1	Nuasg	0014127-13.2023.4.01.8005	Cleber Guimarães Belluco
	Renovação tecnológica do parque de equipamentos - monitores de vídeo	Substituir quase a metade do parque de monitores de vídeo da Seção Judiciária do Distrito Federal	jan/2022	jul/2023	R$ 971.550,00	Percentual de entrega conforme o cronograma	100%	Em andamento	Entregas dentro do prazo estabelecido	100%	1	1	Nutec	0008219-72.2023.4.01.8005	Júlio César Pires de Oliveira
	Digitalização do acervo físico de pastas funcionais do NucGP e inserção no sistema SEI	Promover a digitalização do acervo administrativo relativo ao arquivo funcional dos servidores da SJDF, bem como de outros documentos, facilitando o acesso e a consulta de interesse do NUCGP e da Administração da SJDF	mai/2023	dez/2023	R$ 0,00	Percentual de entrega conforme o cronograma	100%	Em andamento	Entregas dentro do prazo estabelecido	100%	1	1	Nucju	0010440-28.2023.4.01.8005	Dariella Horstmann Gonçalves
	Projeto Quilombo Kalunga	Mapear conflitos da competência da Justiça Federal; estabelecer convênios ou termos de cooperação com órgãos externos à SJDF; interlocução com INSS para de postos de atendimento nas prefeituras de Cavalcante, Monte Alegre e / Teresinha de Goiás ; interlocução com a AGU para tratativas conciliatórias nos processos que tratam de desapropriação / com vistas a efetiva transferência de propriedade do Território Kalunga e instalação dos Postos de Inclusão Digital	jul/2020	dez/2023	R$ 20.000,00	Percentual de entrega conforme o cronograma	100%	Em andamento	Adiantado	100%	1,2	1	Cejuc	0015474-81.2023.4.01.8005	Armea Vieira Delmondes de Almeida
	Implementação dos requisitos da LGPD nos editais, contratos e convênios da SJDF	Promover a análise, revisão e adaptação dos modelos de minutas de editais de licitações e de contratos administrativos, bem como dos termos de contratos e convênios em vigor, visando a implementação dos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	jun/2021	fev/2022	R$ 0,00	Percentual de entregas conforme o cronograma	100%	Concluído	Concluído	100%	1	1	Nulic	0017642-56.2023.4.01.8005	Suely Fernandes Ricardo Cardoso
	Curso "Gestão Estratégica de Riscos: Como Fazer"	Realizar uma introdução dos participantes à Gestão de Riscos em linha com os normativos vigentes no âmbito do Judiciário Federal	ago/2023	out/2023	R$ 3.142,80	Percentual de entregas conforme o cronograma	100%	Concluído	O curso foi realizado com sucesso nos dias 18 a 20 de outubro de 2023	100%	1	1	Seder	0013776-40.2023.4.01.8005	Maria Karolina de A. A. Pereira
	Redistribuição de Impressoras no edifício sede II	Redistribuição de Impressoras no edifício sede II	ago/2023	nov/2023	R$ 0,00	Percentual de entregas conforme o cronograma	100%	Concluído	Concluído	100%	1	1	Nuasg	0014113-29.2023.4.01.8005	Cleber Guimarães Belluco
	Instalação de filtros purificadores de água	Eliminar o consumo de garrafões de água mineral com a utilização de purificadores e reduzir o consumo de copos descartáveis com a utilização de bebedouros de pressão.	jan/2021	dez/2022	R$ 19.000,00	Percentual de instalação de purificadores e bebedouros de pressão em relação à disponibilidade de equipamentos	16%	Concluído	Projeto concluído em fev/2024.	100%	1	1	Nuasg	0014006-24.2019.4.01.8005	Gustavo Azevedo Garcia
	Contratação de intérpretes de Libras para eventos da SJDF	Promover acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência auditiva nos eventos e sessões de videoconferência realizados pela Seção Judiciária do Distrito Federal	mai/2023	dez/2023	R$ 4.928,21	Percentual de conclusão das entregas	100%	Concluído	Conluído	100%	1	1	Serep	0014338-49.2023.4.01.8005	Ana Clarissa Oka de Lima
	Implantação do mutirão PopRua Jud	Criar fluxo de atendimento específico para Pessoas em Situação de Rua de modo a fornecer serviços de competência da Justiça Federal, dentre eles atermação de pedidos de benefícios previdenciários, perícias médicas, audiências de conciliação, levando-se em consideração as características singulares dessa comunidade: como a intinerância, a ausência de endereço fixo, os tipos de vestimentas	mar/2022	ago/2024	R$ 0,00	Concluído	100%	Concluído	Concluído	100%	1	1	Cejuc	0015482-58.2023.4.01.8005	Armea Vieira Delmondes de Almeida
	Transporte sustentável	Contratação de transporte de mobiliário, resíduos de obra ou qualquer outro se não o de pessoal	fev/2023	dez/2023	R$ 96.000,00	Percentual de conclusão do projeto	100%	Concluído	Concluído	100%	1	1	Nusit	0018308-57.2023.4.01.8005	Arnaldo Laercio de Jesus
	Sistema SOL - Sistema de Orientação à Locomoção	Disponibilizar aos servidores que exercem atividades externas ferramenta tecnológica de informações concernentes ao nível de segurança nas localidades, proporcionando segurança pessoal e celeridade processual	abr/2023	dez/2023	R$ 0,00	Percentual de entregas conforme o cronograma	100%	Concluído	Concluído	100%	1	1	Nucov	0019892-62.2023.4.01.8005	Carla Patrícia Coutinho de Lira
	Implementação do projeto "Ação Nacional de identificação civil e emissão de documentos do CNJ".	Proceder a identificação biométrica das pessoas privadas de liberdade, no âmbito do Poder Judiciário	ago/2021	dez/2023	R$ 0,00	Percentual de entregas conforme o cronograma	100%	Concluído	Concluído	100%	1	1	Nusit	0020587-16.2023.4.01.8005	Arnaldo Laercio de Jesus
	Digitalização do acervo físico de pastas funcionais dos estagiários desligados do Núcleo de Gestão de Pessoas da SJDF e inserção no sistema SEI	Promover a digitalização do acervo administrativo relativo aos documentos físicos das pastas funcionais dos estagiários desligados da SJDF	set/2023	dez/2023	R$ 0,00	Percentual de entregas conforme o cronograma	100%	Concluído	Concluído	100%	1	1	Nucju	0020012-08.2023.4.01.8005	Eduardo Ignácio
	Redistribuição de Impressoras no edifício sede III	Redistribuição de impressoras	out/2023	dez/2023	R$ 0,00	Percentual de entregas conforme o cronograma	100%	Concuído	Concuído	100%	1	1	Nuasg	0014114-14.2023.4.01.8005	Cleber Guimarães Belluco

Iniciativas em execução de acordo com o cronograma
	Monitoramento dos projetos e/ou iniciativas estratégicas 2021-2026	Auxiliar a CIPE no monitoramento dos projetos estratégicos da Seccional do Distrito Federal	jun/2021	dez/2026	R$ 0,00	Quantidade de relatórios de execução da estrategia	70 unidades	Em andamento	Relatórios do período produzidos e enviados.	55%	1	1	Semad	0011989-44.2021.4.01.8005	Barbara da Silva Costa Siqueira
	Plataforma de Inteligência Artificial para o Judiciário: aplicação na Justiça Federal	Desenvolver modelos e tecnologias relacionados ao Aprendizado de Máquina e a Inteligência Artificial que possam impactar de forma positiva na celeridade relacionadas aos processos internos da Justiça Federal e o Núcleo de Inteligência Artificial (IA) com foco no poder Judiciário e os atores a este relacionados visando integrar a cadeia de inovação em torno do processo de transformação digital em curso nas diferentes esferas deste poder	dez/2021	dez/2023	R$ 2.999.890,00	Porcentagem da execução do projeto	100%	Em andamento	49 atividades previstas para o período de 01/2022 a 04/2024, sendo: / - 63% com entregas concluídas (31 atividades); / - 32% com entregas em andamento (16 atividades); / - 5% com entregas previstas (02 atividades). / Informações prestadas conforme cronograma 17866007.	94%	O cronograma precisou ser novamente adaptado para postergar o prazo do projeto até 04/2024	Não há informações sobre isso, pois a transferência de recursos ocorre diretamente entre a FAP/DF e a UnB	Diref	0012048-95.2022.4.01.8005	Juiz Federal ITAGIBA CATTA PRETA NETO
	Descarte de Autos Judiciais findos com temporalidade cumprida	Promover o enxugamento na massa documental, no total de 10.000 autos judiciais findos (classe inicial a ser trabalhada - 2100 - Mandado de Segurança), com temporalidade e destinação final cumprida, para aproveitamento eficiente das instalações físicas no Arquivo Judicial	abr/2023	dez/2023	R$ 0,00	Percentual de descarte de 10.000 processos da classe inicial 2100 - Mandado de Segurança para aproveitamento das instalações físicas no Arquivo Judicial(100% dos processos selecionados)	100%	Em andamento	Do cronograma estabelecido no projeto inicial, 97% já foi concluído.	97%	1	1	Sedaj	0007341-50.2023.4.01.8005	Raquel Custodio Inagaki
	Melhoria do sinal celular de voz e dados nas dependências do ed. Sede III da Seção Judiciária do Distrito Federal.	Ampliação do sinal de voz e dados de celular no interior do ed. sede III da SJDF	jul/2023	set/2023	R$ 25.000,00	Percentual de conclusão do projeto	100%	Em andamento	Em etapas finais.	80%	1	1	Nuasg	0014800-06.2023.4.01.8005	Cleber Guimarães Belluco
	Renovação tecnológica do parque de equipamentos - microcomputador (minipc)	Substituir 875 computadores do parque de equipamentos da Seção Judiciária do Distrito Federal	jan/2021	ago/2023	R$ 3.348.896,25	Percentual de entrega conforme o cronograma	100%	Em andamento	Entregas dentro do prazo estabelecido	89%	1	1	Nutec	0010068-79.2023.4.01.8005	Júlio César Pires de Oliveira
	ESPAÇO DE ESCUTA ATIVA - projeto piloto	Criar um espaço de escuta ativa presencial e/ou virtual, ter um catálogo de “livros” humanos, divulgar as possibilidades de uso da JR no âmbito administrativo, treinar servidores como facilitadores da escuta ativa para fins de auxiliar na condução dos PADs e atrair interessados em serem facilitadores de JR	ago/2023	dez/2024	R$ 0,00	Percentual de entregas conforme o cronograma	100%	Em andamento	Replanejamento da divulgação a fim de levantar o interesse dos servidores e de que forma querem participar do projeto	60%	1	1	Cejuc	0001515-43.2023.4.01.8005	Armea Vieira Delmondes de Almeida
	GRUPO DE ESTUDO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA	Implantar grupo de estudo de Justiça Restaurativa no Núcleo de Prática Restaurativa da Seção Judiciária do DF; sensibilizar a comunidade judiciária sobre o tema Justiça Restaurativa; e estimular a conciliação pré processual ( meta)	ago/2023	dez/2023	R$ 0,00	Percentual de entregas conforme o cronograma	100%	Adiantado	Foi realizado Encontro no dia 12/4/24 pelo Projeto Grupo de Estudos do NPR, com o tema POSSIBILIDADES E PRÁTICAS RESTAURATIVAS NO SISTEMA CRIMINAL.	54%	1	1	Cejuc	0001285-98.2023.4.01.8005	Armea Vieira Delmondes de Almeida
	Mandado Cidadão	Promover uma comunicação eficiente, capacitatória e inclusiva entre a Justiça Federal e os destinatários dos mandados judiciais	fev/2024	abr/2024	R$ 0,00	Percentual de entregas conforme o cronograma	100%	Em andamento	Projeto piloto finalizado / Realizando ajustes nos mandados para disponibilizar os novos modelos para todas unidades judiciais	90%	1	1	Nucov	0003265-46.2024.4.01.8005	Carla Patrícia Coutinho de Lira

Iniciativas em execução com atraso em relação ao cronograma

Iniciativas canceladas e suspensas
	Projeto de Aceleração de Metas - Proam	Criação de fluxo no sistema PJe de forma a viabilizar o apoio às unidades jurisdicionais nas atribuições relacionadas ao cumprimento das ordens judiciais dos processos relacionados na tabela acima, sendo que cada processo retornará à vara apenas quando estiver concluso para sentença.	jul/21	nov/2021	R$ 0,00	Percentual de execução da etapas prevista no escopo	100%	Em andamento	Comunicou que há uma demanda que precisa ser encaminhada ao NUPJe pela Corregedoria Regional. Estão feitos os procedimentos para isso.	0%	0	1	Nucov	0010449-58.2021.4.01.8005	Clenys Reges Rosário Pereira de Castro
	Projeto Piloto: IRDR	Monitorar o ajuizamento recorrente de matérias na Seção Judiciária do Distrito Federal; otimizar e garantir segurança jurídica das decisões e construir soluções criativas e eficazes para redução das demandas repetitivas	abr/2021	ago/2023	R$ 0,00	Percentual de entregas conforme o cronograma	100%	Concluída	Projeto finalizado. Mas foi retirado da carteira de iniciativas por decisão do TRF (19099616)	100%	1	1	Cejuc	0015490-35.2023.4.01.8005	Armea Vieira Delmondes de Almeida