## PROJETOS
PLANO DE AÇÃO SJGO - Iniciativas do Planest 2021-2026 - Acompanhamento
Iniciativas Estratégicas / (programas/projeto/ações propostos)		Necessidade a ser atendida	Data de ínício	Data prevista para conclusão	Custo total previsto	Indicador(es) do projeto	Meta do projeto	Status	pri	% de execução acumulada: / % entregas concluídas/%entregas previstas	ìndice de desempenho de prazo: / % de execução acumulada/% de execução previsto para a data	ìndice de desempenho de custo: / Gasto real/orçamento previsto para a data	Unidade Responsável	Processo Administrativo no SEI	Gerente de Projeto
Iniciativas Concluídas
	Digitalização do acervo judicial em tramitação ajustada da SJGO	Melhorar a automação do trâmite do processo judicial fazendo melhor uso das novas tecnologias e benefícios delas advindos. Promover a economia de tempo e recursos humanos nos procedimentos de controle e trâmite dos processos.	05/04/2021	05/09/2021	513.906	IP = Nº de processos físicos em tramitação digitalizados	Digitalizar todo o acervo em tramitação ajustada até Setembro/2021	Concluído	Após o segundo esforço concentrado para digitalização dos processos físicos em tramitação ajustada (TAJ), através do Contrato nº 08/2021, com a disponibilização de 38 prestadores de serviço para atender as varas e turmas recursais da Seção Judiciária e as Subseções de Anápolis, Formosa, Itumbiara, Luziânia e Uruaçu, a digitalização de processos em TAJ finalizou em 05/09/2021. Foram digitalizados também processos que estavam apensos e fora da TAJ. Os diretores de vara informaram que alguns processos em tramitação ajustada, por estarem próximos do seu encerramento, não foram digitalizados. Isso explica o percentual maior que 100%.	%EA = 100% (mesmo cálculo do IP)	IDP = 1 (a execução está dentro do prazo previsto)	IDC = 1 (o gasto real está em conformidade com orçamento previsto)	SEMAD	0000128-58.2021.4.01.8006 0015056-48.2020.4.01.8006	Ronaldo Borges de Oliveira
	Formação de Conciliadores	Com a demanda cada vez maior pela conciliação, a estrutura própria de pessoal do Centro Judiciário de Conciliação da SJGO é precária, fazendo-se necessária a colaboração de conciliadores para que se consiga cumprir as metas estabeleciadas pelos tribunais superiores.	05/10/2020	19/12/2021	Sem custo	IP = 66% (Nº de conciliadores formados / Nº total de formações previsto x 100 = 33 /50 x 100 = 66%)	Formar 50 conciliadores até Dezembro/2021	Concluído	A meta inicial era a formação de 50 conciliado0res em 2021, pois estava prevista a realização de mais um curso até o final do ano. No entanto, foram realizados em 2021 2 Cursos de Formação de Conciliadores, estruturados pelo SistCon-TRF1, de forma virtual. O primeiro ocorreu durante todo o mês de março de 2021, formando para a SJGO 20 conciliadores, contando com a instrutoria da Diretora do CEJUC/SJGO e outros instrutores cadastrados pelo CNJ. Já o segundo ocorreu entre os meses de junho e julho de 2021 e formou mais 13 conciliadores para a Seccional, participando a Diretora deste Centro como supervisora do estágio de todos os voluntários. Foi ajustado o nº de conciliadores de 34 para 33, haja vista um erro na contagem deste indicador no último REE.	%EA = 66% (mesmo cálculo do IP)	IDP = 0,66 (a execução ocorreu dentro do prazo previsto)	Não se aplica	CEJUC	0021154-67.2020.4.01.8000	Carolina Brito Alves
	Aulas de ginástica laboral e orientações ergonômicas	Atualmente, com a informatização, praticamente todos os sistemas e processos da Justiça Federal são virtuais. Além disso, em grande parte das horas de lazer as pessoas também estão conectadas a notebooks, smartphones, tablets, entre outros, e muitas vezes esses momentos vem acompanhados de postura inadequada, ausência de pausas e de pequenas caminhadas que eram necessárias antes da informatização. Esses hábitos podem gerar inchaço nas pernas, dores nas costas, nos ombros, nas mãos e nos punhos, além da vista cansada. O projeto objetiva realizar exercícios de ginástica laboral e orientações ergonômicas.	08/11/2021	19/12/2021	Sem custo	IP = 100% (Nº de entregas / Nº de entregas previstas x 100)	Realizar aulas de ginástica laboral com as devidas orientações ao corpo de pessoal	Concluído	As aulas foram ministradas pelo professor André Neri, graduado em Educação Física pela UFG e pós-graduado em ergonomia e saúde no trabalho e fisiologia do exercício. Foram realizadas de forma remota por meio da plataforma Microsoft Teams, alcançando magistrados, servidores, estagiários e prestadores de serviço, tanto da Seção e das Subseções Judiciárias. O projeto foi patrocinado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal em Goiás (Sinjufego).	%EA = 100% (mesmo cálculo do IP)	IDP = 1 (a execução está dentro do prazo previsto)	Não se aplica	NUBES	0011699-26.2021.4.01.8006	Luiz Alberto de Freitas Faria
	A importância da vacina contra a COVID-19	O projeto objetiva conscientizar os servidores a respeito da importância da vacina contra COVID-19. Além das medidas iniciais que ainda perduram (uso de máscaras, álcool em geral, distanciamento social e não aglomeração), a vacina é uma forma eficaz de prevenir doenças e salvar vidas, reduzindo o número de pessoas com sintomas, internações, casos graves e óbitos pela Covid-19, com informações técnicas, embasadas cientificamente e fornecidas por um especialista.	01/11/2021	25/11/2021	Sem custo	IP = 100% (Nº de entregas / Nº de entregas previstas x 100)	Realizar uma palestra sobre a importância da vacinação contra a Covid-19	Concluído	A palestra foi transmitida ao vivo no dia 03.12.2021 por meio da plataforma Microsoft Teams. Foi proferida pelo médico Taiguara Guimarães (CRM 24.026/GO), residente de infectologia no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC/UFG). O evento teve o apoio do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal em Goiás (Sinjufego).	%EA = 100% (mesmo cálculo do IP)	IDP = 1 (a execução está dentro do prazo previsto)	Não se aplica	NUBES	0011424-77.2021.4.01.8006	Luiz Alberto de Freitas Faria
	Projeto de preparação para a aposentadoria e de integração de magistrados e servidores aposentados e pensionistas	Fomentar e fortalecer o sentimento de pertencimento à instituição, bem como aprimorar os canais de comunicação entre os aposentados/pensionistas e a Seção Judiciária de Goiás.	30/03/2022	31/12/2022	Sem custo	IP =100% (Nº de entregas concluídas / Nº total de entregas x 100% = 3 / 3 x 100 = 100%)	Implementar as 3 entregas do projeto (Espaço do Aposentado, Dia “A” do Aposentado e Central de Atendimento a Aposentados e Pensionista)	Concluído	Através da Portaria SJGO-DIREF 165/2022 foi instituído o Grupo de Trabalho para tratar do Projeto de Preparação Para a Aposentadoria e de Integração de Magistrados e Servidores Aposentados e Pensionistas. A primeira entrega do projeto, em abril/2022, foi a disponibilização no portal da SJGO do “Espaço do Aposentado”, um conjunto de ferramentas e serviços de fácil acesso voltado aos magistrados e servidores inativos da seccional. No dia 27/05/2022 foi realizado o Dia “A” do aposentado, onde foram convidados os magistrados e servidores aposentados e pensionistas para um evento na sede da SJGO, que tiveram a oportunidade de trocar experiências e conhecer as ações da Seção Judiciária de Goiás para aprimorar o sentimento de pertencimento das pessoas que ajudaram a construir a Justiça Federal no Estado. A última entrega do projeto foi a disponibilização do canal “Fale Conosco" através do telefone (62) 3226-1759, exclusivo para atendimento de magistrados e servidores aposentados e pensionistas. No dia 25/11/2022 haverá a Roda de Conversa do Projeto Acolher com a participação dos magistrados e servidores inativos e/ou em vias de se aposentar.	%EA = 100% (mesmo cálculo do IP)	IDP = 1 (a execução está dentro do prazo previsto)	IDC = 0 (não há gasto previsto)	NUCGP	0002194-74.2022.4.01.8006	Roseliane Bernardes Alves Barbosa
	Elaboração de projetos básicos e executivos de adaptação dos banheiros e vestiários do Ed. Sede, em Goiânia	Intervenções estruturais e instalação de dispositivos de economia de energia e água, garantirão maior eficiência energética e sustentabilidade, atendendo à legislação federal no tocante às edificações públicas e aos anseios da sociedade. Adequar os banheiros públicos do edifício às normas de acessibilidade às Pessoas com Deficiência - PcD atualmente vigentes, o que trará mais conforto a esses usuários.	23/01/2023	24/04/2023	38.250	IP = 36% (Nº de entregas / Nº de entregas previstas x 100 = 5 etapas / 14 etapas)	Dar o recebimento provisório dos projetos até Abril/2023.	Concluído	O projeto contemplou a instalação de sensores de presença para ligamento e desligamento automático da iluminação, acionadores com fechamento automático nas torneiras das bancadas e nos mictórios e acionadores de descarga dos vasos sanitários com controle de vazão da água. A elaboração do projeto foi feita pela empresa 2 A 7 SOLUÇÕES EM BIM LTDA, com base no Contrato nº 36/2022. As 4 etapas da elaboração foram as seguintes: estudos preliminares; anteprojeto; projeto executivo; e aprovação e entrega de documentação. O recebimento definitivo ocorreu em Junho/2023.	%EA = 36% (mesmo cálculo do IP)	IDP = 1 (a execução está dentro do prazo previsto)	IDC = 1	SEMAD	0001499-52.2024.4.01.8006	Ronaldo Borges de Oliveira
	Elaboração de projetos básicos e executivos de adaptação dos edifícios em Goiânia, para prevenção e combate à incêndio e pânico	Adequação dos sistemas de prevenção e combate à incêndio e pânico nos edifícios da Justiça Federal de Goiás, em Goiânia, garantindo o atendimento à legislação do Estado de Goiás, do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, e, em específico, do Município de Goiânia e de demais normas técnicas pertinentes, visando a integridade física do pessoal interno e visitantes e das instalações prediais.	07/11/2022	05/05/2023	92.000	IP = 100%	Dar o recebimento provisório dos projetos até Maio/2023.	Concluído	A elaboração do projeto está sendo feita pela empresa PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME, com base no Contrato nº 22/2022. Tem sido monitorado passo a passo pelos gestores do contrato e o cronograma de execução da elaboração está aquém do previsto, sugerindo a necessidade de prorrogação do prazo previamente estabelecido. As 4 etapas da elaboração são as seguintes: estudos preliminares; anteprojeto; projeto executivo; e aprovação e entrega de documentação. O projeto executivo já foi aprovado no Corpo de Bombeiros e falta a empresa apresentar a planilha orçamentária. Apesar do atraso, o projeto foi concluído no primeiro semestre de 2024.	%EA = 100% (mesmo cálculo do IP)	IDP = 1 (a execução está dentro do prazo previsto)	IDC = 1 (o gasto real está em conformidade com orçamento previsto)	SEENG	0003271-21.2022.4.01.8006	Joaquim Paulino da Silva
	Elaboração de projetos básicos e executivos de acessibilidade dos Edifìcios Sede/Anexo e Gama Dias, em Goiânia	Garantir o cumprimento da ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaço e equipamentos, além de quaisquer outras normas técnicas e legislações que versem sobre a acessibilidade e garanta um conforto, mobilidade e alcance satisfatório às Pessoas com Deficiência - PcD. Além do atendimento legal, este objeto irá satisfazer a todas as orientações e exigências apresentadas no Relatório de Auditoria de Acessibilidade e Instalações Físicas, constante do PAe 0004904-67.2022.4.01.8006.	24/07/2023	24/10/2023	50.000	IP = 100%	Dar o recebimento provisório dos projetos até Novembro/2023.	Em atraso	A elaboração do projeto está sendo feita pela empresa 2A7 SOLUÇÕES EM BIM LTDA, com base no Contrato nº 11/2023. Tem sido monitorado passo a passo pelos gestores do contrato e o cronograma de execução da elaboração está dentro do previsto As 4 etapas da elaboração são as seguintes: estudos preliminares; projeto básico; projeto executivo; e aprovação e entrega de documentação. Foi entregue o projeto exectuvo do Ed. Gama Dias, que ainda necessita de algumas correções, faltando a respectiva entrega dos Edifício Sede e Anexo. Apesar do atraso, o projeto foi entregue no primeiro semestre de 2024.	%EA = 100% (mesmo cálculo do IP)	IDP = 1 (a execução está dentro do prazo previsto)	IDC = 1 (o gasto real está em conformidade com orçamento previsto)	SEENG	0000011-96.2023.4.01.8006	Janaína das Graças Araújo
Iniciativas em execução de acordo com o cronograma
	Implantação de um programa de Residência em Tecnologia da Informação (TI) no âmbito da JFGO.	O Núcleo de Tecnologia da Informação - NUTEC da Seção Judiciária de Goiás conta com 10 servidores da área de TI e enfrenta demanda crescente para melhoria dos processos de trabalho, tanto das unidades judiciais como administrativas. Verifica-se que a falta de integração entre sistemas, de processos de automação e/ou de implantação de novos aplicativos dificulta o andamento dos trabalhos e gera lentidão nos processos judiciais e administrativos, onerando a força de trabalho já muito reduzida nas unidades da SJGO. O projeto de Residência de TI contará com a parceria da renomada Universidade Federal de Goiás - UFG, por meio do Instituto de Informática, que propõe a implantação de programa de Residência de Inovação em Tecnologia da Informação, com a atuação de 06 (seis) residentes e coordenação/orientação de professores doutores da Instituição, para trabalhar em soluções de TI específicas para as demandas apresentadas pela Seção Judiciária. A viabilização do projeto envolveu as áreas de tecnologia da informação (NUTEC) e a gestão administrativa (SECAD), que atuarão nas atividades do Laboratório de Inovação - LABINOVAÇÃO/JFGO, além da participação da UFG.	07/05/2024	07/05/2026	790.529	IP = 100% (Nº de entregas / Nº de entregas previstas x 100)	Implementar todas as entregas do projeto até maio de 2026.	Em andamento	Após a assinatura do Termo de Execução Descentralizada, em 07.05.2024, e do levantamento de demandas da SJGO e priorização das ações, o projeto está na etapa de definição das áreas de atuação da residência no contexto do órgão.

Iniciativas em execução com atraso em relação ao cronograma

	Carta de serviços da SJGO	Prevista no Decreto nº 6.932/2009, tem por objetivo informar o cidadão dos serviços prestados pelo órgão, das formas de acesso a esses serviços e os meios existentes para obtê-los, numa linguagem acessível, esclarecendo às pessoal em geral noções básicas e fundamentais sobre o funcionamento da Justiça Federal de Goiás.	16/10/2023	24/11/2023	Sem custo	IP = 13% (Nº de entregas / Nº de entregas previstas x 100 = 2 / 15 = 13%)	Disponibilizar a Carta de Serviços da SJGO até Novembro/2023	Em atraso	Foi feita uma pesquisa de das cartas de serviços do TRF1 e das seções judiciárias da 1ª Região e foi feita a compilação inicial dos serviços levantados. Previsão para finalização até outubro/2024.	%EA = 13% (mesmo cálculo do IP)	IDP = 0,13 (5 dias / 40 dias)	Não se aplica	SEMAD e SECOS	0009458-11.2023.4.01.8006	Ronaldo Borges de Oliveira
	Mudança de hábitos	Levando em conta o atual contexto social, transformado por conta da pandemia do coronavírus, os indivíduos se depararam com mudanças nas atividades que realizavam em suas rotinas. A necessidade de distanciamento social, com maior tempo em casa são fatores que podem se associar ao sedentarismo, ao estresse adicional, o que pode induzir ao aumento da ingestão de alimentos industrializados, com consequências para a saúde.Diante do exposto, o projeto visa auxiliar magistrados, servidores e estagiários e prestadores de serviço na manutenção do peso corporal, sobretudo durante o período de pandemia.	01/02/2021	07/06/2021	Sem custo	IP = 0% (Nº de entregas / Nº de entregas previstas x 100)	Concluir todas as entregas previstas no documento EAP	Em atraso	O Núcleo de Bem-Estar Social elaborou minutas do Plano de Projeto e da Estrutura Analítica do Projeto, estimando o término da ação em Junho/2021. Em função da sobrecarga daquela unidade e do aumento da demanda de beneficiários no primeiro trimestre desse ano, acabou atrasando a implementação do projeto, o que será retomada no segundo semestre de 2024.	%EA = 0% (mesmo cálculo do IP)	IDP = 0	Não se aplica	NUBES	0011522-96.2020.4.01.8006	Luiz Alberto de Freitas Faria
	Capacitação dos membros do Comitê Seccional de Gestão de Riscos da SJGO (CSGR/GO)	Capacitação para que os membros do CSGR/GO possam conhecer o processo de gerenciamento de riscos para que seja definida a melhor forma de se atingir os objetivos estabelecidos e assim alcançar os melhores resultados organizacionais possíveis.	01/09/2021	31/12/2021	Sem custo	IP = 67% (Nº de membros capacitados / Nº total de membros x 100 = 6 / 9 x 100 = 67%)	Capacitar todos os membros do CSGR/GO	Em atraso	A Escola Nacional de Administração Pública – Enap estava oferecendo o curso “Gestão de Riscos no Setor Público”, ficou supenso por alguns meses e voltou a ser disponibilizado em maio/2022. O Centro de Estudos Judiciários do CJF disponibilizou em maio e junho/2022 duas turmas do curso “Gestão de Riscos”. Alguns membros fizeram o curso da ENAP e outros o do CJF, sendo que neste último os certificados foram disponibilizados aos participantes a partir do dia 22/07/2022. Os demais membros do presente Comitê serão notificados para realizarem a presente capacitação ainda no segundo semestre de 2024.	%EA = 67% (mesmo cálculo do IP)	IDP = 0,17 (4 meses iniciais / 24 meses previstos com atraso)	Não se aplica	SEMAD	0000728-45.2022.4.01.8006	Ronaldo Borges de Oliveira
	Implantação do PLS 2021-2026 da SJGO	Dar continuidade nas ações socioambientais que se iniciaram com o primeiro ciclo do PLS, alinhado ao Planejamento Estratégico da Justiça Federal 2015-2020, e melhor estruturar o respectivo plano de ação, com a proposição de indicadores e metas metodologicamente fundamentadas. O PLS da SJGO será baseado no respectivo plano do TRF1, aprovado pela Portaria Presi 148/2021, já refletindo os novos dispositivos estabelecidos Resolução CNJ 400/2021	21/09/2023	30/11/2023	Sem custo	IP = 27% (Nº de entregas / Nº de entregas previstas x 100 = 3/11 X 100 = 27%)	Implantar o PLS 2021-2026 com o respectivo plano de ação socioambiental até Novembro/2023	Em atraso	O Serviço de Apoio à Gestão Socioambiental (Seramb) está finalizando a minuta do Plano de Logística Sustentável (PLS) da SJGO, tomando como base o PLS do TRF1 já revisado para atendimento à Resolução CNJ 400, de 16/06/2021. Já foi elaborada a minuta da portaria que institui a Comissão Gestora do PLS da SJGO, já atualizada com a nova resolução do CNJ. Em função do acúmulo das atividades da Semad com o Seramb, não foi possível finalizar a implantação do PLS em Dezembro/2021. O projeto será retomado para conclusão até outubro/2024.	%EA = 27% (mesmo cálculo do IP)	IDP = 0,83 (2,5 meses iniciais / 3 meses previstos com atraso)	Não se aplica	SERAMB	0010164-62.2021.4.01.8006	Ronaldo Borges de Oliveira
	Contratação de acesso redundante à internet para as Subseções Judiciárias	Eventualmente ocorrem falhas em segmentos do link de comunicação da Rede WAN e que podem interromper o acesso dos serviços de TI para as Subseções Judiciárias de Anápolis, Formosa, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Rio Verde e Uruaçu. Esta ação visa uma contingência aos acessos dos sistemas da Justiça disponíveis na Web nos casos de indisponibilidade do link da rede WAN.	14/01/2021	31/10/2022	1.200 (custo estimado apenas para instalação dos links)	IP = 57% (Nº de contratações concluídas / Nº total de contratações x 100 = 4 / 7 x 100 = 57%)	Contratar todos os links redundantes até Fevereiro/2023.	Em atraso	Após a realização do Pregão Eletrônico 09/2022, foram homologadas as contratações de serviços de internet para as Subseções de Anápolis, Itumbiária, Jataí e Rio Verde. Em face dos itens fracassados das Subseções de Formosa, Luziânia e Uruaçu, as respectivas contratações estão sendo feitas por meio de dispensa de licitação, com base no art. 24 da Lei nº 8.666/1993, e realizadas pelas próprias subseções, visto que estão mais próximos dos possíveis fornecedores. Com base no exposto, a meta desta ação foi revista para ser concluída integralmente até Junho/2024.	%EA = 57% (mesmo cálculo do IP)	IDP = 0,52 (22 meses iniciais / 42 meses previstos com atraso)	IDC = 1	NUTEC	0000319-06.2021.4.01.8006	Renato Vieira Machado

Iniciativas canceladas e suspensas
	Pausas conscientes e responsáveis	O projeto, baseando-se na Portaria TRF1 Presi 29, tem como objetivo conscientizar os servidores a respeito da importância de se realizar pausas durante o trabalho, para redução e amenização do aparecimento de doenças tais como as LER (Lesões por esforço repetitivo)/DORT (Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho). Principalmente, levando em conta o constante avanço tecnológico e a virtualização dos processos. Magistrados, servidores e estagiários passam cada vez mais as horas dos seus dias em tarefas que envolvam digitação, tarefas indispensáveis mas que podem trazer impactos negativos para a saúde desses colaboradores, o presente projeto se propõe a amenizar esses impactos.	20/11/2019	20/03/2020	Sem custo	IP = 0% (Nº de instalações / Nº total de computadores previstos)	Instalar em até 50% dos computadores da Seção e Subseções Judiciárias	Suspenso	Em função da pandemia do novo coronavírus, esta ação havia sido suspensa até que fosse restabelecido o trabalho presencial da maior parte do corpo de pessoal da Seção Judiciária de Goiás. Com a Resolução TRF1 Presi 56/2022, foi cessado o regime de teletrabalho extraordinário na Primeira Região mas muitos servidores continuam com o trabalho remoto em caráter ordinário. Esta ação será reavaliada pelo gerente do projeto com vistas à sua implantação no ano de 2023.	%EA = 0%	IDP = 0	Não se aplica	NUBES	0008693-79.2019.4.01.8006	Luiz Alberto de Freitas Faria
	Elaboração do projeto de construção da nova sede da SJGO	A construção da nova sede da Justiça Federal em Goiânia justifica-se pela previsão de acelerada expansão da Justiça Federal em Goiás; economia de aluguel do edifício Gama Dias, no valor anual estimado de R$ 833.433,00, economia do custo operacional da logística de movimentação diária de agentes de segurança, servidores, materiais e viaturas entre os edifícios atuais; viabilidade de novas instalações de estacionamentos para o público em geral, carência de todos os edifícios atuais e objeto de reclamações frequentes dos visitantes e da força de trabalho da Justiça Federal em Goiânia; além de melhor atendimento às necessidades da população em geral, em razão da concentração dos serviços judiciais em apenas um local, bem como da apresentação e disponibilização de instalações modernas, mais concernentes à imagem institucional do Poder Judiciário.	11/11/2019	04/05/2021	1.940.000	IP = 20% (Percentual do valor executado em relação ao valor total do projeto = 100.784,35 + 284.580,81) / 1.940.000,00 x 100 = 20%)	Dar o recebimento provisório dos projetos até Dezembro/2022	Suspenso	Incluída no Plano de Obras da JF (documento SEI 5798616). A execução do Termo de Contrato de Prestação de Serviço de Engenharia nº 16/2019 (SEI 0005364-59.2019.4.01.8000), com a empresa WDS Engenharia Eireli estava em fase de Anteprojeto e somente foi concluída a Etapa de Estudos Preliminares. Em Dezembro/2020 foi entregue a 1ª versão do Anteprojeto. Após análise pelo Comitê Técnico de Obras da JFGO, o Anteprojeto passou por diversas alterações e em Junho/2021 foi encaminhado para a Empresa Fiscalizadora Contratada (SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI-ME), que fez vários apontamentos e que foram parcialmente corrigidos pela pela empresa WDS. Através da Decisão SJGO-DIREF 15487811, foi aplicada à Contratada as penalidades previstas no Contrato nº 16/2019 e determinada a rescisão unilateral do contrato. Foi interposto recurso pela empresa contratada, que foi encaminhado à Diges/TRF1, que direcionou à Assistência Jurídica daquele Tribunal para instrução. Até a decisão final o projeto encontra-se suspenso.	%EA = 40% (em relação às entregas, pois a previsão inicial era a entrega total das 5 etapas em Maio/2021 = 2 / 5 x 100 = 40%)	IDP = 0,31 (prazo previsto acumulado até a 2ª etapa / prazo previsto para as 5 etapas =172 / 540 = 0,31)	IDC = 0,20 (gasto acumulado até a 2ª etapa / orçamento previsto para as 5 etapas = 385.385,16 / 1.940.000,00 = 0,20)	CEAPO	0005364-59.2019.4.01.8006	Bruno dos Santos Rocha
					'