## PROJETOS
PLANO DE AÇÃO SJPA - Iniciativas do Planest 2021-2026 - Acompanhamento
Iniciativas Estratégicas / (programas/projeto/ações propostos)		Necessidade a ser atendida	Data de ínício	Data prevista para conclusão	Custo total previsto	Indicador(es) do projeto	Meta do projeto	Status	Situação	% de execução acumulada: / % entregas concluídas/%entregas previstas	ìndice de desempenho de prazo: / % de execução acumulada/% de execução previsto para a data	ìndice de desempenho de custo: / Gasto real/orçamento previsto para a data	Unidade Responsável	Processo Administrativo no SEI	Gerente de Projeto
Iniciativas Concluídas
	Implantação do Plano Anual de Contratações	Atender a nova Lei de Licitações	jan/21	dez/21	Sem Custos		100% implantado	Concluída		100%	100%	Sem custo	SETLIC	0004346-20.2021.4.01.8010	HERON
	Reestruturação dos Centros de Processamento de Dados da Seção Judiciária do Pará	Modernizar e garantir a disponibilidade dos serviços de Informática da Seção Judiciária, alinhados ao Projeto de Reforma de Datacenter da 1ª Região	jan/21	dez/21	180.000		Implantação de 1 grupo gerador para atender a SSJ-ATM. Instalação de 1 Nobreak na SSJ-STM	Concluída		100%	100%	100%	CTO-PA	0005782-48.2020.4.01.8010 / 0000009-85.2021.4.01.8010	FERNANDO
	Segurança Institucional	Promover o estabelecimento de condições adequadas de segurança pessoal e patrimonial, bem como dos meios de inteligência , contemplando a busca permanente pela qualidade e pela eficiência nas atividades de segurança institucional.	jan/21	dez/21	1.838.500		Implantação de CFTV, Controle de Acesso, Portas Detectoras de Metal e Coletes Balísticos em na Sede e Subseções	Concluída	Estudos técnicos concluídos e licitações em andamento. / Portas Giratórias adquiridas. / CFTV e controle de acesso em implantação	100%	100%	100%	NUASG	0004734-20.2021.4.01.8010 / 0003890-70.2021.4.01.8010 / 0005394-14.2021.4.01.8010	LUIS HENRIQUE
	Implantação de acessibilidade no Edifício da Subseção Judiciária de Altamira	Atendimento às normas de acessibilidade e as determinações da COGER/TRF1	jan/21	dez/22	1.000.000		Adequar o prédio às exigênicas técnicas de acessibilidade	Concluída	Apólice de seguro registrada	100%	100%	100%	CTO-PA	0003652-51.2021.4.01.8010	FERNANDO
	Plano de Logística Sustentável 2021/2026	Estabelecer, no âmbito da Seção Judiciária do Pará e suas Subseções Judiciárias algumas ações voltadas ao uso racional dos seguintes materiais e serviços: papel para impressão, copos descartáveis, cartuchos para impressão, energia elétrica, água e esgoto, coleta seletiva, qualidade de vida no ambiente de trabalho, compras e contratações sustentáveis e deslocamento de pessoal.	jan/21	dez/26	Sem Custos		Implantar o PLS	Concluído	Projeto em execução com a elaboração e aprovação do novo plano para o ciclo de 2021/2026.	100%	100%	100%	Setmad	0012860-88.2023.4.01.8010	LEDA
Iniciativas em execução de acordo com o cronograma
	Digitalização do Acervo Processual da Sede	Migração dos Processos Físicos para o PJE	jan/21	dez/24	300.000,00		Digitalização de 100% do Acervo Processual da Sede.	Concluido	Digitalização dos arquivos da 7° Vara	100%	95%	95%	NUCJU	0000582-60.2020.4.01.8010	RODRIGO
	Reforma da Sede da Seção Judiciária do Pará	Propiciar melhor estrutura de funcionamento e atendimento ao público, com a modernização das instalações do prédio-sede.	jan/21	dez/24	6.800.000		Modernizar 70% das instalações do prédio-sede	Concluído	Sendo planejada as modernizações de cabeamento estruturado e concluída as modernizações de climatização (VRF).	100%	100%	100%	NUINF	0000923-23.2019.4.01.8010; 0006974-79.2021.4.01.8010;0006558-77.2022.4.01.8010;0005048-92.2023.4.01.8010	FERNANDO
Iniciativas em execução com atraso em relação ao cronograma
	Desenvolver guia rápido de procedimentos das área administrativas com fluxogramas.	Otimização dos serviços desenvolvidos no âmbito da Secretaria Administrativa da SJPA.	jan/21	dez/24	REAVALIAÇÃO DOS CUSTOS DA EXECUÇÃO	Porcentagem de fluxogramas concluídos em relação as áreas administrativas.	Publicar os fluxogramas na intranet da SJPA.	Em fase de estudo preliminar	Em análise	25,00%	Reavaliação de prazos	Reavaliação de custos	SETMAD		LEDA
Iniciativas canceladas e suspensas
	Salas de videoconferências	Disponibilizar acesso à população meios para realização de audiências virtuais	jan/21	dez/22	Sem Custos			CANCELADA	De acordo com PAe nº 0002457-60.2023.4.01.8010 a estrutura foi alterada para Serviço de Video Conferencia sob a supervisão do Nucju		5%	Sem custo	NUCOD		CAROLINA BELTRÃO