## PROJETOS
PLANO DE AÇÃO SJPI - Iniciativas do Planest 2021-2026 -Acompanhamento
Iniciativas Estratégicas / (programas/projeto/ações propostos)		Necessidade a ser atendida	Data de ínício	Data prevista para conclusão	Custo total previsto	Indicador(es) do projeto	Meta do projeto	Status	Situação	% de execução acumulada: / % entregas concluídas/%entregas previstas	ìndice de desempenho de prazo: / % de execução acumulada/% de execução previsto para a data	ìndice de desempenho de custo: / Gasto real/orçamento previsto para a data	Unidade Responsável	Processo Administrativo no SEI	Gerente de Projeto
Iniciativas Concluídas
	Implantação de atendimento virtual via chatbot		ago/21	set/21	0,00	% do valor executado	Implantar solução de atendimento virtual via chatbot para prestar informações ao cidadão por meio de aplicativo de mensagens Whatsapp.	Encerrado	Encerrado	100%	1	1	Setgov	0004865-89.2021.4.01.8011	Francisco das Chagas Pereira do Nascimento
	Uso de ferramenta Whatsapp para intimações		set/2019	dez/2020	0,00	% do valor executado	Viabilizar a realização das intimações eletrônicas por aplicativos de mensagens.	Encerrado	Encerrado	100%	1	1	Setgov	0003182-85.2019.4.01.8011	Francisco das Chagas Pereira do Nascimento
	Transformação Digital - Digitalização do acervo de processos físicos da SJPI		ago/21	jul/22	0,00	% do valor executado	Digitalizar todo o acervo de processos físicos das Varas Federais da SJPI.	Encerrado	Encerrado	100%	1	1	Secad	0004106-28.2021.4.01.8011	José Ribamar Rodrigues do Monte
	Implantação do aplicativo PAC e CAC 2024		jan/23	ago/23	0,00	% do valor executado	Implantar aplicativo para elaboração e acompanhamento do Plano Anual de Contratações da SJPI.	Encerrado	Encerrado	100%	1	1	Setgov	0000762-68.2023.4.01.8011	Francisco das Chagas Pereira do Nascimento
	Implantação do Sistema SIGEC-PI		set/22	mai/23	0,00	% do valor executado	Implantar solução de integração entre a SJP e o Sistema e-CARTA (Sistema de Postagem de Correspondências disponibilizado pelos Correios).	Encerrado	Encerrado	100%	1	1	Seinf	0003010-41.2022.4.01.8011	Raquel Alves Miranda
	Implantação de automação de Migração Pje na 4 vara/SJPI		abr/23	jun/23	0,00	% do valor executado	Implantar automação de migração dos procesos da 4ª vara da SJPI para o PJe.	Encerrado	Encerrado	100%	1	1	Secad	0002182-11.2023.4.01.8011	Ana Valéria Neiva Moreira Araújo
	Painel de gerenciamento de contratos		jan/23	ago/23	0,00	% do valor executado	Implantar aplicativo para acompanhamento dos contratos da SJPI.	Encerrado	Encerrado	100%	1	1	Setgov	0000762-68.2023.4.01.8011	Francisco das Chagas Pereira do Nascimento

Iniciativas em execução de acordo com o cronograma
	Projeto eficiência energética na SJPI - otimização de consumo de energia elétrica para o edifício-sede da Seção Judiciária do Piauí		mai/23	mai/24	252.472,74	% do valor executado	Desenvolver pesquisa das informações de eficiência energética, uso racional da energia e informações quanto à fonte de energia que deve ser produzida no local, visando utilização de energia solar, limitando emissões de dióxido de carbono e reduzindo o consumo energético.	em andamento	em andamento	92%	0	0	Secad	0000959-23.2023.4.01.8011; 0000958-38.2023.4.01.8011	Francisco Rômulo Meneses de Santana e Silva

Iniciativas em execução com atraso em relação ao cronograma

Iniciativas canceladas e suspensas

					Desenvolver pesquisa das informações de eficiência energética, uso racional da energia e informações quanto à fonte de energia que deve ser produzida no local, visando utilização de energia solar, limitando emissões de dióxido de carbono e reduzindo o consumo energético.