## PROJETOS
PLANO DE AÇÃO SJGO - Iniciativas do Planest 2021-2026
Iniciativas Estratégicas / (programas/projeto/ações propostos)		Necessidade a ser atendida	Data de ínício	Data prevista para conclusão	Custo total previsto	Indicador(es) do projeto	Meta do projeto	Status	Situação	% de execução acumulada: / % entregas concluídas/%entregas previstas	ìndice de desempenho de prazo: / % de execução acumulada/% de execução previsto para a data	ìndice de desempenho de custo: / Gasto real/orçamento previsto para a data	Unidade Responsável	Processo Administrativo no SEI	Gerente de Projeto
Iniciativas Concluídas
	Digitalização do acervo judicial em tramitação ajustada da SJGO	Melhorar a automação do trâmite do processo judicial fazendo melhor uso das novas tecnologias e benefícios delas advindos. Promover a economia de tempo e recursos humanos nos procedimentos de controle e trâmite dos processos.	05/04/2021	05/09/2021	513.906	IP = Nº de processos físicos em tramitação digitalizados	Digitalizar todo o acervo em tramitação ajustada até Setembro/2021	Concluído	Após o segundo esforço concentrado para digitalização dos processos físicos em tramitação ajustada (TAJ), através do Contrato nº 08/2021, com a disponibilização de 38 prestadores de serviço para atender as varas e turmas recursais da Seção Judiciária e as Subseções de Anápolis, Formosa, Itumbiara, Luziânia e Uruaçu, a digitalização de processos em TAJ finalizou em 05/09/2021. Foram digitalizados também processos que estavam apensos e fora da TAJ. Os diretores de vara informaram que alguns processos em tramitação ajustada, por estarem próximos do seu encerramento, não foram digitalizados. Isso explica o percentual maior que 100%.	%EA = 100% (mesmo cálculo do IP)	IDP = 1 (a execução está dentro do prazo previsto)	IDC = 1 (o gasto real está em conformidade com orçamento previsto)	SEMAD	0000128-58.2021.4.01.8006 0015056-48.2020.4.01.8006	Ronaldo Borges de Oliveira
	Formação de Conciliadores	Com a demanda cada vez maior pela conciliação, a estrutura própria de pessoal do Centro Judiciário de Conciliação da SJGO é precária, fazendo-se necessária a colaboração de conciliadores para que se consiga cumprir as metas estabeleciadas pelos tribunais superiores.	05/10/2020	19/12/2021	Sem custo	IP = 66% (Nº de conciliadores formados / Nº total de formações previsto x 100 = 33 /50 x 100 = 66%)	Formar 50 conciliadores até Dezembro/2021	Concluído	A meta inicial era a formação de 50 conciliado0res em 2021, pois estava prevista a realização de mais um curso até o final do ano. No entanto, foram realizados em 2021 2 Cursos de Formação de Conciliadores, estruturados pelo SistCon-TRF1, de forma virtual. O primeiro ocorreu durante todo o mês de março de 2021, formando para a SJGO 20 conciliadores, contando com a instrutoria da Diretora do CEJUC/SJGO e outros instrutores cadastrados pelo CNJ. Já o segundo ocorreu entre os meses de junho e julho de 2021 e formou mais 13 conciliadores para a Seccional, participando a Diretora deste Centro como supervisora do estágio de todos os voluntários. Foi ajustado o nº de conciliadores de 34 para 33, haja vista um erro na contagem deste indicador no último REE.	%EA = 66% (mesmo cálculo do IP)	IDP = 0,66 (a execução ocorreu dentro do prazo previsto)	Não se aplica	CEJUC	0021154-67.2020.4.01.8000	Carolina Brito Alves
	Aulas de ginástica laboral e orientações ergonômicas	Atualmente, com a informatização, praticamente todos os sistemas e processos da Justiça Federal são virtuais. Além disso, em grande parte das horas de lazer as pessoas também estão conectadas a notebooks, smartphones, tablets, entre outros, e muitas vezes esses momentos vem acompanhados de postura inadequada, ausência de pausas e de pequenas caminhadas que eram necessárias antes da informatização. Esses hábitos podem gerar inchaço nas pernas, dores nas costas, nos ombros, nas mãos e nos punhos, além da vista cansada. O projeto objetiva realizar exercícios de ginástica laboral e orientações ergonômicas.	08/11/2021	19/12/2021	Sem custo	IP = 100% (Nº de entregas / Nº de entregas previstas x 100)	Realizar aulas de ginástica laboral com as devidas orientações ao corpo de pessoal	Concluído	As aulas foram ministradas pelo professor André Neri, graduado em Educação Física pela UFG e pós-graduado em ergonomia e saúde no trabalho e fisiologia do exercício. Foram realizadas de forma remota por meio da plataforma Microsoft Teams, alcançando magistrados, servidores, estagiários e prestadores de serviço, tanto da Seção e das Subseções Judiciárias. O projeto foi patrocinado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal em Goiás (Sinjufego).	%EA = 100% (mesmo cálculo do IP)	IDP = 1 (a execução está dentro do prazo previsto)	Não se aplica	NUBES	0011699-26.2021.4.01.8006	Luiz Alberto de Freitas Faria
	A importância da vacina contra a COVID-19	O projeto objetiva conscientizar os servidores a respeito da importância da vacina contra COVID-19. Além das medidas iniciais que ainda perduram (uso de máscaras, álcool em geral, distanciamento social e não aglomeração), a vacina é uma forma eficaz de prevenir doenças e salvar vidas, reduzindo o número de pessoas com sintomas, internações, casos graves e óbitos pela Covid-19, com informações técnicas, embasadas cientificamente e fornecidas por um especialista.	01/11/2021	25/11/2021	Sem custo	IP = 100% (Nº de entregas / Nº de entregas previstas x 100)	Realizar uma palestra sobre a importância da vacinação contra a Covid-19	Concluído	A palestra foi transmitida ao vivo no dia 03.12.2021 por meio da plataforma Microsoft Teams. Foi proferida pelo médico Taiguara Guimarães (CRM 24.026/GO), residente de infectologia no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC/UFG). O evento teve o apoio do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal em Goiás (Sinjufego).	%EA = 100% (mesmo cálculo do IP)	IDP = 1 (a execução está dentro do prazo previsto)	Não se aplica	NUBES	0011424-77.2021.4.01.8006	Luiz Alberto de Freitas Faria
	Projeto de preparação para a aposentadoria e de integração de magistrados e servidores aposentados e pensionistas	Fomentar e fortalecer o sentimento de pertencimento à instituição, bem como aprimorar os canais de comunicação entre os aposentados/pensionistas e a Seção Judiciária de Goiás.	30/03/2022	31/12/2022	Sem custo	IP =100% (Nº de entregas concluídas / Nº total de entregas x 100% = 3 / 3 x 100 = 100%)	Implementar as 3 entregas do projeto (Espaço do Aposentado, Dia “A” do Aposentado e Central de Atendimento a Aposentados e Pensionista)	Concluído	Através da Portaria SJGO-DIREF 165/2022 foi instituído o Grupo de Trabalho para tratar do Projeto de Preparação Para a Aposentadoria e de Integração de Magistrados e Servidores Aposentados e Pensionistas. A primeira entrega do projeto, em abril/2022, foi a disponibilização no portal da SJGO do “Espaço do Aposentado”, um conjunto de ferramentas e serviços de fácil acesso voltado aos magistrados e servidores inativos da seccional. No dia 27/05/2022 foi realizado o Dia “A” do aposentado, onde foram convidados os magistrados e servidores aposentados e pensionistas para um evento na sede da SJGO, que tiveram a oportunidade de trocar experiências e conhecer as ações da Seção Judiciária de Goiás para aprimorar o sentimento de pertencimento das pessoas que ajudaram a construir a Justiça Federal no Estado. A última entrega do projeto foi a disponibilização do canal “Fale Conosco" através do telefone (62) 3226-1759, exclusivo para atendimento de magistrados e servidores aposentados e pensionistas. No dia 25/11/2022 haverá a Roda de Conversa do Projeto Acolher com a participação dos magistrados e servidores inativos e/ou em vias de se aposentar.	%EA = 100% (mesmo cálculo do IP)	IDP = 1 (a execução está dentro do prazo previsto)	IDC = 0 (não há gasto previsto)	NUCGP	0002194-74.2022.4.01.8006	Roseliane Bernardes Alves Barbosa
	Elaboração de projetos básicos e executivos de adaptação dos banheiros e vestiários do Ed. Sede, em Goiânia	Intervenções estruturais e instalação de dispositivos de economia de energia e água, garantirão maior eficiência energética e sustentabilidade, atendendo à legislação federal no tocante às edificações públicas e aos anseios da sociedade. Adequar os banheiros públicos do edifício às normas de acessibilidade às Pessoas com Deficiência - PcD atualmente vigentes, o que trará mais conforto a esses usuários.	23/01/2023	24/04/2023	38.250	IP = 100% (Nº de entregas / Nº de entregas previstas x 100 = 4 etapas / 4 etapas)	Dar o recebimento provisório dos projetos até Abril/2023.	Concluído	O projeto contemplou a instalação de sensores de presença para ligamento e desligamento automático da iluminação, acionadores com fechamento automático nas torneiras das bancadas e nos mictórios e acionadores de descarga dos vasos sanitários com controle de vazão da água. A elaboração do projeto foi feita pela empresa 2 A 7 SOLUÇÕES EM BIM LTDA, com base no Contrato nº 36/2022. As 4 etapas da elaboração foram as seguintes: estudos preliminares; anteprojeto; projeto executivo; e aprovação e entrega de documentação. O recebimento definitivo ocorreu em Junho/2023.	%EA = 100% (mesmo cálculo do IP)	IDP = 1 (a execução está dentro do prazo previsto)	IDC = 1	SEENG	0004728-93.2019.4.01.8006	Joaquim Paulino da Silva
Iniciativas em execução de acordo com o cronograma

Iniciativas em execução com atraso em relação ao cronograma
	Elaboração de projetos básicos e executivos de adaptação dos edifícios em Goiânia, para prevenção e combate à incêndio e pânico	Adequação dos sistemas de prevenção e combate à incêndio e pânico nos edifícios da Justiça Federal de Goiás, em Goiânia, garantindo o atendimento à legislação do Estado de Goiás, do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, e, em específico, do Município de Goiânia e de demais normas técnicas pertinentes, visando a integridade física do pessoal interno e visitantes e das instalações prediais.	07/11/2022	05/05/2023	92.000	IP = 75% (Nº de entregas / Nº de entregas previstas x 100 = 3 etapa / 4 etapas)	Dar o recebimento provisório dos projetos até Maio/2023.	Em atraso	A elaboração do projeto está sendo feita pela empresa PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME, com base no Contrato nº 22/2022. Tem sido monitorado passo a passo pelos gestores do contrato e o cronograma de execução da elaboração está aquém do previsto, sugerindo a necessidade de prorrogação do prazo previamente estabelecido. As 4 etapas da elaboração são as seguintes: estudos preliminares; anteprojeto; projeto executivo; e aprovação e entrega de documentação. O projeto executivo já foi aprovado no Corpo de Bombeiros e falta a empresa apresentar a planilha orçamentária. Previsão de término até o final de Dezembro/2023.	%EA = 75% (mesmo cálculo do IP)	IDP = 0,83 (executado equivalente a 5 meses / 6 meses previstos))	IDC = 0,21	SEENG	0003271-21.2022.4.01.8006	Joaquim Paulino da Silva
	Elaboração de projetos básicos e executivos de acessibilidade dos Edifìcios Sede/Anexo e Gama Dias, em Goiânia	Garantir o cumprimento da ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaço e equipamentos, além de quaisquer outras normas técnicas e legislações que versem sobre a acessibilidade e garanta um conforto, mobilidade e alcance satisfatório às Pessoas com Deficiência - PcD. Além do atendimento legal, este objeto irá satisfazer a todas as orientações e exigências apresentadas no Relatório de Auditoria de Acessibilidade e Instalações Físicas, constante do PAe 0004904-67.2022.4.01.8006.	24/07/2023	24/10/2023	50.000	IP = 50% (Nº de entregas / Nº de entregas previstas x 100 = 2 etapa / 4 etapas)	Dar o recebimento provisório dos projetos até Novembro/2023.	Em atraso	A elaboração do projeto está sendo feita pela empresa 2A7 SOLUÇÕES EM BIM LTDA, com base no Contrato nº 11/2023. Tem sido monitorado passo a passo pelos gestores do contrato e o cronograma de execução da elaboração está dentro do previsto As 4 etapas da elaboração são as seguintes: estudos preliminares; projeto básico; projeto executivo; e aprovação e entrega de documentação. Foi entregue o projeto exectuvo do Ed. Gama Dias, que ainda necessita de algumas correções, faltando a respectiva entrega dos Edifício Sede e Anexo. Previsão de término até o final de Dezembro/2023.	%EA = 50% (mesmo cálculo do IP)	IDP = 0,50	IDC = 0 (não houve desembolso ainda)	SEENG	0000011-96.2023.4.01.8006	Janaína das Graças Araújo
	Carta de serviços da SJGO	Prevista no Decreto nº 6.932/2009, tem por objetivo informar o cidadão dos serviços prestados pelo órgão, das formas de acesso a esses serviços e os meios existentes para obtê-los, numa linguagem acessível, esclarecendo às pessoal em geral noções básicas e fundamentais sobre o funcionamento da Justiça Federal de Goiás.	16/10/2023	24/11/2023	Sem custo	IP = 13% (Nº de entregas / Nº de entregas previstas x 100 = 2 / 15 = 13%)	Disponibilizar a Carta de Serviços da SJGO até Novembro/2023	Em atraso	Foi feita uma pesquisa de das cartas de serviços do TRF1 e das seções judiciárias da 1ª Região e foi feita a compilação inicial dos serviços levantados. Previsão para finalização até março/2024.	%EA = 13% (mesmo cálculo do IP)	IDP = 0,13 (5 dias / 40 dias)	Não se aplica	SEMAD e SECOS	0009458-11.2023.4.01.8006	Ronaldo Borges de Oliveira
	Mudança de hábitos	Levando em conta o atual contexto social, transformado por conta da pandemia do coronavírus, os indivíduos se depararam com mudanças nas atividades que realizavam em suas rotinas. A necessidade de distanciamento social, com maior tempo em casa são fatores que podem se associar ao sedentarismo, ao estresse adicional, o que pode induzir ao aumento da ingestão de alimentos industrializados, com consequências para a saúde.Diante do exposto, o projeto visa auxiliar magistrados, servidores e estagiários e prestadores de serviço na manutenção do peso corporal, sobretudo durante o período de pandemia.	01/02/2021	07/06/2021	Sem custo	IP = 0% (Nº de entregas / Nº de entregas previstas x 100)	Concluir todas as entregas previstas no documento EAP	Em atraso	O Núcleo de Bem-Estar Social elaborou minutas do Plano de Projeto e da Estrutura Analítica do Projeto, estimando o término da ação em Junho/2021. Em função da sobrecarga daquela unidade e do aumento da demanda de beneficiários no primeiro trimestre desse ano, acabou atrasando a implementação do projeto, o que será retomada no primeiro semestre de 2024.	%EA = 0% (mesmo cálculo do IP)	IDP = 0	Não se aplica	NUBES	0011522-96.2020.4.01.8006	Luiz Alberto de Freitas Faria
	Capacitação dos membros do Comitê Seccional de Gestão de Riscos da SJGO (CSGR/GO)	Capacitação para que os membros do CSGR/GO possam conhecer o processo de gerenciamento de riscos para que seja definida a melhor forma de se atingir os objetivos estabelecidos e assim alcançar os melhores resultados organizacionais possíveis.	01/09/2021	31/12/2021	Sem custo	IP = 67% (Nº de membros capacitados / Nº total de membros x 100 = 6 / 9 x 100 = 67%)	Capacitar todos os membros do CSGR/GO	Em atraso	A Escola Nacional de Administração Pública – Enap estava oferecendo o curso “Gestão de Riscos no Setor Público”, ficou supenso por alguns meses e voltou a ser disponibilizado em maio/2022. O Centro de Estudos Judiciários do CJF disponibilizou em maio e junho/2022 duas turmas do curso “Gestão de Riscos”. Alguns membros fizeram o curso da ENAP e outros o do CJF, sendo que neste último os certificados foram disponibilizados aos participantes a partir do dia 22/07/2022. Os demais membros do presente Comitê serão notificados para realizarem a presente capacitação ainda no primeiro semestre de 2024.	%EA = 67% (mesmo cálculo do IP)	IDP = 0,17 (4 meses iniciais / 24 meses previstos com atraso)	Não se aplica	SEMAD	0000728-45.2022.4.01.8006	Ronaldo Borges de Oliveira
	Implantação do PLS 2021-2026 da SJGO	Dar continuidade nas ações socioambientais que se iniciaram com o primeiro ciclo do PLS, alinhado ao Planejamento Estratégico da Justiça Federal 2015-2020, e melhor estruturar o respectivo plano de ação, com a proposição de indicadores e metas metodologicamente fundamentadas. O PLS da SJGO será baseado no respectivo plano do TRF1, aprovado pela Portaria Presi 148/2021, já refletindo os novos dispositivos estabelecidos Resolução CNJ 400/2021	21/09/2023	30/11/2023	Sem custo	IP = 27% (Nº de entregas / Nº de entregas previstas x 100 = 3/11 X 100 = 27%)	Implantar o PLS 2021-2026 com o respectivo plano de ação socioambiental até Novembro/2023	Em atraso	O Serviço de Apoio à Gestão Socioambiental (Seramb) está finalizando a minuta do Plano de Logística Sustentável (PLS) da SJGO, tomando como base o PLS do TRF1 já revisado para atendimento à Resolução CNJ 400, de 16/06/2021. Já foi elaborada a minuta da portaria que institui a Comissão Gestora do PLS da SJGO, já atualizada com a nova resolução do CNJ. Em função do acúmulo das atividades da Semad com o Seramb, não foi possível finalizar a implantação do PLS em Dezembro/2021. Com a lotação de um novo servidor na Semad em setembro/2023, será retomado o projeto para conclusão até janeiro/2024.	%EA = 27% (mesmo cálculo do IP)	IDP = 0,83 (2,5 meses iniciais / 3 meses previstos com atraso)	Não se aplica	SERAMB	0010164-62.2021.4.01.8006	Ronaldo Borges de Oliveira
	Contratação de acesso redundante à internet para as Subseções Judiciárias	Eventualmente ocorrem falhas em segmentos do link de comunicação da Rede WAN e que podem interromper o acesso dos serviços de TI para as Subseções Judiciárias de Anápolis, Formosa, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Rio Verde e Uruaçu. Esta ação visa uma contingência aos acessos dos sistemas da Justiça disponíveis na Web nos casos de indisponibilidade do link da rede WAN.	14/01/2021	31/10/2022	1.200 (custo estimado apenas para instalação dos links)	IP = 57% (Nº de contratações concluídas / Nº total de contratações x 100 = 4 / 7 x 100 = 57%)	Contratar todos os links redundantes até Fevereiro/2023.	Em atraso	Após a realização do Pregão Eletrônico 09/2022, foram homologadas as contratações de serviços de internet para as Subseções de Anápolis, Itumbiária, Jataí e Rio Verde. Em face dos itens fracassados das Subseções de Formosa, Luziânia e Uruaçu, as respectivas contratações estão sendo feitas por meio de dispensa de licitação, com base no art. 24 da Lei nº 8.666/1993, e realizadas pelas próprias subseções, visto que estão mais próximos dos possíveis fornecedores. Com base no exposto, a meta desta ação foi revista para ser concluída integralmente até Junho/2024.	%EA = 57% (mesmo cálculo do IP)	IDP = 0,63 (22 meses iniciais / 35 meses previstos com atraso)	IDC = 1	NUTEC	0000319-06.2021.4.01.8006	Renato Vieira Machado

Iniciativas canceladas e suspensas
	Pausas conscientes e responsáveis	O projeto, baseando-se na Portaria TRF1 Presi 29, tem como objetivo conscientizar os servidores a respeito da importância de se realizar pausas durante o trabalho, para redução e amenização do aparecimento de doenças tais como as LER (Lesões por esforço repetitivo)/DORT (Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho). Principalmente, levando em conta o constante avanço tecnológico e a virtualização dos processos. Magistrados, servidores e estagiários passam cada vez mais as horas dos seus dias em tarefas que envolvam digitação, tarefas indispensáveis mas que podem trazer impactos negativos para a saúde desses colaboradores, o presente projeto se propõe a amenizar esses impactos.	20/11/2019	20/03/2020	Sem custo	IP = 0% (Nº de instalações / Nº total de computadores previstos)	Instalar em até 50% dos computadores da Seção e Subseções Judiciárias	Suspenso	Em função da pandemia do novo coronavírus, esta ação havia sido suspensa até que fosse restabelecido o trabalho presencial da maior parte do corpo de pessoal da Seção Judiciária de Goiás. Com a Resolução TRF1 Presi 56/2022, foi cessado o regime de teletrabalho extraordinário na Primeira Região mas muitos servidores continuam com o trabalho remoto em caráter ordinário. Esta ação será reavaliada pelo gerente do projeto com vistas à sua implantação no ano de 2023.	%EA = 0%	IDP = 0	Não se aplica	NUBES	0008693-79.2019.4.01.8006	Luiz Alberto de Freitas Faria
	Elaboração do projeto de construção da nova sede da SJGO	A construção da nova sede da Justiça Federal em Goiânia justifica-se pela previsão de acelerada expansão da Justiça Federal em Goiás; economia de aluguel do edifício Gama Dias, no valor anual estimado de R$ 833.433,00, economia do custo operacional da logística de movimentação diária de agentes de segurança, servidores, materiais e viaturas entre os edifícios atuais; viabilidade de novas instalações de estacionamentos para o público em geral, carência de todos os edifícios atuais e objeto de reclamações frequentes dos visitantes e da força de trabalho da Justiça Federal em Goiânia; além de melhor atendimento às necessidades da população em geral, em razão da concentração dos serviços judiciais em apenas um local, bem como da apresentação e disponibilização de instalações modernas, mais concernentes à imagem institucional do Poder Judiciário.	11/11/2019	04/05/2021	1.940.000	IP = 20% (Percentual do valor executado em relação ao valor total do projeto = 100.784,35 + 284.580,81) / 1.940.000,00 x 100 = 20%)	Dar o recebimento provisório dos projetos até Dezembro/2022	Suspenso	Incluída no Plano de Obras da JF (documento SEI 5798616). A execução do Termo de Contrato de Prestação de Serviço de Engenharia nº 16/2019 (SEI 0005364-59.2019.4.01.8000), com a empresa WDS Engenharia Eireli estava em fase de Anteprojeto e somente foi concluída a Etapa de Estudos Preliminares. Em Dezembro/2020 foi entregue a 1ª versão do Anteprojeto. Após análise pelo Comitê Técnico de Obras da JFGO, o Anteprojeto passou por diversas alterações e em Junho/2021 foi encaminhado para a Empresa Fiscalizadora Contratada (SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI-ME), que fez vários apontamentos e que foram parcialmente corrigidos pela pela empresa WDS. Através da Decisão SJGO-DIREF 15487811, foi aplicada à Contratada as penalidades previstas no Contrato nº 16/2019 e determinada a rescisão unilateral do contrato. Foi interposto recurso pela empresa contratada, que foi encaminhado à Diges/TRF1, que direcionou à Assistência Jurídica daquele Tribunal para instrução. Até a decisão final o projeto encontra-se suspenso.	%EA = 40% (em relação às entregas, pois a previsão inicial era a entrega total das 5 etapas em Maio/2021 = 2 / 5 x 100 = 40%)	IDP = 0,31 (prazo previsto acumulado até a 2ª etapa / prazo previsto para as 5 etapas =172 / 540 = 0,31)	IDC = 0,20 (gasto acumulado até a 2ª etapa / orçamento previsto para as 5 etapas = 385.385,16 / 1.940.000,00 = 0,20)	CEAPO	0005364-59.2019.4.01.8006	Bruno dos Santos Rocha
					'