## Painel_de_Contribuição
PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO SJRO - Planest 2021-2026 - Posição em AGOSTO/2023
Objetivos Estratégicos		Iniciativas em andamento	Progresso %	Peso	% Execução Objetivo
1	Elevar a qualidade dos serviços prestados	Transformação Digital	100	2	54
		Atendimento virtual via chatbot	100	2
		Interligação da SJRO com a Infovia do Estado de Rondônia	100	1
		Novo sistema de refrigeração VRF na sede da Seção Judiciária	100	1
		Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais	0	3
		Gestão do acervo processual e documental do arquivo	10	1
		Divulgação de dados, eventos e projetos em mídia social	100	1
		Conciliação em ações ambientais – Concilia Amazônia Protege	0	2
		Rede wireless (Wi-Fi) corporativa na sede da Seção Judiciária	100	2
2	Ampliar a oferta de serviços digitais	Transformação Digital	100	3	100
		Atendimento virtual via chatbot	100	3
		Interligação da SJRO com a Infovia do Estado de Rondônia	100	1
		Divulgação de dados, eventos e projetos em mídia social	100	1
		Rede wireless (Wi-Fi) corporativa na sede da Seção Judiciária	100	3
3	Incentivar e aprimorar a conciliação pré-processual	Conciliação em ações ambientais – Concilia Amazônia Protege	0	3	0

4	Finalizar a migração de outros sistemas para o PJe	Transformação Digital	100	3	100

5	Promover e aprimorar a identificação de IRDRs*				N/A

6	Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária	Transformação Digital	100	3	75
		Conciliação em ações ambientais – Concilia Amazônia Protege	0	1

7	Incentivar a inovação	Atendimento virtual via chatbot	100	3	98
		Interligação da SJRO com a Infovia do Estado de Rondônia	100	1
		Implantação de usina fotovoltaica na sede da Seção Judiciária	100	2
		Modernização do SCFTV da sede da Seção Judiciária	100	1
		Novo sistema de refrigeração VRF na sede da Seção Judiciária	82	1
		Divulgação de dados, eventos e projetos em mídia social	100	1
8	Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho	Transformação Digital	100	2	83
		Gerenciamento de impressão por meio de software	100	3
		Implantação de usina fotovoltaica na sede da Seção Judiciária	100	3
		Novo sistema de refrigeração VRF na sede da Seção Judiciária	82	3
		Gestão do acervo processual e documental do arquivo	10	2
		Divulgação de dados, eventos e projetos em mídia social	100	1
9	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores	Modernização do SCFTV da sede da Seção Judiciária	100	2	78
		Novo sistema de refrigeração VRF na sede da Seção Judiciária	100	2
		Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais	0	2
		Diálogo Semanal de Segurança	100	3
10A	Aprimorar a estrutura organizacional judicial	Gerenciamento de impressão por meio de software	100	2	67
		Interligação da SJRO com a Infovia do Estado de Rondônia	100	1
		Implantação de usina fotovoltaica na sede da Seção Judiciária	100	2
		Modernização do SCFTV da sede da Seção Judiciária	100	2
		Novo sistema de refrigeração VRF na sede da Seção Judiciária	100	2
		Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais	0	2
		Gestão do acervo processual e documental do arquivo	10	1
		Rede wireless (Wi-Fi) corporativa na sede da Seção Judiciária	100	2
		Diálogo Semanal de Segurança	100	1
10B	Aprimorar a estrutura organizacional administrativa	Gerenciamento de impressão por meio de software	100	2	67
		Interligação da SJRO com a Infovia do Estado de Rondônia	100	1
		Implantação de usina fotovoltaica na sede da Seção Judiciária	100	2
		Modernização do SCFTV da sede da Seção Judiciária	100	2
		Novo sistema de refrigeração VRF na sede da Seção Judiciária	100	2
		Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais	0	2
		Gestão do acervo processual e documental do arquivo	10	1
		Rede wireless (Wi-Fi) corporativa na sede da Seção Judiciária	100	2
		Diálogo Semanal de Segurança	100	1
TOTAL DE EXECUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES (%)					72

*O objetivo estratégico “Promover e aprimorar a identificação de IRDRs” não se aplica às seccionais.