## PROJETOS
PLANO DE AÇÃO SJRO - Iniciativas do Planest 2021-2026 - Posição em NOVEMBRO/2023
Iniciativas Estratégicas / (programas/projeto/ações propostos)		Necessidade a ser atendida	Objetivo Estratégico - Planest	Data de início	Data prevista para conclusão	Custo total previsto	Indicador(es) do projeto	Meta do projeto	Status	Situação	% de execução acumulada: / % entregas concluídas/%entregas previstas	índice de desempenho de prazo: / % de execução acumulada/% de execução previsto para a data	índice de desempenho de custo: / Gasto real/orçamento previsto para a data	Unidade Responsável	Processo Administrativo no SEI	Gerente de Projeto
Iniciativas Concluídas
	Atendimento virtual via chatbot	Ampliar o acesso a informações e o atendimento imediato ao cidadão por meio de ferramenta baseada em inteligência artificial.	Elevar a qualidade dos serviços prestados	abr/2021	abr/2021	Sem custos	% de entregáveis da FIP executados	100% até abril/2021	Concluído	Atendimento divulgado e disponibilizado aos cidadãos no sítio eletrônico da Seccional.	100%	1,00	Sem custos	Seinf	0001328-82.2021.4.01.8012	Nilson Carlos de Amorim
			Ampliar a oferta de serviços digitais
			Incentivar a inovação
	Gerenciamento de impressão por meio de software	Monitorar as impressões por unidade e propor medidas para redução dos custos com equipamentos e insumos de impressão.	Elevar a qualidade dos serviços prestados	abr/2021	ago/2021	Sem custos	% do EAP	100% até agosto/2021	Concluído	Equipamentos de impressão configurados na rede e relatório analítico entregue pelo responsável.	100%	1,00	Sem custos	Setsei	0001187-63.2021.4.01.8012	Alex Sandro Almeida Mattos
			Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho
			Aprimorar a estrutura física e organizacional administrativa e judicial
	Transformação Digital	Disponibilizar o acesso virtual, por meio do Pje, a todos os processos judiciais físicos em tramitação na Seccional de Rondônia.	Elevar a qualidade dos serviços prestados	mar/2021	ago/2021	Sem estimativa	Número de processos judiciais migrados	Migrar todo o acervo judicial físico para o Pje	Concluído	Migração encerrada com 15.397 processos transferidos para o PJe.	100%	1,00	Sem estimativa	Nucju	0000343-50.2020.4.01.8012	Igor Silva
			Ampliar a oferta de serviços digitais
			Finalizar a migração de outros sistemas para o Pje
			Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária
			Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho
	Implantação de usina fotovoltaica na sede da Seção Judiciária	Produzir energia de fonte limpa e renovável e reduzir os gastos com energia elétrica, além de contribuir com a preservação do meio ambiente.	Incentivar a inovação	dez/2020	jan/2022	R$ 2.230.501,00	% do serviço executado	100% até janeiro/2022	Concluído	Os serviços de instalação da usina fotovoltaica foram recebidos em definitivo no dia 23 de fevereiro de 2022.	100%	1,00	1,00	Nuasg	0000930-09.2019.4.01.8012	Alex Correa de Leles
			Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho
			Aprimorar a estrutura física e organizacional administrativa e judicial
	Interligação da Seccional com a infraestrutura de comunicação de dados do Estado de Rondônia (Infovia)	Viabilizar o uso gratuito da rede do Estado de Rondônia, para realização de videoconferência nos presídios estaduais, entre outras atividades.	Elevar a qualidade dos serviços prestados	jul/2021	dez/2021	R$ 17.185,00	Sem indicador	Utilizar a rede do Estado de Rondônia para execução de atividades institucionais	Concluído	Links da rede interligados e ativados em abril de 2022.	100%	1,00	1,00	Seinf	0000550-49.2020.4.01.8012	Nilson Carlos de Amorim
			Ampliar a oferta de serviços digitais
			Incentivar a inovação
			Aprimorar a estrutura física e organizacional administrativa e judicial
	Divulgação de dados estatísticos, eventos e projetos em mídia social	Ampliar o acesso e a divulgação do trabalho e das ações realizada pela 5ª Vara Federal no meio social	Ampliar a oferta de serviços digitais	jun/2022	jun/2022	Sem custos	Sem indicador	100% até junho/2022	Concluído	Criada a conta da 5ª Vara Federal de Porto Velho na rede social Instagram, com divulgação de estatísticas e informações relevantes para a sociedade.	100%	1,00	Sem custos	5ª Vara Federal	0002088-94.2022.4.01.8012	Carlos Roberto Santiago Meneses
			Elevar a qualidade dos serviços prestados
			Promover a adoção de práticas / sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho
			Incentivar a inovação
	Modernização do SCFTV da sede da Seção Judiciária	Aprimorar o sistema de segurança do prédio e atender às exigências contidas na IN 14-10 do TRF1.	Incentivar a inovação	ago/2021	jan/2022	R$ 242.178,57	% do serviço executado	100% até janeiro/2022	Concluído	Os serviços foram concluídos no final de agosto de 2022, sendo atestados em setembro.	100%	1,00	1,00	Sevit	0001449-13.2021.4.01.8012	Heliton Alves de Aguiar
			Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos
			Aprimorar a estrutura física e organizacional administrativa e judicial
	Novo sistema de refrigeração VRF na sede da Seção Judiciária	Reduzir o consumo de energia elétrica e os gastos com manutenção dos equipamentos, além de proporcionar um ambiente mais agradável para os usuários.	Elevar a qualidade dos serviços prestados	dez/2020	dez/2023	R$ 6.344.006,16	% do serviço executado	43,5% até dezembro/2021; / 82,38% até dezembro/2022; / 100% até dezembro/2023	Concluído	As etapas 5 e 6 foram concluídas antes do prazo previsto no cronograma da administração. Em razão da revisão do BDI de serviços com fornecimento de materiais, o valor total da contratação foi reduzido em R$ 58.640,40.	100%	1,00	1,00	Nuasg	0004006-07.2020.4.01.8012	Alex Correa de Leles
			Incentivar a inovação
			Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho
			Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos
			Aprimorar a estrutura física e organizacional administrativa e judicial
	Rede wireless (Wi-Fi) corporativa na sede da Seção Judiciária	Viabilizar o acesso à internet nas dependências da sede da Seccional de Rondônia, com qualidade, segurança e integração ao ambiente de redes da JFRO.	Elevar a qualidade dos serviços prestados	set/2021	mar/2023	R$ 301.724,00	% do serviço executado	100% até dezembro/2022	Concluído	Os dois switchs de acesso PoE que estavam pendentes foram entregues no dia 27/03/2023, concluindo todos os serviços.	100%	1,00	1,00	Setsei	0003198-65.2021.4.01.8012	Alex Sandro Almeida Mattos
			Ampliar a oferta de serviços digitais
			Aprimorar a estrutura física e organizacional administrativa e judicial
	Diálogo Semanal de Segurança	Promover a segurança psicológica no ambiente de trabalho, favorecendo a criação de um clima organizacional respeitoso, harmonioso e colaborativo.	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos	mar/2023	jul/2023	Sem custos	Sem indicador	Introduzir o diálogo semanal em todas as unidades adeptas ao projeto	Concluído	As reuniões realizadas pelas unidades foram consolidadas pelo núcleo de gestão de pessoas, com controle das adesões, detalhamento dos encontros e/ou justificativa/dificuldades para a não realização.	100%	1,00	1,00	Serpsi	0001203-46.2023.4.01.8012	Maiara Vecchi Ferreira
			Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa
Iniciativas em execução de acordo com o cronograma
	Reforma da fachada de vidros da sede da Seção Judiciária de Rondônia	Reduzir o consumo de energia elétrica e os gastos com manutenção dos equipamentos, além de proporcionar um ambiente mais agradável para os usuários.	Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho	out/2021	out/2021	R$ 4.281.907,69	% do serviço executado	49% até dezembro/2022; 51% até dezembro/2023	Em execução de acordo com o cronograma	Foi concluída a 1ª etapa da obra, cumprindo-se o cronograma estabelecido pela administração. A 2ª será iniciada em 2023, com execução prevista para 135 dias.	49,00%	1,00	1,00	Nuasg	0003619-55.2021.4.01.8012	Alex Correa de Leles
			Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos
			Aprimorar a estrutura física e organizacional administrativa e judicial
	Gestão do acervo processual e documental do arquivo da Seção Judiciária	Dar tratamento técnico e arquivamento adequado aos processos e documentos que compõem o acervo permanente da Seccional de Rondônia.	Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho	set/2021	dez/2024	R$ 17.600,00	Sem indicador	Adequar o acervo documental permanente do arquivo até dezembro/2024	Em execução de acordo com o cronograma	A sala do arquivo, localizada no subsolo do prédio-sede, segue em processo de reforma e adequação do espaço físico.	25%	-	1,00	Sedag	0003390-95.2021.4.01.8012	Thayanne Machado Pereira Pinheiro
Iniciativas em execução com atraso em relação ao cronograma

Iniciativas canceladas e suspensas
	Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais	Adequar a coleta e o tratamento de dados pessoais dos servidores, colaboradores e usuários da Seccional de Rondônia.	Elevar a qualidade dos serviços prestados	set/2021	-	Sem estimativa	% de entregáveis da FIP executados	-	Em execução de acordo com o cronograma	Sobrestado para elaboração de um projeto que contemple todas as etapas da ação, e não apenas a contratação de uma consultoria especializada.	0%	-	Sem estimativa	Seage	0001394-62.2021.4.01.8012	Renato Alfaia Pereira
			Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos
	Conciliação em ações ambientais – Concilia Amazônia Protege	Fomentar e estimular a discussão entre os atores processuais em ações civis públicas de reparação ou indenização de danos ambientais, em sede do projeto Amazônia Protege.	Elevar a qualidade dos serviços prestados	jun/2022	dez/2022	Sem custos	Sem indicador	100% até dezembro/2022	Em execução de acordo com o cronograma	Cancelado por desinteresse dos atores processuais. Segundo informação do gerente do projeto, a Procuradoria-Geral Federal comunicou que as conciliações somente podem ser efetuadas com autorização do presidente da autarquia e do ministro de Estado, o que inviabilizou a continuidade do projeto.	10%	1,00	1,00	5ª Vara Federal	0002038-68.2022.4.01.8012	Carlos Roberto Santiago Meneses
			Aprimorar a estrutura e os / processos de trabalho da área cartorária
			Incentivar e aprimorar a conciliação pré-processual