## Painel_de_Contribuição
PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO SJRR - Planest 2021-2026 - Posição em 31 de Agosto de 2023
Objetivos Estratratégicos		Iniciativas em andamento	Progresso %	Peso	% Execução Objetivo
1	Elevar a qualidade dos serviços prestados	Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	88	1	63
		1. Contatar entes públicos com o objetivo de estimular a utilização da reclamação pré-processual (tanto no pólo ativo quanto no passivo);	100	3
		Desenvolver guia rápido de procedimentos das área administrativas com fluxogramas.	65	2
		Reestruturação do CPD	100	2
		Reformas para reforço da segurança física na SJRR (SEVIT/SECAD)	100	1
		Aprimora-PRO	100	1
		Convênio com o TJRR para envio de Declínio de Competências pelo PJe (NUCAD/SECAD/DIREF).	10	2
		Solução de controle de acesso à sede da SJRR.	90	2
		Reestruturação Administrativa das Varas Federais Cíveis (1ª e 2ª Varas)	100	3
		Mapeamento de Processos Críticos da 3ª Vara	20	3
		Reforma da Cobertura do Edifício Sede da SJRR.	10	2
		Instalação de Usina de Geração Fotovoltaica.	10	2
2	Ampliar a oferta de serviços digitais	Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	60	1	81

		Desenvolver guia rápido de procedimentos das área administrativas com fluxogramas.	65	1
		Reestruturação do CPD	100	2

3	Incentivar e aprimorar a conciliação pré-processual	Sistema Permanente de auxílio às Varas JEFs e TRs	43	1	86
		1. Contatar entes públicos com o objetivo de estimular a utilização da reclamação pré-processual (tanto no pólo ativo quanto no passivo);	100	3

4	Finalizar a migração de outros sistemas para o PJe	Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	70	1	69
		Convênio com o TJRR para envio de Declínio de Competências pelo PJe (NUCAD/SECAD/DIREF).	10	1
		Desenvolver guia rápido de procedimentos das área administrativas com fluxogramas.	65	1
		Reestruturação do CPD	100	1
		Reestruturação Administrativa das Varas Federais Cíveis (1ª e 2ª Varas)	100	1
5	Promover e aprimorar a identificação de IRDRs

6	Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária	Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	70	1	69,4444444444444
		1. Contatar entes públicos com o objetivo de estimular a utilização da reclamação pré-processual (tanto no pólo ativo quanto no passivo);	100	1
		Desenvolver guia rápido de procedimentos das área administrativas com fluxogramas.	65	1
		Reestruturação Administrativa das Varas Federais Cíveis (1ª e 2ª Varas)	100	3
		Mapeamento de Processos Críticos da 3ª Vara	30	3
7	Incentivar a inovação	Mapeamento de Processos Críticos da 3ª Vara	30	1	65
		1. Contatar entes públicos com o objetivo de estimular a utilização da reclamação pré-processual (tanto no pólo ativo quanto no passivo);	100	1
		Desenvolver guia rápido de procedimentos das área administrativas com fluxogramas.	65	1
8	Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho	Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	70	1	53
		Mapeamento de Processos Críticos da 3ª Vara	30	2
		1. Contatar entes públicos com o objetivo de estimular a utilização da reclamação pré-processual (tanto no pólo ativo quanto no passivo);	100	1
		Desenvolver guia rápido de procedimentos das área administrativas com fluxogramas.	65	2
		Solução de controle de acesso à sede da SJRR.	90	1
		Reestruturação do CPD	100	1
		Instalação de Usina de Geração Fotovoltaica.	10	3
9	Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores	Reformas para reforço da segurança física na SJRR (SEVIT/SECAD)	100	2	55
		Solução de controle de acesso à sede da SJRR.	90	3
		Reforma da Cobertura do Edifício Sede da SJRR.	20	3
		Instalação de Usina de Geração Fotovoltaica.	10	2
10A	Aprimorar a estrutura organizacional judicial	1. Contatar entes públicos com o objetivo de estimular a utilização da reclamação pré-processual (tanto no pólo ativo quanto no passivo);	100	1	79,1666666666667
		Desenvolver guia rápido de procedimentos das área administrativas com fluxogramas.	65	1
		Convênio com o TJRR para envio de Declínio de Competências pelo PJe (NUCAD/SECAD/DIREF).	10	1
		Reestruturação Administrativa das Varas Federais Cíveis (1ª e 2ª Varas)	100	3
10B	Aprimorar a estrutura organizacional administrativa	Desenvolver guia rápido de procedimentos das área administrativas com fluxogramas.	65	2	80
		Solução de controle de acesso à sede da SJRR.	90	3

TOTAL DE EXECUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES (%)					70