TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ATA

MEMÓRIA DE REUNIÃO
7ª reunião ordinária de 2019 da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável
Objetivo da reunião: Reunião periódica mensal
Local: Plenarinho	Data: 05/12/2019	Horário: 14:30h às 16:00 h
Pauta: / Balanço dos trabalhos desenvolvidos em 2019; / Planejamento para 2020; / Demonstração da ferramenta kanban; / Outros assuntos
Participantes
Nilda Aparecida Alves (Presidente)
Irani Pierre de Araújo Ribeiro (Coordenadora do Grupo I)
Luiz Xavier de Oliveira - suplente
Ana Alice Siqueira Santos Carvalho (Coordenadora do Grupo Executivo IV - Suplente)
Adelmo dos Santos Lombardi (Coordenador do Grupo Executivo V)
Paloma Leal Coutinho Boros (Coordenadora do Grupo Executivo II)
Paulo César Machado Sena - suplente
Nádia Barbosa da Cruz Santana - Diretora da Dipla - membro efetivo
Vânia Regina Fernandes - suplente
Clécio Martinelli França - membro efetivo
Carlos Roberto de Jesus Domingues (supervisor da Seamb)
Josefa Dias Gomes - suplente
1. Análise do quadro “Próximas Ações” constante da Ata da reunião anterior / A presidente da comissão deu início à reunião passando a palavra para o supervisor da Seamb, que enumerou as ações constantes do quadro "próximas ações" da ata anterior, prestando as seguintes informações: / Atualização do Relatório de Acompanhamento do Projeto 9194427 - Em andamento - trabalho conjunto da Seamb com a Supervisora da Seção de Monitoramento de Projetos Estratégica - Vânia Regina Fernandes - previsão de conclusão 19/12/2019; / Encaminhamento de calendário de eventos socioambientais para 2020 para o Diretor-Geral: Em andamento - calendário foi recebido pela Seamb, aguardando revisão para ser encaminhado ao Diges. / Demonstração da ferramenta "Planner" (Kanban) / O supervisor da Seamb apresentou o aplicativo Planner aos membros da comissão, destacando que a ferramenta está disponível a todos os usuários do Office 365. Salientou a importância de que todos os membros da comissão se habituem a fazer uso do Planner bem como do aplicativo de comunicação Teams, uma vez que estas são ferramentas utilizadas pela metodologia Ágil. A adoção desta metodologia e destas ferramentas pela comissão visam imprimir agilidade, eficiência e transparência aos seus trabalhos e projetos. Ainda sobre os programas constantes do pacote "Office 365". / Balanço das atividades de 2019 / Quanto ao balanço 2019, a maior lição aprendida é de que as futuras revisões e aprovações de normas relativas à comissão devem ser ágeis, uma vez que a aprovação das normas do PLS se alongaram além do razoável, o que afetou especialmente a motivação dos membros da comissão. Por outro lado, como expôs a coordenadora do Grupo Executivo I, Irani Pierre, percebe-se que, apesar da demora na aprovação das normas, os trabalhos dos grupos continuaram a ser desenvolvidos, a exemplo dos trabalhos desenvolvidos pelo Grupo Executivo I: Projeto de Redução de Itens de Catálogo, Projeto de Redução e Padronização de Envelopes e o Projeto de Criação do Catálogo Sustentável. Destacou-se também a proposição da comissão encaminhada ao diretor-geral para que aquisição de impressoras prevista para a 1ª Região se aproximasse ao máximo da solução de outsourcing de impressão (Ata 8329025), na impossibilidade de adoção desta solução pelo Tribunal no momento. A referida proposta foi acatada pela Secin e pela Diges, e a aquisição de impressoras para a 1ª Região, em vias de conclusão, incorporou as sugestões da comissão. / A presidente da comissão sublinhou que, os pontos negativos, que ficam como lições aprendidas, fazem parte do amadurecimento da comissão. / Planejamento para 2020 / Reconhecendo-se o amadurecimento da comissão, espera-se que 2020 seja mais proveitoso e que a revisão do PLS para o período 2021/2022 seja menos burocratizada e mais ágil. Espera-se também que a comissão se utilize melhor das ferramentas de gestão disponíveis, como a implementação da citada metodologia Ágil bem como das aplicações do Office 365. / Quanto à capacitação dos gestores do Tribunal e, especificamente, dos membros da CGPLS, a supervisora da Seção de Monitoramento de Projetos Estratégicos - Seple/Diple, Vânia Regina Fernandes, informou que a Diple incluiu na solicitação de capacitação para 2020 de curso de "Gestão Pública com focos em Modelo de Excelência, Gestão, Autoavaliação, Planos de Ação e Monitoramento da Estratégia", para o qual curso, caso se confirme, serão os membros da comissão convidados a participar. Destacou que a proposta da Diple é construir um modelo de planejamento estratégico para todas as secretarias, visando aprimorar o engajamento das unidades ao alinhamento estratégico e, em última instância, integrar o operacional ao estratégico. Ainda sobre o tema capacitação, mencionou o alto nível do curso "Sistema de Medição de Desempenho Organizacional", ocorrido nos dias 2 e 3 de dezembro, do qual participaram três membros da CGPLS. / Espera-se também para 2020, com a incorporação do PLS na Carteira de Projetos do Comitê Institucional do Planejamento Estratégico - Cipe, que a estruturação das ações da comissão em projetos traga mais transparência quanto trabalhos desenvolvidos e seus estágios de andamento, permitindo à comissão concentrar-se na estratégia para alcance de seus objetivos e metas. / Ainda quanto ao Projeto PLS, a ser acompanhado quadrimestralmente pela Cipe, a supervisora da Seple informou que a CGPLS tem até o dia 19 de dezembro para informar sua estimativa de custo. Neste sentido, solicitou-se aos coordenadores dos grupos executivos que informem o custos dos projetos relativos a seus grupos até do dia 16 de dezembro, para consolidação pela Seamb. / Outros assuntos

O supervisor da Seamb apresentou a prévia do Índice de Acompanhamento da Sustentabilidade na Administração - Iasa - 2020, adiantando que o Tribunal certamente terá seu índice aumentado, devido à revisão da auto avaliação efetuada em 2019 e de algumas ações implementadas ao longo do ano. Solicitou, finalmente, que os coordenadores dos grupos executivos atentem-se para o prazo de inclusão dos dados socioambientais do Tribunal no Sistema PLS-Jud do CNJ, dados estes que também serão utilizados no Relatório de Desempenho do PLS 2019. / 6. Agenda 2020 / A CGPLS continuará a se reunir mensalmente, começando em fevereiro, sempre nas primeiras segundas-feiras de cada mês, a partir das 14h30. Caindo a primeira segunda-feira em dia de feriado, a reunião ocorrerá no próximo dia útil. Eventuais propostas de alterações de agendamento deverão apresentadas em reunião, para deliberação da comissão. / Nada mais havendo a tratar, a presidente deu por encerrada a reunião.
PRÓXIMAS AÇÕES
	Atividades	Responsável
1.	Apresentar estimativa de custo do Projeto PLS	Coordenadores dos grupos executivos - prazo 16/12
2.	Lançamento dos dados no PLS JUD (Sistema do CNJ)	Grupos Executivos - prazo 19/12
3.	Submeter calendário socioambiental ao Diges	Seamb - prazo 19/12
PRÓXIMA REUNIÃO
Local: Sala de reuniões de videoconferência/reunião – anexo I - 1º andar - sala 109		Data: 03/02/2020

SAU/SUL - Quadra 2, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br
0002903-35.2019.4.01.8000	9454679v1