TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ATA

MEMÓRIA DE REUNIÃO
4ª reunião ordinária de 2019 da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável
Objetivo da reunião: Reunião periódica mensal
Local: Sala de reuniões de videoconferência/reunião – anexo I - 1º andar - sala 109	Data: 06/05/2019	Horário: 14:45h às 16:40h
Pauta: / Análise do quadro “Próximas Ações” constante da Ata da reunião anterior – 15 min.; Resultado da reunião entre Secin e CGPLS sobre aquisição de impressoras para o Tribunal; / Atualização pelos coordenadores de grupos, se houver, do andamento dos trabalhos de seus grupos; / elaboração do Plano de Ação da CGPLS /2019 (continuação); / Outros assuntos e deliberações finais.
Participantes
Nome			Unidade/ramal
Nilda Aparecida Alves (Presidente)			Dicad - 5280
Alex Cerqueira Rocha (Coordenador Executivo do Grupo III - pendente de publicação de portaria )			Seae1 – 1823
Adelmo dos Santos Lombardi (Coordenador do Grupo Executivo V - pendente de publicação de portaria)			Sesvi - 5240
Ivani Luiz de Morais - Diretora da Ascom - membro efetivo			Ascom - 5338
Nádia Barbosa da Cruz Santana (membro efetivo)			Dipla - 3480
Vanessa Rodrigues Barbosa Siqueira (membro efetivo)			Sedup 3946
Carlos Roberto de Jesus Domingues (supervisor da Seamb)			Seamb - 3174
ASSUNTOS TRATADOS
1. ANÁLISE DAS "PRÓXIMAS AÇÕES" DELIBERADAS NA 3ª REUNIÃO DA CGPLS (ata 7996737) / Acompanhar o andamento da aprovação das normas de revisão do PLS - PAe 0005979-09.2015.4.01.8000. Ação advinda da 1ª Reunião da CGPLS. Reiterou-se a urgência da necessidade de encaminhamento das normas para apreciação superior, conforme / Apresentação de sugestão novo(s) critério(s) de cálculo para o IASA "tema 8 – CPS – Contratações Públicas Sustentáveis" para encaminhamento pela Seamb para o TCU Manter esta ação no item "Próximas Ações" / Desenvolvimento de proposta para incentivo à implementação de ações socioambientais Ação em andamento. / Verificação quanto a possibilidade de o servidor capacitado no ano de 2018 em gestão de edifícios (Gerenciamento de Facilities - Facility Management) atuar como replicador do conhecimento obtido, como forma de capacitação de outros envolvidos na gestão predial do Tribunal. / A Cedap irá verificar com o servidor sobre a possibilidade de este realizar a capacitação de forma voluntária, uma vez que não foi previsto recurso para esta capacitação e que os recursos para as capacitações efetuadas pelo Tribunal já estão comprometidos. / Realização reunião da CGPLS com a diretora da Diple / Foi realizada reunião informal entre presidente da CGPLS, o supervisor da Seamb e a diretora da Diple, também presente a servidora Vanessa R. B. Siqueira, membro da CGPLS, na qual asseverou a diretora da Diple que esta ação está entre suas primeiras prioridades e será realizada na maior brevidade possível. / Realização de reunião da CGPLS com o diretor da Secin - Pauta: Aquisição de impressoras para a 1ª Região / Reunião realizada, conforme Ata Seamb 8111161, ficando acordado que as propostas tratadas na reunião serão apresentadas ao Diretor-Geral para deliberação. / 2. ATUALIZAÇÃO PELOS COORDENADORES DE GRUPOS EXECUTIVOS DO ANDAMENTO DOS TRABALHOS / Grupo Executivo IV - A servidora Vanessa R. B. Siqueira informou que a realização de palestra no TRF pela servidora da AGU/SP Teresa Villac foi aprovada pelo Diretor-Geral, a palestra, agendada para o dia 05/06/2019, abordará o tema "Ética e Contratação Sustentável". / 3 .ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA CGPLS /2019 (CONTINUAÇÃO) / Foram discutidos os seguintes itens do Plano de Ação da Comissão Gestora do PLS 2019 (7888429): 1.Abrir processo Sei para acompanhamento do Plano de Ação da CGPLS / Tendo em vista a implantação das ferramentas constantes do pacote Office 365, a CGPLS entendeu que, ao invés de abertura de processo Sei para acompanhamento das ações do referido plano, a comissão pode se utilizar do Office 365 para realização e acompanhamento do andamento do plano, para tanto será criada equipe CGPLS na ferramenta Teams. / Elaborar score de premiação CGPLS para as ações: / Desligar o computador ao final do expediente; / Montar ilha de coleta seletiva (não utilizar lixeiras individuais ou sob as mesas); / Promover dentro de sua unidade o recolhimento de pilhas usadas e destinar aos coletores de resíduos apropriados; / Coletar resíduo eletrônico; / Realizar exame periódico.

Em relação à lista de ações socioambientais eleitas na 3ª reunião CGPLS, acima, foi definido que: / as ações terão igual peso na pontuação para a premiação; / as ações 1 e 5 serão de caráter individual (realizada pelo próprio membro da comissão ou do grupo executivo) e as demais deverão ser realizadas na unidade onde o membro da comissão ou do grupo estiver lotado; / as ações 3 e 4 serão autodeclaratórias; / serão pontuados os exames periódicos realizados em 2019, não será descontada a pontuação dos participantes que não tiverem em período de realização de exames; / será contemplada com o selo verde a unidade que, juntamente com o membro da Comissão Gestora/Grupo Executivo nesta lotado, obtiver a maior pontuação na realização das ações 1 a 5, acima elencadas; / cada item cumprido soma 01 ponto, a maior pontuação será 05 pontos.; / período de realização: 10 junho a 10 setembro de 2019.
PRÓXIMAS AÇÕES
	Atividades	Responsável	Prazo
1.	Acompanhar o andamento da aprovação das normas de revisão do PLS / (PAe 0005979-09.2015.4.01.8000).	Seamb	06/05/2018
2.	Apresentação de sugestão novo(s) critério(s) de cálculo para o IASA "tema 8 – CPS – Contratações Públicas Sustentáveis" para encaminhamento pela Seamb para o TCU	Cocin	06/05/2019
3.	Verificação quanto a possibilidade de o servidor capacitado no ano de 2018 em gestão de edifícios (Gerenciamento de Facilities - Facility Management) atuar como replicador do conhecimento obtido, como forma de capacitação de outros envolvidos na gestão predial do Tribunal.	Seamb Cedap	06/05/2019
4.	Agendar reunião entre o Diretor-Geral, a Secin e a CGPLS, para apresentação ao Diretor-Geral das propostas tratadas pela Secin-CGPLS sobre a aquisição de impressoras pelo Tribunal.	Seamb	06/05/2019
5.	Enviar nome do computador pessoal na rede para o Alex, o qual ficará responsável pelo monitoramento da ação n. 1	Todos os membros
PRÓXIMA REUNIÃO
Local: Sala de reuniões de videoconferência/reunião – anexo I - 1º andar - sala 109		Data: 03/06/2019	Horário: início às 14:30h

SAU/SUL - Quadra 2, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br
0002903-35.2019.4.01.8000	8122328v35