TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	TC 022.932/2018-6
GRUPO I - CLASSE V - Plenário TC-022.932/2018-6
Naturez.a: Relatório de Auditoria
Órgão/Entidade/Vnidade: Tribunal Regional Federal da 1ª Região Interessado: Congresso Nacional (vinculador)
Representação legal: não há.

SUMÁRIO: RELATÓRIO DE AUDITORIA. FISCOBRAS 2018. OBRAS TRFI. ANÁLISE DO EDITAL. SOBREPREÇO. OUTRAS FALHAS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO DO CERTAME. CIÊNCIA.

RELATÓRIO

Adoto como relatório a manifestação do coordenador da fiscalização (peça 14), que contou com a anuência do Diretor (peça 15) e do Titular da SeinfraUrbana (peça 16):

"I. Apresentação
1. Trata-se de auditoria realizada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana) no Tnbunal Regional Federal da I3 Região (TRF-1), no período compreendido entre 21712018 e 6/7/2018, com o objetivo de avaliar a conformidade das obras de construção da sede deste Tnbunal em Brasília, Distrito Federal
2. A fiscalização foi autorizada pelo Acórdão 843/2018-TCU-Plenário, se inserindo no âmbito do Fiscobras 2018, e tem como escopo o Edital de Concorrência 01/2017 que teve como objeto a construção de estruturas de concreto complementares, imperrreabilizações, elementos de instalações hidrossanitárias sob o solo e execução de movirrento de terra, com orçarrento da ordem de R$ 100.915.521,74.
## 1.1. Importância socioeconômica
1. Segundo informações do TRF-1, a proposta de construção de uma sede para o órgão constou da sua prirreira proposta orçamentária, elaborada em 1989. Durante a década de 90 e início dos anos 2000 o TRF-1 passou por um grande crescirrento, tanto na quantidade de processos, como na quantidade de desembargadores e servidores e durante esse período se adequou conforrre as suas possibilidades, chegando a ocupar, por meio de cessões e aluguéis, nove diferentes edificios.
2. Os estudos preliminares para construção do seu edificio sede começaram em meados de 2006, e, dentre outras justificativas para a realização do projeto, apontou-se que a ampliação dos Tnbunais Regionais Federais era medida necessária em fuce do grande volurre de processos e das diversas ampliações ocorridas na Justiça Federal de 1° Grau
3. A obra também esteve alinhada com o Plano Estratégico da Justiça Federal 2010/2014, o qual previa, dentre outros objetivos, a prestação jurisdicional acessíveL rápida e efetiva; o provirrento de estrutura e meios de segurança adequados; e o fortalecimento do clima organizacional e o bem-estar dos magistrados e servidores.
4. Bem como também está alinhada com o atual Plano Estratégico da Justiça FederaL para o período de 2015 a 2020, principalrrente com os seguintes macrodesa:fios da Justiça Federal:
1. garantia dos direitos de cidadania, por meio da busca da satisfução do usuário/cidadão; e (iI) celeridade e produtividade na prestação jurisdicionaL buscando-se uma prestação jurisdicional mais ágil, com rawável duração do processo, mas sem prejuízo da segurança jurídica e procedirrental
  1. Introdução
## Deliberação que originou o trabalho
Em cumprimento ao Acórdão 843/2018 - Plenário, realiwu-se a auditoria.

1

P::ir::i VP.rifir.::ir ::is ::issin::it11r::is. ::ir.P.SSP. www.tr.11.nnv.hr/::i11tP.ntir.ir:l::1r:IP.. infnrm::inr:lo o r.ór:lino f\0?41?RO.
@	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

TC 022.932/2018-6

As razões que a motivaram foram o vohnne de recursos envolvidos para a concretização do empreendimento e os riscos identificados em análise preliminar à auditoria por meio de sistema de análise automatizada do orçamento (Sistema de Auditoria de Orçamentos - SAO 2.0), bem como a ocorrência de irregu]aridades em etapas anteriores do empreendimento fiscalizadas no âmbito dos Fiscobras 2008 (TC-015.005/2008-9), 2009 (TC-005.568/2009-0), 2010 (TC-008.365/2010-5) e 2011 (TC-003.096/2011-4).
## Visão geral do objeto
1. O Edital de Concorrência O1/2017 do TRF-1 teve por objeto a licitação das obras de mais mna etapa da construção da Sede do referido Tnbtmal em Brasília. O certame previa os seguintes serviços: construção de estruturas de concreto complementares, impermeabilizações, elementos de instalações hidrossanitárias sob o solo e execução de movimento de terra (Evidência 1).
2. Foi previsto tnn orçamento total de R$ 100.915.521,74, sendo R$ 78.626.684,75 relativo ao custo dos serviços unitários e R$ 22.288.836,99 relativo ao BDI, caracterizando tnn BDI de 28,35% (Evidência 2).
3. A fim de situar as condições da obra, convém registar tnn breve histórico do projeto de construção da sede do TRF-1 (Evidência 1O).
4. O projeto original foi concebido pelo Escritório de Arquitetura e Urbanismo Oscar Niemeyer Ltda., no ano de 2007, mesmo ano em que a obra foi licitada, por meio da Concorrência
02/2007, e contratada junto ao consórcio vencedor, denominado Consórcio Nova Sede, composto pela Via Engenharia S.A., Construtora OAS Ltda. e pela empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A (Contrato 58/2007).
1. A construção iniciou-se em 2008, contudo, nos primeiros meses de obra o projeto foi paralisado a fim de adequar-se às reais necessidades do órgão. Em 2009 a presidência do TRF-1 assinou Termo de Compromisso com o Consellio Nacional de Justiça (CNJ) e com o Ministério Público Federal (MPF) que impôs, entre outras condições, a anulação da Concorrência 02/2007 e do Contrato 58/2007, bem como a revisão do projeto, com novos estudos técnicos. À época, a obra já era objeto de auditoria do TCU, na qual foram identificados indícios de irregu]aridades (apêndice D, item 2).
2. No ano subsequente, 2010, foi contratada empresa para a 2ª etapa da obra, que previa complementação da estrutura dos pavimentos de subsolo. Contudo o contrato foi cancelado ao final do ano por inexecução.
3. O TRF-1 providenciou nova licitação, a Concorrência O1/2010, que resultou na contratação da empresa Engerfot para construir a 3ª etapa da obra, além de concluir os serviços deixados pela antecessora. A nova empresa, então, ficou responsável por complementar as estruturas de subsolo e erguer as estruturas dos quatro prédios que compõem a nova sede. Com prazo de execução até abril de 2013.
4. Em 2013, mais mna vez em razão da inexecução parcial do objeto, o TRF-1 rompeu, unilateralmente, o contrato com a Engerfot, responsável pela obra de complementação dos elementos estruturais de todos os edificios que compõem a nova sede. Foi necessário recorrer, então, a nova licitação, de modo a evitar que a estrutura do prédio fosse comprometida, o que resultou na contratação da empresa LDN para realização dos serviços complementares de elementos estruturais executados parcialmente, proteção de armaduras estruturais, recuperação e reforço estrutural e execução de drenagem de águas pluviais.
5. Nesse mesmo ano, realizou-se a contratação da empresa Essencial Engenharia para prestação de serviços de recuperação e restauração de estruturas de concreto armado e protendido da nova sede do TnbtmaL motivada pela inexecução parcial da estrutura, por parte da empresa Engefort.
6. Em 2014, foram firmados dois contratos. O primeiro com o Escritório Oscar Niemeyer
com o objetivo de corrigir fàllias, erros ou omissões identificadas nos projetos estruturais dos

2

P:uR vP.rifir.Rr RS RssinRt11rns. Rr.P.ssP. www.tr.11.oov.hr/R11tP.ntir.i,1RrlP.. inform:mrlo o r.órlioo n0::>41::>RO.
@	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
'<-,,¼\;-,:y,,,;.;	'

TC 022.932/2018-6
Blocos B e C. E o segundo com a SBE Engenharia para prestação de serviços técnico-profissionais especializados em arquitenn-a e engenharia para atualização tecnológica e normativa dos projetos complementares da nova sede.
1. Em 2015 teve início o processo de contratação dos serviços de assessorarrento para recebirrento dos projetos complementares atualizados e :fiscalização dos serviços de recuperação das estruturas de concreto, sendo vencedora do certame a empresa EACE - Engenheiros Associados Consultores em Engenharia.
2. Por fim, em 2017 foi publicado o edital de Concorrência 01/2017, o qual teve como objeto a construção de estruturas de concreto complementares, imperrreabilizações, elementos de instalações hidrossanitárias sob o solo e execução de movirrento de terra, o qual foi objeto deste trabalho.

Região.
## Objetivo e questões de auditoria
A presente auditoria teve por objetivo :fiscalizar a obra do Edificio-Sede do TRF da l3

A partir do objetivo do trabalho e a fim de avaliar em que medida os recursos estão
sendo aplicados de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas:
  1. Questão 1: O orçarrento da obra encontra-se devidamente detalhado (planilha de
quantitativos e preços unitários) e acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços?
  1. Questão 2: Os preços dos serviços definidos no orçamento da obra são compatíveis com os valores de mercado?
2. Vale destacar que o escopo das verificações foi reduzido em virtude do contexto do empreendirrento, ponderando-se, em especiaL a revogação do editaL a adoção de diversas medidas corretivas por parte do TRF-1, bem como a ausência de previsão segura sobre a data de publicação do novo edital corrigido. Ponderou-se que seria mais adequado estender o escopo das análises apenas quando já houvessem sido conchúdas as medidas saneadoras em curso.
## Metodologia utilizada
1. Os trabalhos foram realizados em conformidade com as Normas de Auditoria do Tnbunal de Contas da União (Portaria-TCU 280, de 8 de dezembro de 2010, alterada pela Portaria­ TCU 168 de 30 de junho de 2011) e com observância aos Padrões de Auditoria de Conformidade estabelecidos pelo TCU (Portaria-Segecex 26 del9 de outubro de 2009).
2. Para cumprir o objetivo do trabalho, foi utilizada a técnica de análise documental Também foi utilizada a análise da planilha orçarrentária do editaL realizada pelo Sistema de Auditoria em Orçarrento do TCU (SAO).
3. Por se tratar de edital de licitação, foi utilizado o método de Limitação dos Preços Unitários Ajustados (MLPUA), conforrre voto condutor do Acórdão 3.443/2012-TCU-Plenário. A análise orçamentária se deteve ao item de maior impacto da planilha, que equivale, isoladamente, a cerca de 37% do orçamento da obra, e apresentou sobrepreço de mais de 4.581,25% em relação aos referenciais oficiais de preço. A análise também apresentou outras impropriedades que serão tratadas nos achados de auditoria.
## Limitações inerentes à auditoria
Não se verificaram limitações à realização da presente auditoria.
## Volume de recursos fiscalizados
1. O volume de recursos :fiscalizados alcançou o montante de R$ 100.915.521,74.
2. Este valor corresponde ao valor da etapa da obra prevista no Edital de Concorrência 01/2017 TRF-1.
## Benefícios estimados da fiscalização
Em análise preliminar do orçarrento da obra, foi verificado um sobrepreço da ordem de R$ 36.499.660,09. Contudo, após diligência, a Presidência do TRF informou que previdências
3

P;m1 vArifir.M ;is :issin:it11ms. :ir.ASSA www.tr.11.nov.hr/;i11tAntir.irl:irlA inform:inrlo o r.órlino n0?41?80.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	TC 022.932/2018-6
t

internas apontavam lill1 sobrepreço de cerca de 38% no preço global estimado do certame.
Desse modo, o beneficio estimado da fiscalização é da ordem de R$ 38.341.898,26, conforme infonnado pela presidência do 1RF-1 (Evidência 5). Registre-se que, na republicação do edital esse valor poderá ser alterado, lill1a vez que os projetos e planiihas orçamentárias da obra ainda estão sob revisão.
m. Achados de auditoria
O Edital da Concorrência 1/2017 do 1RF-1 e suas planifuas orçamentárias foram objeto de análise preliminar pela equipe técnica do TCU, a qual identificou as seguintes possíveis irregularidades no orçamento base da licitação (Evidência 3):
III.l Sobrepreço deconente de preços excessivos frente ao mercado
Tipificação:
Irregularidade grave com recomendação de continuidade (IGC)
Justificativa de enquadramento (ou não) no conceito de IGP da LDO:
A situação encontrada é grave, materialmente relevante frente ao valor contratado, configura grave desvio aos princípios constitucionais, mas não tem a potencialidade de ocasionar prejuízos ao erário tendo em conta a adoção de providências por parte da Administração, com a revogação do edital e a revisão dos projetos e orçamentos. Dessa forma, o achado enquadra-se no conceito de JGC, hipótese do inciso VI do § 1º do artigo 117 da Lei 13.473/2017 (LDO 2018).
Situação encontrada
1. Foi identificado sobrepreço da ordem de R$ 36.499.660,09, correspondente a aproximadamente 37% do valor total do orçamento base, decorrente de preços excessivos frente ao mercado, em orensa aos arts 3° e 4° do Decreto 7.983/2013 e ao princípio da eficiência insculpido no art. 37 da Constituição.
2. Conforme Acórdão 3.650/2013-TCU-Plenário, a avaliação de sobrepreço em editais deve ser feita pelo método da limitação dos preços unitários ajustado. Assim, nesses casos, qualquer item orçamentário com sobrepreço representa irregularidade, independentemente da existência de outros itens com subpreço.
3. Nesse sentido, era esperado que o orçamento da obra possuísse preços iguais ou inreriores aos previstos nos sistemas de rererência, o que não foi identificado na análise do item 'Cordoafua nua, Aço CP1900RB Fios 15.2MM' item mais relevante da curva ABC do orçamento da obra, respondendo, isoladamente, a mais que 37% do valor do orçamento global do edita ou seja R$ 37.296.377,72.
4. A rererência para a obtenção da composição paradigma é o Sistema de Custos Rererenciais de Obras - Sicro do Dnit. Conforme pode ser observado na tabela abaixo, o preço unitário do mesmo serviço é R$ 5,21 (Com o mesmo BDI da obra, 28,35%) ao passo que o previsto na planiiha orçamentária do Edital é R$ 243,80. Dessa direrença resultou lill1 sobrepreço da ordem de R$ 36.499.660,09.
AMOSTRA	Descrição do Serviço	UND	Qdadc	Preço / unit / (R$)	Preço Parcial / (R$)	Incid / %	Código / do / Serviro	BOI	Preco ref	Prcco parcial	Sobrepreco
Sim	CORDOALHA NUA, AÇO CP1900RB FIOS / 15.2MM	KG	152.979,40	243,80	37.296.377, 72	37,06	4507957	28,35	5,21	796.717,63	36.499.660,09

1. O Decreto 7.983/2013 estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de rererência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos do orçamento da União. Nos arts. 3° e 4°, esse decreto define a utilização do sistema rererencial de preços Sinapi para orçamentos de obras e serviços de engenharia gerais e do sistema rererencial de preços Sicro para serviços e obras de infraestrutura de transporte.
2. Logo, a previsão de itens com preços superiores aos rererenciados nos sistemas oficiais de rererência, sem a devida justificativa técnica, contraria a legislação aplicável e o entendimento do TCU sobre o tema. E a sua prática tem o potencial de ocasionar lill1a contratação desvantajosa para a Administração.
3. A despeito da gravidade da fàllia identificada, entende-se que não deve ser proposta
4

P;m:i vP.rifir.;:ir ;:is ;:issin;:itur;:is. ;:ir.P.ssP. www.tr.11.nnv.hr/;:i11tP.ntir.i1farlP.. infnrm;:inrln n r.órlinn fi0?41?RO.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	TC 022.932/2018-6

audiência dos gestores, tendo em conta a adoção de providências de forma tempestiva por parte da Administração do TRF-1, que revogou o edital de licitação, instaurou procedimento administrativo com vistas a apurar as responsabilidades pelas :fàllias, e iniciou procedimentos de revisão e ajustes nos docmnentos técnicos que integrarão o novo edital a ser publicado em data futura e ainda incerta.
111.2 Falhas no Orçamento base da licitação
Tipificação:
Fallia ou Impropriedade (F/1)
Situação encontrada
Foram identificadas :fàllias no orçamento base da licitação em questão, tais corno a existência de administração local e outros itens medidos por dispombilização, serviço precificado de forma genérica e serviços da planillia orçados em duplicidade. Abaixo segue a descrição dessas
:fàllias.
Existência de administração local e outros itens medidos por dispombilização
Foi identificado que no orçamento da obra havia previsão de medição de itens por dispombilização, de forma não proporcional ao andamento financeiro da obra, ou seja, com critérios de pagamento com valor fixo, desvinculada da execução do objeto pactuado, a exemplo dos seguintes serviços (Evidência 3, pg. 6):
fli?i !Mii&?t 4k®m? )2fit'J( ERVl«<H ,, "'\ ., li!\!:\} / MANUTENÇÃO CANTEIRO DE OBRAS	t< :t,f' ':}UND}: / MES	K, •Ná\H•l°JlD', / 20,00	W::}';5li11JR$1Uííit T;\1 / 5.241,30	""'W/'.' i/;R$1Pârcilili!R' / 104.825,91
ORGANIZAÇAO E ELABORAÇAO DE DOCUMENT AÇAO TECNICA DE / OBRA, MANUAIS DE MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO, DOCUMENTAÇÃO DA OBRA RELATIVA A SEU CONTROLE DE QUALIDADE.	MES	2,00	19.021,57	38.043,15
ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS / INTERNAS E SEM SANITARIO (LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M -43 UNIDADES)	MES	20,00	25.870,08	517.401,56
PROJETO EXECUTIVO DE FORMA E CIMBRAMENTO EM BIM LOD 300 / (DET ALHAMENTO)	MES	3,00	137.907,01	413.721,03
ACOMPANHAMENTO DE DOSAGEM DE CONCRETO/CONCRETAGEM/ / CONTROLE TECNÓLOGICO DO ACO	MES	20,00	19.021,57	380.431,49
CONSUMOS GERAIS	MES	20 00	11.724 20	234.484 01
LIMPEZA PERMANENTE	MES	20,00	11.719,27	234.385,44
ALUGUEL DE CONT AINER/SANIT COM 4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV / (LARG=2 20 COMP=6 20M ALT=2 SOM -08 UNIDADES)	MES	20,00	6.994,95	139.898,97
ALUGUEL DE CONT AINER COM PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS, COM 1 VASOS/1 LAVAT /1 CHUV (LARG=2,20 / COMP=6 20M ALT=2 S0M-08 UNIDADE)	MES	20,00	5.256,03	105.120,60
MOVEIS E UTENSILIOS	MES	16 00	4.227 76	67.644 15

Sobre o tema o Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário determina que os órgãos e entidades da Administração Pública Federal devem estabelecer, nos editais de licitação, critério objetivo de medição para a administração locaL estipulando pagamentos proporcionais à execução
:financeira da obra, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item corno um valor mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administração local em virtude de atrasos ou de prorrogações ustificadas do prazo de execução contratuaL com fimdamento no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e no arts. 55, inciso III, e 92, da Lei 8.666/1993.
Portanto, a forma de pagamento não proporcional ao andamento da obra, prevista no referido editaL contraria a legislação aplicável e a jurisprudência do TCU, e tem o potencial de ocasionar uma contratação desvantajosa para a Administração.
Serviço precificado de forma genérica (verba)
1. A análise identificou, também, a existência de item precificado de forma genérica, caracterizando o uso de 'verba'. A impropriedade foi encontra, por exemplo, no item 1.4.2 da planillia orçamentária do editaL descrito corno 'consumos gerais', com critério de pagamento mensaL e sem a devida composição do serviço, o que impossibilita a exata definição do serviço.
2. Quanto ao tema, o TCU, em reiterados acórdãos, tem adotado o entendimento de que é irregular a ausência, no edital da licitação, das composições de custos unitários dos serviços que integram o orçamento do projeto executivo da obra, em ofensa ao art. 7°, § 2°, inciso II, da Lei 8.666/93 (Acórdão 896/2018-Plenário).
3. Ainda nesse sentido, a Súmula TCU 258 determina que as composições de custos

5

Pm;:i vP.rifir.;:ir ;:is ;:issin;:itm;:is. ;:ir.P.ssP. www.tr.11.nnv.hr/m1tP.ntir.irl;:irlP.. infnrm;:inrln o r.órlinn fi0?41?RO.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	TC 022.932/2018-6
'-

unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem ser indicados mediante uso da expressão 'verba' ou de unidades genéricas. (Acórdão 1350/2010 - Plenário).
Dessa forma, a previsão de item precificado genericamente contraria a legislação e a jurisprudência do TCU. Bem como tem o potencial de ocasionar l.ll11a contratação desvantajosa para a Administração.
Indício de serviços orçados em duplicidade
A análise da equipe técnica ainda apontou a possibilidade de serviços orçados em duplicidade. Nesse sentido foi identificado que a planilha orçamentária do Edital apresentou o serviço 'seguros' tanto no custo direto da obra (item 1.4.1), quanto na composição do BDI do e reendimento.

SERVIÇO
Licen as Taxas e Se uro de Fn enharia
UND
MES
QTD
R$ Unit
133.29042
R$ Total com BDI 171.07515

Itens que compõem o BDI		Percentuais da estimativa de preço
AC	Administração Central	4,00%
SG	Seguros + ga,antias	0,80%
R	Riscos e imprevistos	1,27%
DF	Despesas Financeiras	1,23%
L	Lucro	7,40%
	Tributos	10,15%
BDI 28,35%
Fórmula para obtenção da taxa de BDI
BDJ = ( 1 + AC + R + SG )( I + DF )( 1 + L ) / (1 - /)

1. Quando ao assllllto o TCU tem se manifestado no sentido de que duplicidades de serviços presentes em orçamento de obras podem ocasionar sobrepreço/superfàturamento (Acórdãos 2350/2011, 3593/2014 e 2130/2016, todos do Plenário).

2. No mesmo sentido, o § 4 do art. 7° da Lei 8.666/1993 determina que é vedado a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cttjos quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo (incluso duplicidades).
3. Portanto :fàz-se necessário verificar os itens em questão para que, caso necessário, seja ajustada a ocorrência de duplicidade, ou então seja esclarecida a sua não ocorrência.
    1. Providências em relação às possíveis irregularidades identificadas
Considerando as possíveis irregularidades identificadas no Edital em comento, fui
diligenciado aoTRF-1 para que o órgão apresentasse (peça 11, TC-003.744/2017-5):
1. justificativa para utilização de unidade de medida por disporubilização (mês, hora, etc.) nos itens constantes do anexo I, re:furentes ao orçamento-base da Concorrência 01/2017;
2. justificativa para orçar em duplicidade o item 'seguros' no custo direto (1.4.1) e no
BDI da obra;
1. composição do orçamento-base anexo à licitação, re:furente ao item 'CONSUMOS GERAIS';
2. cotações prévias que subsidiaram o preço dos itens 'CORDOALHA NUA, AÇO CPl 900RB FIOS 15.2MM' e 'CIMBRAMENTO METÁLICO, COMPOSTO POR TORRES E VIGAS'; e
3. justificativa para os indícios de irregularidade que não se confirmarem; informações sobre saneamento das irregularidades que forem confirmadas; e indicação do impacto orçamentário das medidas corretivas, caso implementadas.
Em resposta à citada diligência, foi encaminhado o Oficio Presi 2447, de 22/12/2017,
6

P;mi VP.rifir.;ir ;i ;i in;itur;i _ ;ir.P. P. www.tr.11.nnv.hr/;i11tP.ntir.irfarlP.. infnrm;inrln o r.órlinn n0?41?RO.
@	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
\'. /

TC 022.932/2018-6
assinado pelo então Presidente do 1RF-1, Desembargador Hilton Queiroz, no qual é informado que, nos termos da Decisão Presi 212, foi revogada a Concorrência 01/2017 (Evidência 5).
1. Também em resposta a diligência foi encaminhado à Presidência do TCU o Oficio Presi 2298, de O1/12/2017, no qual o Presidente do 1RF-1 informa os motivos da revogação da concorrência em comento (Evidência 6).
2. Em smna, é informado que a revogação se deu em razão de grave erro constatado na composição de preços unitários da obra que resultou em sobrepreço preliminarmente avaliado na ordem de 38% do preço global estimado, constante do edital.
3. Informa também que foi instaurada sindicância para apuração dos ratos apontados e de outros eventuais desclllDprimentos às obrigações contratuais estabelecidas à empresa incmnbida da atualização dos projetos e orçamento. O procedimento também investigará a conduta da empresa contratada para assessorar o 1RF-1 na análise e recebimento dos documentos gerados pela projetista. Por fim informa que serão adotadas todas as medidas necessárias para o esclarecimento da questão.
4. Em maio de 2018, por meio de mensagem eletrônica da Auditoria Interna do 1RF-1, foi informado que mna comissão de servidores do Órgão foi designada com o objetivo de analisar as planilhas de preços da licitação em comento e as que as fàllias detectadas foram encaminhadas à empresa responsável pela atualização dos projetos da nova sede, EACE - Engenheiros Associados Consultores em Engenharia Ltda. Contrato 39/2016 (Evidência 8)
5. Ainda foi informado que estavam sendo tomadas medidas para rescisão unilateral do contrato 53/2016, que tinha como objeto a prestação de serviços técnicos profissionais especializados para assessoramento técnico à fiscalização e avaliação do recebimento da revisão e atualização tecnológica dos projetos da Nova Sede, firmado junto a Intertechne Consultores S.A.
6. Por fim, em informação de 4/7/2018, o 1RF-1, por meio da sua Divisão de Obras e da Auditoria Interna, informa que, devido ao número de inconsistências identificadas nas planilhas orçamentárias do projeto, pretende-se revisar os projetos anteriormente apresentados pela EACE, e que, considerando o volume de documentos a serem revisados, há pouca possibilidade de continuidade e conclusão do processo licitatório relativo à construção das estruturas dos blocos B e Cem 2018 (Evidência 9).
    1. Conclusão
1. O Edital de Concorrência O1/2017 do 1RF-1 teve como objeto a contratação de empresa para a execução das obras do Edificio Sede do Órgão, mais especificamente dos serviços de construção de estruturas de concreto complementares, impermeabilizações, elementos de instalações hidrossanitárias sob o solo e execução de movimento de terra. Para tanto previu mn orçamento da ordem de R$ 100.915.521,74.
2. Considerando a importância social e o volume de recursos alocados nesse empreendimento, a equipe de auditoria, no sentido de avaliar em que medida os recursos estão sendo aplicados de acordo com a legislação pertinente, propôs as seguintes questões de auditora: Questão 1: O orçamento da obra encontra-se devidamente detalliado (planilha de quantitativos e preços tmitários) e acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços? Questão 2: Os preços dos serviços definidos no orçamento da obra são compatíveis com os valores de mercado?
3. Após análise preliminar do Edital em comento, foram identificadas as seguintes impropriedades:
1. Existência de administração local e outros itens medidos por disporubilização;
2. Indicação de itens orçamentários precificados de forma genérica (verba), contrariando a súmula 258 do TCU
3. Possibilidade de serviços orçados em duplicidade; e
4. Sobrepreços unitários dos serviços de maior relevância.
Dessa forma, em resposta à questão 1, é possível afirmar que o orçamento da obra não

7

P,m1 vmifir.;:ir ;:is r1ssinr1t11rr1s. r1r.P.ssP. www.tr.11.nov.hr/r111tP.ntir.irirlrlP.. informr1nrlo o r.órlino n0::>41 ::>RO.
@	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

TC 022.932/2018-6

foi devidamente detalliado e não estava acompanhado de todas as composições unitárias, mna vez que foi identificado na planilha orçamentária do edital a presença de itens medidos por dispombilização, bem como presença de itens orçados de forma genérica, caracterizando o uso de 'verba'.
1. Em resposta a questão 2, é possível afimm que os preços dos serviços definidos no orçamento da obra não são compatíveis com os valores de mercado, mna vez que foi constatado a existência de serviços orçados em duplicidade e a existência de itens com preços superiores aos previstos nos sistetmS de referência.
2. Após análise preliminar do editaL foram solicitadas ao TRF-1 justificativas sobre as constatações identificadas, ao passo que a Presidência do Órgão infonnou a revogação da Concorrência O l /2017 devido à identificação de grave erro na composição de preços unitários do orçamento da obra. Informou, ainda que, preliminarmente, o sobrepreço identificado era da ordem de 38% do preço global estimado.
3. Por fim, a auditoria interna do 1RF-1 informou que o órgão tem procedido com a
revisão dos projetos e dos orçamentos para as obras de sua nova sede, e sinaliz.ou que não há data definida para a republicação do edital
1. Portanto, considerando a revogação do edital de Concorrência 01/2017 e as informações sobre as medidas que estão sendo tomadas para readequação dos projetos e orçamentos para a obra do Edificio Sede do 1RF-1, sem, no entanto, estimar prazo para sua conclusão, será proposto dar ciência ao órgão jurisdicionado sobre as fàlhas identificadas e encerrar a presente auditoria.
2. O encerramento não impede que a Seinfraurbana continue a acompanhar as providências para continuidade do empreendimento e também não impede que novas informações venham a ser recebidas e tratadas pelo Tnbunal de Contas da União, na forma de seu Regimento Interno e Lei Orgânica.
    1. Proposta de encaminhamento
Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior propondo:
  1. dar ciência ao Tnbunal Regional Federal da ia Região sobre as seguintes impropriedades/fàllias, identificadas no edital da Concorrência 01/2017, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelliantes;
    1. sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado, identificada no item 'Cordoallia nua, Aço CP1900RB Fios 15.2MM' da planilha orçamentária do Edital de Concorrência 01/2017, o que afronta o disposto os arts 3° e 4° do Decreto 7.983/2013 e o princípio da eficiência insculpido no art. 37 da Constituição; e
    2. fàlhas no orçamento base da licitação, tais como serviços medidos por
disponibilização, serviços precificados de forma genérica, e indícios de serviços orçados em duplicidade, que afrontam o art. 6°, inciso IX e alínea 'f, bem como o art. 7º, § 2°, inciso II da Lei 8.666/93, e a Jurisprudência do Tnbunal de Contas da União, em especial a Súmula TCU 258.
  1. Com fulcro no art. 169, inciso V do Regimento Interno do Tnbunal de Contas da União, encerrar o presente processo e arquivar os autos.".

É o relatório.

8

Pm::i vP.rifir.::ir ::is ::issin::it11ms. ::ir.P.ssP. www.tr.11.nov.hr/;:111tP.ntir.irtmlP.. inform::inrto o r.órtino n0?41?R0.