## BLOCO B e C - ETAPA PARCIAL
CONTRATO: 39/2016 - TRF1
MEMORIAL DE QUANTIDADES - CIMBRAMENTO - BLOCO B E C
ITEM | DESCRIÇÃO | DURAÇÃO | INÍCIO | FINAL | QUANTIDADE (M3) | QUANTIDADE TOTAL (M3) | ETAPA 01 |  | ETAPA 02 |  | ETAPA 03 |  | ETAPA 04 |  | ETAPA 05 |  | ETAPA 06 |  | ETAPA 07 |  | ETAPA 08 |  | ETAPA 09 |  | ETAPA 10 |  | ETAPA 11 |  | ETAPA 12 |  | ETAPA 13 |  | ETAPA 14 |  | ETAPA 15 |  | ETAPA 16 |  | ETAPA 17 |  | ETAPA 18 |  | ETAPA 19 |  | ETAPA 20
[7 empty] | % | QTD | % | QTD | % | QTD | % | QTD | % | QTD | % | QTD | % | QTD | % | QTD | % | QTD | % | QTD | % | QTD | % | QTD | % | QTD | % | QTD | % | QTD | % | QTD | % | QTD | % | QTD | % | QTD | % | QTD
1 | BLOCO B | 445 DIA | 2018-02-27 | 2019-05-17
2 | SUPERESTRUTURA | 418 DIAS | 2018-03-26 | 2019-05-17
3 | PAVIMENTO DO SUBSOLO | 62 DIAS | 2018-03-26 | 2018-05-26
4 | CIMBRAMENTO - FACHADEIRO | 45 DIAS | 2018-04-12 | 2018-05-26 | 2738.28 | 5476.56 | [6 empty] | 50% | 2738.28 | 50% | 2738.28
5 | CIMBRAMENTO - TORRES E VIGAS | 29 DIAS | 2018-04-28 | 2018-05-26 | 84.079 | 168.158 | [6 empty] | 50% | 84.079 | 50% | 84.079
6 | PAVIMENTO TÉRREO | 386 DIAS | 2018-04-27 | 2019-05-17
7 | CIMBRAMENTO - FACHADEIRO (EXTERIOR) | 330 DIAS | 2018-06-22 | 2019-05-17 | 747.355 | 9004.26 | [10 empty] | 8.3% | 747.355 | 8.3% | 747.355 | 8.3% | 747.355 | 8.3% | 747.355 | 8.311% | 748.355 | 8.322% | 749.355 | 8.333% | 750.355 | 8.344% | 751.355 | 8.356% | 752.355 | 8.367% | 753.355 | 8.378% | 754.355 | 8.389% | 755.355
8 | CIMBRAMENTO - FACHADEIRO (INTERIOR) | 14 DIAS | 2018-06-22 | 2018-07-05 | 2249.191 | 4498.382 | [10 empty] | 50% | 2249.191 | 50% | 2249.191
9 | CIMBRAMENTO - TORRES E VIGAS | 386 DIAS | 2018-04-27 | 2019-05-17 | 6740.41 | 94365.74 | [6 empty] | 7.143% | 6740.41 | 7.143% | 6740.41 | 7.143% | 6740.41 | 7.143% | 6740.41 | 7.143% | 6740.41 | 7.143% | 6740.41 | 7.143% | 6740.41 | 7.143% | 6740.41 | 7.143% | 6740.41 | 7.143% | 6740.41 | 7.143% | 6740.41 | 7.143% | 6740.41 | 7.143% | 6740.41 | 7.143% | 6740.41
10 | CIMBRAMENTO - TORRES E VIGAS (EXISTENTE) | 335 DIAS | 2018-06-17 | 2019-05-17 | 8960.275 | 107523.3 | [10 empty] | 8.333% | 8960.275 | 8.333% | 8960.275 | 8.333% | 8960.275 | 8.333% | 8960.275 | 8.333% | 8960.275 | 8.333% | 8960.275 | 8.333% | 8960.275 | 8.333% | 8960.275 | 8.333% | 8960.275 | 8.333% | 8960.275 | 8.333% | 8960.275 | 8.333% | 8960.275
11 | 1º PAVIMENTO E ARQUIBANCADA | 319 DIAS | 2018-07-03 | 2019-05-17
12 | CIMBRAMENTO - FACHADEIRO | 240 DIAS | 2018-09-20 | 2019-05-17 | 4581.92 | 41237.28 | [16 empty] | 11.11% | 4581.92 | 11.11% | 4581.92 | 11.11% | 4581.92 | 11.11% | 4581.92 | 11.11% | 4581.92 | 11.11% | 4581.92 | 11.11% | 4581.92 | 11.11% | 4581.92 | 11.11% | 4581.92
13 | CIMBRAMENTO - TORRES E VIGAS | 265 DIAS | 2018-08-26 | 2019-05-17 | 8972.94 | 89774.4 | [14 empty] | 9.995% | 8972.94 | 9.996% | 8973.94 | 9.997% | 8974.94 | 9.998% | 8975.94 | 9.999% | 8976.94 | 10% | 8977.94 | 10% | 8978.94 | 10% | 8979.94 | 10% | 8980.94 | 10.01% | 8981.94
14 | 2º PAVIMENTO E ARQUIBANCADA | 230 DIAS | 2018-09-30 | 2019-05-17
15 | CIMBRAMENTO - FACHADEIRO | 204 DIAS | 2018-10-26 | 2019-05-17 | 4030.98 | 32247.84 | [18 empty] | 12.5% | 4030.98 | 12.5% | 4030.98 | 12.5% | 4030.98 | 12.5% | 4030.98 | 12.5% | 4030.98 | 12.5% | 4030.98 | 12.5% | 4030.98 | 12.5% | 4030.98
16 | CIMBRAMENTO - TORRES E VIGAS | 230 DIAS | 2018-09-30 | 2019-05-17 | 5360.82 | 48247.38 | [16 empty] | 11.11% | 5360.82 | 11.11% | 5360.82 | 11.11% | 5360.82 | 11.11% | 5360.82 | 11.11% | 5360.82 | 11.11% | 5360.82 | 11.11% | 5360.82 | 11.11% | 5360.82 | 11.11% | 5360.82
17 | PISO DE SUSTENTAÇÃO | 133 DIAS | 2019-01-05 | 2019-05-17
18 | CIMBRAMENTO - FACHADEIRO | 93 DIAS | 2019-02-14 | 2019-05-17 | 805.81 | 3223.24 | [26 empty] | 25% | 805.81 | 25% | 805.81 | 25% | 805.81 | 25% | 805.81
19 | CIMBRAMENTO - TORRES E VIGAS | 133 DIAS | 2019-01-05 | 2019-05-17 | 3000.78 | 15003.9 | [24 empty] | 20% | 3000.78 | 20% | 3000.78 | 20% | 3000.78 | 20% | 3000.78 | 20% | 3000.78
20 | COBERTURA | 63 DIAS | 2019-03-16 | 2019-05-17
21 | CIMBRAMENTO - FACHADEIRO | 35 DIAS | 2019-04-13 | 2019-05-17 | 1271.78 | 2543.56 | [30 empty] | 50% | 1271.78 | 50% | 1271.78
22 | CIMBRAMENTO - TORRES E VIGAS | 63 DIAS | 2019-03-16 | 2019-05-17 | 19383.63 | 58150.89 | [28 empty] | 33.33% | 19383.63 | 33.33% | 19383.63 | 33.33% | 19383.63
23 | RAMPA DE ACESSO EXTERNO | 159 DIAS | 2018-09-22 | 2019-02-27
24 | CIMBRAMENTO - FACHADEIRO | 52 DIAS | 2018-09-22 | 2019-02-11 | 994.43 | 3977.72 | [16 empty] | 25% | 994.43 | 25% | 994.43 | 25% | 994.43 | 25% | 994.43
25 | CIMBRAMENTO - TORRES E VIGAS | 143 DIAS | 2018-10-08 | 2019-02-27 | 1235.19 | 3705.57 | [18 empty] | 33.33% | 1235.19 | 33.33% | 1235.19 | 33.33% | 1235.19
26 | CIMBRAMENTO - TORRES E VIGAS - DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO - SUBSOLOS | 35 DIAS | 2018-04-23 | 2018-05-27 | 8960.275 | 17920.55 | [6 empty] | 50% | 8960.275 | 50% | 8960.275
27 | CIMBRAMENTO - TORRES E VIGAS - INTERVENÇÕES V60 | 44 DIAS | 2018-02-28 | 2018-04-12 | 8960.275 | 26880.825 |  |  | 33.33% | 8960.275 | 33.33% | 8960.275 | 33.33% | 8960.275
28 | CIMBRAMENTO - TORRES E VIGAS - INTERVENÇÕES V61 | 45 DIAS | 2018-02-28 | 2018-04-12 | 8960.275 | 297.12 |  |  | 50% | 148.56 | 50% | 148.56
29 | CIMBRAMENTO METÁLICO - FACHADEIROS - INTERVENÇÕES V60 | 46 DIAS | 2018-02-28 | 2018-04-12 | 148.564 | 297.128 |  |  | 50% | 148.564 | 50% | 148.564
30 | BLOCO C | 397 DIAS | 2018-01-03 | 2019-02-03
31 | SUPERESTRUTURA | 333 DIAS | 2018-03-05 | 2019-01-31
32 | PAVIMENTO DO SUBSOLO | 33DIAS | 2018-03-05 | 2019-01-31
33 | CIMBRAMENTO - FACHADEIRO | 17 DIAS | 2018-03-21 | 2018-04-06 | 2034.53 | 2034.53 | [6 empty] | 100% | 2034.53
34 | CIMBRAMENTO - TORRES E VIGAS | 8 DIAS | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 115.13 | 115.13 | [6 empty] | 100% | 115.13
35 | PISO TÉRREO | 305 DIAS | 2018-04-02 | 2019-01-31
36 | CIMBRAMENTO - FACHADEIRO (EXTERIOR) | 244 DIAS | 2018-06-02 | 2018-01-31 | 1364.73 | 12282.57 | [10 empty] | 11.11% | 1364.73 | 11.11% | 1364.73 | 11.11% | 1364.73 | 11.11% | 1364.73 | 11.11% | 1364.73 | 11.11% | 1364.73 | 11.11% | 1364.73 | 11.11% | 1364.73 | 11.11% | 1364.73
37 | CIMBRAMENTO - FACHADEIRO (INTERIOR) | 40 DIAS | 2018-04-02 | 2016-05-11 | 86.68 | 173.36 | [6 empty] | 50% | 86.68 | 50% | 86.68
38 | CIMBRAMENTO - TORRES E VIGAS | 40 DIAS | 2018-04-02 | 2016-05-11 | 7619.48 | 15238.96 | [6 empty] | 50% | 7619.48 | 50% | 7619.48
39 | 1º PAVIMENTO | 265 DIAS | 2018-06-05 | 2019-01-31
40 | CIMBRAMENTO - FACHADEIRO (EXTERIOR) | 265DIAS | 2018-05-12 | 2019-01-31 | 1349.86 | 13498.6 | [8 empty] | 10% | 1349.86 | 10% | 1349.86 | 10% | 1349.86 | 10% | 1349.86 | 10% | 1349.86 | 10% | 1349.86 | 10% | 1349.86 | 10% | 1349.86 | 10% | 1349.86 | 10% | 1349.86
41 | CIMBRAMENTO - FACHADEIRO (INTERIOR) | 50 DIAS | 2018-06-01 | 2018-07-20 | 1227.57 | 3682.71 | [10 empty] | 33.33% | 1227.57 | 33.33% | 1227.57 | 33.33% | 1227.57
42 | CIMBRAMENTO - TORRES E VIGAS | 265DIAS | 2018-05-12 | 2019-01-31 | 11533.45 | 115334.5 | [8 empty] | 10% | 11533.45 | 10% | 11533.45 | 10% | 11533.45 | 10% | 11533.45 | 10% | 11533.45 | 10% | 11533.45 | 10% | 11533.45 | 10% | 11533.45 | 10% | 11533.45 | 10% | 11533.45
43 | 2º PAVIMENTO E NÍVEL INTERMÉDIO ETAPA 01 | 230 DIAS | 2019-06-16 | 2019-01-31
44 | CIMBRAMENTO - FACHADEIRO (EXTERIOR) | 230 DIAS | 2018-06-16 | 2019-01-31 | 1801.92 | 14415.36 | [12 empty] | 12.5% | 1801.92 | 12.5% | 1801.92 | 12.5% | 1801.92 | 12.5% | 1801.92 | 12.5% | 1801.92 | 12.5% | 1801.92 | 12.5% | 1801.92 | 12.5% | 1801.92
45 | CIMBRAMENTO - FACHADEIRO (INTERIOR) | 20 DIAS | 2018-08-04 | 2018-08-23 | 1556.78 | 3113.56 | [14 empty] | 50% | 1556.78 | 50% | 1556.78
46 | CIMBRAMENTO - TORRES E VIGAS | 225 DIAS | 2018-06-21 | 2019-01-31 | 4238.5177 | 33908.1413 | [12 empty] | 12.5% | 4238.5177 | 12.5% | 4238.5177 | 12.5% | 4238.5177 | 12.5% | 4238.5177 | 12.5% | 4238.5177 | 12.5% | 4238.5177 | 12.5% | 4238.5177 | 12.5% | 4238.5177
47 | 2º PAVIMENTO E NÍVEL INTERMÉDIO ETAPA 02 | 177 DIAS | 2018-08-08 | 2019-01-31
48 | CIMBRAMENTO - TORRES E VIGAS | 177 DIAS | 2018-08-08 | 2019-01-31 | 4238.5177 | 29669.6237 | [14 empty] | 14.29% | 4238.5177 | 14.29% | 4238.5177 | 14.29% | 4238.5177 | 14.29% | 4238.5177 | 14.29% | 4238.5177 | 14.29% | 4238.5177 | 14.29% | 4238.5177
49 | 2º PAVIMENTO E NÍVEL INTERMÉDIO ETAPA 03 | 151 DIAS | 2018-09-03 | 2018-12-11
50 | CIMBRAMENTO - TORRES E VIGAS | 151 DIAS | 2018-09-03 | 2019-01-31 | 4238.5177 | 25431.106 | [16 empty] | 16.67% | 4238.5177 | 16.67% | 4238.5177 | 16.67% | 4238.5177 | 16.67% | 4238.5177 | 16.67% | 4238.5177 | 16.67% | 4238.5177
51 | NÍVEL INTERMÉDIO/RAMPA
52 | CIMBRAMENTO - TORRES E VIGAS |  |  |  | 1218.793 | 6093.965 | [18 empty] | 20% | 1218.793 | 20% | 1218.793 | 20% | 1218.793 | 20% | 1218.793 | 20% | 1218.793
53 | COBERTURA ETAPA 01 | 128 DIAS | 2018-09-26 | 2019-01-31
54 | CIMBRAMENTO - FACHADEIRO (EXTERIOR) | 128 DIAS | 2018-09-26 | 2019-01-31 | 72.65 | 363.25 | [18 empty] | 20% | 72.65 | 20% | 72.65 | 20% | 72.65 | 20% | 72.65 | 20% | 72.65
55 | CIMBRAMENTO - FACHADEIRO (INTERIOR) | 51 DIAS | 2018-10-11 | 2018-11-30 | 129.01 | 387.03 | [18 empty] | 33.33% | 129.01 | 33.33% | 129.01 | 33.33% | 129.01
56 | CIMBRAMENTO - TORRES E VIGAS | 66 DIAS | 2018-09-26 | 2018-11-30 | 4485.58 | 13456.74 | [18 empty] | 33.33% | 4485.58 | 33.33% | 4485.58 | 33.33% | 4485.58
57 | COBERTURA ETAPA 02 | 97 DIAS | 2018-11-06 | 2018-12-30
58 | CIMBRAMENTO - TORRES E VIGAS | 97 DIAS | 2018-11-06 | 2018-12-30 | 4485.58 | 17942.32 | [20 empty] | 25% | 4485.58 | 25% | 4485.58 | 25% | 4485.58 | 25% | 4485.58
59 | COBERTURA ETAPA 03 | 66 DIAS | 2018-11-27 | 2019-01-31
60 | CIMBRAMENTO - TORRES E VIGAS | 66 DIAS | 2018-11-27 | 2019-01-31 | 4485.58 | 13456.74 | [22 empty] | 33.33% | 4485.58 | 33.33% | 4485.58 | 33.33% | 4485.58
61 | CIMBRAMENTO - FACHADEIRO - REFORÇO PILARES PA1-PA2-PA6-PA7 | 15 DIAS | 2018-02-27 | 2018-03-13 | 1610.234 | 3220.468 |  |  |  |  | 50% | 1610.234 | 50% | 1610.234
QUANTIDADE TOTAL (M3) | [5 empty] | 888362.467 | ETAPA 01 |  | ETAPA 02 |  | ETAPA 03 |  | ETAPA 04 |  | ETAPA 05 |  | ETAPA 06 |  | ETAPA 07 |  | ETAPA 08 |  | ETAPA 09 |  | ETAPA 10 |  | ETAPA 11 |  | ETAPA 12 |  | ETAPA 13 |  | ETAPA 14 |  | ETAPA 15 |  | ETAPA 16 |  | ETAPA 17 |  | ETAPA 18 |  | ETAPA 19 |  | ETAPA 20
QUANTIDADE MENSAL (M3) | [6 empty] | 0 |  | 9257.399 |  | 10867.633 |  | 38949.373 |  | 39112.514 |  | 34172.841 |  | 40213.2787 |  | 52732.3253 |  | 66681.443 |  | 76298.866 |  | 80786.446 |  | 85274.026 |  | 81432.596 |  | 82240.406 |  | 62597.92 |  | 63871.7 |  | 63873.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
QUANTIDADE ACUMULADO (M3) | [6 empty] | 0 |  | 9257.399 |  | 20125.032 |  | 59074.405 |  | 98186.919 |  | 132359.76 |  | 172573.0387 |  | 225305.364 |  | 291986.807 |  | 368285.673 |  | 449072.119 |  | 534346.145 |  | 615778.741 |  | 698019.147 |  | 760617.067 |  | 824488.767 |  | 888362.467 |  | 888362.467 |  | 888362.467 |  | 888362.467
PERCENTUAL (%) | [6 empty] | 0% |  | 1.042% |  | 1.223% |  | 4.384% |  | 4.403% |  | 3.847% |  | 4.527% |  | 5.936% |  | 7.506% |  | 8.589% |  | 9.094% |  | 9.599% |  | 9.167% |  | 9.258% |  | 7.046% |  | 7.19% |  | 7.19% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
PERCENTUAL ACUMULADO (%) | [6 empty] | 0% |  | 1.042% |  | 2.265% |  | 6.65% |  | 11.05% |  | 14.9% |  | 19.43% |  | 25.36% |  | 32.87% |  | 41.46% |  | 50.55% |  | 60.15% |  | 69.32% |  | 78.57% |  | 85.62% |  | 92.81% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
|  |  | horas | 2747871.0336 | 2747871.0336 | 2747871.0336
[7 empty] | 0 |  | 2863486% |  | 3361562% |  | 12047769% |  | 12098231% |  | 10570298% |  | 12438718% |  | 16311093% |  | 20625816% |  | 23600664% |  | 24988757% |  | 26376849% |  | 25188623% |  | 25438494% |  | 19362706% | 0 | 19756710% |  | 19757328% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  | meses |  |  |  | 0 | 0 | 16270% | 0 | 19100% | 0 | 68453% | 0 | 68740% | 0 | 60059% | 0 | 70675% | 0 | 92677% | 0 | 117192% | 0 | 134095% | 0 | 141982% | 0 | 149868% | 0 | 143117% | 0 | 144537% | 0 | 110015% | 0 | 112254% | 0 | 112258% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
|  |  | qtd |  |  |  | 0 | 0 | 813.5% | 0 | 955% | 0 | 3423% | 0 | 3437% | 0 | 3003% | 0 | 3534% | 0 | 4634% | 0 | 5860% | 0 | 6705% | 0 | 7099% | 0 | 7493% | 0 | 7156% | 0 | 7227% | 0 | 5501% | 0 | 5613% | 0 | 5613% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 86198339.43 | 86198339.43 | 86198339.43