## IN_84_TCU_-ANO_2022-TRF1-4º_TRI
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
TRF - 1ª REGIÃO
PROJETOS, OBRAS E REFORMAS DA 1ª REGIÃO - 2022
					POSIÇÃO: 4º TRIMESTRE/2022
UG	AÇÃO	TÍTULO DA AÇÃO - CÓDIGO SIOP	INÍCIO / (MÊS/ANO)	TÉRMINO / (MÊS/ANO)	ÁREA (M²)	VALOR TOTAL ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R$)	CUSTO DA AÇÃO/M² (= F/E) / (R$)	ORÇAMENTO 2022					STATUS	SITUAÇÃO	MACRODESAFIO - PEJF	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEJF	UNIDADE DE MEDIDA DA META FÍSICA DA LOA	META FIXADA NA LOA	PA SEI DO CONTRATO
					DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS (SUPLEMENTAÇÃO/CANCELAMENTO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS	% PAGO	RESTOS A PAGAR PAGOS (PROCESSADOS/NÃO PROCESSADOS)
TRF1	11RV	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO EM BRASÍLIA - DF	jan/06	dez/28	165.124,08	1.083.640.823,00	6.562,59	10.000.000,00	-3.000.000,00	7.000.000,00	2.044.616,50	29,21%	390.156,57	EM EXECUÇÃO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	GARANTIA DOS DIREITOS DE CIDADANIA, APERFEIÇOAMENTO NA GESTÃO DE CUSTOS, CELERIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E MELHORIA NA GESTÃO DE PESSOAS	OTIMIZAR OS CUSTOS OPERACIONAIS, DESENVOLVER O POTENCIAL HUMANO NOS ÓRGÃOS DA JUSTIÇA FEDERAL, BUSCAR A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO/CIDADÃO E AGILIZAR OS TRÂMITES PROCESSUAIS	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	1%	Projeto: 0000026-88.2020.4.01.8000 Fiscalização: 0016123-66.2020.4.01.8000
BA	12R9	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO II DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM SALVADOR - BA (JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS)	jan/14	nov/24	8.093,37	26.382.186,00	3.259,73	4.000.000,00	-3.600.000,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	EM EXECUÇÃO	OBRA EM ANDAMENTO / CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	16%	0008531-85.2022.4.01.8004
GO	12RE	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE II DA SEÇÃO JUDICIARIA EM GOIÂNIA - GO	ago/19	dez/22	36.219,00	2.406.360,00	66,44	241.201,00	-241.201,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	CANCELADO	VIGÊNCIA DO CONTRATO EXPIRADA / EM PROCESSO DE PENALIDADE	GARANTIA DOS DIREITOS DE CIDADANIA, APERFEIÇOAMENTO NA GESTÃO DE CUSTOS	BUSCAR A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO/CIDADÃO e OTIMIZAR OS CUSTOS OPERACIONAIS	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	67%	0005364-59.2019.4.01.8006 - Elaboração do projeto / 0006549-35.2019.4.01.8006 - Fiscalização / 0010834-03.2021.4.01.8006 – Penalidade
MT	12RS	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM DIAMANTINO - MT	jan/12	dez/23	1.029,00	4.356.280,00	4.233,51	2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	SUSPENSO	PROJETO EM ELABORAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS DO CJF COM PREVISÃO DE EXECUÇÃO EM 2023	GARANTIA DOS DIREITOS DE CIDADANIA, APERFEIÇOAMENTO NA GESTÃO DE CUSTOS	BUSCAR A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO/CIDADÃO e OTIMIZAR OS CUSTOS OPERACIONAIS	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	54%	0001397-89.2022.4.01.8009
MT	14YI	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM JUÍNA - MT	jan/14	dez/23	1.150,00	6.416.286,00	5.579,38	2.400.000,00	-1.400.000,00	1.000.000,00	108.050,91	10,81%	16.852,54	EM EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DA OBRA RETOMADA EM NOV/2022	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	42%	0002653-67.2022.4.01.8009 EXECUÇÃO / 0006132-68.2022.4.01.8009 FISCALIZAÇÃO
DF	153C	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA ARQUIVO E DEPÓSITO JUDICIAL PARA A JUSTIÇA FEDERAL EM BRASÍLIA - DF	jan/14	dez/22	3.200,00	6.401.558,00	2.000,49	573.153,00	0,00	573.153,00	0,00	0,00%	92.224,70	EM EXECUÇÃO	OBRA EM ANDAMENTO/PROJETOS CONCLUÍDOS	APERFEIÇOAMENTO NA GESTÃO DE CUSTOS	OTIMIZAR OS CUSTOS OPERACIONAIS	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	9%	0019537-23.2021.4.01.8005 / 0019283-50.2021.4.01.8005 / 0013631-86.2020.4.01.8005 / 0000481-33.2023.4.01.8005
1ªR	15S8	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NA JUSTIÇA FEDERAL DA 1ª REGIÃO	ago/19	dez/23	41.990,76	32.335.048,00	770,05	5.535.106,00	4.292.000,00	9.827.106,00	3.185.581,08	32,42%	841.012,86	EM EXECUÇÃO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	UNIDADE	4	0015354-92.2019.4.01.8000
PA	219Z-0001	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELÉM-PA - (12RB)	jan/12	dez/23	12.400,00	21.795.955,00	1.757,74	2.800.000,00	-500.000,00	2.300.000,00	2.281.076,09	99,18%	0,00	EM EXECUÇÃO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	GARANTIA DOS DIREITOS DE CIDADANIA, APERFEIÇOAMENTO NA GESTÃO DE CUSTOS, MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TI	OTIMIZAR OS CUSTOS OPERACIONAIS, BUSCAR A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO/CIDADÃO E ASSEGURAR A EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS DE TI PARA A JUSTIÇA FEDERAL.	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	13%	0001270-51.2022.4.01.8010 - Obra VRF em execução - R$ 1.076.000,00 (concluído) / 0001263-59.2022.4.01.8010 - Reforma do Estacionamento - R$ 380.000,00 (concluído) / 0001272-21.2022.4.01.8010 - Reforma dos Banheiros - R$ 710.000,00 (concluído) / 0007224-78.2022.4.01.8010 - Reforma dos Banheiros - R$ 86.049,30 (concluído) / 0001764-13.2022.4.01.8010 - Pintura Externa - R$ 29.026,79 (concluído)
DF	219Z-0002	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE II DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - DF - (14UM)	jan/13	dez/22	8.300,00	2.319.114,00	279,41	857.110,00	354.700,00	1.211.810,00	800.761,08	66,08%	0,00	EM EXECUÇÃO	OBRA EM ANDAMENTO	GARANTIA DOS DIREITOS DE CIDADANIA, APERFEIÇOAMENTO NA GESTÃO DE CUSTOS	OTIMIZAR OS CUSTOS OPERACIONAIS, BUSCAR A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO/CIDADÃO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	37%	0017764-40.2021.4.01.8005 / 0020876-80.2022.4.01.8005
BA	219Z-0003	REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SALVADOR - BA - (14YL)	jul/14	nov/22	23.004,00	13.219.375,00	574,66	2.102.811,00	349.940,00	2.452.751,00	2.342.476,56	95,50%	0,00	EM EXECUÇÃO	NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO E NOVA CONTRATAÇÃO DA 2 ETAPA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	16%	PAE NÃO AUTUADO
DF	219Z-0004	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE I E ANEXO DA JUSTIÇA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL - DF (158C)	jan/15	dez/22	10.085,00	5.058.930,00	502,00	1.000.000,00	-675.660,00	324.340,00	245.695,27	75,75%	0,00	EM EXECUÇÃO	OBRA EM ANDAMENTO	GARANTIA DOS DIREITOS DE CIDADANIA, APERFEIÇOAMENTO NA GESTÃO DE CUSTOS	OTIMIZAR OS CUSTOS OPERACIONAIS, BUSCAR A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO/CIDADÃO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	20%	0011555-55.2021.4.01.8005 / 0020830-91.2022.4.01.8005
1ªR	219Z-0005	REFORMA DE DATACENTERS NA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DA 1ª REGIÃO - (15GM)	jan/2016	dez/2025	3.800,00	10.000.000,00	2.632,00	908.211,00	-544.937,00	363.274,00	309.924,81	85,31%	0,00	EM EXECUÇÃO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	8	0000007-92.2014.4.01.8000
RO	219Z-0007	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM PORTO VELHO - RO (15R9)	jan/19	dez/23	9.197,00	18.843.712,00	2.048,90	2.600.000,00	3.855.788,00	6.455.788,00	6.057.903,74	93,84%	0,00	EM EXECUÇÃO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	14%	0004006-07.2020.4.01.8012 / 0004006-07.2020.4.01.8012 / 0003619-55.2021.4.01.8012
AM	219Z-0009	REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA JUSTIÇA FEDERAL EM MANAUS - AM (15TK)	jan/20	dez/22	4.998,35	2.122.867,00	424,71	953.358,00	-3.742,00	949.616,00	740.923,78	78,02%	0,00	EM EXECUÇÃO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	45%	0004889-47.2021.4.01.8002
GO	219Z-0011	REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM GOIÂNIA - GO (158F)	jan/15	dez/23	13.350,00	5.842.775,00	438,00	946.697,00	1.031.681,00	1.978.378,00	5.423,59	0,27%	0,00	EM EXECUÇÃO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	17%	0003271-21.2022.4.01.8006 - Projeto Combate a Incêndio / 0004728-93.2019.4.01.8006 - Projeto de Reforma dos banheiros / 0001885-53.2022.4.01.8006 - Reforma das Coberturas / 0002385-22.2022.4.01.8006 - Fiscalização da reforma
PI	219Z-0012	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM TERESINA – PI - ETAPA 2 (2022)	jan/22	dez/22	12.063,00	925.000,00	76,68	925.000,00	-281.535,00	643.465,00	106.320,57	16,52%	0,00	EM EXECUÇÃO	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	100%	0003600-18.2022.4.01.8011 / 0001761-55.2022.4.01.8011 / 0004505-23.2022.4.01.8011 / 0005047-41.2022.4.01.8011
TO	219Z-0039	REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA JUSTIÇA FEDERAL EM PALMAS-TO	jan/22	dez/22	9.746,77	1.633.643,54	167,61	0,00	1.293.037,00	1.293.037,00	1.293.036,19	100,00%	0,00	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	NÃO CLASSIFICADO COMO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA	0%	0000629-51.2022.4.01.8014
TOTAL					1.243.699.912,54	31.373,90	38.142.647,00	-1.369.929,00	36.772.718,00	19.521.790,17		1.340.246,67

	SITUAÇÃO
	NC	NÃO CONTRATADA
	OE	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA
	OP	OBRA PARALISADA
	OC	OBRA CONCLUÍDA/RECEBIDA

OBSERVAÇÃO:

1) - VER DOCUMENTO SEI 13054822