## IDENT__AVAL__PLAN_
ANÁLISE E GERENCIAMENTO DE RISCOS
UNIDADE: | SEAMP/SECGE
PROCESSO CRÍTICO DE SUCESSO: | GESTÃO DE PROCESSOS CRÍTICOS
OBJETIVO do processo crítico: | Mapeamento dos processos que constam do Catálogo de Processos Críticos de sucesso com a finalidade de aprimorar os seus gerenciamentos
INDICADOR do processo crítico: | Percentual de processos críticos gerenciados em relação ao total dos processos críticos definidos (catálogo)
RISCOS e/ou OPORTUNIDADES | CAUSAS | PROBABILIDADE | IMPACTO |  | CRITICIDADE | RESPOSTAS | TRATAMENTOS | PROPRIETÁRIO DO RISCO
|  |  | NÍVEL | CONSEQUÊNCIAS
Saída do supervisor da Seamp | Falecimento, aposentadoria, remanejamento da função. | 2 | 3 | Comprometer o direcionamento das atividades da Seamp | 6 | Mitigar | Gerar base de conhecimento da Seamp | Diretora da Secge
Falta de tempo das pessoas pertencentes a unidade a ser mapeada | Acumolo de serviço, falta de servidor na unidade, desconhecimento do servidor | 3 | 3 | Atraso no mapeamento da unidade | 9 | compartilhar | Redefinir as competências e atribuições no regulamento de serviço da Seamp e transferir a Seamp para a Diple, elaborar o sistema de Gestão Estratégica (gestão dos indicadores), promover as capacitações em Excel, Bizagi, BPM, Power BI, Python. Designar mais um servidor para a Seamp. Utilizar formulário para preenchimento, realização de reunião para facilitação do preenchimento do formulário. | Diretor da Secretaria onde está sendo feito o mapeamento
Demora na implantação da base Wiki que pode causar a demora para atualização dos mapeamentos | Falta de conhecimento e esquecimento para alimentar a base Wiki | 3 | 2 | Não acesso ao registro do conhecimento | 6 | Mitigar/Compartilhar | Treinamento para alimentação dos dados na base Wiki | Com relação a Seamp: Diretora da Secge Com relação a outra unidade: Diretor de Divisão
Falta de orçamento para aquisição da ferramenta de RPA pela demora na definição dela. | Ausência de definição de prioridades | 4 | 5 | Inviabilidade do atingemento do objetivo de automatizar as tarefas repetitivas executadas pelos servidores da unidades do Tribunal | 20 | compartilhar | Reativar a POC da Secor,estudo onde poderia ser utilizado o RPA, e aquisição de uma licença de RPA para elaboração de protótipo para demostrar a viabilidade ou não da implantação de RPA | Comitê Gestor de Riscos

## INSTRUÇÕES_DE_PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA ANÁLISE DE RISCOS
PROCESSOS CRÍTICOS DE SUCESSO: | Qual processo desenvolvido pela Unidade mais impacta sobre os objetivos estratégicos?
OBJETIVO do processo crítico: | Verbo no infinitivo + produto/serviço a ser gerado pelo processo.
INDICADOR do processo crítico | Número, percentual, taxa ou coeficiente (fórmula) que permita medir o sucesso do processo
RISCOS e ou OPORTUNIDADES: | Que eventos podem impactar negativamente o sucesso do processo de trabalho em atingir os objetivos? E/ou que oportunidades podem impactar positivamente o sucesso do processo de trabalho em atingir os objetivos? Riscos não se confundem com problemas ocorridos e não devem ser a negação do objetivo do processo crítico.
CAUSAS: | Por que o risco (ameaça) ou a oportunidade pode ocorrer? A causa é que deverá ser tratada pelos controles ou ações propostos.
PROBABILIDADE: | É a classificação (de 1 a 5) da previsão de o risco se materializar: 1. Raro: o evento ocorre apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou indícios que sinalizem sua ocorrência. 2. Pouco provável: o evento tem baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo. 3. Provável: o evento repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios de que possa ocorrer nesse horizonte. 4. Muito provável: o evento repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios de que ocorrerá nesse horizonte. 5. Praticamente certo de ocorrer: o evento tem ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.
NÍVEL DE IMPACTO sobre a prestação jurisdicional: | É a classificação (de 1 a 5) do impacto do evento sobre a prestação jurisdicional: 1. Muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado. 2. Baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado. 3. Médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado. 4. Alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado. 5. Muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.
CONSEQUÊNCIAS sobre a prestação jurisdicional: | Que problemas o evento, se ocorrer, pode acarretar na prestação jurisdicional?
NÍVEL DE IMPACTO sobre o processo de trabalho: | É a classificação (de 1 a 5) do impacto do evento sobre o processo de trabalho, a mesma do item (G).
CONSEQUÊNCIAS sobre o processo de trabalho: | Que problemas o evento, se ocorrer, pode acarretar no processo de trabalho?
CRITICIDADE: | É o resultado da multiplicação da probabilidade x nível de impacto sobre a prestação jurisdicional x nível de impacto sobre o processo de trabalho
RESPOSTAS: | Deve ser uma das 6 opções abaixo, aprovada pela Governança: • aceitar o risco, • prevenir, • mitigar, • evitar, • transferir • compartilhar o risco (com outra autoridade, órgão ou unidade)
TRATAMENTOS: | Que controles (ações) a Unidade propõe para garantir que as respostas aos eventos de riscos ou oportunidades sejam tempestivas e efetivas?
PROPRIETÁRIO DO RISCO: | Pessoa responsável pela implementação dos tratamentos propostos e pelo monitoramento da materialização do risco.