## IDENT__AVAL__PLAN_
ANÁLISE E GERENCIAMENTO DE RISCOS
UNIDADE: | Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região - COGER
PROCESSO CRÍTICO DE SUCESSO: | Correição Geral Ordinária
OBJETIVO do processo crítico: | Fiscalização e controle da administração da justiça e da atividade das unidades judiciárias e administrativas das seções e subseções judiciárias da 1ª Região, com monitoramento dos desdobramentos, recomendações e determinações resultantes dos trabalhos correicionais
INDICADOR do processo crítico: | Indicador 11: Índice de implantação das iniciativas que aprimorem as inspeções e correições (Glossário dos Indicadores Estratégicos - Plano Estratégico do CNJ 2021-2026)
RISCOS e/ou OPORTUNIDADES | CAUSAS | PROBABILIDADE | IMPACTO |  | CRITICIDADE | RESPOSTAS | TRATAMENTOS | PROPRIETÁRIO DO RISCO
|  |  | NÍVEL | CONSEQUÊNCIAS
Adiamento da correição | Acontecimento imprevisto no planejamento da correição | 2 | 3 | Retrabalho e aumento dos custos com deslocamento da equipe (correição presencial) | 6 | Prevenir/Compartillhar | Ampliação do prazo e padronização da utilização do modelo remoto de correição | Desembargadora federal Ângela Catão (Corregedora Regional) e Flavia Bezerra Queiroz (Assessora da COGER)
Erros e/ou instabilidade nos sistemas informatizados e na rede | Falta de investimento/pessoal na área de Tecnologia da Informação | 4 | 4 | Atraso na conclusão/andamento de fase ou do processo | 16 | Mitigar/Compartilhar | Melhorias nos sistemas informatizados (especialmente o aprimoramento do PJe), rede, ampliação do prazo de duração do processo de correição e adiantamento de tarefas das fases subsequentes | Diretor da SECIN, Desembargadora federal Ângela Catão (Corregedora Regional) e Flavia Bezerra Queiroz (Assessora da COGER)
Afastamento ou desligamento de servidor do setor | Precariedade do vínculo da Assessora da COGER responsável pelo processo, rotatividade no setor e férias/licenças a serem gozadas pelo servidor | 4 | 4 | Perda do conhecimento/competência e prejuízo ao desenvolvimento das atividades do setor | 16 | Prevenir/Compartilhar | Ampliação do número de servidores (quadro fixo COGER), consolidação da base de conhecimento (atualização de manuais/modelos), capacitação de servidores e adequação de períodos de férias ao calendário das correições | Desembargadora federal Ângela Catão (Corregedora Regional) e Flavia Bezerra Queiroz (Assessora da COGER)
Atraso ou não cumprimento das providências preparatórias pelas unidades correicionadas | Acúmulo de serviço/falta de tempo/falta de servidores e colaboradores e/ou desconhecimento das rotinas e procedimentos por parte dos servidores das unidades correicionadas | 2 | 2 | Atraso na conclusão/andamento de fase ou do processo | 4 | Mitigar | Monitorar o atendimento das providências no prazo assinalado e efetuar a cobrança em tempo hábil à tramitação regular do processo | Flávia Bezerra Queiroz (Assessora da COGER)
Falta de conhecimento sobre os procedimentos da fase e sobre legislação/normatização, critérios de regularidade processual, indicadores de movimentação processual e rotinas de trabalho da primeira instância | Escolha de servidores sem bagagem técnica anterior, perfil e/ou treinamento/capacitação para atuar nos trabalhos correicionais | 3 | 5 | Comprometimento da qualidade do trabalho de fiscalização e controle das atividades nas unidades correicionadas | 15 | Mitigar | Designação/criação de equipe fixa para a execução dos trabalhos correicionais e capacitação de servidores da equipe | Desembargadora federal Ângela Catão (Corregedora Regional)
Equipe reduzida de servidores para a execução dos trabalhos correicionais | Insuficiência de tempo para execução dos trabalhos correicionais | 4 | 4 | Atraso na conclusão/andamento de fase ou do processo e comprometimento da qualidade do trabalho correicional | 16 | Mitigar | Ampliação da equipe de servidores para a execução dos trabalhos correicionais, ampliação do prazo para a execução dos trabalhos correicionais e padronização da utilização do modelo remoto de correição | Desembargadora federal Ângela Catão (Corregedora Regional)
Ausência da participação de servidor que detenha conhecimentos técnicos e/ou ausência de participação da Tecnologia da Informação e falta de recursos orçamentários para implementar iniciativas de modernização do processo de correição | Escolha de servidor sem bagagem técnica anterior e perfil para atuação em conjunto com a Tecnologia da Informação; falta de investimento; e carência de servidores e falta de apoio da área de Tecnologia de Informação | 4 | 5 | Inviabilidade da implantação de inovações tecnológicas e iniciativas com vistas a melhorias, aprimoramento, modernização e automatização do processo de trabalho | 20 | Compartilhar | Indicação criteriosa de servidor com bagagem técnica anterior, perfil e detentor dos conhecimentos necessários à atuação conjunta com a Tecnologia da Informação; maior engajamento da área de Tecnologia da Informação; e priorização na alocação de recursos | Comitê Gestor de Riscos
Falha nas atividades de monitoramento | Insuficiência de tempo e falta de servidores/colaboradores para a execução das tarefas de acompanhamento dos desdobramentos da correição | 3 | 3 | Atraso na conclusão do processo de correição e comprometimento da eficiência da fiscalização | 9 | Mitigar | Ampliação do número de colaboradores, manutenção de planilha de controle interno da unidade e capacitação dos colaboradores | Juiz federal em auxílio à COGER - Coordenador de correições
Atraso ou não cumprimento das determinações e/ou recomendações resultantes da correição pelas unidades correicionadas e unidades do TRF1 | Acúmulo de serviço/falta de tempo e/ou desconhecimento das rotinas e procedimentos, falta de servidores/colaboradores e falta de engajamento por parte das unidades | 4 | 4 | Atraso na conclusão do processo de correição e comprometimento do próprio escopo do processo de correição | 16 | Compartilhar | Implantação de monitoramento mais eficiente e/ou automatizado e concessão de prazos exequíveis às unidades | Desembargadora federal Ângela Catão (Corregedora Regional), Juízes de primeira instância, Diretores de Foro e Diretores de Secretaria do TRF1

## INSTRUÇÕES_DE_PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA ANÁLISE DE RISCOS
PROCESSOS CRÍTICOS DE SUCESSO: | Qual processo desenvolvido pela Unidade mais impacta sobre os objetivos estratégicos?
OBJETIVO do processo crítico: | Verbo no infinitivo + produto/serviço a ser gerado pelo processo.
INDICADOR do processo crítico | Número, percentual, taxa ou coeficiente (fórmula) que permita medir o sucesso do processo
RISCOS e ou OPORTUNIDADES: | Que eventos podem impactar negativamente o sucesso do processo de trabalho em atingir os objetivos? E/ou que oportunidades podem impactar positivamente o sucesso do processo de trabalho em atingir os objetivos? Riscos não se confundem com problemas ocorridos e não devem ser a negação do objetivo do processo crítico.
CAUSAS: | Por que o risco (ameaça) ou a oportunidade pode ocorrer? A causa é que deverá ser tratada pelos controles ou ações propostos.
PROBABILIDADE: | É a classificação (de 1 a 5) da previsão de o risco se materializar: 1. Raro: o evento ocorre apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou indícios que sinalizem sua ocorrência. 2. Pouco provável: o evento tem baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo. 3. Provável: o evento repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios de que possa ocorrer nesse horizonte. 4. Muito provável: o evento repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios de que ocorrerá nesse horizonte. 5. Praticamente certo de ocorrer: o evento tem ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.
NÍVEL DE IMPACTO sobre a prestação jurisdicional: | É a classificação (de 1 a 5) do impacto do evento sobre a prestação jurisdicional: 1. Muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado. 2. Baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado. 3. Médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado. 4. Alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado. 5. Muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.
CONSEQUÊNCIAS sobre a prestação jurisdicional: | Que problemas o evento, se ocorrer, pode acarretar na prestação jurisdicional?
NÍVEL DE IMPACTO sobre o processo de trabalho: | É a classificação (de 1 a 5) do impacto do evento sobre o processo de trabalho, a mesma do item (G).
CONSEQUÊNCIAS sobre o processo de trabalho: | Que problemas o evento, se ocorrer, pode acarretar no processo de trabalho?
CRITICIDADE: | É o resultado da multiplicação da probabilidade x nível de impacto sobre a prestação jurisdicional x nível de impacto sobre o processo de trabalho
RESPOSTAS: | Deve ser uma das 6 opções abaixo, aprovada pela Governança: • aceitar o risco, • prevenir, • mitigar, • evitar, • transferir • compartilhar o risco (com outra autoridade, órgão ou unidade)
TRATAMENTOS: | Que controles (ações) a Unidade propõe para garantir que as respostas aos eventos de riscos ou oportunidades sejam tempestivas e efetivas?
PROPRIETÁRIO DO RISCO: | Pessoa responsável pela implementação dos tratamentos propostos e pelo monitoramento da materialização do risco.