## IDENT__AVAL__PLAN_
ANÁLISE E GERENCIAMENTO DE RISCOS
UNIDADE: | Cedap
PROCESSO CRÍTICO DE SUCESSO: | Gerenciamento de inscrição nos cursos promovidos pelo Cedap
OBJETIVO do processo crítico: | O processo de trabalho tem como objetivo preenche as vagas das ações educacionais ofertadas pelo CEDAP por meioi da divulgação, recebimento e validação das inscrições dos servidores.
INDICADOR do processo crítico: | IE 2.2.1 Capacitação com recursos orçamentários de CRH. IE 2.2.2 Capacitação mínima por servidor/CNJ. IE 2.2.3 Desenvolvimento Gerencial (Resolução 3/2008 -CJF Art. 59). IE 2.2.4 Programa Reciclagem Segurança.
RISCOS e/ou OPORTUNIDADES | CAUSAS | PROBABILIDADE | IMPACTO |  | CRITICIDADE | RESPOSTAS | TRATAMENTOS | PROPRIETÁRIO DO RISCO
|  |  | NÍVEL | CONSEQUÊNCIAS
Divulgação com pouco prazo para inscrição. | 1.Dificuldade na contratação do instrutor. 2. Curto espaço de tempo entre a autorização do evento e sua realização. 3. Demanda não prevista no PAC e com pouco prazo para cumprimento. | 2 | 3 | Não ocupação da totalidade das vagas. Divulgação insuficiente. Sobrecarga de trabalho da equipe responsável pela divulgação. | 6 | Mitigar | 1. Acompanhar melhor o processo de autorização, fornecendo informações para subsidiar a decisão da autoridade. 2. Chamar atenção para a necessidade de respeito ao prazo mínimo para oferta da capacitação previsto em norma. | Diretor de Divisão
Dados informados incorretos e divulgação com erro de português | Ausência de revisão/conferência ou revisão insuficiente. | 2 | 2 | Informação incorreta que pode acarretar a desistência de participantes. | 4 | Prevenir | 1. Implementar a melhoria do processo de revisão e conferência. | Supervisor de Seção
Público alvo não visualiza a divulgação realizada e perde o prazo para inscrição | 1. Servidor não abre o email. 2. Canal de comunicação inadequado para o público alvo. 3. Divulgação não atrativa. | 3 | 3 | Não ocupação das vagas, não alcança o público alvo da capacitação e não alcance das metas de capacitação da unidade. | 9 | Prevenir | 1. Criar peças de divulgação mais atrativas. 2. Melhorar a divulgação no portal da Intranet. 3. Implantar o portal do Cedap. 4. Buscar alternativas de divulgação. 5. Interagir com o gestor da área alvo do treinamento. | Diretor de Divisão
Indisponibilidade do outlook e de outros canais de divulgação | Problemas de TI | 2 | 3 | Falta de divulgação do treinamento e não preenchimento das vagas. | 6 | Transferir | Abrir procedimento junto à área de TI para a solução do problema o mais rápido possível. | Diretor de Divisão
Ausência de quórum mínimo de inscritos no treinamento. | 1. Ausência de acompanhamento das inscrições.2. Falta de um sistema de gestão de capacitação. | 2 | 4 | Cancelamento da ação educacional. Não cumprimento do PAC. Não atingimento das metas de capacitação da unidade. | 8 | Evitar. | 1. Desenvolver um sistema de gestão de capacitação que contemple a fase de inscrições. | Diretor de Divisão
Atraso no envio da confirmação da inscrição. Enviar email para participante incorreto e deixar de enviar a confirmação para algum participante. | 1. Email de participante não localizado na base de dados. 2. Email com endereçamento incorreto. | 2 | 2 | Inscrição não confirmada a tempo para a participação do servidor no treinamento. | 4 | Prevenir | 1. Automatização do envio de confirmação de inscrição. | Supervisor de Seção
Reencaminhamento, por parte de algum aluno inscrito, do link de acesso do curso para pessoa que não está inscrita. | Servidor compartilha o link com outro que gostaria/deveria participar da ação de treinamento. | 1 | 2 | Extrapolamento do número de vagas do curso. Criação de situação que exija a retirada do servidor não inscrito. Participação de servidor que não é público alvo do treinamento. | 2 | Prevenir | 1. Inclusão de lobby na ações de treinamento síncrona. | Supervisor de Seção
0

## INSTRUÇÕES_DE_PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA ANÁLISE DE RISCOS
PROCESSOS CRÍTICOS DE SUCESSO: | Qual processo desenvolvido pela Unidade mais impacta sobre os objetivos estratégicos?
OBJETIVO do processo crítico: | Verbo no infinitivo + produto/serviço a ser gerado pelo processo.
INDICADOR do processo crítico | Número, percentual, taxa ou coeficiente (fórmula) que permita medir o sucesso do processo
RISCOS e ou OPORTUNIDADES: | Que eventos podem impactar negativamente o sucesso do processo de trabalho em atingir os objetivos? E/ou que oportunidades podem impactar positivamente o sucesso do processo de trabalho em atingir os objetivos? Riscos não se confundem com problemas ocorridos e não devem ser a negação do objetivo do processo crítico.
CAUSAS: | Por que o risco (ameaça) ou a oportunidade pode ocorrer? A causa é que deverá ser tratada pelos controles ou ações propostos.
PROBABILIDADE: | É a classificação (de 1 a 5) da previsão de o risco se materializar: 1. Raro: o evento ocorre apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou indícios que sinalizem sua ocorrência. 2. Pouco provável: o evento tem baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo. 3. Provável: o evento repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios de que possa ocorrer nesse horizonte. 4. Muito provável: o evento repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios de que ocorrerá nesse horizonte. 5. Praticamente certo de ocorrer: o evento tem ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.
NÍVEL DE IMPACTO sobre a prestação jurisdicional: | É a classificação (de 1 a 5) do impacto do evento sobre a prestação jurisdicional: 1. Muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado. 2. Baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado. 3. Médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado. 4. Alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado. 5. Muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.
CONSEQUÊNCIAS sobre a prestação jurisdicional: | Que problemas o evento, se ocorrer, pode acarretar na prestação jurisdicional?
NÍVEL DE IMPACTO sobre o processo de trabalho: | É a classificação (de 1 a 5) do impacto do evento sobre o processo de trabalho, a mesma do item (G).
CONSEQUÊNCIAS sobre o processo de trabalho: | Que problemas o evento, se ocorrer, pode acarretar no processo de trabalho?
CRITICIDADE: | É o resultado da multiplicação da probabilidade x nível de impacto sobre a prestação jurisdicional x nível de impacto sobre o processo de trabalho
RESPOSTAS: | Deve ser uma das 6 opções abaixo, aprovada pela Governança: • aceitar o risco, • prevenir, • mitigar, • evitar, • transferir • compartilhar o risco (com outra autoridade, órgão ou unidade)
TRATAMENTOS: | Que controles (ações) a Unidade propõe para garantir que as respostas aos eventos de riscos ou oportunidades sejam tempestivas e efetivas?
PROPRIETÁRIO DO RISCO: | Pessoa responsável pela implementação dos tratamentos propostos e pelo monitoramento da materialização do risco.