TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 ª REGIÃO

ATA

MEMÓRIA DE REUNIÃO
8ª reunião ordinária de 2020 da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável
Objetivo da reunião: Reunião periódica mensal
Local: Reunião virtual pelo Teams	Data: 09/11/2020	Horário: 15:00h às 16:30 h
Pauta: / Avaliações da Oficina do PLS para o próximo Biênio 2020/2021 / Revisão do PLS (continuação) / Alteração do Projeto PLS (Solicitação de Mudança de Projeto 11684044 - PAe 0025065- 24.2019.4.01.8000) / Critérios de sustentabilidade em processos de aquisição e contratação - ciência do despacho Dicom 11664700 (PAe 0002517-05.2019.4.01.8000)
Participantes
Vanessa Rodrigues Barbosa Siqueira (Presidente)
Irani Pierre de Araújo Ribeiro (Coordenadora do Grupo Executivo I)
Mônica Tenório Almeida (Coordenadora do Grupo Executivo II)
Átila Pinheiro Amorim (Coordenador do Grupo Executivo III)
Adelmo dos Santos Lombardi (Coordenador do Grupo Executivo V)
Ivani Luiz de Morais - Assessora da Ascom (membro efetivo)

Nádia Barbosa da Cruz Santana (membro efetivo - Dipla)
Rodrigo Pires Andrade Maranhão (membro efetivo - Dicom)
Ariadne Maryla Tezelli Souza (supervisora da Seção de Monitoramento do Planejamento das Contratações - Semop)
Vânia Regina Fernandes (membro suplente - Diple)
Carlos Roberto de Jesus Domingues (supervisor da Seamb e secretário da CGPLS)
A presidente da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável - CGPLS, Vanessa Rodrigues Barbosa Siqueira, deu início à reunião e à sua gravação no aplicativo Teams. / AVALIAÇÕES DA OFICINA DE ELABORAÇÃO PLS-2021/2022 / Sobre a Oficina de Elaboração do PLS 2021/2022, realizada em 5 de novembro, conduzida pela coordenadora de gestão socioambiental do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT, Adriana Tostes, foram apresentadas as seguintes considerações: / Irani Pierre, vice-presidente da CGPLS e coordenadora do Grupo Executivo I, ressaltou que nos últimos anos o PLS tem se consolidado no TRF 1ª Região, destacou também a visão positiva apresentada na oficina em relação aos resultados, à transparência dos dados e à percepção de maturidade dos trabalhos desenvolvidos pelo Tribunal na área socioambiental. / A assessora da Assessoria de Comunicação Social - Ascom, Ivani Luiz de Morais, concordando com a manifestação da servidora Irani Pierre, acrescentou que trouxe como aprendizado o formato de reunião apresentado na oficina, em que se promove o envolvimento da administração superior e a tomada de decisão, de forma objetiva e prática, sobre temas de relevância apresentados pela comissão. Entende que o envolvimento formal da alta administração é pré-requisito para o sucesso na implementação da sustentabilidade no Tribunal. / A diretora da Divisão de Planejamento, Nádia Santana, destacou a consolidação do PLS, especialmente em relação ao amadurecimento das metodologias de trabalho utilizadas pela comissão. / A presidente da CGPLS enfatizou o aprendizado trazido pela oficina quanto à necessidade de formulação de deliberações concretas a cada reunião, sempre que possível, com o registro de cronograma para o seu cumprimento. Destacou também a apresentação de normas referentes a aquisições e contratações e o formato de reunião em que participam os representantes da área de orçamento e outras áreas estratégicas, para tomadas de decisão alinhadas às diretrizes orçamentárias e estratégicas do órgão. Destacou, ainda, a necessidade de se incorporar, na elaboração do PLS, discussões transversais (com o envolvimento de representantes de diversas áreas) sobre os temas do PLS, resultando em agrupamento de ideias e proposições mais ricas e consistentes para o plano. Sublinhou, também, a importância da área de compras, informando / estar em estudo a implementação de "trilhas de conhecimento" para capacitação dos gestores do Tribunal no tema "contratações e aquisições sustentáveis". Elogiou, finalmente, a participação na oficina do diretor da Divisão de Engenharia e Manutenção Predial - Dieng, que liberou vários integrantes de sua unidade para participar da oficina de elaboração do PLS. / REVISÃO DO PLS / Dando continuidade à revisão do PLS, presidente questionou sobre os prazos e sobre a metodologia a ser implementada nesta revisão. A propósito de reforçar o aprendizado adquirido na oficina de elaboração do

PLS, a presidente sugeriu a consulta ao material disponibilizado "Como Elaborar um PLS" bem como a consulta aos Planos de Logística Sustentável de outros órgãos.

Em relação à metodologia, a supervisora da Seção de Monitoramento de Projetos Estatísticos - Sempe, Vânia Regina Fernandes, sublinhou que o primeiro passo para se iniciar a elaboração do plano é se avaliar a situação em que se encontra o Tribunal em relação ao PLS em vigor. Uma avaliação ideal deveria ser realizada a partir da análise dos pontos fracos e fortes, do resultado dos indicadores e metas, das ações desenvolvidas, bem como dos cenários (interno/externo e presente/futuro). Deste diagnóstico resultaria o estabelecimento das prioridades do próximo plano, que deveria focar-se na melhoria dos pontos fracos levantados. Tal análise traria igualmente a definição da melhor estratégia para o cumprimento dos macrodesafios e objetivos propostos. Para uma análise mais adequada, entende ser necessário o encerramento do atual ciclo (2019/2020), quando estariam disponíveis a totalidade dos dados necessários para avaliação do período.

O supervisor da Seção de Apoio à Gestão Socioambiental e de Acessibilidade e Inclusão - Seamb, Carlos Domingues, destacou o interesse da unidade em concluir a revisão do PLS ainda em 2020, aproveitando a motivação dos membros da comissão, em razão da oficina de elaboração do PLS. Entende que, apesar do exíguo prazo, a experiência da comissão adquirida ao longo dos anos a toma capaz de concluir os trabalhos de revisão até o final de 2020. Sugere sejam os trabalhos desenvolvidos por meio das ferramentas virtuais disponíveis (ex.: Teams). Sugeriu, ainda, a análise quanto a possibilidade de recriação de um grupo executivo para o tema "contratações sustentáveis". Sugeriu, finalmente, que os diretores das áreas responsáveis pelas ações participem ativamente na construção do plano, especialmente, no estabelecimento das metas e das ações para o seu atingimento.

A presidente da comissão reiterou a necessidade de estruturação dos trabalhos, com aplicação de uma metodologia comum, o que garantirá a consistência do próximo ciclo do PLS.

A assessora da Ascom, concordando com a manifestação do supervisor da Seamb, reforçou a importância de a comissão concluir a revisão do PLS ainda neste ano ou, na impossibilidade de sua conclusão, que a revisão aproxime-se o mais possível de sua conclusão. Entende que a soma da motivação da equipe e ao trabalho colaborativo estruturado, darão o impulso necessário para CGPLS, concluir, ainda neste ano, a revisão do PLS. Pontuou, ainda, algumas lições extraídas da oficina de elaboração do PLS, entre as quais: a importância dos dados concretos na construção do PLS; a necessidade de participação efetiva de quem detém as informações (ex: Dicom, Dieng etc); a necessidade de participação das chefias (a CGPLS deveria buscar uma maneira de integrar as chefias à comissão); o formato de encontro da comissão (propõem a realização três encontros anuais de maior abrangência, em que se incluam os grupos executivos); a necessidade de participação de representante da Diretoria-geral nas reuniões da CGPLS; e, por fim, que a CGPLS tenha um magistrado como patrocinador da comissão. Neste sentido, sublinhou a importância do patrocínio de uma autoridade aos trabalhos da comissão, o que daria maior visibilidade e representatividade do PLS perante os demais desembargadores.

O diretor da Divisão de Compras - Dicom, Rodrigo Maranhão, sublinhou a importância do envolvimento de representantes de várias áreas que participem do processo de aquisições e contratações para que se envolvam ou, no mínimo, para que estejam cientes da necessidade de implementação do processo de contratação sustentável no Tribunal. Observou que a complexidade desse processo merece receber uma "trilha de capacitação" específica para o tema "aquisições/contratações sustentáveis", para atualização, alinhamento e capacitação dos vários atores envolvidos nesse processo. Quanto à eventual criação de grupo executivo para o tema "aquisições/contratações sustentáveis", informou que é possível amadurecer a ideia para o próximo ciclo do plano.

Quanto à manifestação do diretor da Dicom, a presidente da comissão, informou que o trabalho sobre as "trilhas de capacitação" foi submetido ao diretor do Centro de Desenvolvimento e Aprimoramento de Servidores da 1ª Região - Cedap e que, diante desta manifestação, será verificada, também, a possibilidade de sua inclusão no PLS.

Concluindo o item "Revisão do PLS", a presidente extraiu as seguintes deliberações da comissão: a CGPLS buscará concluir a revisão do PLS em 2020, a partir de encontros (que podem ser semanais), com a parceria de representantes da Divisão de Planejamento e Monitoramento da Estratégia - Diple, para alinhamento
estratégico e adequação metodológica. Os trabalhos serão desenvolvidos concomitantemente pelos grupos executivos com o apoio da Seamb, preferencialmente, com a participação efetiva dos representantes das unidades responsáveis pelas ações/metas. As metas e ações serão propostas a partir de diagnóstico da situação do Tribunal em relação ao seu PLS e da análise de cenário atual e do próximo ciclo.

ALTERAÇÃO DO PROJETO PLS (Solicitação de Mudança de Projeto 11684044 - PAe 0025065- 24.2019.4.01.8000)

Tendo em vista a necessidade de viabilização da conclusão do Projeto PLS (PAe 0025065- 24.2019.4.01.8000) diante da pandemia de Covid-19, o supervisor da Seamb apresentou à CGPLS a Solicitação de Mudança de Projeto 11684044 (PAe 0025065-24.2019.4.01.8000), a ser submetida à aprovação do Comitê Institucional de Planejamento Estratégico - Cipe, para adequação do projeto à atual realidade, diante da impossibilidade de cumprimento de 30% (trinta por cento) do escopo do projeto, em razão das dificuldades impostas pela pandemia. A referida solicitação de mudança de projeto propõem a exclusão das seguintes ações:

2 - Substituição dos copos plásticos descartáveis por copos de vidro 3 - Substituição dos garrafões de água mineral por filtros
1. Estudo de redução de custo de energia
2. Otimização das Copas
1. - Aperfeiçoar coleta seletiva do Tribunal
2. - Terceirização como alternativa de transporte no serviço público - frota administrativa ((estimativa de custo R$
38.000,00)
  1. - Modernização do Espaço Bem-estar
  2. - Modernização do Projeto Vem de Bike

Sem manifestação contrária, a CGPLS aprovou a Solicitação de Mudança de Projeto 11684044 [esta solicitação foi, posteriormente, substituída pela Solicitação de Mudança de Projeto 11808134, para reinclusão da ação "2 - Substituição dos copos plásticos descartáveis por copos de vidro", após aprovação desta ação pelo diretor-geral, conforme despacho Seamb 11808393 (PAe 0025065-24.2019.4.01.8000)].

CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE EM PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO - CIÊNCIA DO DESPACHO DICOM 11664700 (PAe 0002517-05.2019.4.01.8000)

Em atenção à ação "12.4" do Projeto PLS (Ficha Inicial do Projeto 9191741 - PAe 0025065- 24.2019.4.01.8000) 12 - Classificação de itens sustentáveis no Catálogo Sicam (PAe 0002517- 05.2019.4.01.8000) "12.4. Encerramento da ação e sugestões para providências decorrentes da ação realizada, com posterior envio dos autos à Comissão Gestora do PLS para conhecimento e validação da correspondência entre o inventário PLS vigente e o resultado deste processo", o supervisor da Seamb deu ciência à CGPLS do despacho Dicom 11664700_(PAe 0002517-05.2019.4.01.8000)., que trata de sugestão quando de eventual lacuna na indicação de critério de sustentabilidade nos artefatos de aquisição (Termo de Referência - TR ou no Estudo Técnico Preliminar - ETP), nos seguintes termos:

"( ..)
O que se constata, portanto, é que há uma necessidade que precisa ser satisfeita - indicação formal de que o item deve ser inserido no catálogo de material sustentável - cujo atendimento deve ser conciliado com a adoção de procedimentos que não impactem negativamente sobre as fases processuais das contratações.
De forma a conciliar a necessidade mencionada com as possibilidades que estariam ao alcance desta Divisão, propõe-se como solução que:
  1. O formulário do ETP seja ajustado para incluir, em seu tópico de sustentabilidade, duas etapas de preenchimento: na primeira, que a unidade requisitante informe objetivamente se o(s) item(ns) pretendidos são ou não sustentáveis; na segunda, em caso de resposta afirmativa à primeira, que a unidade requisitante informe quais os critérios de sustentabilidade adotados para cada item ou, em caso de resposta negativa, que justifique o afastamento dos critérios de sustentabilidade;

Adaptação do guia de preenchimento do ETP, para que contenha orientações voltadas à forma de preenchimento do tópico de sustentabilidade no referido formulário; / Em caso de impossibilidade de aferição de sustentabilidade para os itens pretendidos, que a Comissão Gestora do PLS-TRFJ (CGPLS-TRFJ) seja consultada; / Em caso de inexistência de registro dos itens sustentáveis no catálogo de materiais, que, após a conclusão dos procedimentos licitatórios, a CGPLS­ TRF I seja cientificada para as providências cabíveis ." / Quanto à efetivação da referida sugestão "consultar a CGPLS em caso de lacuna na indicação de critérios sustentáveis para aquisições e contratações", a comissão entendeu que tal sugestão não terá resultados positivos práticos, urna vez que os membros da comissão capacitados a opinar sobre "critérios de sustentabilidade em aquisições e contratações" são os mesmos que já teriam se manifestado sobre da lacuna, em momento anterior, enquanto representante de suas áreas no processo de contratação. De qualquer forma, ciente do despacho, a comissão entendeu que, havendo necessidade (recorrência de lacuna na indicação de critérios de sustentabilidade), seria o caso de se criar, se assim entender a administração, grupo de trabalho (que poderia ser um grupo executivo do PLS) com integrantes das várias áreas envolvidas no processo de contratação/aquisição para resolução de tais questões. / Nada mais havendo, a presidente deu por encerrada a reunião.

	Atividades	Responsável
1.	Reuniões para revisão doPLS	CGPLS e GEs
PRÓXIMA REUNIÃO
Local: / Videoconferência		Data: 10/12/2020

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Rodrigues Barbosa Siqueira , Supervisor(a) de Seção, em 16/12/2020, às 14:31 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Roberto de Jesus Domingues, Supervisor(a) de Seção, em 16/12/2020, às 15:21 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Pires Andrade Maranhão, Diretor(a) de Divisão, em 16/12/2020, às 15:41 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Ariadne Maryla Tezelli Souza, Supervisor(a) de Seção,
em 16/12/2020, às 19:53 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Mônica Tenório Almeida, Assessor(a) Adjunto V, em 07/O1/2021, às 14:43 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, Ill , "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Nádia Barbosa da Cruz Santana, Diretor(a) de Divisão,
em 07/01/2021, às 17:35 (horário de Brasília), confonne art. 1º, § 2°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
.jus.br/portaltrfl /servicos/veri fica-processo.htm informando o código verificador
11710022 e o código CRC AE1D9347.

SAU/SUL - Quadra 2, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasília - DF - www.trfl .jus.br
0002911-75.2020.4.01.8000	l1710022v52