TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ATA

MEMÓRIA DE REUNIÃO
3ª reunião ordinária de 2019 da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável
Objetivo da reunião: Reunião periódica mensal
Local: Sala de reuniões de videoconferência/reunião – anexo I - 1º andar - sala 109	Data: 09/04/2019	Horário: 14:40h às 16:30h
Pauta: / Análise do quadro “Próximas Ações” constante da Ata da reunião anterior; / Apresentação pelos coordenadores de grupos do andamento dos trabalhos de seus grupos; / elaboração do Plano de Ação da CGPLS /2019 (continuação); / Outros assuntos e deliberações finais
Participantes
Nome			Unidade/ramal
Nilda Aparecida Alves (Presidente)			Dicad - 5280
Irani Pierre de Araújo Ribeiro (Coordenadora do Grupo I)			Dimap - 5999
Alex Cerqueira Rocha (Coordenador Executivo do Grupo III - pendente de publicação de portaria )			Seae1 – 1823
Adelmo dos Santos Lombardi (Coordenador do Grupo Executivo V - pendente de publicação de portaria)			Sesvi - 5240
Aline Maria Lima Sá Campos (Coordenadora Executiva do Grupo IV - pendente de publicação de portaria)			Disao - 5291
Ana Alice Siqueira Santos Carvalho (suplente da coordenadora do Grupo Executivo IV - pendente de publicação de portaria)			Diasa - 5237
Ivani Luiz de Morais - Diretora da Ascom - membro efetivo			Ascom - 5338
Nádia Barbosa da Cruz Santana (membro efetivo)			Dipla - 3480
Vanessa Rodrigues Barbosa Siqueira (membro efetivo)			Sedup 3946
Carlos Roberto de Jesus Domingues (supervisor da Seamb)			Seamb - 3174
ASSUNTOS TRATADOS
1. ANÁLISE DAS "PRÓXIMAS AÇÕES" DELIBERADAS NA 2ª REUNIÃO DA CGPLS (ata 7798025) / Acompanhar o andamento da aprovação das normas de revisão do PLS - PAe 0005979-09.2015.4.01.8000. Ação advinda da 1ª Reunião da CGPLS. / As normas de revisão do PLS bem como a atualização da composição da CGPLS e dos Grupos Executivos encontram-se pendentes de aprovação. Esta ação é urgentíssima, uma vez que é pendência da 1ª reunião da CGPLS de 2019. A não aprovação/publicação deixa a comissão sem amparo normativo tanto em relação ao desenvolvimento das ações constantes no Plano de Ação Socioambiental proposto para 2019/2020, como em relação à alteração de competência de grupo executivo e à legitimidade dos futuros membros e coordenadores de grupos que ainda não se encontram nomeados formalmente. / Diante disso, a CGPLS propôs a realização de reunião com a diretora da Diple, visando reforçar a necessidade da aprovação das referidas normas e oferecer apoio da CGPLS no que for necessário. / Checagem com a Dieng do dado referente ao gasto com reformas em 2018 (Meta 12 - Reduzir o valor gasto com reformas em 10% a.a. até 2020). / Essa informação foi checada com a Dieng, com o servidor Paulo César Machado Sena, que ratificou a informação. / Apresentação de sugestão novo(s) critério(s) de cálculo para o IASA "tema 8 – CPS – Contratações Públicas Sustentáveis" para encaminhamento pela Seamb para o TCU / A Seamb aguarda a sugestão de novo critério para que possa apresentar ao TCU. A CGPLS entende que esta atividade deve ser designada à Divisão de Compras, a qual é representada por membro efetivo nesta comissão, para estudo de possíveis novos critérios que devam constar do "tema 8 – CPS – Contratações Públicas Sustentáveis", que representem melhor o real status do Tribunal em relação a este tema. Assim, alterou-se o responsável pela ação para a Dicom, com o acompanhamento da ação pela Seamb. / a) Encaminhamento do PAe 0018392-49.2018.4.01.8000, substituição dos copos de plástico no TRF, para a Nucol, solicitando estimativa do percentual de quebra de copos e comprovação da empresa que coleta os resíduos de vidro do Tribunal, Green Ambiental, quanto ao correto tratamento deste resíduo. / b) Encaminhamento deste mesmo processo à Seção de Monitoramento da Gestão de Riscos - Semor para a análise de riscos de implantação/não implantação do projeto. / Ações realizadas, aguardando resultado dos encaminhamentos. Acompanhamento pela Seamb das respostas da Nucol e da Semor. / Verificar se ainda há assinaturas pendentes da atas de reuniões anteriores e solicitar assinaturas. / Esta atividade é permanente, a Seamb fará o acompanhamento e continuará comunicando, por e-mail, aos participantes que não tenham subscrito às atas da necessidade de fazê-lo. / Desenvolvimento de proposta para incentivo à implementação de ações socioambientais / Esta ação está em desenvolvimento - inserida no item da CGPLS: "Plano de Ação da CGPLS para 2019", iniciada na reunião extraordinária do dia 22/03/2019 (7888435) e inserida da pauta da reunião ora registrada, 3ª reunião ordinária. / Verificação quanto a possibilidade de o servidor capacitado no ano de 2018 em gestão de edifícios (Gerenciamento de Facilities - Facility Management) atuar como replicador do conhecimento obtido, como forma de capacitação de outros envolvidos na gestão predial do Tribunal. / O servidor da Dieng que recebeu a referida capacitação, Rodrigo Pinto de Menezes, acaba de ser removido para a Seccional de Ilhéus/BA. A Seret verificará a possibilidade de realização de treinamento virtual ou de outra de outra solução que se mostre economicamente viável para o Tribunal. / 2. APRESENTAÇÃO PELOS COORDENADORES DE GRUPOS DO ANDAMENTO DOS TRABALHOS DE SEUS GRUPOS

## Grupo Executivo I – Uso Eficiente de Insumos e Materiais e de Gestão dos Resíduos

A coordenadora do Grupo Executivo I - GE-I, Irani Pierre de Araújo Ribeiro, prestou as seguintes atualizações e informações em relação as trabalhos do grupo:

tendo em vista implantação gradual das ilhas de coleta seletiva, verificou-se a necessidade de realização de treinamento dos terceirizados encarregados pelo recolhimento dos resíduos, visando alinhar procedimentos de coleta e de armazenagem dos resíduos. Este treinamento foi sugerida pelo GE-I à Nucol, que se responsabilizará pela ação.

Ainda quanto às ilhas de coleta, está prevista visita de membros do GE-I, de servidores da Nucol e demais interessados à Central de Recolhimento de Resíduos do TJDFT, para conhecimento dos procedimentos adotados por aquele órgão e aproveitamento das boas práticas relacionadas à coleta seletiva.

Foi sugerido por Irani convidar para proferir palestra no TRF a servidora da AGU/SP Teresa Villac, visando capacitar os servidores desta Corte no tema "Aquisições Sustentáveis", com data provável para junho do corrente ano. A iniciativa será uma ação do Grupo IV para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente e, considerando a relevância do tema, foi sugerido a cessão de vagas na palestra a outros órgãos. A Vanessa levará a proposta ao Cedap, para avaliação e implementação.

## Grupos Executivo I e IV

a) foi anunciado também que, em parceria com o Grupo Executivo IV, está em andamento o PAe 0007210-32.2019.4.01.8000, que trata da possibilidade de alteração da periodicidade da Coleta de Lixo Eletrônico do Tribunal, para que esta deixe de ser uma ação semestral e passe a ser uma ação contínua, uma vez que são realizados vários pedidos para recebimento de equipamentos fora dos prazos abertos semestralmente. A CGPLS-TRF1 entendeu como benvinda mais essa iniciativa dos grupos I e IV.

## Grupo Executivo V – Promoção Sustentável dos Serviços de Vigilância, Limpeza e Transporte (pendente de publicação de portaria)

O servidor Adelmo dos Santos Lombardi, reiterou sobre a necessidade de oficialização de sua indicação a coordenador do Grupo Executivo V, uma vez que, conforme o explicitado no item 1.1, acima, sua atuação na Comissão e no grupo executivo fica prejudicada por falta de legitimidade, tendo este servidor participado das reuniões da CGPLS, na condição de convidado ou na condição de coordenador indicado, desde o segundo semestre de 2018.

A CGPLS reforçou a necessidade de aprovação/publicação das normas referentes à revisão do PLS e da composição da comissão e de seus grupos executivos.

## Alteração de composição dos grupos executivos

A propósito da composição dos grupos executivos, a CGPLS aprovou a solicitação de alteração das indicações dos integrantes dos grupos executivos, no sentido de:

## Grupo Executivo IV – Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho, Comunicação e Capacitação

troca entre coordenadora e suplente, passando a ficar:

Aline Maria Lima Sá Campos (Disao) – Coordenadora Executiva do Grupo IV Ana Alice Siqueira Santos Carvalho (Diasa) – Suplente da coordenadora
inclusão da servidora Vanessa Rodrigues Barbosa Siqueira como membro efetivo (Cedap), e alteração da indicação da servidora Lilian da Cruz Lima, para suplente (Cedap), ficando: Vanessa Rodrigues Barbosa Siqueira (Cedap) – membro efetivo
Lilian da Cruz Lima (Cedap) – suplente

## Grupo Executivo III – Aquisição e Consumo Sustentável dos Recursos Tecnológicos

O servidor Alex Cerqueira Rocha, que também se encontra com sua indicação de Coordenador Executivo do Grupo III pendente de aprovação/publicação, noticiou que a única ação proposta para o GE-III: Projeto de contratação de serviço de outsourcing de impressão (Parte III - Plano de Ação Socioambiental 2019/2020 - pendente de aprovação/publicação), com prazo estabelecido para dezembro de 2020, não será realizada.

Tendo em vista as restrições orçamentárias do Tribunal, a administração verificou que não haverá recursos para pagamento anual de eventual contratação de serviço de outsourcing de impressão. Por outro lado, os recursos recebidos pelo Tribunal em 2019 permitem que se realize a aquisição de impressoras para atendimento das necessidade da 1ª Região, com prazo de garantia previsto dos equipamentos por 48 meses.

Diante desta informação, a CGPLS entendeu necessária a realização de reunião com o diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação - Secin, para que, não podendo o Tribunal efetuar a contratação do serviço de outsourcing, seja a aquisição desses equipamento realizada de forma a se aproximar o máximo possível das melhores práticas oferecidas por este serviço, com fins de atendimento aos critérios socioambientais de: controle, redução de gastos, redução de resíduos gerados (cartuchos de toner), eficiência e economia.

Para tanto, entende a CGPLS que devem ser atualizados os estudos para redimensionamento e modernização do parque de impressão do Tribunal visando o atendimento das necessidades de impressão do órgão pelos próximos 4 anos (tempo de garantia das máquinas), sempre priorizando a eficiência, economia e sustentabilidade, e não apenas se efetuar aquisição meramente substitutiva dos equipamentos ora existentes.

## 3 .ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA CGPLS /2019 (CONTINUAÇÃO)

Em continuidade aos trabalhos de elaboração do Plano de Ação da CGPLS/2019, atendidos os itens 1 e 2 das atividades deliberadas na reunião extraordinária do dia 22/03/2019 (7888435):

1. Definição de cinco ações de caráter socioambiental como critério de pontuação para a proposta de incentivo elaborada pela CGPLS (Plano de Ação da CGPLS 2019 - tema Estratégias de Motivação);
2. Criar lista de ações socioambientais objeto do Plano de Ação CGPLS - "Tema: Estratégias de Motivação"e enviaria para o grupo no email da lista da CGPLS; a CGPLS deu prosseguimento ao item 3 das atividades deliberadas na reunião extraordinária do dia 22/03/2019 (7888435):
3. Votar na lista de ações criadas (item 2, acima) para eleger as 5 ações que comporão o Plano de Ação e sugerir, por e-mail, o score de premiação em relação às ações que comporão o Plano de Ação CGPLS - "Tema: Estratégias de Motivação".
Entre as sugestões apresentadas, abaixo:
  1. Privilegiar a luz e a ventilação naturais;
  2. Desligar o computador ao final do expediente;
3 Imprimir apenas o necessário e utilize os dois lados do papel;
1. Devolver equipamentos ociosos em sua sala;
2. Usar água do filtro;
3. Usar a tecnologia para se comunicar (e-mail, videoconferência e outros);
4. Substituir publicações impressas por conteúdo digital;
5. Ser mais eficiente: faça mais, com menos;
6. Participar com novas ideias;
7. Descartar o lixo de forma consciente;
8. Coletar permanente o resíduo eletrônico;
9. Não utilizar copos descartáveis de plástico;
10. Montar ilha de coleta seletiva (não utilizar lixeiras individuais ou sob as mesas);
11. Participar da campanha de coleta de lixo eletrônico (mediante auto declaração);
12. Devolver itens não utilizados ao almoxarifado (mediante auto declaração);
13. Realizar exame periódico (o próprio membro da comissão ou grupo);
14. Inserir critérios de sustentabilidade em suas aquisições;
15. Promover dentro de sua unidade o recolhimento de pilhas usadas e destinar aos coletores de resíduos apropriados;
16. Promover ações ligadas à qualidade de vida no trabalho, a exemplo do programa "medida certa" e "vem de bike";
17. Encaminhar servidores para capacitações sobre o tema socioambiental;
Foram eleitas as seguintes ações para compor o Plano de Ação CGPLS - "Tema: Estratégias de Motivação":
1. Desligar o computador ao final do expediente;
2. Montar ilha de coleta seletiva (não utilizar lixeiras individuais ou sob as mesas);

Promover dentro de sua unidade o recolhimento de pilhas usadas e destinar aos coletores de resíduos apropriados; / Coletar permanente o resíduo eletrônico; / Realizar exame periódico (o próprio membro da comissão ou do grupo executivo).
PRÓXIMAS AÇÕES
	Atividades	Responsável	Prazo
1.	Acompanhar o andamento da aprovação das normas de revisão do PLS / (PAe 0005979-09.2015.4.01.8000).	Seamb	06/05/2018
2.	Apresentação de sugestão novo(s) critério(s) de cálculo para o IASA "tema 8 – CPS – Contratações Públicas Sustentáveis" para encaminhamento pela Seamb para o TCU	Dicom	06/05/2019
3.	Desenvolvimento de proposta para incentivo à implementação de ações socioambientais	CGPLS / Grupo Executivo IV	06/05/2019
4.	Verificação quanto a possibilidade de o servidor capacitado no ano de 2018 em gestão de edifícios (Gerenciamento de Facilities - Facility Management) atuar como replicador do conhecimento obtido, como forma de capacitação de outros envolvidos na gestão predial do Tribunal.	Seamb Cedap	06/05/2019
5.	Realização reunião da CGPLS com a diretora da Diple / Pauta: aprovação de normas que tratam da revisão do PLS, da CGPLS e dos Grupos Executivos do PLS	Seamb	26/04/2019
6.	Realização de reunião da CGPLS com o diretor da Secin / Pauta: Aquisição de impressoras para a 1ª Região, sugestões da comissão gestora visando o cumprimento do PLS: mínimo: software de controle de impressões, modernização e diminuição do parque de impressão, visando à eficiência, economia e sustentabilidade.	Seamb	26/04/2019
PRÓXIMA REUNIÃO
Local: Sala de reuniões de videoconferência/reunião – anexo I - 1º andar - sala 109		Data: 06/05/2019	Horário: início às 14:30h

SAU/SUL - Quadra 2, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br
0002903-35.2019.4.01.8000	7996737v64