Ata de Reunião 10

1. Identificação do Documento

| Projeto/Release: Processo Digital |
| --- |
| Gestor do Projeto: Dr. José Alexandre | Arquivo/versão: v1 |
| Relator do Documento: Mônica Regina Ferreira Rodrigues | Data da Preparação: 06/10/2009 |

2. Identificação da Reunião

| Data da Reunião: 05/10/2009 | Horário: 10:00 às 12:00 | Local: Sala de reuniões da SECIN |
| --- | --- | --- |
| Líder da Reunião: Dr. José Alexandre | Telefone: 3314-5186 |
| Objetivo da Reunião: Homologação ata da reunião do dia 29/09/2009. Pendências da ata da reunião anterior; Atividades desenvolvidas no período de 29/09/2009 a 05/10/2009 Assuntos diversos: Revisão da lista de riscos do projeto. Tratar sobre o encontro nos dias 08 e 09. Apresentar planejamento do encontro. |

3. Participantes da Reunião

| Nome | Área | E-mail | Telefone/Ramal |
| --- | --- | --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | COGER | Alexandre.franco@trf1.gov.br | 3314-5186 |
| Letícia Neves | SECJU | Letícia.neves@trf1.gov.br | 3314-5400 |
| Humberto José Xavier | SECIN | secin@trf1.gov.br | 3410-3460 |
| Mônica Regina Ferreira Rodrigues | SECIN/DIESP | diesp@trf1.gov.br | 3410-3482 |
| Yuri Oliveira de Andrade Freitas | SECIN/DISIJ | disij@trf1.gov.br | 3410-3460 |
| Ricardo Paulo Tomaz | SECIN/DIEST | diest@trf1.gov.br | 3410-3420 |
| Marcela Santos / DIESP | SECIN/DIESP | marcela.santos@trf1.gov.br | 3410-3472 |
| Renato Vasconcelos | SECIN/DISIJ | Renato.vasconcelos@trf1.gov.br | 3410-3463 |
| Rênia Alves Machado Carlini | SECIN/DIESP | Renia.machado@trf1.gov.br | 3410-3471 |
| Jonatas Santos | SECIN/DISIJ | jonatas.santos@trf1.gov.br | 3410-3463 |
| Rosilene Vieira | SECJU | Rosilene.silva@trf1.gov.br | 3314-5228 |

4. Síntese da Reunião

| Ata – 09 - Reunião do dia 29/09/2009 – homologada. Pendências da reunião anterior (29/09/2009) A SECIN está responsável pela organização do evento dos dias 5 e 6 de outubro. Encaminhar a solicitação para a utilização do Centrejufe e a convocação dos participantes. O evento foi transferido para os dias 08 e 09. Dr. Humberto informou que os ofícios já teriam sido enviados pela Presidência em 05/10/2009. O Centrejufe está devidamente reservado. O planejamento foi apresentado ao Dr. José Alexandre. Dr. José Alexandre identificou a necessidade de maior detalhamento da programação para o evento, da participação dos Diretores da SECIN e da Dra. Letícia na abertura do evento, e a participação da Mônica e do Yuri durante todo o evento, para acompanhamento e direcionamento dos trabalhos. Dr. José Alexandre informou que poderá participar rapidamente da abertura, mas não poderá permanecer durante o evento. Tratar a tabela única de tipo de documentos: Já houve a primeira reunião e hoje haverá a segunda reunião para dar continuidade ao assunto. O Expediente Administrativo 2007-01107-AC já está na SECIN. Houve mais duas reuniões onde foram levantadas todas as tabelas de tipo de documento hoje utilizadas pelos outros sistemas. A situação atual é para consolidar as informações e levar a proposta da tabela consolidada a uma comissão gestora. O foco está nos documentos judiciais. Dr. José Alexandre afirmou que pode compor a comissão gestora e solicitou prazo para conclusão deste trabalho. Rênia informou que dia 09/10 seria finalizado o trabalho de consolidação das informações em uma tabela única que será submetida aos gestores. Agendar reunião na Presidência para finalizar a redação sobre o processo do e-Proc, previamente agendada para 30/09 às 15hs. Dr. José Alexandre informou que a reunião foi realizada, porém ainda não foi possível concluir a redação do documento. Braga informou que a revisão do documento, visando incluir as alterações propostas, está sendo feita pela Mariana (DIGET) e que a previsão é que todas as alterações propostas estejam contempladas no documento até a próxima reunião agendada para o dia 07/10/2009. Dr. José Alexandre confirmou com o grupo de que o entendimento de todos é que as partes precisam estar cadastradas para poderem ter acesso às peças processuais digitais na internet. Enviar o relatório de status para o Dr. Reginaldo para divulgação. Foi encaminhado - OK Elaborar cronograma de marcos. O cronograma de marcos proposto foi apresentado ao Dr. José Alexandre que fez as seguintes considerações: - Inclusão de um marco que prevê a apresentação do fluxo do processo, de forma concreta. Elaborar a apresentação do fluxo do processo digital. Rênia afirmou que o fluxo está em elaboração e ainda não foi finalizado. Marcar reunião com Desembargadores para apresentação do projeto. Depende da elaboração do fluxo do processo para apresentação. Convidar o Dr. Silvio para participar de reuniões mensais. Dr. Humberto falou com Dr. Silvio sobre a possibilidade de participação quinzenal. Dr. Silvio confirmou participação. Dr. José Alexandre sugeriu a inclusão do Dr. Silvio na lista de distribuição dos documentos do projeto. Avaliar o CVD e o processo digital Houve reunião na COGER com participação do Dr. José Alexandre, Dra. Kátia, Dr. Saulo, Yuri e Gleyziene onde o assunto foi discutido, de maneira que o processo digital deverá contemplar a catalogação dos documentos. A princípio, Yuri manifestou-se pela possibilidade de se adotar o e-Doc como editor de documentos para atender aos processos físicos e digitais do primeiro grau e o g-Doc para os processos de segundo grau. Dr. Humberto informou que fez contato com CNJ, momento em que Dr. Olívio solicitou que a forma de participação fosse centralizada no Secretário-Geral do CNJ, Dr. Rubens Curado. Dr. José Alexandre promoverá o contato com Dr. Rubens. Atividades desenvolvidas no período de 29/09/2009 a 05/10/2009: A equipe do projeto apresentou o relatório de status com as atividades realizadas no período. São elas: Conclusão dos casos de uso ‘Gerenciar Processos’ e ‘Manter tarefas’ Continuidade do levantamento dos casos de uso ‘efetuar login’ e ‘gerenciar documentos’ Repasse para realização dos casos de uso ‘manter permissão de localização’ Realização do caso de uso ‘manter aviso’ Levantamento da tabela tipo de documento Atividades em atraso: Elaboração do cronograma de marcos Modelo de dados físico Definição/elaboração do fluxo do processo digital para apresentação Assuntos diversos Revisão da lista de riscos: A lista foi revisada e as observações foram incluídas no documento. Dr José Alexandre solicitou uma atenção especial para a lista de riscos, a qual deve ser revista semanalmente e as ocorrências devem ser registradas no campo ‘observação’. Tratar sobre o encontro dos dias 08 e 09/10. Orientações do Gestor: Tratarmos as indicações dos servidores para participação em qualquer etapa do projeto com bastante antecedência, visando ter tempo suficiente para convocação e emissão de passagens/diárias, caso necessário. Revisar a lista de riscos semanalmente. Próxima reunião de ponto de controle ocorrerá às 10 horas do dia 14/10/09, na sala da SECIN. Dr. José Alexandre poderá participar por vídeo Conferência – Salvador. |
| --- |
| # | Descrição da Ação | Responsável | Data Limite |
|  | Consolidação da tabela única de documentos para ser apresentada aos gestores | Rênia | 09/10/2009 |
|  | Manter contato com Dra. Claudia Tourinho | Dr. Alexandre | 13/10/2009 |
|  | Manter contato com Dr. Rubens Curado – Processo | Dr. Alexandre | 13/10/2009 |
|  | Elaborar a apresentação do fluxo do processo digital | Rênia | 13/10/2009 |
|  | Consolidar cronograma de marcos | Rênia | 13/10/2009 |

5. Lista de Distribuição

| Nome | E-mail |
| --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | Alexandre.franco@trf1.gov.br |
| Dr. Reginaldo Márcio Pereira | Reginaldo.pereira@trf1.gov.br |
| Dr. Silvio Ferreira | Silvio.ferreira@trf1.gov.br |
| Letícia Neves | Letícia.neves@trf1.gov.br |
| Rosilene Vieira | Rosilene.silva@trf1.gov.br |
| SECIN | secin@trf1.gov.br |
| DIESP | diesp@trf1.gov.br |
| DISIJ | disij@trf1.gov.br |
| DISAD | disad@trf1.gov.br |
| DIEST | diest@trf1.gov.br |
| COINT | coint@trf1.gov.br |
| Rênia Alves Machado Carlini | renia.machado@trf1.gov.br |
| Marcela Santos / DIESP | marcela.santos@trf1.gov.br |