Ata de Reunião 11

1. Identificação do Documento

| Projeto/Release: Processo Digital |
| --- |
| Gestor do Projeto: Dr. José Alexandre | Arquivo/versão: v1 |
| Relator do Documento: Mônica Regina Ferreira Rodrigues | Data da Preparação: 20/10/2009 |

2. Identificação da Reunião

| Data da Reunião: 20/10/2009 | Horário: 10:00 às 12:00 | Local: Sala de reuniões da SECIN |
| --- | --- | --- |
| Líder da Reunião: Dr. José Alexandre por videoconferência | Telefone: 3314-5186 |
| Objetivo da Reunião: Homologação ata da reunião do dia 05/10/2009. Pendências da ata da reunião anterior; Atividades desenvolvidas no período de 05/10/2009 a 20/10/2009; Assuntos diversos: Tabela única de documentos SigetJF no Processo Digital Levantamento da localização/tarefas |

3. Participantes da Reunião

| Nome | Área | E-mail | Telefone/Ramal |
| --- | --- | --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | COGER | Alexandre.franco@trf1.gov.br | 3314-5186 |
| Humberto José Xavier | SECIN | secin@trf1.gov.br | 3410-3460 |
| Mônica Regina Ferreira Rodrigues | SECIN/DIESP | diesp@trf1.gov.br | 3410-3482 |
| Yuri Oliveira de Andrade Freitas | SECIN/DISIJ | disij@trf1.gov.br | 3410-3460 |
| Ricardo Paulo Tomaz | SECIN/DIEST | diest@trf1.gov.br | 3410-3420 |
| Marcela Santos / DIESP | SECIN/DIESP | marcela.santos@trf1.gov.br | 3410-3472 |
| Renato Vasconcelos | SECIN/DISIJ | Renato.vasconcelos@trf1.gov.br | 3410-3463 |
| Rênia Alves Machado Carlini | SECIN/DIESP | Renia.machado@trf1.gov.br | 3410-3471 |
| Jonatas Santos | SECIN/DISIJ | jonatas.santos@trf1.gov.br | 3410-3463 |
| Mário de Sena Braga Júnior | SECIN/DISAD | BRAGA@trf1.gov.br | 3410-3461 |

4. Síntese da Reunião

| Ata – 10 - Reunião do dia 05/10/2009 – homologada. Não estavam presentes na reunião: Dr. Reginaldo por motivo de viagem; Dra. Letícia por afastamento médico e a Dra. Rosilene por motivo de trabalho. Pendências da reunião anterior (05/10/2009) Reunião para fechar a Resolução do e-Proc. Ficou definido que o e-Proc alterado será entregue na semana de 02 a 06 de novembro para divulgação e treinamento. Após essa etapa o sistema será disponibilizado para cadastro de advogados. Consolidação da tabela única de documentos para ser apresentada aos gestores. A Rênia solicitou ao Dr. José Alexandre que entre em contato com o grupo de gestores para homologar o conteúdo dos tipos de documentos, que foram levantados pela equipe de tipo de documento. Dr. José Alexandre solicitou que os Diretores Mônica, Yuri, Braga e Ricardo revisassem a proposta da tabela única de tipos de documentos e repassassem ao grupo de gestores com a informação de que a tabela será adotada pelo processo digital e que, a partir dessa análise, os gestores farão as suas considerações.Manter contato com Dra. Cláudia Tourinho sobre a participação na reunião de levantamento dos dias 08 e 09. Já resolvido. Manter contato com Dr. Rubens Curado (CNJ) – Projeto CRETA. O Dr. José Alexandre entrará em contato com ele ainda hoje. Elaborar a apresentação do fluxo do processo digital. O fluxo deverá ser apresentado junto com uma primeira versão do sistema (gerenciador de processos e de documentos). Consolidar cronograma de marcos. O primeiro marco será a apresentação para os Desembargadores no final de novembro (segunda quinzena). Atividades desenvolvidas no período de 29/09/2009 a 05/10/2009: A equipe do projeto apresentou o relatório de status com as atividades realizadas no período. São elas: Conclusão do Modelo de dados Físicos Conclusão do Mapeamento das localizações e tarefas Em desenvolvimento: Manter aviso (50%), Manter permissão de Localização (50%), Efetuar Login (50%), Atividades em atraso: Atraso geral de 7 dias no projeto. Serão feitas horas extras para tentar recuperar o tempo. O Dr. José Alexandre questionou sobre as dificuldades para manter o grupo dedicado a este projeto. O Dr. Humberto informou sobre a dificuldade para contratação de pessoal e a Portaria Conjunta Presi/Coger/Cojef sobre a Meta 2. O Yuri informou que as equipes dos sistemas judiciais estão tratando das alterações para a numeração única e ainda não foi iniciada a integração destes sistemas com o sistema de processo digital. Em relação à referida portaria, há solicitações que irão demandar a mesma equipe que já está dedicada ao processo digital. Assuntos diversos O Yuri informou que, durante a visita à Seção Judiciária de Minas Gerais, foi comunicado que não está havendo esforço da Seccional para implantação das centrais de digitalização e o Dr. José Alexandre confirmou que o mesmo ocorre na Seção Judiciária da Bahia, e que para isso é necessária a apresentação do sistema em novembro para dar credibilidade ao projeto. O Dr. José Alexandre sugeriu que a SECIN entre em contato com as Diretorias dos NUTEC para cobrar a efetivação das centrais de digitalização. O Dr. Humberto informou que, em contato com o Dr. Sílvio, ressaltou a necessidade de execução do financeiro para a implantação do processo digital em 2 meses, pois impacta no sucesso do projeto. Sobre a disponibilização do inteiro teor dos documentos na internet, questionado pela Gleyziene se o editor de texto proposto (e-Doc) já faz essa disponibilização, foi informado que já é disponibilizado pelo e-Doc o inteiro teor dos documentos produzidos e assinados digitalmente pelo juiz. Sobre a reunião de levantamento, realizada nos dias 08 e 09 de outubro, o Renato informou que foi produtiva e que o grupo mostrou-se favorável e disponível para participar do levantamento. As tabelas de localizações estão sendo finalizadas pelos analistas e será enviada aos participantes do grupo para homologação. A princípio não serão necessárias novas reuniões presenciais. Foi criada uma lista de e-mail com os participantes da reunião para discussões e esclarecimentos de dúvidas. O Dr. José Alexandre questionou a possibilidade de alteração no documento de visão do projeto para contemplar no futuro as funcionalidades do JEF Virtual e do PJD-EF. O grupo concordou que é possível alterar o documento, mas que as alterações só serão implementadas após a implantação do sistema. Sobre o plano de implantação e treinamento, a Mônica ficou responsável por montar uma proposta do plano de implantação e cronograma para o projeto sob a ótica técnica, a partir de 2 de janeiro, e com a pendência dos recursos financeiros serem liberados. Ricardo sugeriu que os trabalhos de divulgação do projeto e do treinamento ocorram em paralelo ao desenvolvimento do projeto, evitando-se que fiquem muito próximas ao mês de dezembro. Também sugeriu avaliar as sessões disponíveis da Corte Especial, evitando-se que um eventual adiamento comprometa a apresentação do sistema aos Desembargadores. Deverá ser elaborada a minuta da resolução do processo digital para ser enviada à Corte para aprovação. Deverá constar o que é o processo digital, a quem se destina, quem são os gestores, como deverá funcionar e de que forma será feita a implantação do sistema. Orientações do Gestor: Próxima reunião de ponto de controle ocorrerá às 10 horas do dia 27/10/09, na sala da SECIN. Dr. José Alexandre poderá participar por videoconferência de Salvador. |
| --- |
| # | Descrição da Ação | Responsável | Data Limite |
|  | Revisão do conteúdo dos tipos de documentos para área judicial. | Mônica, Yuri, Ricardo, Humberto e Braga | 20/10/2009 |
|  | Entrar em contato com os NUTECs das seccionais no sentido de cobrar a implantação das centrais de digitalização. | SECIN |  |
|  | Alterar o documento de visão para contemplar as funcionalidades do JEF Virtual e PJD-EF. | Rênia |  |
|  | Plano e cronograma de implantação e treinamento | Mônica |  |
|  | Minuta de resolução do processo digital. | Mônica, Yuri, Braga e Ricardo |  |

5. Lista de Distribuição

| Nome | E-mail |
| --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | Alexandre.franco@trf1.gov.br |
| Dr. Reginaldo Márcio Pereira | Reginaldo.pereira@trf1.gov.br |
| Dr. Silvio Ferreira | Silvio.ferreira@trf1.gov.br |
| Letícia Neves | Letícia.neves@trf1.gov.br |
| Rosilene Vieira | Rosilene.silva@trf1.gov.br |
| SECIN | secin@trf1.gov.br |
| DIESP | diesp@trf1.gov.br |
| DISIJ | disij@trf1.gov.br |
| DISAD | disad@trf1.gov.br |
| DIEST | diest@trf1.gov.br |
| COINT | coint@trf1.gov.br |
| Rênia Alves Machado Carlini | renia.machado@trf1.gov.br |
| Marcela Santos / DIESP | marcela.santos@trf1.gov.br |