TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 ª REGIÃO

#### ATA

11ª REUNIÃO DO COMITÊ INSTITUCIONAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

Data: 02 de abril de 2019 Horário: das 14:30h às 17:00h
Local: Sala de reuniões da Diges - Anexo I - 1° andar

#### Participantes

Carlos Frederico Maia Bezerra - Diretor- Geral
Márcio Lúcio Marques - Secretário-Geral da Presidência Bruno Nápoli Carneiro - Assessor da Corregedoria Regional Gisele Metello de Matos - Diretora da Secretaria Judiciária
Clenys Reges R. P. de Castro - Diretora da Secretaria de Análise, Regularidade Processual e Jurisprudência
Marília André S. M. Graça - Diretora da Secretaria de Auditoria Interna Estela Maria Barbosa da Cruz - Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas Ionice de Paula Ribeiro - Diretora da Secretaria do Bem Estar Social
Ivani Luiz de Morais - Chefe da Assessoria de Comunicação Social
Kátia Regina R. de Santa Ana - Diretora da Secretaria de Planejamento Orçamentário e
Financeiro

Financeira JEFs e TRs

Gabriela Vaz Junqueira Artiaga - Secretária Executiva da Esmaf Hilton Vieira Coelho - Diretor da Coordenadoria de Execução Judicial
Sergio Lisias de Matos Alvarenga - Diretor do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes José Galébio de Aguiar Rocha - Diretor da Divisão de Execução Orçamentária e

Maria Regina Lara Ferreira - Gerente do Projeto Sistema de Auxílio Permanente aos

Maria Eli Santos da Mata - Membro da Equipe do Projeto Sistema de Auxílio
Permanente aos JEFs e TRs
Maria	Carolina	de Souza	Ribeiro	-	Diretora	da Divisão	de Planejamento	e Monitoramento da Estratégia
Fábia Cristina de Barros - Supervisora da Seção de Avaliação do Planejamento
Estratégico
Vânia Regina Fernandes - Supervisora da Seção de Monitoramento de Projetos
Estratégicos

### Abertura da reunião
A reunião inicia-se com o Diretor-Geral declarando aberta a 1ia Reunião do Cipe-TRF1, agradecendo a presença de todos e passando a palavra à Diretora da Divisão de Planejamento e Monitoramento da Estratégia-Diple, Maria Carolina.

### de 2018

Tratamento das providências da última reunião do Cipe ocorrida em novembro

Após a apresentação da pauta, a Diretora da Diple informou as providências tomadas
após a 1Oª Reunião do Cipe, conforme quadro abaixo:

Com relação à pendência relativa à providência "Inserir a Estrutura Analítica e o Plano de Projeto no PAe em que tramita o Projeto Evolução da Prevenção no PJe, incluindo-se a Coger na equipe" os representantes da Coger e da Secju informam que vêm realizando reuniões para tratar da continuidade desse projeto, que deverá haver alteração do nome e que até o final da semana será encaminhada a Ficha Inicial do Projeto.
Quanto à pendência "Inserir a Estrutura Analítica e o Plano de Projeto no PAe em que tramita o Projeto Ensino à Distância para Magistrados" a representante da Esmaf comunica que reuniões vêm sendo realizadas para tratar da implantação da plataforma de EAD e que, após a reunião que será realizada na próxima semana, irá proceder à elaboração da documentação para registro do Projeto.

#### Avaliação da execução da Estratégia
A Diretora da Diple lembrou ao Comitê que o monitoramento e análise da execução da Estratégia do Tribunal levam em consideração tanto o cumprimento das metas do Poder Judiciário, quanto o desenvolvimento de iniciativas estratégicas, sendo que para a avaliação das iniciativas considera-se o percentual de execução e o seu peso sobre os objetivos estratégicos.

#### estratégicas
  1. Avaliação da Execução da Estratégia na 1ª Região com base nas iniciativas

Com relação às iniciativas, o Cipe constatou melhora contínua do percentual de
execução da Estratégia do Tribunal, conforme aferição nos meses de março, julho, novembro de 2018 e março de 2019:

A Diretora da Diple ressaltou que o percentual de 73% que vem sendo mantido até o momento pelo Tribunal supera em 3 pontos percentuais a expectativa projetada para alcance em março de 2019, que é de 70%, conforme ilustrado na tabela que segue.

Sobre o Plano de Ação do Tribunal, que, em conjunto com os 14 Planos de Ação das Seccionais, compõe a Carteira de Iniciativas Estratégicas da 1ª Região o Cipe verificou que atualmente há um total de 33 iniciativas, conforme a tabela a seguir:
Sobre o Plano de Ação do Tribunal, que, em conjunto com os 14 Planos de Ação das Seccionais, compõe a Carteira de Iniciativas Estratégicas da 1ª Região o Cipe verificou que atualmente há um total de 33 iniciativas.
Nesse momento, o Diretor Geral solicita que seja comunicado aos diretores de foro da 1ª Região que o Conselho da Justiça Federal respondeu negativamente à proposta encaminhada pelo TRFl de considerar de forma conjunta as iniciativas das Seções Judiciárias para o cumprimento da Estratégia. O CJF estabelece que cada seccional deve constituir seu Plano de Ação com iniciativas próprias, de forma que impactem sobre todos os objetivos estratégicos da Justiça Federal.
Em seguida, o Cipe analisou as quatro iniciativas que estão em andamento em conformidade com o cronograma planejado:

O Diretor Geral questiona se o Projeto Modernização e Aprimoramento Científico da Revista não estaria concluído, considerando que o primeiro número da revista eletrônica já foi publicado. A Diple explica que existem ações que fazem parte do escopo desse projeto que ainda estão em execução e que v1sam a consolidação da implantação da revista eletrônica, como por exemplo, a capacitação da eqmpe.
Foram também analisados os projetos com atraso em relação aos cronogramas originalmente estabelecidos:

Questiona-se sobre o percentual de execução do projeto Implantação do PJe, se, no momento, não seria maior do que 50% informado. O gestor do projeto, Lúcio Melre, explica que o PJe possui 4 indicadores estabelecidos de acordo com os critérios definidos pelo Conselho da Justiça Federal e que o percentual de execução informado é uma média dos resultados aferidos a partir desses diversos indicadores.
Melre informa também o novo prazo estabelecido para a conclusão do projeto Gestão de Demandas de TI-GDTI, dezembro de 2019, e esclarece que a equipe desse projeto dispendeu tempo adicional à parametrização da ferramenta adotada, medida que beneficia as perspectivas futuras de utilização da ferramenta. Explica também que houve necessidade de revisão do catálago de serviços existente e também necessidade de melhoria da interface com o usuário, identificada após testes realizados.
Com relação ao SERH o Cipe decide pela suspensão dessa iniciativa até que o Conselho da Justiça Federal decida qual sistema deverá ser implantado de forma unificada pelos TRFs. Desse modo, o projeto deixará de influenciar negativamente o resultado da execução da Estratégia do TRFl.
A respeito do projeto e-Cint no 2º Grau e melhorias no TRF l -doc, a gestora do Projeto, Gisele Metello, comunica dificuldades para finalizar a implementação desse projeto devido à grande resistência das pessoas que atuam nas Coordenadorias das Turmas em adotar o sistema. O Comitê pondera que, considerando o avançado andamento do projeto, com 75% executado, o sistema e-Cint deverá ser utilizado, devendo haver consulta à desembargadora Dra. Gilda para relização de teste piloto na Coordenadoria da 1ª Turma e capacitação para os colaboradores de todas as turmas a ser realizada em conjunto com o Cedap.
Sobre o projeto Banco de Sentenças o gestor Sergio Lisias comunica que está em andamento a realização de convênio com o TJMG para implementação do projeto Radar daquela instituição no TRFl, de modo abarcar os objetivos do projeto Banco de Sentenças. Informa que em respeito aos autores o projeto também se chamará Radar no TRF1. O Comitê solicita que a equipe informe sobre o novo escopo desse projeto.

#### Classificação dos projetos em andamento
O Cipe agora avalia o quadro a seguir, que demonstra a classificação atualizada dos projetos quanto ao alinhamento estratégico.

PROJETO
I mpla ntação do Sistema PFocesso Judr:dat Ef trfü1ko - PJe

Baine:o de Sentenças da JF da 1ª R eg ião
I mplant ação da Po[íticca de Gestão de Riscos da Jus t i.ç a Fede ra l. na 1ª Reg ião Evol'uç ão do e-5iest

Plano de Comunicação da E:st rat ég ia na: 1ª Reg[ão Evol uç ão da Pre v,ençâ o no pjg

Sis.terna Permanente de au.x11i o às V.aras	e !.B§
l mp tant a,ção do tl.mtno 2.º Gra u e me lho rame nt o do TRF1-sf9.s Gesfao de Proj.efo	da Construç.ào da Nova Sede doTRF 1 ª R g ião Gestão de De mandas de TI - GDH

Ac,e5s i bilid ade:p a:ra os e d iffd os do TRF 1ª Reg ião

De t e c ção, Pre venção e Co mbat e a ln cê r1dio dos Ed[f íd os do Tribuna l
### CLAS. SEL
128'	12

72	12
68	112

68	12
68	12
44	12
40	12
28	'12
27	9,

16	6
112	6
112	6
Projeto Padr,ão	para rn11s t n .1ç,ã -,o

de novas e des para as SLibseções
10	6

A diretora da Diple esclarece que os projetos considerados mais estratégicos são aqueles que se alinham a maior número de metas do Poder Judiciário e da Justiça Federal e de objetivos estratégicos do Planej 2015/2020 e destaca a importância estratégica do projeto Evolução da Prevenção no PJe para o Tribunal.
Em seguida, apresenta ao Cipe o resultado atualizado da análise da complexidade dos projetos conjugada com o alinhamento estratégico, que tem por finalidade sinalizar aos gestores as iniciativas importantes e com maior grau de dificuldade em sua execução, conforme quadro abaixo.

PROJETO	NOTA

lm plant aç ão do Sist e ma Processo Ju.did a! Elet rôn ít o - PJe
e e cç â o, Pre venç ão e Com bat e ,a lm:ên dio dos Edifícios do Tri bun ;;i l

l mpl.an t a·ç ro da Po l[fü:a de Gestão de Riscos da .:J us trça Fede ral na 1ª Reg i, fo

l mp fant ação da Est ra t ég ra de TI da Jus lLÇ;a Fe de ra l da	1 ª Reg ião - PrETI-JF1	11
Evo[u·ção do e-5ies	10

Aües sib ilid ade para: os e difí d os do TRF 1ª Região	9
Ge .st ão de Proje t o da Construção .da N.o va Sede do TRF 1·ª Reg [ão	9

Gestão de De mandas de TI - GDTI	8
Plano de Co:mu niic,aç.ão da Estratég[a: rla 1ª Reg 1ão	7

Exames Peri,óclliecos de Saúde - EP S	6
Projeto Padrão para construção de no vas sedes para as S1.1 bseç:õe s	&

Mo de m ízaç ã:o e Ap rrmo rame11to	Cie ntífrco da Revista do TRF1	6
Re e st rnt ma çào dos Ce nt ro s de Processame nt o de Dados {	) da ta- Reg ião	5
O Diretor Geral questiona sobre o projeto em destaque "Detecção, Prevenção e Combate a Incêndio dos Edifícios do Tribunal" e a Diretora da Diple informa que esse projeto, apesar de não ser muito estratégico, vem sendo monitorado pela Diple. Esclarece que da análise conjugada percebe­ se que deve merecer muita atenção dos gestores do Tribunal pois envolve assunto de segurança dos colaboradores e do patrimônio do Tribunal, tem demanda legal vencida há vários anos e necessita de contratação por licitação, sendo que o prazo está bastante dilatado, para 2023.
O representante da Secad, Galébio, reconhece que, de fato, o projeto é bastante complexo e que envolve necessidade de adequações de instalações de todos os edifícios ocupados pelo Tribunal.
O Diretor Geral solicita que a Secad apresente estudo com cronograma visando agilização desse projeto.

#### Proposição de Novos Projetos
O Cipe passa a analisar as propostas de novos projetos, apresentadas pelos gestores das unidades demandantes, conforme resumos abaixo.

Digita ilizaçã.o do A.f ervo J1 udieia,J1 do, TRF11

### MACRODESAFIOS (u)
- l)j r.,e .ito s d e·cida da n- i a , Ce le rú:fud e e
### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS(1 3)

Sal isfa çiió do usuár iCI'. ( P2), Ag i I i z.ar t rã mlt e s (P3),

Pro du.t: i vidla c:le , A[tre

nat i va s d e
Co nc iIiaçã o ( P2 ), Pro cse sos Cr i min a i-s ( P3), Cump rim e .nt o
Gon flit o:s, J usti ça cr im i na l, Exe cu çõ e s fLsca is e cí v e is , Co rru p-ç ão Re pe t it iv a s , Pess das, Cu:	s, Gove mança e Govemança de TIC

do s J ulga do s (P3), Ex e cu çõ e s Fj.sca is. ( P-3), I m pro bida de Ad!m i riist at;í..:a{ P3), De mandas. Re p e t it i\lla s ( P3), Pot encía l H u man o{ P2), Ci..rs to s ( P 2), .G es Uio Es{rat ég ica ( P11),
Efe t iv icfa d e T I ( P3), Gov e m ança TI{P2),

Necessidade a ser .at e nd id a: Dig italiza r os prnces.s
20% até 2019
60% até 2020
1 00% at é 2021
    1. Un id ade Ge sto r.a:	­

•Custo E..stímado: 9 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
os ju dicia is e m tra m itaçã-o 111 o TRFl se111 do:
•Prazo previsto para ,econ d us ão: de z.e mbro de 20 21

•Processo SEJ: 0001056-95.2 019.4.01.8000
•Nota de Se le ção: 1 2

Sistema de fmiss ã,odeertidão de Prec:atório
MACRODESAFIOS (4)	O BJETIVOS EST RATÉGI COS( 4)

-G,ar.a m.iados dir e T o s d e c idaclania
-Ce fe r i<lad e e p ro d ut i'vi d'.ad e na
p resta çã ol uri s d it.iOna l.
- M e [horÍa..cfa ge st.ão d e pe ssoas
- Ap e rf-e i ç-0amen t:o ria ge stã o .de

- c ust os

- Bu sca r a sat Tsfa ç.ã o do u.su.árioj cidadão (2)

- Ag ilTza r-os t râ mit e s judici a is ( t)	·
- De.s e nvolv e r o p ot e r1cial humano rm.s órgão.s da Justi ça
-f e d e r a [(1)

-Ot i m i zar cust	o s . o p e l' a c.i o na i s. ( 2)

Nece.ssida:de-a ser atendida: Em is.são e le t rô nica de ce rti dão negativa q u a ndo o Ent e Fed e rado n ão for de ve do ro u nã o es t ive r e m mora co m o paga m e nt o de pre cat órios pro ce ssad o.s pe ra nt e o1RF1 em rn m p-rim e nt o à Po rt a ria I nt e rm in is.t e ria l n Q! 4 24/ 2:olfi

"'U n id a à!e,Ge st o ra: Ç.Q.[gj

"Custo Esti ma cl!o: o
  - Pr.azo p r•e v i.st o par, a con:d us ão : dezembro de 20 19

  - Pro üe sso .SEI: 0007369,..72. 2J:>19 .4 . 0 1 . 8000
  - Not a de S-ele ção: 8

Após os debates e esclarecimentos de dúvidas prestadas pelos gestores das unidades proponentes dos novos projetos, o Cipe-TRF 1 decidiu aprovar a inserção, na Carteira de Iniciativas Estratégicas da 1ª Região, do projeto Digitalização do Acervo Judicial do TRF1.
Com relação à proposta Sistema de Emissão de Certidão de Precatório decidiu que deve ser continuada, porém não deve ser incluído na Carteira de Iniciativas Estratégicas, sendo seu prazo reavaliado em conjunto com a Secin.
A diretora da Secor, Kátia Regina, tece comentários sobre dois projetos que gostaria de propor para consideração do Cipe, um sobre digitalização do acervo judicial da 1ª Instância e outro sobre implementação de plantas de geração de energia fotovoltaica nas Seções Judiciárias. O Comitê sugere que apresente proposições para esses projetos na próxima reunião.

#### Considerações Finais
Por fim a diretora da Diple noticia que a 1ª Região atingiu o índice de nível aprimorado no Levantamento de Maturidade em Govemança-i-Gov, realizado pelo CJF, relativo ao exercício de 2018.
O Diretor Geral parabeniza a todos pelo atingimento desse resultado e o bom desempenho alcançado na execução da estratégia, mesmo diante da crise financeira. Reconhece é fruto do trabalho conjunto dos integrantes do Tribunal, que se esforçam e agora estão colhendo os resultados. O presidente sempre fala que com toda dificuldade de pessoal, com toda dificuldade de orçamento, o TRFl vem vencendo as dificuldades e alcançando as metas. Então, isso é mérito de toda a equipe.
Ainda, o dirigente da Secin comunica que está sendo lançado no TRF1 um escritório digital que permitrá ao corpo funcional trabalhar de forma colaborativa, gerenciar atividades e melhorar a comunicação por meio de chats e videoconferências, com o novo conceito de nuvem, acessível de qualquer dispositivo e lugar, com mais mobilidade, produtividade e eficiência.

#### Extrato das próximas providências identificadas no decorrer da reunião:

!
Providência		li Responsável li					Prazo
Encaminhar a Ficha Inicial e a Estrutura Analítica do projeto Evolução da Prevenção no PJe, incluindo-se a Coger na equipe			Coger/Secar			12/04/2019
Inserir a Ficha Inicial e a Estrutura Analítica no PAe em / que tramita o Projeto Ensino à Distância para Magistrados			Esmaf			12/04/2019
Informar aos Direfs que o Conselho da Justiça Federal respondeu negativamente à proposta encaminhada pelo TRF1 de considerar de forma conjunta as iniciativas das Seções Judiciárias para o cumprimento da Estratégia, estabelecendo que cada seccional deverá constituir seu Plano de Ação com iniciativas próprias, de forma que / impactem sobre todos os objetivos estratégicos da Justiça Federal			Secge			26/04/2019
Encaminhar a Ficha Inicial e a Estrutura Analítica do projeto Radar do TRFl abarcando os objetivos do projeto / Banco de Sentenças			Nugep			1 2/04/2019
Suspender o projeto SERH e retirá-lo do Quadro de / Contribuição para a execução da Estratégia	l i	Diple					05/04/2019
Consultar a desembargadora Dra. Gilda para realização del i teste piloto do e-Cint na Coordenadoria da 1ª Turma				Secju	l i 12 /04/2019
Planejar capacitação sobre o sis!ema e-Cint para todos os l i Sec·u1ceda l i 26/04/2019 / colaboradores das Coordenadonas de Turmas J P
		li			li

!
!
1

## !

Executar capacitação sobre o sistema e-Cint para todos osli Cedap l i ou tub ro/ 20 1 9 1 / colaboradores das Coordenadorias de Turmas
Apresentar estudo com cronograma visando agilização do / projeto Detecção, Prevenção e Combate a Incêndio dos Edifícios do Tribunal	Secad/Secor	26/04/2019
Encaminhar a Ficha Inicial e a Estrutura Analítica do Secju 22/04/2019 / projeto Digitalização do Acervo Judicial do TRFl
Apresentar proposições para projetos sobre digitalização do acervo judicial da 1ª instância e implementação de plantas de geração de energia fotovoltaica para a Seções / Judiciárias	Secor	Próxima reunião do Cipe em julho/2019

!

Todos os signatários concordam com os termos desta Ata.

Documento assinado eletronicamente por Adelson Vieira Torres, Diretor(a) de Secretaria, em 22/05/2019, às 15:01 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por José Galébio de Aguiar Rocha, Diretor(a) de Divisão, em 22/05/2019, às 17:18 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Ivani Luiz de Morais, Chefe de Assessoria II, em 22/05/2019, às 17:39 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Mareio Lucio Marques, Secretário(a)-Geral da Presidência, em 22/05/2019, às 17:55 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Estela Maria Barbosa da Cruz, Diretor(a) de Secretaria,
em 22/05/2019, às 17:57 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Nápoli Carneiro, Chefe de Assessoria III , em 22/05/2019, às 18:00 (horário de Brasília), conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Marília André da Silva Meneses Graça, Diretor(a) de Secretaria, em 22/05/2019, às 18:25 (horário de Brasília), conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Ionice de Paula Ribeiro, Diretor(a) de Secretaria, em 22/05/2019, às 18:39 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Clenys Reges Rosário Pereira de Castro, Diretor(a) de Secretaria, em 22/05/2019, às 18:41 (horário de Brasília), conforme art. l º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Gisele Metello de Mattos, Diretor(a) de Secretaria, em 22/05/2019, às 18:41 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Sergio Lisias de Matos Alvarenga, Diretor(a) de Núcleo,
em 23/05/2019, às 14:13 (horário de Brasília), conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Hilton Vieira Coelho, Diretor(a) de Coordenadoria, em 23/05/2019, às 16:44 (horário de Brasília), conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral da Secretaria, em 23/05/2019, às 17:47 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Gabriela Vaz Junqueira Artiaga, Secretário(a) Executivo(a), em 27/05/2019, às 15:04 (horário de Brasília), confonne art. 1°, III, "b", da Lei 11 .419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Lucio Melre da Silva, Diretor(a) de Secretaria, em 15/07/2019, às 12:19 (horário de Brasília), conforme art. lº, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
.jus.br/portaltrfl /servic os/verifica-p rocesso.htm informando o código verificador
7944112 e o código CRC D86D2DF1.

SAU/SUL - Quadra 2, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasília - DF - www.trfl.jus.br
0005412-36.2019.4.01.8000	7944112v55