Ata de Reunião 12

1. Identificação do Documento

| Projeto/Release: Processo Digital |
| --- |
| Gestor do Projeto: Dr. José Alexandre | Arquivo/versão: v1 |
| Relator do Documento: Mônica Regina Ferreira Rodrigues | Data da Preparação: 27/10/2009 |

2. Identificação da Reunião

| Data da Reunião: 27/10/2009 | Horário: 10:00 às 12:00 | Local: Sala de reuniões da SECIN |
| --- | --- | --- |
| Líder da Reunião: Dr. José Alexandre por videoconferência | Telefone: 3314-5186 |
| Objetivo da Reunião: Homologação ata da reunião do dia 20/10/2009; Pendências da ata da reunião anterior; Atividades desenvolvidas no período de 21/10/2009 a 27/10/2009; Assuntos diversos. |

3. Participantes da Reunião

| Nome | Área | E-mail | Telefone/Ramal |
| --- | --- | --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | COGER | Alexandre.franco@trf1.gov.br | 3314-5186 |
| Rosilene Vieira |  | Rosilene.silva@trf1.gov.br |  |
| Humberto José Xavier | SECIN | secin@trf1.gov.br | 3410-3460 |
| Mônica Regina Ferreira Rodrigues | SECIN/DIESP | diesp@trf1.gov.br | 3410-3482 |
| Yuri Oliveira de Andrade Freitas | SECIN/DISIJ | disij@trf1.gov.br | 3410-3460 |
| Marcus Vinicius Quintella Ribeiro | SECIN/COINT | coint@trf1.gov.br |  |
| Ricardo Paulo Tomaz | SECIN/DIEST | diest@trf1.gov.br | 3410-3420 |
| Marcela Santos | SECIN/DIESP | marcela.santos@trf1.gov.br | 3410-3472 |
| Renato Vasconcelos | SECIN/DISIJ | Renato.vasconcelos@trf1.gov.br | 3410-3463 |
| Rênia Alves Machado Carlini | SECIN/DIESP | Renia.machado@trf1.gov.br | 3410-3471 |
| Jonatas Santos | SECIN/DISIJ | jonatas.santos@trf1.gov.br | 3410-3463 |
| Mário de Sena Braga Júnior | SECIN/DISAD | BRAGA@trf1.gov.br | 3410-3461 |

4. Síntese da Reunião

| Ata – 11 - Reunião do dia 20/10/2009 – homologada. Não estavam presentes na reunião: Dr. Reginaldo e Dra. Letícia por afastamento médico. Pendências da reunião anterior (20/10/2009) Revisão do conteúdo dos tipos de documentos para área judicial. Foi feita análise pelo grupo da SECIN e retirados alguns nomes de documentos para se adequar à TUP. O Dr. Humberto informou que o grupo sentiu muita dificuldade por não ter conhecimento dos termos usados pela 1ª e 2ª instâncias. O Dr. José Alexandre sugeriu o encaminhamento da lista para aprovação pelo grupo de usuários que participou do levantamento de localizações e tarefas, e apontar as dúvidas do grupo da SECIN para a solução pelos usuários. Entrar em contato com os NUTECs das seccionais no sentido de cobrar a implantação das centrais de digitalização. O Dr. Humberto encaminhou ofício aos Diretores dos NUTECs e Supervisores das SEINFs das seccionais e a partir de hoje irá entrar em contato com os mesmos por telefone. O Dr. José Alexandre sugeriu que as centrais de digitalização devem estar instaladas em dezembro e o treinamento do sistema e-Digitalizador pode ser realizado nesse mesmo mês. A partir de janeiro devem ser digitalizados os recursos das seções para o TRF e as subseções continuarão enviando os recursos fisicamente, pois têm dependência da instalação de link. Alterar o documento de visão para contemplar as funcionalidades do JEF Virtual e PJD-EF. A Rênia não conseguiu finalizar a tarefa. Não é urgente. Plano e cronograma de implantação e treinamento. Foi realizado para atender ao CJF na última sexta-feira, porém ainda deverá ser detalhado. Minuta de resolução do processo digital. O grupo precisa determinar os itens que deverão constar na resolução (por exemplo: como será feita a digitalização, quais as responsabilidades de cada setor). A formatação será feita pelo CENAG. A resolução do STF, que regulamenta os processos digitais do STF, foi enviada pelo Dr. José Alexandre e poderá servir de base para a elaboração da minuta de resolução. Atividades desenvolvidas no período de 20/10/2009 a 27/10/2009: A equipe do projeto apresentou o relatório de status com as atividades realizadas no período. São elas: Conclusão da especificação suplementar Mapeamento das localizações e tarefas (80%) Em construção: Manter aviso (60%), Manter permissão de Localização (30%), Realização (projeto): Gerenciar Processos (40%) Para repasse: Efetuar Login (0%), Gerenciar Documentos (0%) Em especificação: Manter tarefa (100%) Envio de informações ao CJF (plano de implantação e treinamento) Atividades em atraso: Atraso geral de 7 dias no projeto. Foi verificado que o atraso está acontecendo nas atividades dos arquitetos. Para recuperar o tempo os arquitetos estarão com dedicação exclusiva ao processo digital no período da manhã, além de fazer uma hora a mais de trabalho durante a semana e trabalhar nos finais de semana. Assuntos diversos: Reunião de apresentação para o CENAG e DIGET. A intenção é que eles participem na parte de divulgação e treinamento do processo digital de forma mais efetiva. O Dr. Humberto deverá entrar em contato com o Dr.Reginaldo para agendar uma nova reunião para definir como será a participação do CENAG. Ontem houve uma reunião dos analistas com a Diretora da Distribuição, Ana Olímpia, na qual foi questionada a instalação das centrais de digitalização. Ela informou que não foi repassado a eles oficialmente a implantação do processo digital a partir de janeiro, apesar de já ter sido informado aos Diretores de Foro. O Dr. José Alexandre sugeriu a antecipação da apresentação do sistema aos Desembargadores para o início de novembro, embora o sistema não esteja completo. O Dr. Humberto informou que o documento entregue à Dra. Eva será enviado hoje à Presidência. Expediente Administrativo 2005/00597-DF para manifestar sobre a implantação do PJD nas varas de execução fiscal diante da implantação do processo digital. PA do processo digital está no CENAG. Detalhamento do cronograma de divulgação e treinamento. Reunir-se com o CENAG para aprovação pelo Presidente. Divulgação institucional: SECIN para NUTECs e da Presidência para as DIREFs. Resolução do e-Proc está sendo finalizada pela Mariana para publicação. As alterações no sistema devem ser feitas até 06/11, o treinamento será realizado na última semana de novembro e o recadastramento deverá iniciar em dezembro. O e-Cint não será modificado neste momento e não será usado pelos sistemas processual e Júris a partir de janeiro. Esta alteração só será tratada após a implantação do processo digital. Quanto à execução orçamentária, o Marcus Vinícius informou que já existem licitações aguardando a confirmação da liberação para pagamento. Orientações do Gestor: Próxima reunião de ponto de controle ocorrerá no dia 04/11/09, na sala da SECIN, em horário a ser definido. |
| --- |
| # | Descrição da Ação | Responsável | Data Limite |
|  | Minuta da resolução de digitalização com base na portaria existente na seção do DF, verificando as devidas alterações. | Mônica | 03/11/2009 |
|  | Cronograma de implantação do e-digitalizador para dezembro | Marcela | 29/10/2009 |
|  | Encaminhar aos NUTECs cronograma de implantação do processo digital | Humberto |  |
|  | Elaboração de minuta de resolução para o processo digital | Rênia | 29/10/2009 |
|  | Avaliar a implantação do PJD nas seções. | Humberto, Mônica |  |
|  | Enviar cópia do expediente enviado pelo Presidente ao Dr. José Alexandre | Humberto |  |
|  | Cobrar da Mariana a resolução do e-Proc para encaminhar e-mail ao grupo com o que está pronto. | Braga |  |

5. Lista de Distribuição

| Nome | E-mail |
| --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | Alexandre.franco@trf1.gov.br |
| Dr. Reginaldo Márcio Pereira | Reginaldo.pereira@trf1.gov.br |
| Dr. Silvio Ferreira | Silvio.ferreira@trf1.gov.br |
| Letícia Neves | Letícia.neves@trf1.gov.br |
| Rosilene Vieira | Rosilene.silva@trf1.gov.br |
| SECIN | secin@trf1.gov.br |
| DIESP | diesp@trf1.gov.br |
| DISIJ | disij@trf1.gov.br |
| DISAD | disad@trf1.gov.br |
| DIEST | diest@trf1.gov.br |
| COINT | coint@trf1.gov.br |
| Rênia Alves Machado Carlini | renia.machado@trf1.gov.br |
| Marcela Santos / DIESP | marcela.santos@trf1.gov.br |