Ata de Reunião 19

1. Identificação do Documento

| Projeto/Release: Processo Digital |
| --- |
| Gestor do Projeto: Dr. José Alexandre | Arquivo/versão: v1 |
| Relator do Documento: Mônica Regina Ferreira Rodrigues | Data da Preparação: 15/12/2009 |

2. Identificação da Reunião

| Data da Reunião: 15/12/2009 | Horário: 10:00 às 12:00 | Local: Sala de SECIN |
| --- | --- | --- |
| Líder da Reunião: Dr. José Alexandre | Telefone: 3314-5186 |
| Objetivo da Reunião: Homologação ata da reunião do dia 09/12/2009; Pendências da ata da reunião anterior. Situação do projeto (apresentação do relatório de status) Assuntos diversos |

3. Participantes da Reunião

| Nome | Área | E-mail | Telefone/Ramal |
| --- | --- | --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | COGER | Alexandre.franco@trf1.jus.br | 3314-5186 |
| Ricardo Paulo Tomaz | SECIN/DIEST | diest@trf1.jus.br | 3410-3420 |
| Mario de Sena Braga Junior | SECIN/DISAD | disad@trf1.jus.br | 3410-3478 |
| Marcus Vinicius Quintella Ribeiro | SECIN/COINT | coint@trf1.jus.br | 3410-3410 |
| Rênia Alves Machado Carlini | SECIN/DIESP | Renia.machado@trf1.jus.br | 3410-3471 |
| Mário de Sena Braga Júnior | SECIN/DISAD | Mario.braga@trf1.jus.br | 3410-3461 |
| Yuri Oliveira de Andrade Freitas | SECIN/DISIJ | Yuri@trf1.jus.br | 3410-3461 |
| Letícia Mota de Freitas Neves | SECJU | leticia.neves@trf1.jus.br | 3314-5401 |
| Haroldo Rodrigues Couto | CENAG | cenag@trf1.jus.br | 3314-5177 |
| Mariana Gomide Madruga | DIGET | Diget@trf1.jus.br | 3314-5270 |

| Ata – 16 - Reunião do dia 01/12/2009 – homologada. A ata foi considerada homologada. Ata1-ProcessoDigital-TreinamentoDivulgação. A Ata sobre Treinamento e Divulgação foi considerada Homologada Pendências da reunião anterior (01/12/2009) Solicitar o manual de aplicação da logomarca; Encaminhar e-mail para o Dr. Alexandre sobre a solicitação do manual de aplicação da logomarca; Dr. Alexandre informou que replicou o material ao CENAG que terá o prazo de 30 dias para finalizar o trabalho Verificar se o banner do projeto está nas intranets das seções; Braga informa que está acompanhando o projeto. Na intranet estamos com tudo pronto, ficando apenas pendente a internet de algumas seções judiciárias. A pendência deve-se ao fato de termos 15 bancos de dados, o que dificulta a replicação do trabalho. Disponibilizar urgente os pop-ups de divulgação; Dr. Alexandre fala de uma crítica que recebeu quanto ao popup apresentado na nossa internet atualmente. A crítica refere-se à ausência de explicação quanto aos termos e-Proc, g-Doc, e-Jur, etc tendo em vista que o pop-up também é para usuários externos. Dr. Alexandre leu o texto do pop-up em voz alta e fez as seguintes sugestões: Trocar o Título do pop-up para o padrão: e-Jur – Processo Digital da 1ª Região. “A consulta ao processo digital e o peticionamento eletrônico pressupõem o cadastramento no e-Proc. Convidamos partes e procuradores a iniciarem os seguintes procedimentos:” Liberar o pop-up de divulgação do e-Proc na internet; Ver pendência 3. Encaminhar para o Dr. Alexandre a relação das entidades cadastradas no e-Proc para recadastramento; Dr. Alexandre informa que fez minuta de texto que foi divulgado por e-mail a todas as entidades. Os e-mails retornaram e Dr. Alexandre encaminhou ao Braga para tirar as eventuais dúvidas. Braga informa que as dúvidas foram referentes ao termo “recadastramento” e ao “local” onde seria o local físico do protocolo das petições. Encaminhar ofício às entidades cadastradas no e-Proc; Mariana falou sobre advogados com mais de uma OAB, situação em que o e-Proc não está preparado para aceitar. Braga informa que para o controle de todas as OABs do advogado será necessário cadastrar o CPF do advogado, ou alterar a modelagem de dados para permitir vincular as várias OABs de um mesmo advogado. Braga fica encarregado de analisar e propor solução para permitir que o advogado tenha mais de uma OAB cadastrada. Mariana informou que as entidades cadastradas foram informadas via e-mail. Os presidentes das entidades serão oficiados ainda essa semana. Mariana questiona sobre a inclusão do CJF e STF no encaminhamento de informações via ofício. Dr. Alexandre autorizou a divulgação imediata para esses órgãos. Disponibilizar as cartilhas do e-Digitalizador na página do projeto; Rênia informa que as cartilhas estão disponíveis. Dr. Alexandre solicita disponibilização de todo material de treinamento que for produzido na página do projeto. Elias informa que já tem material disponível e foi orientado a repassar tudo para a Cida. Mariana sugere que se utilize links para disponibilizar na página, visando evitar material inconsistente e desatualizado. Relatório sobre a disponibilização da numeração única apenas no DF por questões técnicas no Processo Administrativo da numeração única; Yuri informa que fez reunião entre a DIESP e a DISIJ e foi avaliado que é possível a implantação concomitante do projeto com a numeração única. Solicitar à DISAD uma pesquisa na internet do novo número do processo; Este item ainda está sendo tratado e está sob controle. Revisão dos riscos; O grupo informa que, devido a algumas pendências críticas que ocorreram, não foi possível avaliar os riscos durante essa semana. Consulta processual e busca de autenticação de assinatura na internet; Marcela informa que este item está evoluindo com integração entre o Maurício e a equipe da DIESP. Enviar à equipe da internet da DISAD os parâmetros da chamada do RED para busca da autenticação; Este item está sendo tratado entre a equipe da DISAD e da DIESP Agendar a reunião com equipe de treinamento. Letícia solicitou a abertura da ata para ler os principais tópicos tratados. O treinamento será dividido em módulos e serão denominados “cursos”. O agrupamento dos cursos será para garantir o mínimo de horas para contar para o AQ. A SECRE manifestou interesse em cuidar de toda logística para realização dos cursos. Mariana informou que repassou à SECRE todo material com previsão para os cursos e a SECRE ficou responsável por elaborar toda programação de cursos. O Rafael ficou responsável por encaminhar à SECRE a lista de pessoas que já foram treinadas para que eles também contem as horas que comporão o AQ. Letícia ficou encarregada de acompanhar o desdobramento da programação de treinamento junto à SECRE, com auxílio do CENAG. Elias questiona quanto ao procedimento que deve ser realizado para as turmas que já foram treinadas. Mariana informa para encaminhar os nomes dos treinados à SETRE, com cópia para CENAG e SECIN. Ficou agendada uma reunião para dia 16 as 16 horas, com presença de Letícia, Dr. Alexandre, Mariana e Haroldo (CENAG) e Elias (DIATU), Mônica, Mariano (SETRE), Miriam (DIREH), Massafera (SECRE) para tratarem do detalhamento da programação dos cursos. Atividades desenvolvidas no período de 09/12//2009 a 15/12//2009: Rênia apresentou o relatório de status do e-Jur Rênia informa que essa semana ocorreu um problema grave na programação do desenvolvimento do e-Jur, que foi a integração da numeração única do 2º grau com o e-Jur. Renato informa que verificou a impossibilidade de se adequar, até 02/01/2010, o Júris ao modelo de dados da numeração única. Depois de 2 reuniões entre a equipe da DIESP, DISIJ e SEBAN o impacto no e-Jur será: - a impossibilidade de se concluir o caso de uso “Configurar área de trabalho”, antes do dia 02 de janeiro. - redesenvolvimento de 2 grandes casos de uso: “Gerenciar Processos” e “Exibir Histórico dos Processos” Como o GPD foi desenvolvido baseado na numeração única foi necessária a adequação conforme as alterações efetuadas no Júris, razão pela qual não houve a possibilidade de adotar outra estratégia para se evitar o atraso na entrega dos casos de uso. Dr. Alexandre solicita o replanejamento que contenha os prazos atualizados. Marcela informou sobre: GPDOC: Em desenvolvimento os 2 casos de uso. Previsão para início dos testes na quinta-feira, 17/12 RED Em desenvolvimento a versão 3.0 com as adaptações para GPD. Será feita a migração dos documentos antigos do G-Doc no próximo sábado, dia 19/12 e - Digitalizador Treinamento nos estados e liberado para deploy em produção. Marcela e Mônica alertaram sobre a necessidade de preparação do ambiente nas seções judiciárias. O ambiente exige a configuração de uma infraestrutura própria para atender a hospedagem das aplicações (RED, e-Digitalizador, conversor de pdf) o armazenamento dos documentos digitalizados no RED. O Renato informou sobre: Integração do Processual e Júris Renato resumiu as atividades da seguinte forma: A DISIJ depende da elaboração de serviços para integração do processual. Os serviços estão sendo elaborados pela equipe da DIESP. Yuri informa que Renato e Daniel estão trabalhando exclusivamente nessa integração. O G-Doc está com alguns problemas, que foram detectados no treinamento. A equipe ficou concentrada na manutenção desses problemas e por esse motivo ficou com dificuldade de evoluir na integração com o GPD. Yuri solicitou autorização para parar as manutenções evolutivas no g-Doc. Letícia e Dr. Alexandre autorizaram o “stand by” nas evoluções para que a equipe fique dedicada a integração com GPD. Renato definiu o prazo para conclusão das alterações no dia 28/12 e os testes serão na primeira semana de janeiro. Assuntos diversos: E-mails encaminhados pelo CENAG. Aprovação do folder: Dr. Alexandre deu autonomia para que Dr. Haroldo aprove o material de divulgação. Mariana informa que, devido a peculiaridade técnica, o CENAG precisa de informações sobre o conteúdo do material a ser elaborado. Dr. Haroldo corrobora com Mariana e acrescenta que agora já têm bastante informações e que eles estão mais seguros para elaborar o material de divulgação. Dr. Haroldo e Mariana repassaram o plano de divulgação, destacando os seguintes tópicos: A4 – Fale conosco. Braga informa que o fale conosco está concentrado no WebMaster, que recebe as informações, faz a triagem e remete ao interessado. A SECIN tem idéia de elaborar um banco de conhecimento. Dr. Alexandre solicitou a informação sobre quem recebe as mensagens do WebMaster, qual o número de indagações, qual o contexto das perguntas mais freqüentes, etc. Dr. Haroldo afirma que essas informações subsidiarão o foco de um novo folder. Elias afirma que será necessário envolver o help desk nesse trabalho do WebMaster. Mariana informa sobre as dificuldades da DIATU em responder perguntas sobre o projeto e-Jur. Dr. Alexandre questiona sobre um item que previa visita aos gabinetes. Mariana disse que esse item foi retirado do plano a pedido do Dr. Reginaldo. Dr. Alexandre solicitou rever a retirada desse item e replanejá-lo. Dr. Alexandre solicita a inclusão do item que prevê a replicação das informações, por e-mail, na primeira semana de janeiro. Mariana vai repassar o folder para Letícia que replicará a quem tem interesse. Mariana vai repassar o folder para ASREP divulgar ao 2º grau. Braga fala da necessidade de se fazer um trabalho junto à PRR, pois eles não têm cadastro no e-Proc e estão manifestando uma grande resistência à necessidade de vir ao TRF providenciar o cadastro. Mariana informou que a CORIP está trabalhando com a idéia de enviar um grupo para essas entidades, com finalidade de promover o cadastramento dos procuradores, evitando assim a necessidade do deslocamento até o TRF. Dr. Alexandre vai formalizar essa idéia junto à CORIP. Mariana vai solicitar à ASCOM toda matéria publicada sobre o assunto Processo Digital. Dr. Alexandre informa que a SECIN está divulgando para ASCOM, semanalmente, notinhas a serem publicadas com as novidades do projeto. O grupo deliberou que a instalação do g-Doc seja feita em todos os gabinetes do 2º grau, ainda nessa semana. Os gabinetes que não participaram também devem ter o g-Doc instalado. Ricardo sugeriu que a instalação do g-Doc nos Gabinetes seja programada e avisada ao gabinete com antecedência. Elias ficou responsável por preparar esse agendamento e repassar para Letícia divulgar aos gabinetes. Ricardo pergunta se no processo digital existirá o registro retroativo e o reflexo disso nos dados estatísticos. A equipe informa que o procedimento atual será mantido, pois o lançamento de fases continuará sendo feito pelos sistemas Processual e Júris. Letícia questiona sobre a possibilidade de se aproveitar as rotinas de RESP e RE para o Processo Digital. A equipe da DISIJ deve avaliar essa viabilidade, tendo em vista que Dr. Alexandre manifestou que esta integração será muito importante para o projeto. Mariana fala sobre a assinatura de REsps e REs, que atualmente não são aceitas no e-Proc, pois exigem assinatura digital, mas passarão a ser aceitos no e-Jur com login/senha. Yuri informa que o STF recebe documentos com assinatura mediante login/senha. Preliminarmente o grupo avalia que para os REs pode ser viável a curto prazo, mas para os REsps existe um grau de dificuldade maior devido a dependência do STJ. Yuri vai avaliar quanto aos REsps e Mônica vai avaliar quanto aos REs. Dr. José Alexandre finalizou a reunião. |
| --- |
| # | Descrição da Ação | Responsável | Data Limite |
|  | Solicitar o manual de aplicação da logomarca | CENAG/DIEDI | 10/01/2010 |
|  | Verificar se o banner do projeto está nas intranets das seções | Braga |  |
| N | Alterar popup para se adequar ao padrão e-Jur | Braga |  |
|  | Alterar e-Proc para permitir que Advogado possa visualizar o processo mesmo que tenha várias OABs | Braga |  |
|  | Revisão dos riscos | Grupo |  |
|  | Consulta processual e busca de autenticação de assinatura na internet. Pendente. | Braga |  |
|  | Enviar à equipe da internet da DISAD os parâmetros da chamada do RED para busca da autenticação | Marcela |  |
|  | Encaminhar à SECRE a lista de pessoas que já foram treinadas | Rafael |  |
|  | Acompanhar o desdobramento da programação de treinamento junto à SECRE, com auxílio do CENAG | Letícia |  |
|  | Solicitar à DISAD uma pesquisa na internet do novo número do processo. | Yuri |  |
|  | Prestar informação sobre quem recebe as mensagens do WebMaster, qual o número de indagações, qual o contexto das perguntas mais freqüentes | SECIN |  |
|  | Repassar folder para Letícia e para ASCOM | Mariana |  |
|  | Solicitar à ASCOM toda matéria publicada sobre o assunto Processo Digital | Mariana |  |
|  | Preparar agendamento para treinamento do G-Doc e repassar para Letícia | Elias |  |
| R | Comunicar sobre agendamento de treinamento do g-Doc aos gabinetes | Letícia |  |
|  | Avaliar viabilidade de incluir remessa de RE na primeira versão do e-Jur. Prazo dia 06. | Mônica e Yuri |  |
|  | Avaliar viabilidade de incluir remessa de RESP na primeira versão do e-Jur. Depende de avaliação conjunta Yuri e Mônica. | Yuri e Mônica |  |

5. Lista de Distribuição

| Nome | E-mail |
| --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | Alexandre.franco@trf1. jus.br |
| Dr. Reginaldo Márcio Pereira | Reginaldo.pereira@trf1. jus.br |
| Dr. Silvio Ferreira | Silvio.ferreira@trf1. jus.br |
| Letícia Neves | Letícia.neves@trf1. jus.br |
| Rosilene Vieira | Rosilene.silva@trf1. jus.br |
| SECIN | secin@trf1. jus.br |
| DIESP | diesp@trf1. jus.br |
| DISIJ | disij@trf1. jus.br |
| DISAD | disad@trf1.jus.br |
| DIEST | diest@ trf1.jus.br |
| COINT | coint@trf1.jus.br |
| CENAG | cenag@trf1.jus.br |
| Rênia Alves Machado Carlini | renia.machado@trf1. jus.br |
| Marcela Santos / DIESP | marcela.santos@trf1. jus.br |