Ata de Reunião 21

1. Identificação do Documento

| Projeto/Release: Processo Digital |
| --- |
| Gestor do Projeto: Dr. José Alexandre | Arquivo/versão: v1 |
| Relator do Documento: Mônica Regina Ferreira Rodrigues | Data da Preparação: 05/01/2010 |

2. Identificação da Reunião

| Data da Reunião: 05/01/2010 | Horário: 10:00 às 12:00 | Local: Sala de SECIN |
| --- | --- | --- |
| Líder da Reunião: Humberto José | Telefone: 3410-3402 |
| Objetivo da Reunião: Pendências para que o Processo Digital esteja em produção em11/01/2010 Apresentação do dia 11/01/2010 Treinamento |

3. Participantes da Reunião

| Nome | Área | E-mail | Telefone/Ramal |
| --- | --- | --- | --- |
| Ricardo Paulo Tomaz | SECIN/DIEST | diest@trf1.jus.br | 3410-3420 |
| Mario de Sena Braga Junior | SECIN/DISAD | disad@trf1.jus.br | 3410-3478 |
| Marcus Vinicius Quintella Ribeiro | SECIN/COINT | coint@trf1.jus.br | 3410-3410 |
| Rênia Alves Machado Carlini | SECIN/DIESP | Renia.machado@trf1.jus.br | 3410-3471 |
| Yuri Oliveira de Andrade Freitas | SECIN/DISIJ | Yuri@trf1.jus.br | 3410-3461 |
| Julio Cesar Pires | SECIN/DITEC | ditec@trf1.jus.br | 3314-1519 |
| Rafael Linhares | SECIN/DIATU | diatu@trf1.jus.br | 3314-5203 |

| Pendências para que o Processo Digital esteja em produção em11/01/2010 Humberto deu início à reunião relatando sobre uma situação na DISIJ que exige mais tempo para o projeto. Humberto afirmou que nessa reunião não serão tratados as pendências da reunião anterior, pois os trabalhos do projeto exigem que os diretores foquem nos trabalhos em suas divisões. Yuri relatou que Mônica disponibilizou o Murilo, que é um recurso da DISIJ que estava emprestado na DIESP para trabalhar no projeto. Yuri iniciou o relato das pendências técnias na migração dos dados, exigência para numeração única: banco não pode ser parado por causa da folha de pagamento, falha nos scripts que não fizeram previsão para duplicação de número de processos. A contingência sugerida pelo Yuri seria a continuação da paralisação dos bancos TRF1 e JFDF no período até 10/01, pois essa exigência é pré-requisito para migração do SIAPRO – JÚRIS. Ricardo lembra que a partir do dia 07 já teremos contagem de prazo processual, o que exige que essa paralisação seja amparada por portaria aqui no TRF e no DF. Letícia lembra dos RE e REsp (submetidos a instância superior), devemos verificar se os prazos estão vencendo nos dias 07 ou 08, já que o STF e o STJ não se submetem a portaria do TRF e do DF. A contingência será utilizar o protocolo manual. Yuri ainda relata sobre a parada do banco no Amazonas devido à falta de energia em Manaus, que também impactou na migração prevista para o final de semana. Ricardo questiona sobre a certeza de termos o sistema funcionando na data prevista para a cerimônia de inauguração do processo digital, prevista para dia 11/01/2010. Rênia informa que a solução GPD também depende da numeração única e dos bancos preparados e não tem condições de entrar em produção. Ficou então acertado que a SECIN apresentará ao Dr. Alexandre a seguinte proposta: Os bancos TRF1 e JFDF permanecerão parados ainda nos dias 07,08, 09 e 10/01. A SECIN vai providenciar a minuta da portaria que regulamentará essa paralisação. A DISIJ executará toda migração até sexta-feira (08/01) DIESP e DITEC subirão a estrutura de banco e cargas do GPD e GPDoc para TODOS os bancos de produção e JFHML até dia 08. DIESP e DITEC subirão a estrutura de ambiente do RED, e-Digitalizador, e-Assinador, GPD, GPDoc e Barramento de Serviço no final de semana (09 e 10) DIESP elaborará um documento com as atividades pendentes, o encadeamento entre as atividades, os responsáveis e a data limite A apresentação do dia 11 Humberto informa que a SECIN deve conduzir a preparação essa apresentação e questiona sobre a edição de vídeo para ser apresentado no dia 11/01/2010. Plano A: Filme com a simulação de uma distribuição real feita pelo Dr. Jirair. em ambiente de desenvolvimento para ser acionada passando pelas fases de cadastro, distribuição, digitalização, consulta na internet e no GPD. Plano B: Demonstrar em tempo real, no ambiente de desenvolvimento, a 1ª distribuição de um processo digital, com numeração única, a consulta na internet e no GPD. A petição já deverá ter sido distribuída e digitalizada anteriormente. Treinamento Rênia informa que solicitou informação sobre as turmas de treinamento à DIATU e ao NUTEC-DF porém eles informaram que os responsáveis por montar as turmas são respectivamente SECRE e NUCRE. Mônica informa que a lista que foi apresentada anteriormente está prevendo pessoal de turmas, gabinetes e varas criminais, de execução fiscal, etc, que não fazem parte do escopo inicial da implantação do projeto. Será necessário verificar a lista de treinandos. A proposta é termos as seguintes pessoas ministrando treinamentos aos usuários: Jair – Daniel - DISIJ (GPD no 2 º grau) Rênia – DIESP (GPD no 1º grau) Marcela – DIESP (GPDoc do 1º grau) Mônica e Yuri A Diatu vai participar dos primeiros cursos como alunos e posteriormente vai dar o apoio individual aos gabinetes. |
| --- |
| # | Descrição da Ação | Responsável | Data Limite |
| N |  |  |  |

5. Lista de Distribuição

| Nome | E-mail |
| --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | Alexandre.franco@trf1. jus.br |
| Dr. Reginaldo Márcio Pereira | Reginaldo.pereira@trf1. jus.br |
| Dr. Silvio Ferreira | Silvio.ferreira@trf1. jus.br |
| Letícia Neves | Letícia.neves@trf1. jus.br |
| Rosilene Vieira | Rosilene.silva@trf1. jus.br |
| SECIN | secin@trf1. jus.br |
| DIESP | diesp@trf1. jus.br |
| DISIJ | disij@trf1. jus.br |
| DISAD | disad@trf1.jus.br |
| DIEST | diest@ trf1.jus.br |
| COINT | coint@trf1.jus.br |
| CENAG | cenag@trf1.jus.br |
| Rênia Alves Machado Carlini | renia.machado@trf1. jus.br |
| Marcela Santos / DIESP | marcela.santos@trf1. jus.br |