Ata de Reunião 25

1. Identificação do Documento

| Projeto/Release: Processo Digital |
| --- |
| Gestor do Projeto: Dr. José Alexandre | Arquivo/versão: v1 |
| Relator do Documento: Rênia Alves Machado Carlini | Data da Preparação: 23/02/2010 |

2. Identificação da Reunião

| Data da Reunião: 23/02/2010 | Horário: 10:00 às 12:00 | Local: Sala de SECIN |
| --- | --- | --- |
| Líder da Reunião: Humberto José | Telefone: 3410-3402 |
| Objetivo da Reunião: Aceite da Ata da reunião anterior. Cronograma de Implantação. Pendências. Remessa dos recursos de 1º grau: verificar se está tendo algum entrave de ordem técnica para fazer a remessa Guia prático do GPD e-Proc Petição Incidental . |

3. Participantes da Reunião

| Nome | Área | E-mail | Telefone/Ramal |
| --- | --- | --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | COGER | Alexandre.franco@trf1.jus.br | 3314-5186 |
| Humberto José Xavier | SECIN | Secin@trf1.jus.br | 3410-3402 |
| Ricardo Paulo Tomaz | SECIN/DIEST | diest@trf1.jus.br | 3410-3420 |
| Rênia Alves Machado Carlini | SECIN/DIESP | Renia.machado@trf1.jus.br | 3410-3471 |
| Yuri Oliveira de Andrade Freitas | SECIN/DISIJ | disij@trf1.jus.br | 3410-3460 |
| Mário de Sena Braga Júnior | SECIN/DISAD | disad@trf1.jus.br | 3410-3478 |
| Letícia Mota de Freitas Neves | SECJU | leticia.neves@trf1.jus.br | 3314-5401 |
| Daniela Amorim Reis | DIGET | Diget@trf1.jus.br | 3314-5270 |

| O Dr. Alexandre iniciou a reunião. 1 – Aceitação da ata da reunião anterior. A ata não foi encaminhada ao grupo. Rênia enviará. Dr. Alexandre informou que deseja manter a reunião das terças. A reunião será feita com quem estiver em Brasília e serão tratados apenas aspectos técnicos. Dra. Letícia informou que esta será sua última reunião, pois sairá do Tribunal e deixará o grupo de trabalho do GPD. Dr. Alexandre agradeceu a sua participação no projeto e enfatizou o ótimo trabalho desenvolvido por ela. José Carlos e Rosilene assumirão seu trabalho no grupo. Deverão participar da próxima reunião no dia 02/03. 2 - Cronograma de Implantação Dr. Alexandre indicou a necessidade de readequar o cronograma de implantação. Yuri informou que o cronograma foi feito apressadamente para atender ao pedido do CJF. Humberto tentará refazer o cronograma para que seja feita a implantação em duas Seções por mês. Humberto tratará o assunto com Dr. Reginaldo, farão a proposta e informarão ao CJF novo cronograma via Diretoria-Geral. Dr. Alexandre indicou que sem a liberação dos recursos financeiros a implantação do e-Jur ficará comprometida. 3- Pendências do GPD: Melhorias evolutivas: críticas e evolutivas. Rênia informou que ela e Mônica ajustaram a planilha de pendências e foram dadas algumas prioridades. Dr. Alexandre informou que devem ser estabelecidas metas. Após a resolução de cada pendência, deverá ser informado aos usuários o que foi feito. Dr. Alexandre demonstrou preocupação com o levantamento do JEF Virtual e do PJD para inclusão desses sistemas no e-Jur, pois o prazo está correndo e nada foi feito. Yuri informou que poderia fazer o levantamento inicial a partir da semana que vem, alocando os profissionais Juliana (Diesp) e Daniel (Disij) e que a partir do dia 08/03 agendaria o levantamento com os usuários. Humberto solicitou que disponibilizasse o banco de homologação para os usuários testarem o sistema. 4- Remessa de recursos do 1º grau: verificar se está tendo algum entrave de ordem técnica para fazer a remessa: Dr. Alexandre indagou se todas as seções já encaminharam recursos. Yuri informou que as seções do AM, DF, MA, MT, BA, GO e RO já enviaram. Dr. Alexandre solicitou que Humberto entre em contato com as seccionais que ainda não enviaram e peça para encaminharem. Foi indicado que existem máquinas na CORIP que não conseguem visualizar os documentos. Humberto informou que já disponibilizou máquinas para o setor. Dr. Alexandre solicitou à Letícia modelo de documento para preparação dos processos para encaminhar ao Nucju para instruí-los em como proceder na classificação das peças processuais. Daniela avaliará a confecção de uma cartilha com o passo a passo, que orientará quanto à classificação das peças dos recursos. 5 - Guia prático do GPD Daniela elaborará o guia prático do GPD para magistrados do 1º grau. Rênia verificará quem fez o guia prático do 2º grau, que auxiliará a Daniela na confecção do guia prático para o 1º grau. 6 - e-Proc. Braga informou que os problemas de infraestrutura que estavam afetando o e-Proc foram corrigidos. Braga solicitou a criação de uma equipe de suporte para internet, que atenda às demandas da internet a qualquer momento. Com relação ao problema do e-Proc deixar inserir documentos que não são PDF, Braga informou que o e-Proc já está tratando os documentos, e que a Diesp tratará os documentos que já foram inseridos no RED. Rênia levantará o prazo para finalização dessa demanda. 7 – Petição Incidental Com relação às petições incidentais para processos digitais ficou definido que tanto as petições vindas do e-Proc quanto as da digitalização deverão cair na tela de triagem de petições dos sistemas Juris e Processual. As turmas serão responsáveis pela triagem das petições no segundo grau e as varas no primeiro grau. O motivo dessa mudança deve-se ao fato de as seções de protocolo não conseguirem analisar todas as petições incidentais que entram pelo e-Proc. Foi indicado que as petições incidentais não podem cair diretamente no processo, deverá cair nas varas e turmas para análise e posteriormente serem anexadas ao processo. Rênia indicou que o tratamento das petições vindas via e-Proc já está contemplada, porém com relação às petições digitalizadas haverá impacto no GPD, e-Digitalizador e RED. Rênia informou que tratará essa demanda com prioridade. Na reunião, foi desenhado o caminho da entrada de petições para que todos entendessem o fluxo da petição incidental para processos digitais. Após o entendimento, Dr. Alexandre solicitou que a Diesp elaborasse fluxo de petições vindas da digitalização e do e-Proc. Paula, funcionária da Diesp, executará essa tarefa. O Dr. Alexandre já deixou agendada a próxima reunião técnica para a próxima terça-feira. |
| --- |
| # | Descrição da Ação | Responsável | Data Limite |
|  | Acompanhar instalação nas máquinas da Corip ok | Humberto |  |
|  | Fazer contato com as seções que não encaminharam recursos | Humberto |  |
|  | Encaminhar modelo de preparação de processo | Letícia |  |
|  | Converter documentos do e-Proc que não estão em PDF no RED | Diesp |  |
| Ela | Elaborar fluxo de petições incidentais digitais. | Diesp |  |

5. Lista de Distribuição

| Nome | E-mail |
| --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | Alexandre.franco@trf1. jus.br |
| Dr. Reginaldo Márcio Pereira | Reginaldo.pereira@trf1. jus.br |
| Letícia Neves | Letícia.neves@trf1. jus.br |
| SECIN | secin@trf1. jus.br |
| DIESP | diesp@trf1. jus.br |
| DISIJ | disij@trf1. jus.br |
| DISAD | disad@trf1.jus.br |
| DIEST | diest@ trf1.jus.br |
| COINT | coint@trf1.jus.br |
| CENAG | cenag@trf1.jus.br |
| Rênia Alves Machado Carlini | renia.machado@trf1. jus.br |
| Marcela Santos / DIESP | marcela.santos@trf1. jus.br |