TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 ª REGIÃO

### ATA

10ª REUNIÃO DO COMITÊ INSTITUCIONAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

Data: 21 de novembro de 2018 Horário: das 14:30h às 16:30h
Local: Sala de reuniões da Diges - Anexo I - 1° andar
### Participantes

Carlos Frederico Maia Bezerra - Diretor- Geral
Márcio Lúcio Marques - Secretário-Geral da Presidência Bruno Nápoli Carneiro - Assessor da Corregedoria Regional
Wânia Marítiça Araújo Vieira - Diretora da Secretaria de Gestão Estratégica e Inovação Gisele Metello de Matos - Diretora da Secretaria Judiciária
Marília André S. M. Graça - Diretora da Secretaria de Auditoria Interna Estela Maria Barbosa da Cruz - Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas Ionice de Paula Ribeiro - Diretora da Secretaria do Bem Estar Social
Alex Amorim de Sousa - Secretário Executivo da Coordenação dos Juizados Especiais Federais Maria Cristina Turnes - Diretora da Secretaria de Administração
Ivani Luiz de Morais - Chefe da Assessoria de Comunicação Social
Kátia Regina R. de Santa Ana - Diretora da Secretaria de Planejamento Orçamentário e Financeiro Hilton Vieira Coelho - Diretor da Coordenadoria de Execução Judicial
Sérgio Faria Lemos - Diretor da Secretaria de Análise, Regularidade Processual e Jurisprudência
Maria Carolina de Souza Ribeiro - Diretora da Divisão de Planejamento e Monitoramento da Estratégia Gustavo Stênio Silva Sousa - Diretor da Divisão de Informações Negociais e Estatística
Flávia Cardoso Aureliano Moreira - Supervisora da Seção de Treinamento e Aperfeiçoamento de Magistrados
Alexandre da Luz Ramires - Supervisor da Seção de Cálculos Judiciais
Fábia Cristina de Barros - Supervisora da Seção de Avaliação do Planejamento Estratégico Vânia Regina Fernandes - Supervisora da Seção de Monitoramento de Projetos Estratégicos Arthur Dias Avelino - Supervisor da Seção de Monitoramento da Gestão de Riscos

### Abertura da reunião

A reunião inicia-se com o Diretor-Geral declarando aberta a 1Oª Reunião do Cipe-TRF1, agradecendo a presença de todos nesta que é a última reunião do Comitê em 2018 e passando a palavra à Diretora da Divisão de Planejamento e Monitoramento da Estratégia-Diple, Maria Carolina, para apresentação dos resultados, de modo que o Cipe pudesse avaliá-los.

### Tratamento das providências da última reunião do Cipe ocorrida em março de 2018
Após a apresentação da pauta, a Diretora da Diple informou as providências tomadas após a 9ª Reunião do Cipe, conforme quadro abaixo:

O Diretor Geral pediu esclarecimentos adicionais sobre a prev1sao de conclusão do Projeto Serviço de Evolução de Cálculos. O Diretor da Corej, Hilton Coelho, e o Gerente do Projeto, Alexandre da Luz, informam que houve necessidade de prorrogação do prazo de conclusão devido à indisponibilidade, por um período de 9 meses, de ambiente virtual para a realização de testes dos módulos do sistema em elaboração.

### Avaliação da execução da Estratégia
A Diretora da Diple lembrou ao Comitê que o monitoramento e análise da execução da Estratégia do Tribunal levam em consideração tanto o cumprimento das metas do Poder Judiciário, quanto
o desenvolvimento de iniciativas estratégicas, sendo que para a avaliação das iniciativas considera-se o percentual de execução e o seu peso sobre os objetivos estratégicos.

### metas
  1. Avaliação da execução da Estratégia pelo TRFl quanto ao cumprimento das

Exibido o painel comparativo abaixo com o panorama geral do cumprimento das metas
nacionais do Poder Judiciário e das específicas da Justiça Pedral até julho de 2018 e até novembro de 2018 pelo Tribunal, o Cipe constatou que não houve incrementas e nem retrocessos significativos no cumprimento das metas , mantendo-se aproximadamente o mesmo panorama até o momento:

### Avaliação da Execução da Estratégia na 1ª Região com base nas iniciativas
estratégicas

Com relação às iniciativas, o Cipe constatou melhora contínua do percentual de execução da Estratégia do Tribunal, conforme aferição nos meses de março , julho e novembro de 2018:

A Diretora da Diple ressaltou que o percentual de 73% alcançado até o momento pelo Tribunal supera a expectativa projetada para alcance em novembro de 2018, que é de 65,28% , conforme ilustrado na tabela que segue.

Sobre o Plano de Ação do Tribunal, que, em conjunto com os 14 Planos de Ação das Seccionais, compõe a Carteira de Iniciativas Estratégicas da 1ª Região o Cipe verificou que naquela ocasião, havia um total de 31 iniciativas, conforme a tabela a seguir:

O Cipe considerou as informações das unidades sobre os projetos estratégicos considerados concluídos em 2018:

O Comitê contestou a conclusão do projeto de evolução do e-Siest, urna vez que os pame1s criados ainda não estão disponíveis ao público. O Gerente do Projeto, Gustavo Stênio, explicou que o escopo, corno definido originalmente, já fora executado. O Diretor Geral questionou sobre a demora para a abertura dos painéis de gestão desenvolvidos no sistema, ao que o Gerente explicou que se deve ao fato de que ainda não está completa a migração de toda a base de dados antiga para a novo sistema. O Diretor Geral solicitou então que seja ampliado o escopo do projeto, incluindo-se
toda a migração da base de dados. A Gestora do Projeto, Wânia Marítiça, informou que o escopo será ampliado e estará concluído até março de 2019.
Em seguida, o Cipe analisou as duas únicas iniciativas que estão em andamento em conformidade com o cronograma planejado:

Observou-se que o percentual de execução do projeto Reestruturação dos CPDs informado em novembro é de 25%, valor menor que o informado em julho de 2018, que foi de 50%. A Gestora do Projeto, Kátia Regina, manifestou-se dizendo que irá verificar essa ocorrência e prestará informação ao Cipe.
Foram também analisados os projetos com atraso em relação aos cronogramas originalmente estabelecidos:

Questionou-se sobre a não atualização do percentual de execução do Projeto Implantação do PJe, tendo a diretora da Diple explicado que o Gerente do Projeto está em férias e que, por isso, o Relatório de Acompanhamento do Projeto não foi juntado ao PAe SEI a tempo de se extrair a informação para a reunião. O Diretor Geral solicitou que a informação seja prestada pela Secin, ao Cipe, assim que possível.
Com relação ao Projeto Implementação da Gestão de Riscos, a Diretora da Diple informou que estão previstas capacitações a serem ministradas pelo Gerente do Projeto, Arthur Avelino, nas Seções Judiciárias de Minas Gerais e Piauí e que já há turmas no Tribunal agendadas para os primeiros meses de 2019.
O Cipe considerou que o Projeto SERH precisa ser reavaliado e ter seu escopo generalizado em relação a qual sistema de gestão de pessoas implantar, devido à indisponibilidade do TRF4 em dar suporte à implementação no TRFl, estendendo o prazo de conclusão dessa iniciativa para 2020.
Sobre o Projeto Padrão para Construção de Novas Sedes, a Diretora da Secor explicou que falta realizar a licitação para a elaboração dos projetos complementares para os edifícios de 1 vara. O Cipe estendeu o prazo para conclusão até dezembro de 2019.
A respeito do Projeto e-Cint no 2º Grau e melhorias no TRF1-doc, observou-se que o percentual executado infonnado é de 75%, valor menor do que o informado em julho de 2018, que foi de 90%. A Gestora do Projeto, Gisele Metello, explicou que em julho o Gerente do Projeto estava de licença médica e, por isso, houve inconsistência na infonnação, sendo o valor correto 75%.
A Gestora do Projeto Banco de Sentenças, Wânia Marítiça, discorreu sobre a proposta de incorporação dessa iniciativa ao Projeto Radar, já em andamento na 1ª Região, e que pode abarcar em seu escopo o banco de sentenças. Foi proposta a mudança do nome do projeto Radar, a modificação de seu escopo, a sua inclusão na Carteira de Iniciativas Estratégicas da 1ª Região, sendo o Gestor o Diretor do Nugep e o Gerente o servidor Hugo Pereira Leite Filho.

### Classificação e Priorização dos projetos em andamento
O Cipe então avaliou o quadro a seguir,. que demonstrava a classificação dos projetos quanto ao alinhamento estratégico. A diretora da Diple esclareceu que os projetos considerados mais estratégicos são aqueles que se alinham a maior número de metas do Poder Judiciário e da Justiça Federal e de objetivos estratégicos do Planej 2015/2020. Explicou que, por sugestão da Cosis/Secin, foi adotado novo critério para a classificação, tomando os resultados mais refinados, com o objetivo de se identificar o quanto as iniciativas com mesma nota de seleção são mais estratégicas entre si.

PROJETO	CLAS.	SEL.
f mpla nt açao do Sistema Processo Judicial !Elet rô nico - PJe	128	12
Banco de Sentenças da JF da 1ª Região	72	12
1 mpla ntação da Polít ica de Gestão de Ris co s da Justiça Fe de ral na 1" Reg ião	68	12
Plano de Comunicação da Est rat ég ia na 1il Reg ião	68	12.
l mplan t:a ção do e-Cfm no 2° Grau e melhoramento do TRF1-doc	28	12

Gestão de Pro jet o da Construção da No va Sede do TRF 1' Região Gestão d:e De man:das de TI - GDTI
Acessibiliclla:dle para os edif ício s do TRF 1" Reg ião
Pro Jeto Padrão para construção de novas sedes para as Subseções Judiciár ia s
J mplant açâo do sist e ma SER H do TRF 4 na Just iça Fe deral da Pri me ira Região
Se rviço de Evol ução do Sistema de Cáículo s da J,F (SUF)
I mplant ação da Est rat ég ia de Tecnologia da l nfo rm açâo da J
ustiça Fe de ra l da 1• Reg ião - PrETI-JFi
27	9
16	6
12:	6
10	6

10	4

9	9
6	6

Em seguida, apresentou ao Cipe o resultado da análise da complexidade dos projetos conjugada com o alinhamento estratégico, que tem por finalidade sinalizar aos gestores as iniciativas que merecem maior atenção em sua execução, conforme quadro abaixo.

PROJET O	NOTA

Implantação do Sist e ma Processo Jud icial Ele t rô nico - PJe.
I mplan t ação da Po lít ica de Gestão de Riscos da J ust iça Fe de ral na •1: Reg ião

l mpla nta ção da Estr até gia de T1 da Justiça Fe de ra l da 1ª Reg ião - PrETI-JFi
Ace s.s ibilid a:de para qs edif ícios do TRF 1:ª Região Gestão de Projeto da Construção da Nova Sede do TRf 1ª Reg ião

Gestão de Demandas de TI - GDTI
P[ano de ·Co mu nic.aç.ão da Estr at ég ia na 11ª Reg ião

Exames Periódicos de Saúde - EPS
Reestruturação dos Centros de Pro ce ssa me nt o de Dados (CPDs) da 1il Reg iã o I mpla nt ação do sist e ma SERH do TRF4 na J ust iça Fe de ral da Pri me i ra Reg ião Serviço de Evo l ução do Srstema de C. ák u[o s da JF (SUf)

f'l

9
9
8

7
6
5
5
4

Banco de Sentenças da J F da 1• · Reg ião
3

Nessa oportunidade o Diretor Geral propõe que a Secju crie e seja responsável por novo projeto estratégico sobre a digitalização do acervo físico da Justiça Federal da 1ª Região.

Proposição de Novos Projetos
O Cipe passou então a analisar as propostas de novos projetos, apresentadas pelos gestores das unidades demandantes, conforme resumos abaixo.

Sistema P'ermanente de AuxHio às Varas JEFs e TRs

MACRODESAFIOS
- Garantia dos dire it os de cidadc1n ia;

- Ce le ridade e produt ividade na prest açã o ju ris dicio nal;
-Adoção de sol uç õ es alte rnat ivas de co nf li to s ;
- Gestão das demandas re pet it ivas e dos grandes lit ig ant e s;
- Ape rfe iço ame nto da gest ão d custos.
OBJIET I VOS ESTRATÉ.GICOS
Buscar a satisfaçã.o do usu ário cida dão ( P2)
- Ag ili za r os t râmit e s jud k iais (P3)
- A um e ntar o n úm e ro de process os ence rrados por me io de co nc ili ação (P2)
- Re duzi r o acúm ulo de processos re lat ivos às
demandas re pet it ivas e dos grandes li t ig ant es
Ot imizar custo s o peracio nais ( P2)

•Necessi dade a ser ate ndida: Est abelecer cri térios just os ( inc entivar aqueles que trab alham com afin co) para seleção de unidades a r eceberem auxilio para aum ent o da celeridade e da pro dutivid ade.
•Unidade Gestora: ÇQjg!
•Custo E.st im ad o: o

•Prazo previ st o para conclusão: dezembro de 20 19
•Processo SEI: 0 02 3 4 5 8 -10 . 20 18 -4-0 1.8 0 0 0
•Nota de Sel eçã o: u

Evolução da Prevenção no, PJI

MACRODESAFIOS	OBJET IVOS ESTRATÉGICOS

  - G a ra nt ia dos direit os de cid adania;
  - Ce le ridade e prod ut ividade na prest a çã o jur is dicio nal;
  - Ap rimorame nt o da g es t ão da just iça
cri mi nal

  - I mpu lso 1s execu çõ e-s fiscais e cíve is;
  - Com bat e à co rru pção e imp ro bidad e,
-a dmi nrs tr at iva
  - Ges t ã o das de mand as r e pet it iv as e dos g ra nd es lit ig ant es;

- Bu sca r a sat is fa ç ã o do us uário cid adã o ( P2)
- Ag i li zar os trâmit es judiciais (P3 )
- Ag ilizar os trâmit es jud iciais dos pro cess os criminais de modo a combat er a i mpun idade ( P2)

- Ag i lizar os t râmit es jud icia is d as execuçõ es fis.cais (P2)
- Ag i liz ar os trâmit e s p ro ces suais na bu sca do ju lg:;::i me nt o céle re das de a ções de i mp ro bidade administ rat iv a (P2,)
- Re d u zir-o ac úmul o de processos re•at ivos às de mand as repet it iv a s e dos g rand es l it ig ant es (P2 )

•Necessidade a ser at endida: M inim izar o t em po e a p os sib ili dad e de err o por per da de inf orm ação no pro cesso de pesqu i sa de pr evenção, reduzin do o temp o de esp era entre o rece bim ent o e a au t ua ção/validação.
•Unidade Gest ora : Q.@!Jf/CO R. i P
•Custo Est im ado : o
•Prazo pr evi.st o para conclusão : dezembro de 20 19

•Processo SEI:

•Nota de Sel eção : 12
lmp1 lantação de Ensino a Distância para Magis t rado s

MACRODESAFIOS
## Melhoria da gestão de pessoas
- Ape rfe íço ame nt O" da gestão de custos
OBJETIVOS EST RATÉGICOS
## De se nvolve r o potencial humano nos órgãos da Justiça Fe de ral (P3)
- Oti mizar custos ope rac io na is ( P1)

  - !Necessid ade a ser at endida: I nst alação da platafo rm a de e nsino a distância - EAD para Ma gist rados
  - Unidade Gestora: Esmaf
  - Custo Estim ado: o
  - Prazo previsto para con clusão: dezembro de 2019
  - Proce·SSO SEI: 0 0 154 14 -0 2 . 2 0 18 . 4 .0 1.80 0 0

  - N ota de Seleção: 6

Modern· izaçãoe Aprimoramento Científico da Rev·i sta

MACRODESAFIOS
## - Ga rant ia dos direit o s de cidadania - Ape rfe içoame nto da gestão de custos
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
## Buscar a s at isfação do usuár io cidadão (P1)
- Otimizar custos ope racio nais (P3)

Necessidadea ser at endi da: Tom ar a Rev ist a do Tribunal Regional Federal da Prim eira Região em um formato tot alm ente eletrônico, com vist as a um a produção edit orial mais econômica,, sustentável e efic ient e por meio do software livre Sis t em a El etrônico de
Edit oração de Revist as (SEER), distribuído pelo Inst it ut o Brasil eiro de Informação em Ciência
e Tecnologia {IBICT), elevand o sua popularidade no meio cient ífico da área jurídica.
•Unidade Gest ora: Secg e
•Cust o, E st imad o: o

•Prazo prev ist o para con clusã o: abril de 2019

•Processo SEI: 0 018 4 4 6 -15. 20 18 . 4 . 01. 8 0 0 0
Nota de Seleçã o: 6

Após os debates e esclarecimentos de dúvidas prestadas pelos gestores das unidades proponentes dos novos projetos, o Cipe-TRF1 decidiu aprovar a inserção, na Carteira de Iniciativas Estratégicas da 1ª Região, dos projetos Sistema Permanente de Auxílio às Varas JEFs e TRs, Evolução da Prevenção no PJe e Implantação de Ensino a Distância para Magistrados.
O representante da Coger, Bruno Nápoli, solicitou que sua Unidade seja acrescentada na equipe do Projeto Evolução da Prevenção no PJe, pois há interfaces com assuntos em tratamento pela Coger.
Como os trabalhos de implementação do ensino a distância para Magistrados já estão em andamento, solicitou-se que a iniciativa seja formalizada para que possa ser acompanhada pelo Comitê.
Com relação à proposta Modernização e Aprimoramento Científico da Revista, decidiu­ se que não deve ser incluído no escopo desse projeto nenhuma reestruturação organizacional, e que a gestão do projeto seja realizada pela Secar, estando, com essas ressalvas, aprovado.

### Extrato das próximas providências identificadas no decorrer da reunião:

Providência	Responsável	Prazo
Ampliar o escopo do Projeto e-Siest incluindo a migração de toda a base de dados antiga para a novo sistema.	Diest	Fev/2019
Verificar o percentual informado de 25% de execução do Projeto Reestruturação dos CPDs informado, valor menor que o informado em julho de 2018 (50%), e informar neste PAe.	Secor	Dez/2018
Informar o percentual de execução do PJe.	Secin	Nov/2018
Incorporar o Projeto Banco de Sentenças ao Projeto Radar.	Nugep e Coger	Fev/2019
Propor novo projeto estratégico sobre a digitalização do acervo físico da Justiça Federal da 1ª Região	Secju	Fev/2019
Inserir a Estrutura Analítica e o Plano de Projeto no PAe em que tramita o Projeto Sistema Permanente de Auxílio às Varas JEFs e TRs.	Cojef	Dez/2018
Inserir a Estrutura Analítica e o Plano de Projeto no PAe em que tramita o Projeto Evolução da Prevenção no PJe, incluindo-se a Coger na equipe.	Secar	Dez/2018
Inserir a Estrutura Analítica e o Plano de Projeto no PAe em que tramita o Projeto Ensino à Distância para Magistrados.	Esmaf	Dez/2018
Inserir a Estrutura Analítica e o Plano de Projeto no PAe em que tramita o Projeto Modernização e Aprimoramento Científico da Revista, excluindo-se do escopo a reestruturação organizacional.	Secar	Dez/2018

Todos os signatários concordam com os termos desta Ata.

Documento assinado eletronicamente por Alex Amorim de Sousa, Secretário(a) Executivo(a), em 05/12/2018, às 12:28 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Estela Maria Barbosa da Cruz, Diretor(a) de Secretaria,
em 05/12/2018, às 12:33 (horário de Brasília) , conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Gisele Metello de Mattos, Diretor(a) de Secretaria, em
05/12/2018, às 12:39 (horário de Brasília), conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Ivani Luiz de Morais, Chefe de Assessoria II, em 05/12/2018, às 12:47 (horário de Brasília), conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Nápoli Carneiro, Chefe de Assessoria III, em 05/12/2018, às 13:19 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Marilia André da Silva Meneses Graça, Diretor(a) de Secretaria, em 05/12/2018, às 13:35 (horário de Brasília), conforme art. 1°, III, "b", da Lei
11 .419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Katia Regina Ribeiro de Santa Ana, Diretor(a) de Secretaria, em 05/12/2018, às 13:48 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Hilton Vieira Coelho, Diretor(a) de Coordenadoria, em 05/12/2018, às 14:40 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Ionice de Paula Ribeiro, Diretor(a) de Secretaria, em 05/12/2018, às 16:26 (horário de Brasília), conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Maria Cristina Tornes, Diretor(a) de Secretaria, em 05/12/2018, às 20:23 (horário de Brasília), conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Mareio Lucio Marques, Secretário(a)-Geral da Presidência, em 06/12/2018, às 08:20 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral da Secretaria, em 07/12/2018, às 09:52 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Flavia Cardoso Aureliano Moreira, Supervisor(a) de Seção, em 07/12/2018, às 18:25 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Wânia Marítiça Araújo Vieira, Diretor(a) de Secretaria,
em 11/01/2019, às 19:45 (horário de Brasília), conforme art. l º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidad e do documento pode ser conferida no site
.jus.br/portaltrfl/servicos/verifica-p rocesso.htm informando o código verificador
7215117 e o código CRC B3FB9973.

SA U/S U L - Qu adra 2, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasília - DF - www.trfl.jus.br
0005296-64.2018.4.01.8000	7215117v79