TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA!ª REGIÃO

ATA

15ª REUNIÃO DO COMITÊ INSTITUCIONAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1" REGIÃO - CIPE (Portaria Presi - 10203343 )
Data: 28 de julho de 2020
Horário: das 15:30h às 17:00h
Local: Reunião virtual via Teams. A gravação da reunião está disponível em 15a Reunião do Cipe - TRFl

Região

Membros do Cipe Participantes
Carlos Frederico Maia Bezerra - Diretor- Geral da Secretaria
Wânia Marítiça Araújo Vieira - Diretora da Secretaria de Govemança, Gestão Estratégica e Inovação Maria Cristina Tumes - Diretora da Secretaria de Gestão Administrativa
Glória Lopes Trindade - Diretora da Secretaria Judiciária
Estela Maria Barbosa da Cruz - Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas Lúcio Melre da Silva - Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação Ionice de Paula Ribeiro - Diretora da Secretaria de Bem-Estar Social e Saúde
Adelson Vieira Torres - Diretor da Secretaria de Planejamento Orçamentário e Financeiro Hilton Vieira Coelho - Diretor da Coordenadoria de Execução Judicial
Clécio Martinelli França - Diretor da Coordenadoria de Inteligência e Segurança Institucional lvani Luiz de Morais - Assessora de Comunicação Social
Sônia Maria da Silva Fernandes - Assessoria da Corregedoria Regional Sérgio Lisias de Matos Alvarenga - Núcleo de Gerenciamento de Precedentes
Alexandre José Amaral Ferreira - Secretario Executivo da Coordenação dos Juizados Especiais Federais Gabriela Vaz Junqueira Artiaga - Secretaria Executiva da Escola de Magistratura Federal da 1ª Região
Raquel Lopes Jorge - Secretaria Executiva da Coordenação do Sistema de Conciliação da Justiça Federal da 1ª

Demais Participantes
Maria Carolina de Souza Ribeiro - Diretora da Divisão de Planejamento e Monitoramento da Estratégia Mara Lúcia Martins de Araújo - Representante da Dimpe
Marcos de Oliveira Dias - Representante da Secau
Nilda Aparecida Alves - Representante do Comitê Gestor do Plano de Logística Sustentável
Irani Pierre de Araújo Ribeiro - Representante do Comitê Gestor do Plano de Logística Sustentável Sérgio Faria Lemos da Fonseca Neto - Gerente do projeto ALEI
Carlos Roberto de Jesus Domingues - Gerente do projeto PLS 2019-2020
Márcia Aparecida Fernandes Lemos da Silva - Membro da equipe do projeto Prevenção no PJe Rosângela da Cruz Silva - Gerente do projeto Comunicação da Estratégia
Lucimar Nunes de melo Bonfim - Representante da Ascom Leonardo Costa de Souza - Representante da Ascom Adriana Rocha Dutra Vilela - Representante da Ascom
Vânia Regina Fernandes - Supervisora de Seção de Monitoramento de Projetos Estratégicos Josefa Dias Gomes - Assistente Adjunta da Diple

Abertura da reunião
A reunião inicia-se com o Diretor-Geral declarando aberta a 15" Reunião do Cipe-TRF1, agradecendo a presença de todos e passando a palavra à Diretora da Diple para a apresentação sobre a execução da Estratégia do TRF1.

Execução da estratégia do Tribunal 2015-2020 com base nas metas
A diretora da Diple Maria Carolina inicia a análise da execução da Estratégia explicando que para a avaliação da execução da estratégia são considerados o cumprimento das metas e o andamento das iniciativas estratégicas. Com relação às metas, noticia que a Diest está finalizando a versão 3.0 do e-Siest com previsão para geração dos painéis de metas a partir da próxima semana.

Execução da estratégia do Tribunal 2015-2020 com base nas iniciativas
Explica-se que o monitoramento das iniciativas estratégicas leva em consideração o percentual de execução e o peso das iniciativas sobre os objetivos estratégicos e é apresentado ao Cipe o quadro abaixo com a série histórica dos percentuais de execução da Estratégia do Tribunal com base nas iniciativas por objetivo estratégico até junho de 2020.

Observa-se que, de modo geral, os percentuais executados de cada objetivo estratégico estão favoráveis e próximos à expectativa para o mês de junho que era de 91,67%.

O Cipe coteja também a evolução do percentual total de execução da Estratégia do Tribunal desde 2018 até junho de 2020 de acordo com o progresso das iniciativas, comparando com a expectativa projetda:

A diretora da Diple ressalta que esse cálculo leva em consideração o percentual de progresso das iniciativas associadas aos objetivos estratégicos. Durante o período da pandemia manteve-se o percentual de execução em 85%.

Sobre o Plano de Ação do Tribunal, que, em conjunto com os 14 Planos de Ação das Seccionais, compõe a Carteira de Iniciativas Estratégicas da 1ª Região o Cipe verificou que, atualmente, há 23 iniciativas concluídas, 12 em andamento e 2 canceladas.
Em junho de 2020 foi concluído o projeto GDTI - Gestão de Demandas de TI, implementado sob a gestão da Secin e sob a gerência de Leandro Franco Villar. No relatório de conclusão deste projeto o gerente registrou as seguintes lições aprendida s, que têm por finalidade subsidiar o gerenciamento de futuras iniciativas do mesmo tipo, de modo a garantir sucesso na implementação.

- Identificar melhor as partes interessadas que podem prejudicar ou agregar valor ao sucesso do projeto.
- A entrega por fases foi a melhor estratégia adotada, a
qual permitiu ajustes e melhorias sem impactar um grande número de usuários. A usabilidade é um fator crítico de sucesso.
•
Em próximas aquisições que envolvam interface ao usuário, solicitar prova de conceito percorrendo todo o fluxo desse perfil.
Problemas de mudança de lotação da equipe envolvida no projeto gerou atraso na entrega dos pacotes previstos.

Em andamento e em conformidade com o cronograma planejado temos os seguintes projetos:

### Projeto

Reestruturação dos Centros de Processamento de Dados (CPDs) da
1ª Região
### Plano de Comunicação da
Estratégia na 1ª Região

### Transform a,ção Digital

Sistema Int eli gent e de R.usc.a-
## fil!!
Plano de Logística Su ,st en	t ável
PLS 2019/2020

6 -ALEI -Análise Legal
1nt eligent e
### Unidade Responsável :

Secor Ascom Sec·u

CGPLS
Ger,ente
### do Projeto

Nádia Santana

Rosângela da
Cruz Silva

José Ferretti

Sér gio

Carlos Domingues

Sérgio Lemos
%
### execuçao

95%

5.9%
da meta
p/ 2 .0 20

## 75%

17%
da meta
p/2020
Praz .o previsto
  1. n c lusão

dez/2020

dez/2020

### dez/2021

dez/2020

dez/2020

### dez/2021

Os membros do Cipe e os gerentes dos projetos discutem sobre o andamento das iniciativas e as perspectivas de conclusão. O gerente do projeto ALEI explica que apesar de estar em fase inicial a situação da iniciativa está dentro do planejado e com boas perspectivas para conclusão dentro do prazo previsto. A gestora do projeto Transformação Digital, diretora da Secju, informa que essa iniciativa será concluída em 2020, antes do prazo previsto. Sobre o PLS, o gerente esclarece sobre as tratativas, junto à unidade de saúde do Tribunal, de uma das ações do projeto que é a substituição dos copos plásticos. O gerente do projeto SIB informa que o mecanismo desenvolvido como escopo do projeto já está sendo utilizado pelo projeto ALEI e, portanto, dando resultad os.

Passa-se a analisar os projetos com atraso em relação aos cronogramas originalmente estabelecidos:

Unidade	Gerente de	%	Prazo	Nova
Projeto	Responsável	Projeto	Executado planejado previ.são
conclusão	prazo

    1. Implant ação do Sistema Processo
Janderson
Secin	Casado v_	67%	dez/18	dez/20
#### Judicial Eletirõnlco - Santos
    1. . Imp lant ação da Estratégia de	Átila
Tecnologia da lnfo rm a.çã.o da Justiça	Sedn	Pinheiro	75%	dez/20

#### Federal da "'Iª Região - PrETI-JF1 Amorim
    1. Obra de Construção da Nova Sede do	Cláudio	94%
Tribunal Regional Federal da 1 ª Região	Faustino	da meta	out/22	Out/36
p/2020

O diretor geral solicita aos presentes que se manifestem sobre a situação dos projetos em atraso. O gestor do projeto Implantação do PJe, diretor da Secin, explica que a parte relativa à migração e desativação dos sistemas legados não tem perspectiva de ser executada até o final de 2020. Fica acordado que a Secin deverá apresentar à Secge reformulação do plano de execução para conclusão desse projeto. Quanto ao PreTI, o diretor da Secin argumenta que a alavancagem desse projeto depende da aprovação do Modelo de Gestão de TI - MoGTI, e o diretor geral informa que irá realizar gestões para agilizar essa aprovação. A diretora da Secad faz uma exposição sobre a situação da Construção da Nova Sede, cuja principal barreira tem sido o não cumprimento dos contratos pelas empresas contratadas. Quanto ao e-Siest, a diretora da Diple informa que a versão
  1. do sistema deverá ser disponibilizado na próxima semana. O coordenador da Cojef comunica que a atualização do projeto Auxílio aos JEFs foi encaminhada á Secge. A servidora Márcia Fernandes apresenta relato da situação do projeto Prevenção no PJe, informando que se realizarão reuniões para promover o avanço da iniciativa. Fica acordado que o planejamento dessa iniciativa deverá ser reformulado e a proposta de mudança encaminhada à Secge para apresentação ao Cipe.

O Cipe agora avalia o quadro a seguir, que demonstra a classificação e a nota de seleção dos projetos em andamento quanto ao alinhamento estratégico.

A diretora da Diple esclarece que os projetos considerados mais estratégicos são aqueles que se alinham a maior número de metas do Poder Judiciário e da Justiça Federal e de objetivos estratégicos do Planej 2015/2020.

Em seguida, o Cipe coteja o ranking dos projetos com maior risco, resultado da análise da complexidade x alinhamento estratégico dos projetos em andamento, que tem por finalidade sinali zar aos gestores as iniciativas que são ao mesmo tempo importantes e com maior grau de dificuldade em sua execução, conforme quadro abaixo.

    1. Prestação de contas do ciclo 2015-2020 ao CGER

A Secge propõe ao Cipe o cronograma que segue para finalização do monitoramento do ciclo de Planejamento Estratégico 2015-2020.

    1. 28/07/2020 - lY reunião do Cipe
    2. 3l/07/2020 - Sugestões para Estratégia 2021-2026 da Justiça Federal
    3. 31/08/2020 - Relatório de prestação de contas antecipada da Estratégia 2015-2020 das unidades do Tribunal
    4. 15/09/2020 - Relatório antecipado do Tribunal consolidado pela Diple
    5. 30/09/2020 - Aprovação do Relatório antecipado do Tribunal e envio ao CGER
    6. 30/10/2020 - Sugestões para Estratégia 2021-2026 da JF 1ª Região
    7. nov/2020 - 16ª RAE - resposta do CGER

O Cipe aprova o cronograma.
Os gestores poderão participar da elaboração da proposta para o Planejamento Estratégico do CJF e do Tribunal registrando sugestões no arquivo disponibilizado na equipe do Cipe no Teams.

A Secge solicita que os relatórios a serem elaborados pelas unidades e encaminhados até 31/08/2020 para prestação de contas ao CGER respondam as seguintes questões:

    1. Os recursos materiais, financeiros e humanos disponíveis são suficientes para cumprir as metas ou para concluir as iniciativas da Estratégia 2015-2020 no prazo previsto?
    2. Havendo recursos suficientes, há algum outro risco de não cumprimento de meta ou de não conclusão de iniciativa estratégia no prazo previsto?
    3. Não havendo recursos suficientes, há possibilidade de reforço dos recursos necessários ainda em 2020?
    4. Algum prazo precisa ser revisto?
As unidades deverão encaminhar suas prestações de contas no PAe SEI	0018897-69.2020.4.01.8000.
Formulário deverá ser disponibilizado no SEI para facilitar a elaboração desses relatórios pelas unidades.

    1. Elaboração da estratégia 2021-2026
A seguir, a diretora da Diple informa ao Cipe o cronograma de elaboração da Estratégia 2021-2026 da Justiça Federal apresentado pelo CJF:

    1. 22/07/20 - análise regional, análise de cenário e apresentação dos objetivos estratégicos
    2. 31/07/20 - consolidação pelo CJF
    3. 15/08/20 - análise da consolidação pelos gestores de metas e áreas técnicas
    4. 25/08/20 - aprovação pelo Cogest

Apresenta o quadro abaixo com as propostas dos outros TRFs para o Planejamento Estratégico 2021-2026.

A seguir expõe a proposta do TRF1 para o Planejamento Estratégico da Justiça Federal 2021-2026:

A diretora da Diple solicita a participação dos gestores no desenvolvimento da proposta apresentada para o Planejamento Estratégico do CJF e do Tribunal registrando sugestões no arquivo disponibilizado na equipe do Cipe no Teams.

    1. Extrato das próximas providências identificadas no decorrer da reunião:

Providência	Responsável	Prazo
Encaminhar à Secge proposta de mudança do projeto Prevenção no PJe e Relatório de Acompanhamento do Projeto-RAP para apresentação ao Cipe	Coger	até 30/10/20
Encaminhar à Secge proposta de mudança para conclusão do projeto Implantação do PJe para apresentação ao Cipe	Secin	até 30/10/20
Promover a agilização da aprovação do MoGTI junto ao Conselho de Administração visando alavancar o projeto PreTI	Diges	até a próxima seção do Conselho
Criar formulário no SEI para o relatório de prestação de contas das unidades	Diple	Até 10/08/20
Encaminhar PAe SEI 00l8897-69.2020.4.01.8000 às unidades para orientar a elaboração e coletar os relatórios de prestação de contas de execução da Estratégia	Diple	até 31/07/20
Encaminhar as prestações de contas das iniciativas estratégicas no PAe SEI 0018897- 69.2020.4.01.8000	gestores de projetos	até 31/08/20

Todos os signatários concordam com os tennos desta Ata.

Documento assinado eletronicamente por Lucio Melre da Silva, Diretor(a) de Secretaria, em 3l/07/2020, às 16:47 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.4 I9/2006.

Documento assinado eletronicamente por Sergio Lisias de Matos Alvarenga, Diretor(a) de Núcleo, em 31/07/2020, às 16:53 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Estela Maria Barbosa da Cruz, Diretor(a) de Secretaria, em 31/07/2020, às
16:59 (horário de Brasília), conforme art. lº, § 2º, Ill, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral da Secretaria, em 31/07/2020, às 17:01 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Hilton Vieira Coelho, Diretor(a) de Coordenadoria, em 31/07/2020, às 17:07 (horário de Brasília), conforme art. l º, § 2º, lll, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Adelson Vieira Torres, Diretor(a) de Secretaria, em 31 /0 7/2020, às 17:47 (horário de Brasília), conforme art. 1°, § 2°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por lonice de Paula Ribeiro, Diretor(a) de Secretaria, em O1 /08/2020, às 14:19 (horário de Brasília), conforme art. 1°, § 2º, lll, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Gabriela Vaz Junqueira Artiaga, Secretário(a) Executivo(a), em 03/08/2020, às
11:34 (horário de Brasília), conforme art. l º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Maria Cristina Turnes, Diretor(a) de Secretaria, em 03/08/2020, às 12 :32 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Sonia Maria da Silva Fernandes, Chefe de Gabinete, em 03/08/2020, às 22:06 (horário de Brasília), conforme art. 1°, § 2°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Ivani Luiz de Morais, Chefe de Assessoria II, em 03/08/2020, às 23:38 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre José Amaral Ferreira, Secretário(a) Executivo(a), em 06/08/2020, às 14:18 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Raquel Lopes Jorge, Secretário(a) Executiv o(a), em 20/08/2020, às 16:41 (horário de Brasília), conforme art. 1°, § 2°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site .jus.br/po rtaltrf l/ servicos / verifica-p rocesso.htm informando o código verificador 10730040 e o código CRC 6C78BF72.

SA U/SUL - Quadra 2, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasília - DF - www.trfl .jus.br
0003972-68.2020.4.01.8000	l0730040v46