## GERAL
ANO
DADOS DA DEMANDA | [5 empty] | DATAS ESTIMADAS PARA CONCLUSÃO DAS FASES INTERMEDIÁRIAS
Identificador da Demanda (ID) | Objeto | Data-limite para entrega dos bens ou início da prestação dos serviços | Valor total estimado (aprovado pelo CGR-Contrat) | Forma de Contratação | Tempo médio da contratação (dias) | Entrega ETP¹ | Aprovação do ETP | Entrega TR/PB² | LICITAÇÃO |  | DISPENSA / INEXIGIBILIDADE |  | PRORROGAÇÃO | Entrega do objeto / início da execução contratual | Notas: ¹Estudo Técnico Preliminar ²Termo de Referência/Projeto Básico ³Fase interna da Contratação Direta: compreende aperfeiçoamento do TR, emissão de PAM/PAS, pesquisa de preços, regularidade da documentação necessária para contratar, aprovação da proposta do fornecedor pela unidade, pré-instrução processual (aprovação de DOD, ETP e verificação da disponibilidade orçamentária), elaboração de minuta de contrato e análise da minuta.
[9 empty] | Aprovação e autorização do procedimento licitatório | Conclusão da fase externa | Conclusão Fase Interna da Contratação Direta³ (disp./inexig.) | Autorização da contratação | Início dos procedimentos de prorrogação
Asrep_01 | Tradução ou intérprete de libras para as Sessões Solenes do TRF da 1ª Região. | 2022-01-02 | 2930.29 | Dispensa | 130 | 2021-08-25 | 2021-09-04 | 2021-09-19 | --- | --- | 2021-10-31 | 2021-11-05 | --- | 2022-01-02
Asrep_02 | Suporte de recepcionistas em cerimonial para a demanda de sessões solenes e solenidades realizadas no TRF1. | 2022-01-02 | 35750 | Licitação | 207 | 2021-06-09 | 2021-07-14 | 2021-08-17 | 2021-10-11 | 2021-10-31 | --- | --- | --- | 2022-01-02 | Observações: Datas-limite (coluna C) alteradas por solicitação da equipe de TI: Nupae_01: de 07/01/2022 para 29/01/2022; Disad_01: de 03/01/2022 para 26/03/2022; Ditec_18: de 07/01/2022 para 31/03/2022;
Asrep_03 | Entrega de placa de homenagem pelo Presidente do TRF1. | 2022-01-02 | 4500 | Dispensa | 130 | 2021-08-25 | 2021-09-04 | 2021-09-19 | --- | --- | 2021-10-31 | 2021-11-05 | --- | 2022-01-02
Nupae_01 | Manutenção do sistema de frequência eletrônica (software e hardware). | 2022-01-29 | 180000 | Licitação | 262 | 2021-05-12 | 2021-06-16 | 2021-07-30 | 2021-10-08 | 2021-11-27 | --- | --- | --- | 2022-01-29
Sedin_01 | Agenciamento de viagens. | 2022-11-30 | 834050.18 | Licitação | 214 | 2022-04-30 | 2022-06-04 | 2022-07-18 | 2022-09-26 | 2022-10-16 | --- | --- | --- | 2022-11-30
Diasa_01 | Insumos de bomba de insulina. | 2022-01-05 | 40771 | Licitação | 207 | 2021-06-12 | 2021-07-17 | 2021-08-20 | 2021-10-14 | 2021-11-03 | --- | --- | --- | 2022-01-05
Diasa_02 | Material odontológico. | 2022-10-31 | 9109.9625 | Dispensa | 112 | 2022-07-11 | 2022-07-21 | 2022-08-05 | --- | --- | 2022-09-16 | 2022-09-21 | --- | 2022-10-31
Diasa_03 | Material médico hospitalar e medicamento. | 2022-11-30 | 27329.8875 | Licitação | 189 | 2022-05-25 | 2022-06-29 | 2022-08-02 | 2022-09-26 | 2022-10-16 | --- | --- | --- | 2022-11-30
Diasa_04 | Lavagem, esterilização e passagem de rouparia do serviço de saúde do TRF1. | 2022-03-01 | 13788.88 | Dispensa | 135 | 2021-10-17 | 2021-10-27 | 2021-11-11 | --- | --- | 2022-01-02 | 2022-01-07 | --- | 2022-03-01
Diasa_05 | Esterilização de material médico-hospitalar do serviço médico do TRF1. | 2022-03-01 | 714.7 | Dispensa | 135 | 2021-10-17 | 2021-10-27 | 2021-11-11 | --- | --- | 2022-01-02 | 2022-01-07 | --- | 2022-03-01
Diasa_06 | Auxiliares de educação infantil para o berçário do TRF1. | 2022-01-01 | 192222 | Licitação | 262 | 2021-04-14 | 2021-05-19 | 2021-07-02 | 2021-09-10 | 2021-10-30 | --- | --- | --- | 2022-01-01
Diasa_07 | Equipamentos médicos, odontológicos e fisioterápicos (manutenção/aquisição). | 2022-09-30 | 19723.34 | Dispensa | 112 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | 2022-07-05 | --- | --- | 2022-08-16 | 2022-08-21 | --- | 2022-09-30
Disao_01 | Serviços Técnicos Especializados (Ações de qualidade de vida no ambiente de trabalho) | 2022-12-01 | 12518.91 | Inexigibilidade | 112 | 2022-08-11 | 2022-08-21 | 2022-09-05 | --- | --- | 2022-10-17 | 2022-10-22 | --- | 2022-12-01
Dicom_01 | Autenticação dos documentos físicos expedidos pelo TRF1 (carimbos). | 2022-01-07 | 3645 | Dispensa | 135 | 2021-08-25 | 2021-09-04 | 2021-09-19 | --- | --- | 2021-11-10 | 2021-11-15 | --- | 2022-01-07
Dicom_02 | Assinatura de acesso à ferramenta de realização de pesquisa de preços. | 2022-10-05 | 21728.25 | Inexigibilidade | 112 | 2022-06-15 | 2022-06-25 | 2022-07-10 | --- | --- | 2022-08-21 | 2022-08-26 | --- | 2022-10-05
Dieng_01 | Elevadores (manutenção preventiva e corretiva). | 2022-06-01 | 24349.56 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-04-02 | 2022-06-01
Dieng_02 | Elevadores (manutenção preventiva e corretiva). | 2022-06-11 | 55800 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-04-12 | 2022-06-11
Dieng_03 | Elevadores (manutenção preventiva e corretiva). | 2022-04-01 | 96240 | Licitação | 232 | 2021-08-12 | 2021-09-16 | 2021-10-30 | 2022-01-08 | 2022-01-28 | --- | --- | --- | 2022-04-01
Dieng_04 | Análise da qualidade do ar dos edifícios do TRF1. | 2022-03-03 | 17676 | Licitação | 207 | 2021-08-08 | 2021-09-12 | 2021-10-16 | 2021-12-10 | 2021-12-30 | --- | --- | --- | 2022-03-03
Dieng_05 | Serviço de telefonia móvel pessoal – SMP. | 2022-11-30 | 48167.04 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-10-01 | 2022-11-30
Dieng_06 | Serviços de telefonia fixa comutada (STFC). | 2022-04-30 | 82443.6 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-03-01 | 2022-04-30
Dieng_07 | Central telefônica PABX, sistema Siemens HiPath 4000 (manutenção e gestão de telecomunicação do Ed. Anexo I. | 2022-10-24 | 48600 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-08-25 | 2022-10-24
Dieng_08 | Gestão de telecomunicação do Ed. Anexo I. | 2022-10-24 | 51169 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-08-25 | 2022-10-24
Dieng_09 | Centrais telefônicas tipo PABX ALCATEL (manutenção preventiva e corretiva). | 2022-03-31 | 72012.6 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-01-30 | 2022-03-31
Dieng_10 | Geradores, no-breaks, estabilizadores e chave estática do TRF1 (manutenção). | 2022-04-23 | 297000 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-02-22 | 2022-04-23
Dieng_11 | No-Break's que atendem ao CPD do Ed. Sede II (manutenção) (aquisição). | 2022-01-22 | 129000 | Licitação | 232 | 2021-06-04 | 2021-07-09 | 2021-08-22 | 2021-10-31 | 2021-11-20 | --- | --- | --- | 2022-01-22
Dieng_12 | Serviços de manutenção predial e de apoio às contratações e aquisições da Divisão de Engenharia e Manutenção - Dieng, de forma continuada, com fornecimento de materiais, ferramentas e serviços de terceiros, sob demanda. | 2022-03-09 | 5384137.52 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-01-08 | 2022-03-09
Dieng_13 | Sistemas de ar condicionado (manutenção e fornecimento de materiais, ferramentas e serviços de terceiros, sob demanda). | 2022-04-01 | 1225500.62 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-01-31 | 2022-04-01
Dieng_14 | Climatização dos ambientes dos edifícios do Tribunal | 2022-06-01 | 141832.82 | Licitação | 207 | 2021-11-06 | 2021-12-11 | 2022-01-14 | 2022-03-10 | 2022-03-30 | --- | --- | --- | 2022-06-01
Dieng_15 | Lâmpadas Led. | 2022-04-29 | 30000 | Licitação | 232 | 2021-09-09 | 2021-10-14 | 2021-11-17 | 2022-01-11 | 2022-02-25 | --- | --- | --- | 2022-04-29
Dieng_16 | Material elétrico, de rede e dados. | 2022-06-30 | 200000 | Licitação | 257 | 2021-10-16 | 2021-11-20 | 2021-12-24 | 2022-02-17 | 2022-04-28 | --- | --- | --- | 2022-06-30
Dieng_17 | Material de obra civil. | 2022-05-30 | 150000 | Licitação | 257 | 2021-09-15 | 2021-10-20 | 2021-11-23 | 2022-01-17 | 2022-03-28 | --- | --- | --- | 2022-05-30
Dieng_18 | Divisórias. | 2022-09-30 | 400000 | Licitação | 214 | 2022-02-28 | 2022-04-04 | 2022-05-08 | 2022-07-02 | 2022-08-16 | --- | --- | --- | 2022-09-30
Dieng_19 | Adequações de Combate a Incêndio do Ed. Anexo II do Ed. Adriana (execução do projeto executivo). | 2022-06-30 | 27497.84 | Licitação | 232 | 2021-11-10 | 2021-12-15 | 2022-01-28 | 2022-04-08 | 2022-04-28 | --- | --- | --- | 2022-06-30
Dieng_20 | Condicionamento de ar do Ed. Sede I (execução do projeto executivo). | 2022-09-30 | 103032 | Licitação | 214 | 2022-02-28 | 2022-04-04 | 2022-05-18 | 2022-07-27 | 2022-08-16 | --- | --- | --- | 2022-09-30
Dieng_21 | Condicionamento de ar no Ed. Sede II (projeto). | 2022-05-31 | 85675.95 | Licitação | 232 | 2021-10-11 | 2021-11-15 | 2021-12-29 | 2022-03-09 | 2022-03-29 | --- | --- | --- | 2022-05-31
Dieng_22 | Disjuntores para quadro de distribuição de energia no Ed. Anexo I e III. | 2022-06-30 | 30000 | Licitação | 207 | 2021-12-05 | 2022-01-09 | 2022-02-12 | 2022-04-08 | 2022-04-28 | --- | --- | --- | 2022-06-30
Dieng_23 | Detecção, alarme e combate a incêndio do Ed. Sede I (elaboração e aprovação do projeto junto ao CBMDF). | 2022-08-30 | 112522.69 | Licitação | 214 | 2022-01-28 | 2022-03-04 | 2022-04-17 | 2022-06-26 | 2022-07-16 | --- | --- | --- | 2022-08-30
Dilit_01 | Sistema Avançado de Pesquisa (licitações e contratos) | 2022-10-13 | 16811 | Inexigibilidade | 112 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | 2022-07-18 | --- | --- | 2022-08-29 | 2022-09-03 | --- | 2022-10-13
Dimap_01 | Seguro Predial para cobertura dos bens móveis e imóveis do TRF1. | 2022-02-12 | 37108 | Prorrogação | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2021-11-26 | 2022-02-12
Dimap_02 | Materiais diversos: acondicionamento e embalagem, copa e limpeza, material elétrico e de proteção/segurança de uso comum. | 2022-09-30 | 64668.46 | Licitação | 239 | 2022-02-03 | 2022-03-10 | 2022-04-13 | 2022-06-07 | 2022-08-16 | --- | --- | --- | 2022-09-30
Dimap_03 | Material de processamento de dados, incluindo suprimentos para impressão. | 2022-09-30 | 144953.66 | Licitação | 214 | 2022-02-28 | 2022-04-04 | 2022-05-08 | 2022-07-02 | 2022-08-16 | --- | --- | --- | 2022-09-30
Dimap_04 | Material de expediente. | 2022-09-30 | 118493.74 | Licitação | 239 | 2022-02-03 | 2022-03-10 | 2022-04-13 | 2022-06-07 | 2022-08-16 | --- | --- | --- | 2022-09-30
Dimap_05 | Envio de encomendas e cargas por meio aéreo. | 2022-09-30 | 16865.49 | Dispensa | 117 | 2022-06-05 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | --- | --- | 2022-08-21 | 2022-08-26 | --- | 2022-09-30
Dimap_06 | Envio de encomendas e cargas por meio rodoviário. | 2022-10-17 | 10614.9 | Dispensa | 117 | 2022-06-22 | 2022-07-02 | 2022-07-17 | --- | --- | 2022-09-07 | 2022-09-12 | --- | 2022-10-17
Dimap_07 | Mobiliário: armários, estações de trabalho, mesas e gaveteiros. | 2022-08-31 | 93584.9 | Licitação | 239 | 2022-01-04 | 2022-02-08 | 2022-03-24 | 2022-06-02 | 2022-07-17 | --- | --- | --- | 2022-08-31
Dimap_08 | Mobiliário operacional: cadeiras, poltronas, longarinas e sofás. | 2022-05-31 | 225767.6 | Licitação | 257 | 2021-09-16 | 2021-10-21 | 2021-12-04 | 2022-02-12 | 2022-03-29 | --- | --- | --- | 2022-05-31
Dimap_09 | Circuladores de Ar (aquisição) | 2022-09-30 | 2744.12 | Dispensa | 112 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | 2022-07-05 | --- | --- | 2022-08-16 | 2022-08-21 | --- | 2022-09-30
Diset_01 | Manejo de descarte de materiais, resíduos líquidos e sólidos gerados na atividade desenvolvida em manutenção e conservação da frota de veículos. | 2022-06-30 | 11550 | Dispensa | 117 | 2022-03-05 | 2022-03-15 | 2022-03-30 | --- | --- | 2022-05-21 | 2022-05-26 | --- | 2022-06-30
Diset_02 | Publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do TRF1. | 2022-09-02 | 35500 | Dispensa | 117 | 2022-05-08 | 2022-05-18 | 2022-06-02 | --- | --- | 2022-07-24 | 2022-07-29 | --- | 2022-09-02
Diset_03 | Combustível automotivo. | 2022-01-01 | 368983.47 | Licitação | 232 | 2021-05-14 | 2021-06-18 | 2021-08-01 | 2021-10-10 | 2021-10-30 | --- | --- | --- | 2022-01-01
Diset_04 | Proteção da frota de veículos oficiais do Tribunal. | 2022-04-20 | 31054.56 | Licitação | 232 | 2021-08-31 | 2021-10-05 | 2021-11-18 | 2022-01-27 | 2022-02-16 | --- | --- | --- | 2022-04-20
Diset_05 | Peças, suprimentos e acessórios automotivos. | 2022-01-01 | 62868 | Licitação | 232 | 2021-05-14 | 2021-06-18 | 2021-08-01 | 2021-10-10 | 2021-10-30 | --- | --- | --- | 2022-01-01
Diset_06 | Controle de pragas urbanas nas dependências dos edifícios do TRF1. | 2022-01-01 | 15482.62 | Licitação | 232 | 2021-05-14 | 2021-06-18 | 2021-08-01 | 2021-10-10 | 2021-10-30 | --- | --- | --- | 2022-01-01
Diset_07 | Coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos hospitalares gerados pelo serviço de saúde do TRF1. | 2022-01-01 | 3450 | Dispensa | 135 | 2021-08-19 | 2021-08-29 | 2021-09-13 | --- | --- | 2021-11-04 | 2021-11-09 | --- | 2022-01-01
Diset_08 | Lavagem e higienização de roupas de cama e banho do Hotel do Centrejufe, pertencentes ao TRF1. | 2022-01-01 | 26870 | Dispensa | 135 | 2021-08-19 | 2021-08-29 | 2021-09-13 | --- | --- | 2021-11-04 | 2021-11-09 | --- | 2022-01-01
Diset_09 | Café. | 2022-01-01 | 32820 | Licitação | 242 | 2021-05-04 | 2021-06-08 | 2021-07-22 | 2021-09-30 | 2021-10-30 | --- | --- | --- | 2022-01-01
Diset_10 | Água para consumo humano. | 2022-01-01 | 145999.94 | Licitação | 242 | 2021-05-04 | 2021-06-08 | 2021-07-22 | 2021-09-30 | 2021-10-30 | --- | --- | --- | 2022-01-01
Diset_11 | Gás liquefeito de petróleo. | 2022-01-01 | 14280 | Dispensa | 135 | 2021-08-19 | 2021-08-29 | 2021-09-13 | --- | --- | 2021-11-04 | 2021-11-09 | --- | 2022-01-01
Diset_12 | Alimentos industrializados e hortifrutigranjeiros. | 2022-01-01 | 149978.44 | Licitação | 232 | 2021-05-14 | 2021-06-18 | 2021-08-01 | 2021-10-10 | 2021-10-30 | --- | --- | --- | 2022-01-01
Diset_13 | Serviço de apoio administrativo: recepcionista. | 2022-01-06 | 19793921.4 | Prorrogação | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2021-10-20 | 2022-01-06
Diset_14 | Serviço de limpeza e conservação dos bens móveis e imóveis nas dependências do TRF1. | 2022-02-01 | 4802748.36 | Prorrogação | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2021-11-15 | 2022-02-01
Diset_15 | Serviço de apoio operacional: copeiragem, manutenção de veículos, estocagem e outros. | 2022-01-01 | 3763256.34 | Prorrogação | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2021-10-15 | 2022-01-01
Diset_16 | Serviço de atendimento telefônico (postos de serviço) para o setor de PABX do TRF1 | 2022-07-16 | 160068.61 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-05-17 | 2022-07-16
Diset_17 | Provimento de informação e atualização sobre fatos, análises e opiniões político-econômicas e socioculturais, de abrangência regional, nacional e internacional, dispostas em jornais e revistas. | 2022-01-01 | 41586.58 | Licitação | 232 | 2021-05-14 | 2021-06-18 | 2021-08-01 | 2021-10-10 | 2021-10-30 | --- | --- | --- | 2022-01-01
Diset_18 | Envio de correspondências, documentos, processos judiciais físicos e encomendas do TRF1 para todo o Brasil e, excepcionalmente, para o exterior, e trâmite reverso de documentos e processos das seccionais da 1ª Região para o Tribunal. | 2022-01-12 | 3292140.07 | Prorrogação | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2021-10-26 | 2022-01-12
Diset_19 | Serviço de transportes (terceirização). | 2022-01-01 | 180000 | Licitação | 262 | 2021-04-14 | 2021-05-19 | 2021-07-02 | 2021-09-10 | 2021-10-30 | --- | --- | --- | 2022-01-01
Diset_20 | Serviços de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos não perigosos, gerados nas dependências do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região, abrangendo as etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação ou disposição final ambientalmente adequada. | 2022-10-11 | 29086.32 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-08-12 | 2022-10-11
Diest_01 | Adequação da solução de Business Intelligence às necessidades da 1ª Região. | 2022-06-30 | 946212.04 | Licitação | 232 | 2021-11-10 | 2021-12-15 | 2022-01-28 | 2022-04-08 | 2022-04-28 | --- | --- | --- | 2022-06-30
Dimpe_01 | Equipamentos gráficos - setor de acabamento (manutenção). | 2022-09-30 | 10377.2 | Licitação | 214 | 2022-02-28 | 2022-04-04 | 2022-05-18 | 2022-07-27 | 2022-08-16 | --- | --- | --- | 2022-09-30
Dimpe_02 | Impressoras offset e dobradeira industrial (manutenção). | 2022-09-16 | 47000 | Inexigibilidade | 117 | 2022-05-22 | 2022-06-01 | 2022-06-16 | --- | --- | 2022-08-07 | 2022-08-12 | --- | 2022-09-16
Dimpe_03 | Encardernadora/capeadora industrial (manutenção). | 2022-08-31 | 20000 | Licitação | 214 | 2022-01-29 | 2022-03-05 | 2022-04-18 | 2022-06-27 | 2022-07-17 | --- | --- | --- | 2022-08-31
Dimpe_04 | Papéis para a gráfica. | 2022-08-31 | 70640 | Licitação | 214 | 2022-01-29 | 2022-03-05 | 2022-04-08 | 2022-06-02 | 2022-07-17 | --- | --- | --- | 2022-08-31
Dimpe_05 | Material gráfico. | 2022-08-31 | 24449.5 | Licitação | 214 | 2022-01-29 | 2022-03-05 | 2022-04-08 | 2022-06-02 | 2022-07-17 | --- | --- | --- | 2022-08-31
Dimpe_06 | Serviços de confecção de fotolitos, provas digitais e chapas CTP. | 2022-05-08 | 40000 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-03-09 | 2022-05-08
Cedap_01 | Ações de capacitação externas em 2022 (estimativa de gastos informada de forma genérica, de acordo com orientações constantes do doc. 12795640, processo 0009133-25.2021.4.01.8000, considerando 30% do orçamento atual). | (As datas informadas nas colunas C e de G a O foram excluídas, pois não se aplicam a este caso especificamente, em razão de a demanda ter sido informada em caráter genérico.) | 165000 | Inexigibilidade | 112 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Dicap_01 | Certificados digitais. Emissão para colaboradores da Justiça Federal da 1ª Região. | 2022-09-01 | 191106.06 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-07-03 | 2022-09-01
Nucav_01 | Centro de Integração Empresa Escola – CIEE (serviços para fins de execução do programa de estágio no TRF1). | 2022-04-01 | 4450944 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-01-31 | 2022-04-01
Cosis_01 | Serviço de desenvolvimento e sustentação de sistemas de informação | 2021-03-28 | 1621503.82 | Licitação | 262 | 2020-07-09 | 2020-08-13 | 2020-09-26 | 2020-12-05 | 2021-01-24 | --- | --- | --- | 2021-03-28
Cosis_02 | Medição, aferição e auditagem de contagens de pontos de função no desenvolvimento de sistemas. | 2022-11-18 | 100000 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-09-19 | 2022-11-18
Diatu_01 | Serviço de atendimento aos usuários de TI do TRF1. | 2022-10-01 | 1127307.36 | Licitação | 244 | 2022-01-30 | 2022-03-06 | 2022-04-19 | 2022-06-28 | 2022-08-17 | --- | --- | --- | 2022-10-01
Diatu_02 | Serviço de acesso móvel à internet 4G para o TRF1. | 2022-03-23 | 33552 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-01-22 | 2022-03-23
Diatu_03 | Licenças de software de automação de escritório em nuvem. | 2022-12-28 | 1243667 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-10-29 | 2022-12-28
Diatu_04 | Computadores padrão mini-pc e monitores (aquisição). | 2022-01-14 | 5000000 | Licitação | 282 | 2021-04-07 | 2021-05-12 | 2021-06-25 | 2021-09-23 | 2021-11-12 | --- | --- | --- | 2022-01-14
Diatu_05 | Gerenciamento de serviços de TI. | 2022-04-26 | 274898.2 | Licitação | 262 | 2021-08-07 | 2021-09-11 | 2021-10-25 | 2022-01-03 | 2022-02-22 | --- | --- | --- | 2022-04-26
Diatu_08 | Mídia criptográfica para certificado digital. | 2022-12-27 | 105000 | Licitação | 244 | 2022-04-27 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 2022-09-23 | 2022-11-12 | --- | --- | --- | 2022-12-27
Diope_01 | Suporte e atualização de licenças de uso do software Oracle SGBD. | 2022-05-19 | 397658.04 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-03-20 | 2022-05-19
Diope_02 | Certificado Digital Pessoa Jurídica - eCNPJ A1 para implantação dos sistemas E-Social e PJe. | 2022-11-18 | 200 | Dispensa | 112 | 2022-07-29 | 2022-08-08 | 2022-08-23 | --- | --- | 2022-10-04 | 2022-10-09 | --- | 2022-11-18
Diope_03 | Suporte para o banco de dados PostgreSQL. | 2022-11-04 | 222000 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-09-05 | 2022-11-04
Diope_04 | Certificado Digital Secure Socket Layer (SSL) wildcard para adoção no portal do TRF1. | 2022-06-18 | 1000 | Dispensa | 112 | 2022-02-26 | 2022-03-08 | 2022-03-23 | --- | --- | 2022-05-04 | 2022-05-09 | --- | 2022-06-18
Diope_05 | Licenciamento de software de auditoria do MS-AD. | 2022-12-29 | 35000 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-10-30 | 2022-12-29
Diope_07 | Suporte Microsoft Premier. | 2022-01-01 | 200000 | Prorrogação | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2021-10-15 | 2022-01-01
Disad_01 | Solução de portal internet. | 2022-03-26 | 226511.16 | Licitação | 262 | 2021-07-07 | 2021-08-11 | 2021-09-24 | 2021-12-03 | 2022-01-22 | --- | --- | --- | 2022-03-26
Ditec_01 | Serviço de acesso à internet do TRF1 (principal). | 2022-06-10 | 120000 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-04-11 | 2022-06-10
Ditec_02 | Serviço de acesso à internet do TRF1 (redundante). | 2022-06-10 | 120000 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-04-11 | 2022-06-10
Ditec_03 | Serviço de comunicação de dados por meio da Infovia/Serpro para os prédios do TRF1 (Ed. Sede II, Ed. Nova Sede, Centrejufe e Adriana) | 2022-04-30 | 179515.68 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-03-01 | 2022-04-30
Ditec_04 | Serviço de comunicação de dados de longa distância (WAN) - Link do TRF1/ Seções Judicárias | 2022-04-30 | 1052564.52 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-03-01 | 2022-04-30
Ditec_05 | Suporte e manutenção para os equipamentos de backup (tape library) TRF1, MG e DF e demais Seções Judiciárias | 2022-01-04 | 426564 | Prorrogação | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2021-10-18 | 2022-01-04
Ditec_08 | Suporte técnico para os equipamentos servidores da Justiça Federal da 1ª Região. | 2022-05-27 | 258787.77 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-03-28 | 2022-05-27
Ditec_10 | Serviço de telecomunicações metropolitano. | 2022-05-30 | 44293.2 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-03-31 | 2022-05-30
Ditec_11 | Servidores de rede para a JF1. | 2022-09-30 | 5000000 | Licitação | 244 | 2022-01-29 | 2022-03-05 | 2022-04-18 | 2022-06-27 | 2022-08-16 | --- | --- | --- | 2022-09-30
Ditec_12 | Servidores de hiperconvergência para subseções judiciárias. | 2022-09-30 | 1116000 | Licitação | 244 | 2022-01-29 | 2022-03-05 | 2022-04-18 | 2022-06-27 | 2022-08-16 | --- | --- | --- | 2022-09-30
Ditec_13 | Unidades de armazenamento de dados (storages) para o TRF1. | 2022-03-30 | 3800000 | Licitação | 262 | 2021-07-11 | 2021-08-15 | 2021-09-28 | 2021-12-07 | 2022-01-26 | --- | --- | --- | 2022-03-30
Ditec_15 | Solução de Segurança de Perímetro - Firewall. | 2022-03-31 | 5000000 | Licitação | 282 | 2021-06-22 | 2021-07-27 | 2021-09-09 | 2021-12-08 | 2022-01-27 | --- | --- | --- | 2022-03-31
Ditec_16 | Serviços de Ethical Hacking e Pentest. | 2022-03-30 | 250000 | Licitação | 262 | 2021-07-11 | 2021-08-15 | 2021-09-28 | 2021-12-07 | 2022-01-26 | --- | --- | --- | 2022-03-30
Ditec_17 | Ativos de rede para as seccionais (core e distribuição). | 2022-01-06 | 5084000 | Licitação | 282 | 2021-03-30 | 2021-05-04 | 2021-06-17 | 2021-09-15 | 2021-11-04 | --- | --- | --- | 2022-01-06
Ditec_18 | Solução de segurança de estações de trabalho e servidores (antivírus). | 2022-03-31 | 1000000 | Licitação | 262 | 2021-07-12 | 2021-08-16 | 2021-09-29 | 2021-12-08 | 2022-01-27 | --- | --- | --- | 2022-03-31
Ditec_19 | Solução de segurança para credenciais de acesso privilegiado e bloqueio de ações maliciosas. | 2022-09-30 | 5000000 | Licitação | 244 | 2022-01-29 | 2022-03-05 | 2022-04-18 | 2022-06-27 | 2022-08-16 | --- | --- | --- | 2022-09-30
Ditec_20 | Contratação de assistência técnica e renovação de licenças de software Netbackup | 2022-12-18 | 290610 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-10-19 | 2022-12-18
Nugti_01 | Serviço de apoio à gestão de TI. | 2022-02-23 | 704551.8 | Prorrogação | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2021-12-07 | 2022-02-23
Nugti_02 | Serviço de apoio à gestão de engenharia de software. | 2022-05-14 | 240000 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-03-15 | 2022-05-14
Nugti_03 | Serviços de instalação, configuração e treinamento de sistema - Firewall. | 2022-10-14 | 283688.5 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-08-15 | 2022-10-14
Cojin_01 | Captura de áudio e vídeo. | 2022-02-28 | 79812 | Licitação | 232 | 2021-07-11 | 2021-08-15 | 2021-09-28 | 2021-12-07 | 2021-12-27 | --- | --- | --- | 2022-02-28
Cojin_02 | Produção e revisão de textos produzidos em língua portuguesa. | 2022-10-03 | 4608 | Dispensa | 112 | 2022-06-13 | 2022-06-23 | 2022-07-08 | --- | --- | 2022-08-19 | 2022-08-24 | --- | 2022-10-03
Digib_01 | Preservação da memória institucional e montagem de exposições | 2022-11-19 | 35000 | Dispensa | 112 | 2022-07-30 | 2022-08-09 | 2022-08-24 | --- | --- | 2022-10-05 | 2022-10-10 | --- | 2022-11-19
Digib_02 | Revistas eletrônicas científicas e instalação, manutenção e suporte do software livre OJS (Open Journal System), com hospedagem em nuvem. | 2022-07-26 | 5813.4 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-05-27 | 2022-07-26
Digib_03 | Assinatura de livros digitais | 2022-09-30 | 57600 | Inexigibilidade | 112 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | 2022-07-05 | --- | --- | 2022-08-16 | 2022-08-21 | --- | 2022-09-30
Dirad_01 | Serviços de digitalização eletrônica de documentos | 2022-02-28 | 1082506.8 | Prorrogação | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2021-12-12 | 2022-02-28
Ascom_01 | Serviços de produção de legendas ocultas, closed caption | 2022-01-10 | 6000 | Dispensa | 135 | 2021-08-28 | 2021-09-07 | 2021-09-22 | --- | --- | 2021-11-13 | 2021-11-18 | --- | 2022-01-10
Ascom_02 | Assinatura de plataforma eletrônica de produção e Alimentação de sítio com permissão de acesso à Publicação da Primeira Região em Revista | 2022-05-30 | 687.5 | Dispensa | 112 | 2022-02-07 | 2022-02-17 | 2022-03-04 | --- | --- | 2022-04-15 | 2022-04-20 | --- | 2022-05-30
Ascom_03 | Serviço de clipping eletrônico e monitoramento de redes para acompanhamento da veiculação de matérias jornalísticas sobre as atividades e temas de interesse do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), de suas seções e subseções judiciárias vinculadas. | 2022-06-10 | 30374.76 | Licitação | 232 | 2021-10-21 | 2021-11-25 | 2022-01-08 | 2022-03-19 | 2022-04-08 | --- | --- | --- | 2022-06-10
Ascom_04 | Serviços de apoio técnico e especializado na área de comunicação social. | 2022-09-08 | 1612130.15 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-07-10 | 2022-09-08
Ascom_05 | Confecção de material de divulgação | 2022-04-30 | 27113 | Dispensa | 112 | 2022-01-08 | 2022-01-18 | 2022-02-02 | --- | --- | 2022-03-16 | 2022-03-21 | --- | 2022-04-30
Ascom_06 | Materiais eletroeletrônicos para uso em filmagens jornalísticas (material permanente). | 2022-04-30 | 37400 | Licitação | 207 | 2021-10-05 | 2021-11-09 | 2021-12-13 | 2022-02-06 | 2022-02-26 | --- | --- | --- | 2022-04-30
Ascom_07 | Contratação de fotógrafos e impressões | 2022-12-31 | 10000 | Dispensa | 117 | 2022-09-05 | 2022-09-15 | 2022-09-30 | --- | --- | 2022-11-21 | 2022-11-26 | --- | 2022-12-31
Coisi_01 | Rádios de comunicação | 2022-07-29 | 48179.25 | Licitação | 217 | 2021-12-24 | 2022-01-28 | 2022-03-03 | 2022-04-27 | 2022-05-27 | --- | --- | --- | 2022-07-29
Coisi_02 | Serviços continuados de prevenção e combate a incêndio, evacuação de área e prestação de primeiros socorros | 2022-09-30 | 1365829.65 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-08-01 | 2022-09-30
Coisi_03 | Materiais para uso da brigada de incêndio | 2022-01-01 | 20000 | Dispensa | 130 | 2021-08-24 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | --- | --- | 2021-10-30 | 2021-11-04 | --- | 2022-01-01
Coisi_04 | Uniforme operacional | 2022-07-29 | 51248.4 | Licitação | 232 | 2021-12-09 | 2022-01-13 | 2022-02-16 | 2022-04-12 | 2022-05-27 | --- | --- | --- | 2022-07-29
Coisi_05 | Armas de fogo | 2022-02-01 | 43993.36 | Licitação | 217 | 2021-06-29 | 2021-08-03 | 2021-09-06 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | --- | --- | --- | 2022-02-01
Coisi_06 | Munições | 2022-07-29 | 103906.25 | Licitação | 199 | 2022-01-11 | 2022-02-15 | 2022-03-21 | 2022-05-15 | 2022-06-14 | --- | --- | --- | 2022-07-29
Coisi_07 | Armários Cofre para guarda e acautelamento de armas de fogo | 2022-02-01 | 17018 | Dispensa | 130 | 2021-09-24 | 2021-10-04 | 2021-10-19 | --- | --- | 2021-11-30 | 2021-12-05 | --- | 2022-02-01
Coisi_08 | Recarga para extintores | 2022-04-01 | 22040.2 | Licitação | 207 | 2021-09-06 | 2021-10-11 | 2021-11-14 | 2022-01-08 | 2022-01-28 | --- | --- | --- | 2022-04-01
Coisi_09 | Vigilância para as edificações do TRF1 e do canteiro de obras da nova sede | 2022-10-01 | 6196989.84 | Licitação | 244 | 2022-01-30 | 2022-03-06 | 2022-04-19 | 2022-06-28 | 2022-08-17 | --- | --- | --- | 2022-10-01
Coisi_10 | Sistema de controle de acesso de pessoas (catracas e software controlador; manutenção e peças) | 2022-09-30 | 113745 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-08-01 | 2022-09-30
Coisi_11 | Equipamento de raio-X (manutenção e peças) | 2022-05-02 | 98722.4 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-03-03 | 2022-05-02
Coisi_12 | Manutenção de chaves e fechaduras existentes nas dependências deste Tribunal. | 2022-01-01 | 10000 | Licitação | 232 | 2021-05-14 | 2021-06-18 | 2021-08-01 | 2021-10-10 | 2021-10-30 | --- | --- | --- | 2022-01-01

## COISI
ANO
DADOS DA DEMANDA | [5 empty] | DATAS ESTIMADAS PARA CONCLUSÃO DAS FASES INTERMEDIÁRIAS
Identificador da Demanda (ID) | Objeto | Data-limite para entrega dos bens ou início da prestação dos serviços | Valor total estimado (aprovado pelo CGR-Contrat) | Forma de Contratação | Tempo médio da contratação (dias) | Entrega ETP¹ | Aprovação do ETP | Entrega TR/PB² | LICITAÇÃO |  | DISPENSA / INEXIGIBILIDADE |  | PRORROGAÇÃO | Entrega do objeto / início da execução contratual | Notas: ¹Estudo Técnico Preliminar ²Termo de Referência/Projeto Básico ³Fase interna da Contratação Direta: compreende aperfeiçoamento do TR, emissão de PAM/PAS, pesquisa de preços, regularidade da documentação necessária para contratar, aprovação da proposta do fornecedor pela unidade, pré-instrução processual (aprovação de DOD, ETP e verificação da disponibilidade orçamentária), elaboração de minuta de contrato e análise da minuta.
[9 empty] | Aprovação e autorização do procedimento licitatório | Conclusão da fase externa | Conclusão Fase Interna da Contratação Direta³ (disp./inexig.) | Autorização da contratação | Início dos procedimentos de prorrogação
Coisi_01 | Rádios de comunicação | 2022-07-29 | 48179.25 | Licitação | 217 | 2021-12-24 | 2022-01-28 | 2022-03-03 | 2022-04-27 | 2022-05-27 | --- | --- | --- | 2022-07-29
Coisi_02 | Serviços continuados de prevenção e combate a incêndio, evacuação de área e prestação de primeiros socorros | 2022-09-30 | 1365829.65 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-08-01 | 2022-09-30 | Observações: Datas-limite (coluna C) alteradas por solicitação da equipe de TI: Nupae_01: de 07/01/2022 para 29/01/2022; Disad_01: de 03/01/2022 para 26/03/2022; Ditec_18: de 07/01/2022 para 31/03/2022;
Coisi_03 | Materiais para uso da brigada de incêndio | 2022-01-01 | 20000 | Dispensa | 130 | 2021-08-24 | 2021-09-03 | 2021-09-18 | --- | --- | 2021-10-30 | 2021-11-04 | --- | 2022-01-01
Coisi_04 | Uniforme operacional | 2022-07-29 | 51248.4 | Licitação | 232 | 2021-12-09 | 2022-01-13 | 2022-02-16 | 2022-04-12 | 2022-05-27 | --- | --- | --- | 2022-07-29
Coisi_05 | Armas de fogo | 2022-02-01 | 43993.36 | Licitação | 217 | 2021-06-29 | 2021-08-03 | 2021-09-06 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | --- | --- | --- | 2022-02-01
Coisi_06 | Munições | 2022-07-29 | 103906.25 | Licitação | 199 | 2022-01-11 | 2022-02-15 | 2022-03-21 | 2022-05-15 | 2022-06-14 | --- | --- | --- | 2022-07-29
Coisi_07 | Armários Cofre para guarda e acautelamento de armas de fogo | 2022-02-01 | 17018 | Dispensa | 130 | 2021-09-24 | 2021-10-04 | 2021-10-19 | --- | --- | 2021-11-30 | 2021-12-05 | --- | 2022-02-01
Coisi_08 | Recarga para extintores | 2022-04-01 | 22040.2 | Licitação | 207 | 2021-09-06 | 2021-10-11 | 2021-11-14 | 2022-01-08 | 2022-01-28 | --- | --- | --- | 2022-04-01
Coisi_09 | Vigilância para as edificações do TRF1 e do canteiro de obras da nova sede | 2022-10-01 | 6196989.84 | Licitação | 244 | 2022-01-30 | 2022-03-06 | 2022-04-19 | 2022-06-28 | 2022-08-17 | --- | --- | --- | 2022-10-01
Coisi_10 | Sistema de controle de acesso de pessoas (catracas e software controlador; manutenção e peças) | 2022-09-30 | 113745 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-08-01 | 2022-09-30
Coisi_11 | Equipamento de raio-X (manutenção e peças) | 2022-05-02 | 98722.4 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-03-03 | 2022-05-02
Coisi_12 | Manutenção de chaves e fechaduras existentes nas dependências deste Tribunal. | 2022-01-01 | 10000 | Licitação | 232 | 2021-05-14 | 2021-06-18 | 2021-08-01 | 2021-10-10 | 2021-10-30 | --- | --- | --- | 2022-01-01

## DIGES
ANO
DADOS DA DEMANDA | [5 empty] | DATAS ESTIMADAS PARA CONCLUSÃO DAS FASES INTERMEDIÁRIAS
Identificador da Demanda (ID) | Objeto | Data-limite para entrega dos bens ou início da prestação dos serviços | Valor total estimado (aprovado pelo CGR-Contrat) | Forma de Contratação | Tempo médio da contratação (dias) | Entrega ETP¹ | Aprovação do ETP | Entrega TR/PB² | LICITAÇÃO |  | DISPENSA / INEXIGIBILIDADE |  | PRORROGAÇÃO | Entrega do objeto / início da execução contratual | Notas: ¹Estudo Técnico Preliminar ²Termo de Referência/Projeto Básico ³Fase interna da Contratação Direta: compreende aperfeiçoamento do TR, emissão de PAM/PAS, pesquisa de preços, regularidade da documentação necessária para contratar, aprovação da proposta do fornecedor pela unidade, pré-instrução processual (aprovação de DOD, ETP e verificação da disponibilidade orçamentária), elaboração de minuta de contrato e análise da minuta.
[9 empty] | Aprovação e autorização do procedimento licitatório | Conclusão da fase externa | Conclusão Fase Interna da Contratação Direta³ (disp./inexig.) | Autorização da contratação | Início dos procedimentos de prorrogação
Nupae_01 | Manutenção do sistema de frequência eletrônica (software e hardware). | 2022-01-29 | 180000 | Licitação | 262 | 2021-05-12 | 2021-06-16 | 2021-07-30 | 2021-10-08 | 2021-11-27 | --- | --- | --- | 2022-01-29
Sedin_01 | Agenciamento de viagens. | 2022-11-30 | 834050.18 | Licitação | 214 | 2022-04-30 | 2022-06-04 | 2022-07-18 | 2022-09-26 | 2022-10-16 | --- | --- | --- | 2022-11-30 | Observações: Datas-limite (coluna C) alteradas por solicitação da equipe de TI: Nupae_01: de 07/01/2022 para 29/01/2022; Disad_01: de 03/01/2022 para 26/03/2022; Ditec_18: de 07/01/2022 para 31/03/2022;

## SECBE
ANO
DADOS DA DEMANDA | [5 empty] | DATAS ESTIMADAS PARA CONCLUSÃO DAS FASES INTERMEDIÁRIAS
Identificador da Demanda (ID) | Objeto | Data-limite para entrega dos bens ou início da prestação dos serviços | Valor total estimado (aprovado pelo CGR-Contrat) | Forma de Contratação | Tempo médio da contratação (dias) | Entrega ETP¹ | Aprovação do ETP | Entrega TR/PB² | LICITAÇÃO |  | DISPENSA / INEXIGIBILIDADE |  | PRORROGAÇÃO | Entrega do objeto / início da execução contratual | Notas: ¹Estudo Técnico Preliminar ²Termo de Referência/Projeto Básico ³Fase interna da Contratação Direta: compreende aperfeiçoamento do TR, emissão de PAM/PAS, pesquisa de preços, regularidade da documentação necessária para contratar, aprovação da proposta do fornecedor pela unidade, pré-instrução processual (aprovação de DOD, ETP e verificação da disponibilidade orçamentária), elaboração de minuta de contrato e análise da minuta.
[9 empty] | Aprovação e autorização do procedimento licitatório | Conclusão da fase externa | Conclusão Fase Interna da Contratação Direta³ (disp./inexig.) | Autorização da contratação | Início dos procedimentos de prorrogação
Diasa_01 | Insumos de bomba de insulina. | 2022-01-05 | 40771 | Licitação | 207 | 2021-06-12 | 2021-07-17 | 2021-08-20 | 2021-10-14 | 2021-11-03 | --- | --- | --- | 2022-01-05
Diasa_02 | Material odontológico. | 2022-10-31 | 9109.9625 | Dispensa | 112 | 2022-07-11 | 2022-07-21 | 2022-08-05 | --- | --- | 2022-09-16 | 2022-09-21 | --- | 2022-10-31 | Observações: Datas-limite (coluna C) alteradas por solicitação da equipe de TI: Nupae_01: de 07/01/2022 para 29/01/2022; Disad_01: de 03/01/2022 para 26/03/2022; Ditec_18: de 07/01/2022 para 31/03/2022;
Diasa_03 | Material médico hospitalar e medicamento. | 2022-11-30 | 27329.8875 | Licitação | 189 | 2022-05-25 | 2022-06-29 | 2022-08-02 | 2022-09-26 | 2022-10-16 | --- | --- | --- | 2022-11-30
Diasa_04 | Lavagem, esterilização e passagem de rouparia do serviço de saúde do TRF1. | 2022-03-01 | 13788.88 | Dispensa | 135 | 2021-10-17 | 2021-10-27 | 2021-11-11 | --- | --- | 2022-01-02 | 2022-01-07 | --- | 2022-03-01
Diasa_05 | Esterilização de material médico-hospitalar do serviço médico do TRF1. | 2022-03-01 | 714.7 | Dispensa | 135 | 2021-10-17 | 2021-10-27 | 2021-11-11 | --- | --- | 2022-01-02 | 2022-01-07 | --- | 2022-03-01
Diasa_06 | Auxiliares de educação infantil para o berçário do TRF1. | 2022-01-01 | 192222 | Licitação | 262 | 2021-04-14 | 2021-05-19 | 2021-07-02 | 2021-09-10 | 2021-10-30 | --- | --- | --- | 2022-01-01
Diasa_07 | Equipamentos médicos, odontológicos e fisioterápicos (manutenção/aquisição). | 2022-09-30 | 19723.34 | Dispensa | 112 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | 2022-07-05 | --- | --- | 2022-08-16 | 2022-08-21 | --- | 2022-09-30
Disao_01 | Serviços Técnicos Especializados (Ações de qualidade de vida no ambiente de trabalho) | 2022-12-01 | 12518.91 | Inexigibilidade | 112 | 2022-08-11 | 2022-08-21 | 2022-09-05 | --- | --- | 2022-10-17 | 2022-10-22 | --- | 2022-12-01

## SECGA
ANO
DADOS DA DEMANDA | [5 empty] | DATAS ESTIMADAS PARA CONCLUSÃO DAS FASES INTERMEDIÁRIAS
Identificador da Demanda (ID) | Objeto | Data-limite para entrega dos bens ou início da prestação dos serviços | Valor total estimado (aprovado pelo CGR-Contrat) | Forma de Contratação | Tempo médio da contratação (dias) | Entrega ETP¹ | Aprovação do ETP | Entrega TR/PB² | LICITAÇÃO |  | DISPENSA / INEXIGIBILIDADE |  | PRORROGAÇÃO | Entrega do objeto / início da execução contratual | Notas: ¹Estudo Técnico Preliminar ²Termo de Referência/Projeto Básico ³Fase interna da Contratação Direta: compreende aperfeiçoamento do TR, emissão de PAM/PAS, pesquisa de preços, regularidade da documentação necessária para contratar, aprovação da proposta do fornecedor pela unidade, pré-instrução processual (aprovação de DOD, ETP e verificação da disponibilidade orçamentária), elaboração de minuta de contrato e análise da minuta.
[9 empty] | Aprovação e autorização do procedimento licitatório | Conclusão da fase externa | Conclusão Fase Interna da Contratação Direta³ (disp./inexig.) | Autorização da contratação | Início dos procedimentos de prorrogação
Dicom_01 | Autenticação dos documentos físicos expedidos pelo TRF1 (carimbos). | 2022-01-07 | 3645 | Dispensa | 135 | 2021-08-25 | 2021-09-04 | 2021-09-19 | --- | --- | 2021-11-10 | 2021-11-15 | --- | 2022-01-07
Dicom_02 | Assinatura de acesso à ferramenta de realização de pesquisa de preços. | 2022-10-05 | 21728.25 | Inexigibilidade | 112 | 2022-06-15 | 2022-06-25 | 2022-07-10 | --- | --- | 2022-08-21 | 2022-08-26 | --- | 2022-10-05 | Observações: Datas-limite (coluna C) alteradas por solicitação da equipe de TI: Nupae_01: de 07/01/2022 para 29/01/2022; Disad_01: de 03/01/2022 para 26/03/2022; Ditec_18: de 07/01/2022 para 31/03/2022;
Dieng_01 | Elevadores (manutenção preventiva e corretiva). | 2022-06-01 | 24349.56 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-04-02 | 2022-06-01
Dieng_02 | Elevadores (manutenção preventiva e corretiva). | 2022-06-11 | 55800 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-04-12 | 2022-06-11
Dieng_03 | Elevadores (manutenção preventiva e corretiva). | 2022-04-01 | 96240 | Licitação | 232 | 2021-08-12 | 2021-09-16 | 2021-10-30 | 2022-01-08 | 2022-01-28 | --- | --- | --- | 2022-04-01
Dieng_04 | Análise da qualidade do ar dos edifícios do TRF1. | 2022-03-03 | 17676 | Licitação | 207 | 2021-08-08 | 2021-09-12 | 2021-10-16 | 2021-12-10 | 2021-12-30 | --- | --- | --- | 2022-03-03
Dieng_05 | Serviço de telefonia móvel pessoal – SMP. | 2022-11-30 | 48167.04 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-10-01 | 2022-11-30
Dieng_06 | Serviços de telefonia fixa comutada (STFC). | 2022-04-30 | 82443.6 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-03-01 | 2022-04-30
Dieng_07 | Central telefônica PABX, sistema Siemens HiPath 4000 (manutenção e gestão de telecomunicação do Ed. Anexo I. | 2022-10-24 | 48600 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-08-25 | 2022-10-24
Dieng_08 | Gestão de telecomunicação do Ed. Anexo I. | 2022-10-24 | 51169 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-08-25 | 2022-10-24
Dieng_09 | Centrais telefônicas tipo PABX ALCATEL (manutenção preventiva e corretiva). | 2022-03-31 | 72012.6 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-01-30 | 2022-03-31
Dieng_10 | Geradores, no-breaks, estabilizadores e chave estática do TRF1 (manutenção). | 2022-04-23 | 297000 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-02-22 | 2022-04-23
Dieng_11 | No-Break's que atendem ao CPD do Ed. Sede II (manutenção) (aquisição). | 2022-01-22 | 129000 | Licitação | 232 | 2021-06-04 | 2021-07-09 | 2021-08-22 | 2021-10-31 | 2021-11-20 | --- | --- | --- | 2022-01-22
Dieng_12 | Serviços de manutenção predial e de apoio às contratações e aquisições da Divisão de Engenharia e Manutenção - Dieng, de forma continuada, com fornecimento de materiais, ferramentas e serviços de terceiros, sob demanda. | 2022-03-09 | 5384137.52 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-01-08 | 2022-03-09
Dieng_13 | Sistemas de ar condicionado (manutenção e fornecimento de materiais, ferramentas e serviços de terceiros, sob demanda). | 2022-04-01 | 1225500.62 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-01-31 | 2022-04-01
Dieng_14 | Climatização dos ambientes dos edifícios do Tribunal | 2022-06-01 | 141832.82 | Licitação | 207 | 2021-11-06 | 2021-12-11 | 2022-01-14 | 2022-03-10 | 2022-03-30 | --- | --- | --- | 2022-06-01
Dieng_15 | Lâmpadas Led. | 2022-04-29 | 30000 | Licitação | 232 | 2021-09-09 | 2021-10-14 | 2021-11-17 | 2022-01-11 | 2022-02-25 | --- | --- | --- | 2022-04-29
Dieng_16 | Material elétrico, de rede e dados. | 2022-06-30 | 200000 | Licitação | 257 | 2021-10-16 | 2021-11-20 | 2021-12-24 | 2022-02-17 | 2022-04-28 | --- | --- | --- | 2022-06-30
Dieng_17 | Material de obra civil. | 2022-05-30 | 150000 | Licitação | 257 | 2021-09-15 | 2021-10-20 | 2021-11-23 | 2022-01-17 | 2022-03-28 | --- | --- | --- | 2022-05-30
Dieng_18 | Divisórias. | 2022-09-30 | 400000 | Licitação | 214 | 2022-02-28 | 2022-04-04 | 2022-05-08 | 2022-07-02 | 2022-08-16 | --- | --- | --- | 2022-09-30
Dieng_19 | Adequações de Combate a Incêndio do Ed. Anexo II do Ed. Adriana (execução do projeto executivo). | 2022-06-30 | 27497.84 | Licitação | 232 | 2021-11-10 | 2021-12-15 | 2022-01-28 | 2022-04-08 | 2022-04-28 | --- | --- | --- | 2022-06-30
Dieng_20 | Condicionamento de ar do Ed. Sede I (execução do projeto executivo). | 2022-09-30 | 103032 | Licitação | 214 | 2022-02-28 | 2022-04-04 | 2022-05-18 | 2022-07-27 | 2022-08-16 | --- | --- | --- | 2022-09-30
Dieng_21 | Condicionamento de ar no Ed. Sede II (projeto). | 2022-05-31 | 85675.95 | Licitação | 232 | 2021-10-11 | 2021-11-15 | 2021-12-29 | 2022-03-09 | 2022-03-29 | --- | --- | --- | 2022-05-31
Dieng_22 | Disjuntores para quadro de distribuição de energia no Ed. Anexo I e III. | 2022-06-30 | 30000 | Licitação | 207 | 2021-12-05 | 2022-01-09 | 2022-02-12 | 2022-04-08 | 2022-04-28 | --- | --- | --- | 2022-06-30
Dieng_23 | Detecção, alarme e combate a incêndio do Ed. Sede I (elaboração e aprovação do projeto junto ao CBMDF). | 2022-08-30 | 112522.69 | Licitação | 214 | 2022-01-28 | 2022-03-04 | 2022-04-17 | 2022-06-26 | 2022-07-16 | --- | --- | --- | 2022-08-30
Dilit_01 | Sistema Avançado de Pesquisa (licitações e contratos) | 2022-10-13 | 16811 | Inexigibilidade | 112 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | 2022-07-18 | --- | --- | 2022-08-29 | 2022-09-03 | --- | 2022-10-13
Dimap_01 | Seguro Predial para cobertura dos bens móveis e imóveis do TRF1. | 2022-02-12 | 37108 | Prorrogação | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2021-11-26 | 2022-02-12
Dimap_02 | Materiais diversos: acondicionamento e embalagem, copa e limpeza, material elétrico e de proteção/segurança de uso comum. | 2022-09-30 | 64668.46 | Licitação | 239 | 2022-02-03 | 2022-03-10 | 2022-04-13 | 2022-06-07 | 2022-08-16 | --- | --- | --- | 2022-09-30
Dimap_03 | Material de processamento de dados, incluindo suprimentos para impressão. | 2022-09-30 | 144953.66 | Licitação | 214 | 2022-02-28 | 2022-04-04 | 2022-05-08 | 2022-07-02 | 2022-08-16 | --- | --- | --- | 2022-09-30
Dimap_04 | Material de expediente. | 2022-09-30 | 118493.74 | Licitação | 239 | 2022-02-03 | 2022-03-10 | 2022-04-13 | 2022-06-07 | 2022-08-16 | --- | --- | --- | 2022-09-30
Dimap_05 | Envio de encomendas e cargas por meio aéreo. | 2022-09-30 | 16865.49 | Dispensa | 117 | 2022-06-05 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | --- | --- | 2022-08-21 | 2022-08-26 | --- | 2022-09-30
Dimap_06 | Envio de encomendas e cargas por meio rodoviário. | 2022-10-17 | 10614.9 | Dispensa | 117 | 2022-06-22 | 2022-07-02 | 2022-07-17 | --- | --- | 2022-09-07 | 2022-09-12 | --- | 2022-10-17
Dimap_07 | Mobiliário: armários, estações de trabalho, mesas e gaveteiros. | 2022-08-31 | 93584.9 | Licitação | 239 | 2022-01-04 | 2022-02-08 | 2022-03-24 | 2022-06-02 | 2022-07-17 | --- | --- | --- | 2022-08-31
Dimap_08 | Mobiliário operacional: cadeiras, poltronas, longarinas e sofás. | 2022-05-31 | 225767.6 | Licitação | 257 | 2021-09-16 | 2021-10-21 | 2021-12-04 | 2022-02-12 | 2022-03-29 | --- | --- | --- | 2022-05-31
Dimap_09 | Circuladores de Ar (aquisição) | 2022-09-30 | 2744.12 | Dispensa | 112 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | 2022-07-05 | --- | --- | 2022-08-16 | 2022-08-21 | --- | 2022-09-30
Diset_01 | Manejo de descarte de materiais, resíduos líquidos e sólidos gerados na atividade desenvolvida em manutenção e conservação da frota de veículos. | 2022-06-30 | 11550 | Dispensa | 117 | 2022-03-05 | 2022-03-15 | 2022-03-30 | --- | --- | 2022-05-21 | 2022-05-26 | --- | 2022-06-30
Diset_02 | Publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do TRF1. | 2022-09-02 | 35500 | Dispensa | 117 | 2022-05-08 | 2022-05-18 | 2022-06-02 | --- | --- | 2022-07-24 | 2022-07-29 | --- | 2022-09-02
Diset_03 | Combustível automotivo. | 2022-01-01 | 368983.47 | Licitação | 232 | 2021-05-14 | 2021-06-18 | 2021-08-01 | 2021-10-10 | 2021-10-30 | --- | --- | --- | 2022-01-01
Diset_04 | Proteção da frota de veículos oficiais do Tribunal. | 2022-04-20 | 31054.56 | Licitação | 232 | 2021-08-31 | 2021-10-05 | 2021-11-18 | 2022-01-27 | 2022-02-16 | --- | --- | --- | 2022-04-20
Diset_05 | Peças, suprimentos e acessórios automotivos. | 2022-01-01 | 62868 | Licitação | 232 | 2021-05-14 | 2021-06-18 | 2021-08-01 | 2021-10-10 | 2021-10-30 | --- | --- | --- | 2022-01-01
Diset_06 | Controle de pragas urbanas nas dependências dos edifícios do TRF1. | 2022-01-01 | 15482.62 | Licitação | 232 | 2021-05-14 | 2021-06-18 | 2021-08-01 | 2021-10-10 | 2021-10-30 | --- | --- | --- | 2022-01-01
Diset_07 | Coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos hospitalares gerados pelo serviço de saúde do TRF1. | 2022-01-01 | 3450 | Dispensa | 135 | 2021-08-19 | 2021-08-29 | 2021-09-13 | --- | --- | 2021-11-04 | 2021-11-09 | --- | 2022-01-01
Diset_08 | Lavagem e higienização de roupas de cama e banho do Hotel do Centrejufe, pertencentes ao TRF1. | 2022-01-01 | 26870 | Dispensa | 135 | 2021-08-19 | 2021-08-29 | 2021-09-13 | --- | --- | 2021-11-04 | 2021-11-09 | --- | 2022-01-01
Diset_09 | Café. | 2022-01-01 | 32820 | Licitação | 242 | 2021-05-04 | 2021-06-08 | 2021-07-22 | 2021-09-30 | 2021-10-30 | --- | --- | --- | 2022-01-01
Diset_10 | Água para consumo humano. | 2022-01-01 | 145999.94 | Licitação | 242 | 2021-05-04 | 2021-06-08 | 2021-07-22 | 2021-09-30 | 2021-10-30 | --- | --- | --- | 2022-01-01
Diset_11 | Gás liquefeito de petróleo. | 2022-01-01 | 14280 | Dispensa | 135 | 2021-08-19 | 2021-08-29 | 2021-09-13 | --- | --- | 2021-11-04 | 2021-11-09 | --- | 2022-01-01
Diset_12 | Alimentos industrializados e hortifrutigranjeiros. | 2022-01-01 | 149978.44 | Licitação | 232 | 2021-05-14 | 2021-06-18 | 2021-08-01 | 2021-10-10 | 2021-10-30 | --- | --- | --- | 2022-01-01
Diset_13 | Serviço de apoio administrativo: recepcionista. | 2022-01-06 | 19793921.4 | Prorrogação | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2021-10-20 | 2022-01-06
Diset_14 | Serviço de limpeza e conservação dos bens móveis e imóveis nas dependências do TRF1. | 2022-02-01 | 4802748.36 | Prorrogação | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2021-11-15 | 2022-02-01
Diset_15 | Serviço de apoio operacional: copeiragem, manutenção de veículos, estocagem e outros. | 2022-01-01 | 3763256.34 | Prorrogação | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2021-10-15 | 2022-01-01
Diset_16 | Serviço de atendimento telefônico (postos de serviço) para o setor de PABX do TRF1 | 2022-07-16 | 160068.61 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-05-17 | 2022-07-16
Diset_17 | Provimento de informação e atualização sobre fatos, análises e opiniões político-econômicas e socioculturais, de abrangência regional, nacional e internacional, dispostas em jornais e revistas. | 2022-01-01 | 41586.58 | Licitação | 232 | 2021-05-14 | 2021-06-18 | 2021-08-01 | 2021-10-10 | 2021-10-30 | --- | --- | --- | 2022-01-01
Diset_18 | Envio de correspondências, documentos, processos judiciais físicos e encomendas do TRF1 para todo o Brasil e, excepcionalmente, para o exterior, e trâmite reverso de documentos e processos das seccionais da 1ª Região para o Tribunal. | 2022-01-12 | 3292140.07 | Prorrogação | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2021-10-26 | 2022-01-12
Diset_19 | Serviço de transportes (terceirização). | 2022-01-01 | 180000 | Licitação | 262 | 2021-04-14 | 2021-05-19 | 2021-07-02 | 2021-09-10 | 2021-10-30 | --- | --- | --- | 2022-01-01
Diset_20 | Serviços de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos não perigosos, gerados nas dependências do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região, abrangendo as etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação ou disposição final ambientalmente adequada. | 2022-10-11 | 29086.32 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-08-12 | 2022-10-11

## SECGE
ANO
DADOS DA DEMANDA | [5 empty] | DATAS ESTIMADAS PARA CONCLUSÃO DAS FASES INTERMEDIÁRIAS
Identificador da Demanda (ID) | Objeto | Data-limite para entrega dos bens ou início da prestação dos serviços | Valor total estimado (aprovado pelo CGR-Contrat) | Forma de Contratação | Tempo médio da contratação (dias) | Entrega ETP¹ | Aprovação do ETP | Entrega TR/PB² | LICITAÇÃO |  | DISPENSA / INEXIGIBILIDADE |  | PRORROGAÇÃO | Entrega do objeto / início da execução contratual | Notas: ¹Estudo Técnico Preliminar ²Termo de Referência/Projeto Básico ³Fase interna da Contratação Direta: compreende aperfeiçoamento do TR, emissão de PAM/PAS, pesquisa de preços, regularidade da documentação necessária para contratar, aprovação da proposta do fornecedor pela unidade, pré-instrução processual (aprovação de DOD, ETP e verificação da disponibilidade orçamentária), elaboração de minuta de contrato e análise da minuta.
[9 empty] | Aprovação e autorização do procedimento licitatório | Conclusão da fase externa | Conclusão Fase Interna da Contratação Direta³ (disp./inexig.) | Autorização da contratação | Início dos procedimentos de prorrogação
Diest_01 | Adequação da solução de Business Intelligence às necessidades da 1ª Região. | 2022-06-30 | 946212.04 | Licitação | 232 | 2021-11-10 | 2021-12-15 | 2022-01-28 | 2022-04-08 | 2022-04-28 | --- | --- | --- | 2022-06-30
Dimpe_01 | Equipamentos gráficos - setor de acabamento (manutenção). | 2022-09-30 | 10377.2 | Licitação | 214 | 2022-02-28 | 2022-04-04 | 2022-05-18 | 2022-07-27 | 2022-08-16 | --- | --- | --- | 2022-09-30 | Observações: Datas-limite (coluna C) alteradas por solicitação da equipe de TI: Nupae_01: de 07/01/2022 para 29/01/2022; Disad_01: de 03/01/2022 para 26/03/2022; Ditec_18: de 07/01/2022 para 31/03/2022;
Dimpe_02 | Impressoras offset e dobradeira industrial (manutenção). | 2022-09-16 | 47000 | Inexigibilidade | 117 | 2022-05-22 | 2022-06-01 | 2022-06-16 | --- | --- | 2022-08-07 | 2022-08-12 | --- | 2022-09-16
Dimpe_03 | Encardernadora/capeadora industrial (manutenção). | 2022-08-31 | 20000 | Licitação | 214 | 2022-01-29 | 2022-03-05 | 2022-04-18 | 2022-06-27 | 2022-07-17 | --- | --- | --- | 2022-08-31
Dimpe_04 | Papéis para a gráfica. | 2022-08-31 | 70640 | Licitação | 214 | 2022-01-29 | 2022-03-05 | 2022-04-08 | 2022-06-02 | 2022-07-17 | --- | --- | --- | 2022-08-31
Dimpe_05 | Material gráfico. | 2022-08-31 | 24449.5 | Licitação | 214 | 2022-01-29 | 2022-03-05 | 2022-04-08 | 2022-06-02 | 2022-07-17 | --- | --- | --- | 2022-08-31
Dimpe_06 | Serviços de confecção de fotolitos, provas digitais e chapas CTP. | 2022-05-08 | 40000 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-03-09 | 2022-05-08

## SECGP
ANO
DADOS DA DEMANDA | [5 empty] | DATAS ESTIMADAS PARA CONCLUSÃO DAS FASES INTERMEDIÁRIAS
Identificador da Demanda (ID) | Objeto | Data-limite para entrega dos bens ou início da prestação dos serviços | Valor total estimado (aprovado pelo CGR-Contrat) | Forma de Contratação | Tempo médio da contratação (dias) | Entrega ETP¹ | Aprovação do ETP | Entrega TR/PB² | LICITAÇÃO |  | DISPENSA / INEXIGIBILIDADE |  | PRORROGAÇÃO | Entrega do objeto / início da execução contratual | Notas: ¹Estudo Técnico Preliminar ²Termo de Referência/Projeto Básico ³Fase interna da Contratação Direta: compreende aperfeiçoamento do TR, emissão de PAM/PAS, pesquisa de preços, regularidade da documentação necessária para contratar, aprovação da proposta do fornecedor pela unidade, pré-instrução processual (aprovação de DOD, ETP e verificação da disponibilidade orçamentária), elaboração de minuta de contrato e análise da minuta.
[9 empty] | Aprovação e autorização do procedimento licitatório | Conclusão da fase externa | Conclusão Fase Interna da Contratação Direta³ (disp./inexig.) | Autorização da contratação | Início dos procedimentos de prorrogação
Cedap_01 | Ações de capacitação externas em 2022 (estimativa de gastos informada de forma genérica, de acordo com orientações constantes do doc. 12795640, processo 0009133-25.2021.4.01.8000, considerando 30% do orçamento atual). | (As datas informadas nas colunas C e de G a O foram excluídas, pois não se aplicam a este caso especificamente, em razão de a demanda ter sido informada em caráter genérico.) | 165000 | Inexigibilidade | 112 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Dicap_01 | Certificados digitais. Emissão para colaboradores da Justiça Federal da 1ª Região. | 2022-09-01 | 191106.06 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-07-03 | 2022-09-01 | Observações: Datas-limite (coluna C) alteradas por solicitação da equipe de TI: Nupae_01: de 07/01/2022 para 29/01/2022; Disad_01: de 03/01/2022 para 26/03/2022; Ditec_18: de 07/01/2022 para 31/03/2022;
Nucav_01 | Centro de Integração Empresa Escola – CIEE (serviços para fins de execução do programa de estágio no TRF1). | 2022-04-01 | 4450944 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-01-31 | 2022-04-01

## SECIN
ANO
DADOS DA DEMANDA | [5 empty] | DATAS ESTIMADAS PARA CONCLUSÃO DAS FASES INTERMEDIÁRIAS
Identificador da Demanda (ID) | Objeto | Data-limite para entrega dos bens ou início da prestação dos serviços | Valor total estimado (aprovado pelo CGR-Contrat) | Forma de Contratação | Tempo médio da contratação (dias) | Entrega ETP¹ | Aprovação do ETP | Entrega TR/PB² | LICITAÇÃO |  | DISPENSA / INEXIGIBILIDADE |  | PRORROGAÇÃO | Entrega do objeto / início da execução contratual | Notas: ¹Estudo Técnico Preliminar ²Termo de Referência/Projeto Básico ³Fase interna da Contratação Direta: compreende aperfeiçoamento do TR, emissão de PAM/PAS, pesquisa de preços, regularidade da documentação necessária para contratar, aprovação da proposta do fornecedor pela unidade, pré-instrução processual (aprovação de DOD, ETP e verificação da disponibilidade orçamentária), elaboração de minuta de contrato e análise da minuta.
[9 empty] | Aprovação e autorização do procedimento licitatório | Conclusão da fase externa | Conclusão Fase Interna da Contratação Direta³ (disp./inexig.) | Autorização da contratação | Início dos procedimentos de prorrogação
Cosis_01 | Serviço de desenvolvimento e sustentação de sistemas de informação | 2021-03-28 | 1621503.82 | Licitação | 262 | 2020-07-09 | 2020-08-13 | 2020-09-26 | 2020-12-05 | 2021-01-24 | --- | --- | --- | 2021-03-28
Cosis_02 | Medição, aferição e auditagem de contagens de pontos de função no desenvolvimento de sistemas. | 2022-11-18 | 100000 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-09-19 | 2022-11-18 | Observações: Datas-limite (coluna C) alteradas por solicitação da equipe de TI: Nupae_01: de 07/01/2022 para 29/01/2022; Disad_01: de 03/01/2022 para 26/03/2022; Ditec_18: de 07/01/2022 para 31/03/2022;
Diatu_01 | Serviço de atendimento aos usuários de TI do TRF1. | 2022-10-01 | 1127307.36 | Licitação | 244 | 2022-01-30 | 2022-03-06 | 2022-04-19 | 2022-06-28 | 2022-08-17 | --- | --- | --- | 2022-10-01
Diatu_02 | Serviço de acesso móvel à internet 4G para o TRF1. | 2022-03-23 | 33552 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-01-22 | 2022-03-23
Diatu_03 | Licenças de software de automação de escritório em nuvem. | 2022-12-28 | 1243667 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-10-29 | 2022-12-28
Diatu_04 | Computadores padrão mini-pc e monitores (aquisição). | 2022-01-14 | 5000000 | Licitação | 282 | 2021-04-07 | 2021-05-12 | 2021-06-25 | 2021-09-23 | 2021-11-12 | --- | --- | --- | 2022-01-14
Diatu_05 | Gerenciamento de serviços de TI. | 2022-04-26 | 274898.2 | Licitação | 262 | 2021-08-07 | 2021-09-11 | 2021-10-25 | 2022-01-03 | 2022-02-22 | --- | --- | --- | 2022-04-26
Diatu_08 | Mídia criptográfica para certificado digital. | 2022-12-27 | 105000 | Licitação | 244 | 2022-04-27 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 2022-09-23 | 2022-11-12 | --- | --- | --- | 2022-12-27
Diope_01 | Suporte e atualização de licenças de uso do software Oracle SGBD. | 2022-05-19 | 397658.04 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-03-20 | 2022-05-19
Diope_02 | Certificado Digital Pessoa Jurídica - eCNPJ A1 para implantação dos sistemas E-Social e PJe. | 2022-11-18 | 200 | Dispensa | 112 | 2022-07-29 | 2022-08-08 | 2022-08-23 | --- | --- | 2022-10-04 | 2022-10-09 | --- | 2022-11-18
Diope_03 | Suporte para o banco de dados PostgreSQL. | 2022-11-04 | 222000 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-09-05 | 2022-11-04
Diope_04 | Certificado Digital Secure Socket Layer (SSL) wildcard para adoção no portal do TRF1. | 2022-06-18 | 1000 | Dispensa | 112 | 2022-02-26 | 2022-03-08 | 2022-03-23 | --- | --- | 2022-05-04 | 2022-05-09 | --- | 2022-06-18
Diope_05 | Licenciamento de software de auditoria do MS-AD. | 2022-12-29 | 35000 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-10-30 | 2022-12-29
Diope_07 | Suporte Microsoft Premier. | 2022-01-01 | 200000 | Prorrogação | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2021-10-15 | 2022-01-01
Disad_01 | Solução de portal internet. | 2022-03-26 | 226511.16 | Licitação | 262 | 2021-07-07 | 2021-08-11 | 2021-09-24 | 2021-12-03 | 2022-01-22 | --- | --- | --- | 2022-03-26
Ditec_01 | Serviço de acesso à internet do TRF1 (principal). | 2022-06-10 | 120000 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-04-11 | 2022-06-10
Ditec_02 | Serviço de acesso à internet do TRF1 (redundante). | 2022-06-10 | 120000 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-04-11 | 2022-06-10
Ditec_03 | Serviço de comunicação de dados por meio da Infovia/Serpro para os prédios do TRF1 (Ed. Sede II, Ed. Nova Sede, Centrejufe e Adriana) | 2022-04-30 | 179515.68 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-03-01 | 2022-04-30
Ditec_04 | Serviço de comunicação de dados de longa distância (WAN) - Link do TRF1/ Seções Judicárias | 2022-04-30 | 1052564.52 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-03-01 | 2022-04-30
Ditec_05 | Suporte e manutenção para os equipamentos de backup (tape library) TRF1, MG e DF e demais Seções Judiciárias | 2022-01-04 | 426564 | Prorrogação | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2021-10-18 | 2022-01-04
Ditec_08 | Suporte técnico para os equipamentos servidores da Justiça Federal da 1ª Região. | 2022-05-27 | 258787.77 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-03-28 | 2022-05-27
Ditec_10 | Serviço de telecomunicações metropolitano. | 2022-05-30 | 44293.2 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-03-31 | 2022-05-30
Ditec_11 | Servidores de rede para a JF1. | 2022-09-30 | 5000000 | Licitação | 244 | 2022-01-29 | 2022-03-05 | 2022-04-18 | 2022-06-27 | 2022-08-16 | --- | --- | --- | 2022-09-30
Ditec_12 | Servidores de hiperconvergência para subseções judiciárias. | 2022-09-30 | 1116000 | Licitação | 244 | 2022-01-29 | 2022-03-05 | 2022-04-18 | 2022-06-27 | 2022-08-16 | --- | --- | --- | 2022-09-30
Ditec_13 | Unidades de armazenamento de dados (storages) para o TRF1. | 2022-03-30 | 3800000 | Licitação | 262 | 2021-07-11 | 2021-08-15 | 2021-09-28 | 2021-12-07 | 2022-01-26 | --- | --- | --- | 2022-03-30
Ditec_15 | Solução de Segurança de Perímetro - Firewall. | 2022-03-31 | 5000000 | Licitação | 282 | 2021-06-22 | 2021-07-27 | 2021-09-09 | 2021-12-08 | 2022-01-27 | --- | --- | --- | 2022-03-31
Ditec_16 | Serviços de Ethical Hacking e Pentest. | 2022-03-30 | 250000 | Licitação | 262 | 2021-07-11 | 2021-08-15 | 2021-09-28 | 2021-12-07 | 2022-01-26 | --- | --- | --- | 2022-03-30
Ditec_17 | Ativos de rede para as seccionais (core e distribuição). | 2022-01-06 | 5084000 | Licitação | 282 | 2021-03-30 | 2021-05-04 | 2021-06-17 | 2021-09-15 | 2021-11-04 | --- | --- | --- | 2022-01-06
Ditec_18 | Solução de segurança de estações de trabalho e servidores (antivírus). | 2022-03-31 | 1000000 | Licitação | 262 | 2021-07-12 | 2021-08-16 | 2021-09-29 | 2021-12-08 | 2022-01-27 | --- | --- | --- | 2022-03-31
Ditec_19 | Solução de segurança para credenciais de acesso privilegiado e bloqueio de ações maliciosas. | 2022-09-30 | 5000000 | Licitação | 244 | 2022-01-29 | 2022-03-05 | 2022-04-18 | 2022-06-27 | 2022-08-16 | --- | --- | --- | 2022-09-30
Ditec_20 | Contratação de assistência técnica e renovação de licenças de software Netbackup | 2022-12-18 | 290610 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-10-19 | 2022-12-18
Nugti_01 | Serviço de apoio à gestão de TI. | 2022-02-23 | 704551.8 | Prorrogação | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2021-12-07 | 2022-02-23
Nugti_02 | Serviço de apoio à gestão de engenharia de software. | 2022-05-14 | 240000 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-03-15 | 2022-05-14
Nugti_03 | Serviços de instalação, configuração e treinamento de sistema - Firewall. | 2022-10-14 | 283688.5 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-08-15 | 2022-10-14

## SECJU
ANO
DADOS DA DEMANDA | [5 empty] | DATAS ESTIMADAS PARA CONCLUSÃO DAS FASES INTERMEDIÁRIAS
Identificador da Demanda (ID) | Objeto | Data-limite para entrega dos bens ou início da prestação dos serviços | Valor total estimado (aprovado pelo CGR-Contrat) | Forma de Contratação | Tempo médio da contratação (dias) | Entrega ETP¹ | Aprovação do ETP | Entrega TR/PB² | LICITAÇÃO |  | DISPENSA / INEXIGIBILIDADE |  | PRORROGAÇÃO | Entrega do objeto / início da execução contratual | Notas: ¹Estudo Técnico Preliminar ²Termo de Referência/Projeto Básico ³Fase interna da Contratação Direta: compreende aperfeiçoamento do TR, emissão de PAM/PAS, pesquisa de preços, regularidade da documentação necessária para contratar, aprovação da proposta do fornecedor pela unidade, pré-instrução processual (aprovação de DOD, ETP e verificação da disponibilidade orçamentária), elaboração de minuta de contrato e análise da minuta.
[9 empty] | Aprovação e autorização do procedimento licitatório | Conclusão da fase externa | Conclusão Fase Interna da Contratação Direta³ (disp./inexig.) | Autorização da contratação | Início dos procedimentos de prorrogação
Cojin_01 | Captura de áudio e vídeo. | 2022-02-28 | 79812 | Licitação | 232 | 2021-07-11 | 2021-08-15 | 2021-09-28 | 2021-12-07 | 2021-12-27 | --- | --- | --- | 2022-02-28
Cojin_02 | Produção e revisão de textos produzidos em língua portuguesa. | 2022-10-03 | 4608 | Dispensa | 112 | 2022-06-13 | 2022-06-23 | 2022-07-08 | --- | --- | 2022-08-19 | 2022-08-24 | --- | 2022-10-03 | Observações: Datas-limite (coluna C) alteradas por solicitação da equipe de TI: Nupae_01: de 07/01/2022 para 29/01/2022; Disad_01: de 03/01/2022 para 26/03/2022; Ditec_18: de 07/01/2022 para 31/03/2022;
Digib_01 | Preservação da memória institucional e montagem de exposições | 2022-11-19 | 35000 | Dispensa | 112 | 2022-07-30 | 2022-08-09 | 2022-08-24 | --- | --- | 2022-10-05 | 2022-10-10 | --- | 2022-11-19
Digib_02 | Revistas eletrônicas científicas e instalação, manutenção e suporte do software livre OJS (Open Journal System), com hospedagem em nuvem. | 2022-07-26 | 5813.4 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-05-27 | 2022-07-26
Digib_03 | Assinatura de livros digitais | 2022-09-30 | 57600 | Inexigibilidade | 112 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | 2022-07-05 | --- | --- | 2022-08-16 | 2022-08-21 | --- | 2022-09-30
Dirad_01 | Serviços de digitalização eletrônica de documentos | 2022-02-28 | 1082506.8 | Prorrogação | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2021-12-12 | 2022-02-28

## SEGEP
ANO
DADOS DA DEMANDA | [5 empty] | DATAS ESTIMADAS PARA CONCLUSÃO DAS FASES INTERMEDIÁRIAS
Identificador da Demanda (ID) | Objeto | Data-limite para entrega dos bens ou início da prestação dos serviços | Valor total estimado (aprovado pelo CGR-Contrat) | Forma de Contratação | Tempo médio da contratação (dias) | Entrega ETP¹ | Aprovação do ETP | Entrega TR/PB² | LICITAÇÃO |  | DISPENSA / INEXIGIBILIDADE |  | PRORROGAÇÃO | Entrega do objeto / início da execução contratual | Notas: ¹Estudo Técnico Preliminar ²Termo de Referência/Projeto Básico ³Fase interna da Contratação Direta: compreende aperfeiçoamento do TR, emissão de PAM/PAS, pesquisa de preços, regularidade da documentação necessária para contratar, aprovação da proposta do fornecedor pela unidade, pré-instrução processual (aprovação de DOD, ETP e verificação da disponibilidade orçamentária), elaboração de minuta de contrato e análise da minuta.
[9 empty] | Aprovação e autorização do procedimento licitatório | Conclusão da fase externa | Conclusão Fase Interna da Contratação Direta³ (disp./inexig.) | Autorização da contratação | Início dos procedimentos de prorrogação
Asrep_01 | Tradução ou intérprete de libras para as Sessões Solenes do TRF da 1ª Região. | 2022-01-02 | 2930.29 | Dispensa | 130 | 2021-08-25 | 2021-09-04 | 2021-09-19 | --- | --- | 2021-10-31 | 2021-11-05 | --- | 2022-01-02
Asrep_02 | Suporte de recepcionistas em cerimonial para a demanda de sessões solenes e solenidades realizadas no TRF1. | 2022-01-02 | 35750 | Licitação | 207 | 2021-06-09 | 2021-07-14 | 2021-08-17 | 2021-10-11 | 2021-10-31 | --- | --- | --- | 2022-01-02 | Observações: Datas-limite (coluna C) alteradas por solicitação da equipe de TI: Nupae_01: de 07/01/2022 para 29/01/2022; Disad_01: de 03/01/2022 para 26/03/2022; Ditec_18: de 07/01/2022 para 31/03/2022;
Asrep_03 | Entrega de placa de homenagem pelo Presidente do TRF1. | 2022-01-02 | 4500 | Dispensa | 130 | 2021-08-25 | 2021-09-04 | 2021-09-19 | --- | --- | 2021-10-31 | 2021-11-05 | --- | 2022-01-02
Ascom_01 | Serviços de produção de legendas ocultas, closed caption | 2022-01-10 | 6000 | Dispensa | 135 | 2021-08-28 | 2021-09-07 | 2021-09-22 | --- | --- | 2021-11-13 | 2021-11-18 | --- | 2022-01-10
Ascom_02 | Assinatura de plataforma eletrônica de produção e Alimentação de sítio com permissão de acesso à Publicação da Primeira Região em Revista | 2022-05-30 | 687.5 | Dispensa | 112 | 2022-02-07 | 2022-02-17 | 2022-03-04 | --- | --- | 2022-04-15 | 2022-04-20 | --- | 2022-05-30
Ascom_03 | Serviço de clipping eletrônico e monitoramento de redes para acompanhamento da veiculação de matérias jornalísticas sobre as atividades e temas de interesse do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), de suas seções e subseções judiciárias vinculadas. | 2022-06-10 | 30374.76 | Licitação | 232 | 2021-10-21 | 2021-11-25 | 2022-01-08 | 2022-03-19 | 2022-04-08 | --- | --- | --- | 2022-06-10
Ascom_04 | Serviços de apoio técnico e especializado na área de comunicação social. | 2022-09-08 | 1612130.15 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-07-10 | 2022-09-08
Ascom_05 | Confecção de material de divulgação | 2022-04-30 | 27113 | Dispensa | 112 | 2022-01-08 | 2022-01-18 | 2022-02-02 | --- | --- | 2022-03-16 | 2022-03-21 | --- | 2022-04-30
Ascom_06 | Materiais eletroeletrônicos para uso em filmagens jornalísticas (material permanente). | 2022-04-30 | 37400 | Licitação | 207 | 2021-10-05 | 2021-11-09 | 2021-12-13 | 2022-02-06 | 2022-02-26 | --- | --- | --- | 2022-04-30
Ascom_07 | Contratação de fotógrafos e impressões | 2022-12-31 | 10000 | Dispensa | 117 | 2022-09-05 | 2022-09-15 | 2022-09-30 | --- | --- | 2022-11-21 | 2022-11-26 | --- | 2022-12-31