## CAC (versão para publicação)
ANO
DADOS DA DEMANDA | [6 empty] | DATAS LIMITES DE CONCLUSÃO DAS FASES INTERMEDIÁRIAS
Identificador da Demanda (ID) | Objeto | Processo SEI | Data-limite para entrega dos bens ou início da prestação dos serviços | Valor total estimado (aprovado pelo CGR-Contrat) | Forma de Contratação | Tempo médio da contratação (dias) | Entrega ETP¹ | Aprovação do ETP | Entrega TR/PB² | LICITAÇÃO |  | DISPENSA / INEXIGIBILIDADE |  | PRORROGAÇÃO | Entrega do objeto / início da execução contratual | Notas: ¹Estudo Técnico Preliminar ²Termo de Referência/Projeto Básico ³Fase interna da Contratação Direta: compreende aperfeiçoamento do TR, emissão de PAM/PAS, pesquisa de preços, regularidade da documentação necessária para contratar, aprovação da proposta do fornecedor pela unidade, pré-instrução processual (aprovação de DOD, ETP e verificação da disponibilidade orçamentária), elaboração de minuta de contrato e análise da minuta.
[10 empty] | Aprovação e autorização do procedimento licitatório | Conclusão da fase externa | Conclusão Fase Interna da Contratação Direta³ (disp./inexig.) | Autorização da contratação | Início dos procedimentos
TRF1_COISI_0001_2023 | Manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, sob demanda, para scanners de raios X instalados neste Tribunal. | 0022269-55.2022.4.01.8000 | 02/05/2023 | 98722.4 | Inexigibilidade | 135 | 2022-12-18 | 2022-12-28 | 2023-01-12 | --- | --- | 2023-03-05 | 2023-03-10 | --- | 2023-05-02
TRF1_COISI_0002_2023 | Manutenção de chaves e fechaduras existentes nas dependências deste Tribunal. | 0024200-93.2022.4.01.8000 | 01/01/2023 | 10000 | Dispensa | 135 | 2022-08-19 | 2022-08-29 | 2022-09-13 | --- | --- | 2022-11-04 | 2022-11-09 | --- | 2023-01-01 | Observações: Datas-limite (coluna C) alteradas por solicitação da equipe de TI: Nupae_01: de 07/01/2022 para 29/01/2022; Disad_01: de 03/01/2022 para 26/03/2022; Ditec_18: de 07/01/2022 para 31/03/2022;
TRF1_COISI_0003_2023 | Vigilância para as edificações do TRF1 | 0082934-71.2021.4.01.8000 | 01/10/2023 | 7725714 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2023-08-02 | 2023-10-01
TRF1_COISI_0004_2023 | Prover solução para o perfeito funcionamento do sistema de controle de acesso de pessoas (composto por catracas e software controlador) do TRF1. | 0006653-16.2017.4.01.8000 | 30/09/2023 | 113745 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2023-08-01 | 2023-09-30
TRF1_COISI_0005_2023 | Cofre de armas | 0024817-53.2022.4.01.8000 | 31/07/2023 | *ver coluna "Justificativa do gestor" (PAC) | Licitação | 189 | 2023-01-23 | 2023-02-27 | 2023-04-02 | 2023-05-27 | 2023-06-16 | --- | --- | --- | 2023-07-31
TRF1_COISI_0007_2023 | Prestação de serviços de Brigada de incêndio para o ano de 2023 | 0023968-52.2020.4.01.8000 | 01/10/2023 | 1447779.65 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2023-08-02 | 2023-10-01
TRF1_COISI_0008_2023 | Extintores | 0008569-12.2022.4.01.8000 | 30/06/2023 | 22040.2 | Dispensa | 117 | 2023-03-05 | 2023-03-15 | 2023-03-30 | --- | --- | 2023-05-21 | 2023-05-26 | --- | 2023-06-30
TRF1_COISI_0009_2023 | Uniforme tático operacional para os Agentes de Segurança Judiciária do Tribunal Regional Federal 1ª Região. | 0024853-95.2022.4.01.8000 | 31/07/2023 | 102090 | Licitação | 189 | 2023-01-23 | 2023-02-27 | 2023-04-02 | 2023-05-27 | 2023-06-16 | --- | --- | --- | 2023-07-31
TRF1_COISI_0010_2023 | Aquisição de arma de incapacitação neuromuscular, cartuchos e coldres | 0024851-28.2022.4.01.8000 | 31/07/2023 | *ver coluna "Justificativa do gestor" (PAC) | Licitação | 232 | 2022-12-11 | 2023-01-15 | 2023-02-28 | 2023-05-09 | 2023-05-29 | --- | --- | --- | 2023-07-31
TRF1_COISI_0011_2023 | Aquisição de ferramenta tecnológica para uso exclusivo do setor de inteligência deste Tribunal, com o intuito de estruturar o sistema de inteligência criado pela Resolução Presi 11831838/20, bem como atender à recomendação do CJF, contida no Ofício n. 0284378/CJF (14635163) para o monitoramento das redes sociais. | 0007098-58.2022.4.01.8000 | 22/12/2023 | 350000 | Licitação | 214 | 2023-05-22 | 2023-06-26 | 2023-08-09 | 2023-10-18 | 2023-11-07 | --- | --- | --- | 2023-12-22
TRF1_COISI_0012_2023 | Inspeção de pessoas através de revistas de segurança, sem a necessidade de contato físico | 0021740-70.2021.4.01.8000 | 10/01/2023 | *ver coluna "Justificativa do gestor" (PAC) | Licitação | 232 | 2022-05-23 | 2022-06-27 | 2022-08-10 | 2022-10-19 | 2022-11-08 | --- | --- | --- | 2023-01-10
TRF1_COISI_0014_2023 | Cartões de Proximidade e PVC | 0028811-89.2022.4.01.8000 | 31/07/2023 | 14000 | Dispensa | 112 | 2023-04-10 | 2023-04-20 | 2023-05-05 | --- | --- | 2023-06-16 | 2023-06-21 | --- | 2023-07-31
TRF1_COISI_0015_2023 | Aquisição de cordões, rolorclip e porta credencial | 0028817-96.2022.4.01.8000 | 28/02/2023 | 17450 | Dispensa | 130 | 2022-10-21 | 2022-10-31 | 2022-11-15 | --- | --- | 2022-12-27 | 2023-01-01 | --- | 2023-02-28
TRF1_ASCOM_0001_2023 | Serviços de fotografia para cobertura de eventos e iniciativas de interesse do Tribunal no exercício de 2023. | 0023155-54.2022.4.01.8000 | 01/01/2023 | 9442.5 | Dispensa | 135 | 2022-08-19 | 2022-08-29 | 2022-09-13 | --- | --- | 2022-11-04 | 2022-11-09 | --- | 2023-01-01
TRF1_ASCOM_0002_2023 | Aquisição de equipamentos de informática e periféricos compatíveis com os modernos softwares de editoração gráfica e de edição de vídeos utilizados para a criação de material publicitário e arte gráfica. | 0024502-25.2022.4.01.8000 | 01/01/2023 | 37400 | Dispensa | 135 | 2022-08-19 | 2022-08-29 | 2022-09-13 | --- | --- | 2022-11-04 | 2022-11-09 | --- | 2023-01-01
TRF1_ASCOM_0003_2023 | Aquisição de equipamentos para produção e transmissão dos produtos audiovisuais de responsabilidade da Ascom. | 0024513-54.2022.4.01.8000 | 01/01/2023 | 84975.62 | Licitação | 232 | 2022-05-14 | 2022-06-18 | 2022-08-01 | 2022-10-10 | 2022-10-30 | --- | --- | --- | 2023-01-01
TRF1_ASCOM_0004_2023 | Assegurar acessibilidade dos produtos comunicacionais por meio de legendas ocultas a portadores de deficiência. | 0024539-52.2022.4.01.8000 | 01/01/2023 | 10048 | Prorrogação | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-10-15 | 2023-01-01
TRF1_ASCOM_0005_2023 | Clipping eletrônico e monitoramento de redes para acompanhamento da veiculação de matérias jornalísticas sobre as atividades e temas de interesse do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), de suas seções e subseções judiciárias vinculadas. | 0024547-29.2022.4.01.8000 | 01/01/2023 | 30374.76 | Prorrogação | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-10-15 | 2023-01-01
TRF1_ASCOM_0006_2023 | Aquisição de assinatura de ferramenta para o gerenciamento profissional de múltiplas redes sociais. | 0024572-42.2022.4.01.8000 | 01/01/2023 | 238.8 | Dispensa | 130 | 2022-08-24 | 2022-09-03 | 2022-09-18 | --- | --- | 2022-10-30 | 2022-11-04 | --- | 2023-01-01
TRF1_ASCOM_0007_2023 | Aquisição de assinatura de ferramenta profissional para automação de marketing para e-mail e whatsapp. | 0024577-64.2022.4.01.8000 | 01/01/2023 | 7140 | Dispensa | 130 | 2022-08-24 | 2022-09-03 | 2022-09-18 | --- | --- | 2022-10-30 | 2022-11-04 | --- | 2023-01-01
TRF1_ASCOM_0008_2023 | Aquisição de banco digital de imagens, vetores, trilhas e vídeos para a criação de materiais e campanhas. | 0024574-12.2022.4.01.8000 | 01/01/2023 | 3096 | Dispensa | 130 | 2022-08-24 | 2022-09-03 | 2022-09-18 | --- | --- | 2022-10-30 | 2022-11-04 | --- | 2023-01-01
TRF1_ASCOM_0009_2023 | Aquisição de assinatura de plataforma de menor complexidade para edição de material gráfico para divulgações e mídias sociais. | 0024598-40.2022.4.01.8000 | 01/01/2023 | 289.9 | Dispensa | 130 | 2022-08-24 | 2022-09-03 | 2022-09-18 | --- | --- | 2022-10-30 | 2022-11-04 | --- | 2023-01-01
TRF1_ASCOM_0010_2023 | Contratação de empresa especializada na prestação continuada de serviços de apoio técnico e especializado na área de comunicação social para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1). | 0024596-70.2022.4.01.8000 | 01/01/2023 | 1843488.72 | Licitação | 262 | 2022-04-14 | 2022-05-19 | 2022-07-02 | 2022-09-10 | 2022-10-30 | --- | --- | --- | 2023-01-01
TRF1_ASREP_0001_2023 | Serviço de recepcionista com conhecimento em cerimonial público para as sessões solenes que serão realizadas no Tribunal Regional Federal da 1ª Região. | 0022505-07.2022.4.01.8000 | 01/02/2023 | 12000 | Dispensa | 130 | 2022-09-24 | 2022-10-04 | 2022-10-19 | --- | --- | 2022-11-30 | 2022-12-05 | --- | 2023-02-01
TRF1_ASREP_0002_2023 | Tradução ou intérpretes de libras para as solenidades que serão realizadas no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (presenciais e virtuais) e para atender à resolução CNJ 401. | 0022907-88.2022.4.01.8000 | 01/02/2023 | 22909.54 | Dispensa | 130 | 2022-09-24 | 2022-10-04 | 2022-10-19 | --- | --- | 2022-11-30 | 2022-12-05 | --- | 2023-02-01
TRF1_ASREP_0003_2023 | Entrega do Colar, da Medalha e do Grande Colar do Mérito Judiciário "Ministro Nelson Hungria", conforme resolução 23 de 17 de dezembro de 1990. | 0022913-95.2022.4.01.8000 | 01/07/2023 | 3000 | Dispensa | 112 | 2023-03-11 | 2023-03-21 | 2023-04-05 | --- | --- | 2023-05-17 | 2023-05-22 | --- | 2023-07-01
TRF1_ASREP_0004_2023 | Entrega de bótons de 10, 20 e 30 anos por ocasião de solenidades de premiação por incentivo funcional categoria tempo de serviço durante o ano de 2023. | 0022914-80.2022.4.01.8000 | 01/02/2023 | 9000 | Dispensa | 130 | 2022-09-24 | 2022-10-04 | 2022-10-19 | --- | --- | 2022-11-30 | 2022-12-05 | --- | 2023-02-01
TRF1_ASREP_0006_2023 | Entrega de placas de homenagem para autoridades com a finalidade de reconhecer o apoio institucional ao TRF1. | 0023015-20.2022.4.01.8000 | 01/02/2023 | 1750 | Dispensa | 130 | 2022-09-24 | 2022-10-04 | 2022-10-19 | --- | --- | 2022-11-30 | 2022-12-05 | --- | 2023-02-01
TRF1_ASREP_0007_2023 | Rádio de comunicação para a equipe do cerimonial | 0023019-57.2022.4.01.8000 | 01/02/2023 | 10000 | Dispensa | 130 | 2022-09-24 | 2022-10-04 | 2022-10-19 | --- | --- | 2022-11-30 | 2022-12-05 | --- | 2023-02-01
TRF1_NUPAE_0001_2023 | Controle eletrônico de frequência | 0012647-49.2022.4.01.8000 | 21/11/2023 | 253000 | Licitação | 244 | 2023-03-22 | 2023-04-26 | 2023-06-09 | 2023-08-18 | 2023-10-07 | --- | --- | --- | 2023-11-21
TRF1_DIASA_0001_2023 | Insumos de bomba de insulina | 0024471-05.2022.4.01.8000 | 03/01/2023 | 40771 | Licitação | 207 | 2022-06-10 | 2022-07-15 | 2022-08-18 | 2022-10-12 | 2022-11-01 | --- | --- | --- | 2023-01-03
TRF1_DIASA_0002_2023 | Material Odontológico | 0024475-42.2022.4.01.8000 | 03/01/2023 | 20000 | Licitação | 207 | 2022-06-10 | 2022-07-15 | 2022-08-18 | 2022-10-12 | 2022-11-01 | --- | --- | --- | 2023-01-03
TRF1_DIASA_0003_2023 | Material médico hospitalar e medicamento | 0018413-54.2020.4.01.8000 | 03/01/2023 | 60000 | Licitação | 232 | 2022-05-16 | 2022-06-20 | 2022-08-03 | 2022-10-12 | 2022-11-01 | --- | --- | --- | 2023-01-03
TRF1_DIASA_0004_2023 | Lavagem de rouparia | 0024472-87.2022.4.01.8000 | 03/01/2023 | 13788.88 | Dispensa | 135 | 2022-08-21 | 2022-08-31 | 2022-09-15 | --- | --- | 2022-11-06 | 2022-11-11 | --- | 2023-01-03
TRF1_DIASA_0005_2023 | Esterilização de material médico hospitalar | 0024473-72.2022.4.01.8000 | 03/01/2023 | 2542.7 | Dispensa | 135 | 2022-08-21 | 2022-08-31 | 2022-09-15 | --- | --- | 2022-11-06 | 2022-11-11 | --- | 2023-01-03
TRF1_DIASA_0007_2023 | Equipamentos médicos, odontológicos e fisioterápicos (manutenção/aquisição). | 0024476-27.2022.4.01.8000 | 07/01/2023 | 26144.54 | Dispensa | 130 | 2022-08-30 | 2022-09-09 | 2022-09-24 | --- | --- | 2022-11-05 | 2022-11-10 | --- | 2023-01-07
TRF1_COOBS_0001_2023 | Execução da estrutura remanescente do Bloco C da obra da nova sede do TRF1. | 0045016-96.2022.4.01.8000 | 26/07/2023 | 27499914 | Licitação | 232 | 2022-12-06 | 2023-01-10 | 2023-02-23 | 2023-05-04 | 2023-05-24 | --- | --- | --- | 2023-07-26
TRF1_DICOM_0001_2023 | Autenticação dos documentos físicos expedidos pelo TRF1 (carimbos). | 0017722-69.2022.4.01.8000 | 07/01/2023 | 8353 | Dispensa | 135 | 2022-08-25 | 2022-09-04 | 2022-09-19 | --- | --- | 2022-11-10 | 2022-11-15 | --- | 2023-01-07
TRF1_DICOM_0002_2023 | Realização de Pesquisa de Preços. | 0019457-40.2022.4.01.8000 | 06/10/2023 | 22000 | Inexigibilidade | 112 | 2023-06-16 | 2023-06-26 | 2023-07-11 | --- | --- | 2023-08-22 | 2023-08-27 | --- | 2023-10-06
TRF1_DIENG_0001_2023 | Manutenção preventiva e corretiva em elevadores (elevador hidráulico do Ed. Sede I, elevador monta carga do Ed. Sede II e elevadores do Ed. Adriana) | 0024170-29.2020.4.01.8000 | 01/04/2023 | 25810.53 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2023-01-31 | 2023-04-01
TRF1_DIENG_0002_2023 | Manutenção preventiva e corretiva em elevadores (Ed. Sede II, Ed. Anexo I, Ed. Anexo III e Ed. Dona Marta) | 0020804-45.2021.4.01.8000 | 01/04/2023 | 109837.2 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2023-01-31 | 2023-04-01
TRF1_DIENG_0003_2023 | Manutenção preventiva e corretiva em elevadores (edifícios do Centrejufe e da Sede I). | 0007325-87.2018.4.01.8000 | 12/06/2023 | 59148 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2023-04-13 | 2023-06-12
TRF1_DIENG_0004_2023 | Análise da qualidade do ar dos edifícios do TRF1, que tenha capacidade de climatização superior a 5 TR | 0085013-23.2021.4.01.8000 | 01/06/2023 | 18736.56 | Licitação | 207 | 2022-11-06 | 2022-12-11 | 2023-01-14 | 2023-03-10 | 2023-03-30 | --- | --- | --- | 2023-06-01
TRF1_DIENG_0005_2023 | Serviço de telefonia móvel pessoal – SMP. | 0016388-05.2019.4.01.8000 | 01/12/2023 | 50998.55 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2023-10-02 | 2023-12-01
TRF1_DIENG_0006_2023 | Serviços de telefonia fixa comutada (STFC). | 0007325-87.2018.4.01.8000 | 01/05/2023 | 40000 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2023-03-02 | 2023-05-01
TRF1_DIENG_0007_2023 | Gestão de telecomunicação do Ed. Anexo I. | 0020929-18.2018.4.01.8000 | 26/10/2023 | 52152.96 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2023-08-27 | 2023-10-26
TRF1_DIENG_0008_2023 | Manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica Alcatel, dos Edifícios do TRF1 | 0013908-54.2019.4.01.8000 | 01/04/2023 | 76333.36 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2023-01-31 | 2023-04-01
TRF1_DIENG_0009_2023 | Manutenção preventiva e corretiva em grupos geradores, no-break's, estabilizadores e chave estática. | 0008974-53.2019.4.01.8000 | 25/04/2023 | 321524.71 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2023-02-24 | 2023-04-25
TRF1_DIENG_0010_2023 | Manutenção de sistema de ar condicionado dos edifícios do TRF1 | 0005451-67.2018.4.01.8000 | 01/04/2023 | 1531930.49 | Licitação | 262 | 2022-07-13 | 2022-08-17 | 2022-09-30 | 2022-12-09 | 2023-01-28 | --- | --- | --- | 2023-04-01
TRF1_DIENG_0011_2023 | Serviços de manutenção predial e de apoio às contratações e aquisições da Divisão de Engenharia e Manutenção - Dieng, de forma continuada, com fornecimento de materiais, ferramentas e serviços de terceiros, sob demanda. | 0004395-28.2020.4.01.8000 | 09/03/2023 | 6567991.54 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2023-01-08 | 2023-03-09
TRF1_DIENG_0012_2023 | Fornecimento de energia elétrica horo-sazonal para os edifícios do TRF1 | 0005178-25.2017.4.01.8000 | 01/09/2023 | 5305868.28 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2023-07-03 | 2023-09-01
TRF1_DIENG_0013_2023 | Serviço de demanda de energia elétrica para os edifícios do TRF1 | 0010547-97.2017.4.01.8000 | 01/09/2023 | 731271.06 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2023-07-03 | 2023-09-01
TRF1_DIENG_0014_2023 | Fornecimento de águas e esgotamento sanitário dos edifícios do TRF1 | 0000522-93.2015.4.01.8000 | 20/04/2023 | 794176.68 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2023-02-19 | 2023-04-20
TRF1_DIENG_0015_2023 | Fornecimento de energia elétrica de baixa tensão para os edifícios do TRF1 | 0025823-08.2016.4.01.8000 | 01/12/2023 | 83533.96 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2023-10-02 | 2023-12-01
TRF1_DIENG_0016_2023 | Projeto executivo para recuperação da laje da piscina do Centrejufe | 0058159-89.2021.4.01.8000 | 20/12/2023 | 100000 | Licitação | 214 | 2023-05-20 | 2023-06-24 | 2023-08-07 | 2023-10-16 | 2023-11-05 | --- | --- | --- | 2023-12-20
TRF1_DIENG_0017_2023 | Manutenção preventiva e corretiva da central telefônica PABC Siemens HIPATH 4000 - que atende aos edifícios do TRF1 | 0020915-34.2018.4.01.8000 | 28/10/2023 | 39325.83 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2023-08-29 | 2023-10-28
TRF1_DIENG_0018_2023 | Aquisição de mapas táteis e placas em braile | 0023108-80.2022.4.01.8000 | 01/06/2023 | 85215 | Licitação | 232 | 2022-10-12 | 2022-11-16 | 2022-12-30 | 2023-03-10 | 2023-03-30 | --- | --- | --- | 2023-06-01
TRF1_DIENG_0023_2023 | Aquisição de materiais de obra civil (marcenaria, hidráulica, pintura, serralheria, civil) - 2023 | 0024850-43.2022.4.01.8000 | 15/08/2023 | 127931.12 | Licitação | 189 | 2023-02-07 | 2023-03-14 | 2023-04-17 | 2023-06-11 | 2023-07-01 | --- | --- | --- | 2023-08-15
TRF1_DIENG_0024_2023 | Projeto para retrofit do sistema de ar condicionado - Ed. Sede II | 0023105-28.2022.4.01.8000 | 01/08/2023 | 65376.63 | Licitação | 232 | 2022-12-12 | 2023-01-16 | 2023-03-01 | 2023-05-10 | 2023-05-30 | --- | --- | --- | 2023-08-01
TRF1_DIENG_0025_2023 | Material de instalações (elétrica, rede e telefonia)- 2023 | 0023118-27.2022.4.01.8000 | 20/09/2023 | 226088.12 | Licitação | 189 | 2023-03-15 | 2023-04-19 | 2023-05-23 | 2023-07-17 | 2023-08-06 | --- | --- | --- | 2023-09-20
TRF1_DIENG_0026_2023 | Aquisição de NoBreak Ed. Sede I (em substituição 3 estabilizadores) | 0023119-12.2022.4.01.8000 | 01/06/2023 | 878934.12 | Licitação | 232 | 2022-10-12 | 2022-11-16 | 2022-12-30 | 2023-03-10 | 2023-03-30 | --- | --- | --- | 2023-06-01
TRF1_DIENG_0027_2023 | Aquisição de Divisórias - 2023 | 0023121-79.2022.4.01.8000 | 06/01/2023 | 350000 | Licitação | 207 | 2022-06-13 | 2022-07-18 | 2022-08-21 | 2022-10-15 | 2022-11-04 | --- | --- | --- | 2023-01-06
TRF1_DIENG_0028_2023 | Assessoria para elaboração de projeto e fiscalização para retirada de posto gasolina | 0024524-83.2022.4.01.8000 | 06/01/2023 | 50000 | Licitação | 232 | 2022-05-19 | 2022-06-23 | 2022-08-06 | 2022-10-15 | 2022-11-04 | --- | --- | --- | 2023-01-06
TRF1_DIENG_0030_2023 | Aquisição de Controle de Acesso às portas dos depósitos da Dimap | 0024549-96.2022.4.01.8000 | 01/03/2023 | 52500 | Licitação | 207 | 2022-08-06 | 2022-09-10 | 2022-10-14 | 2022-12-08 | 2022-12-28 | --- | --- | --- | 2023-03-01
TRF1_DIENG_0031_2023 | Aquisição de revestimento - adaptação acessibilidade | 0023106-13.2022.4.01.8000 | 06/01/2023 | 60000 | Licitação | 207 | 2022-06-13 | 2022-07-18 | 2022-08-21 | 2022-10-15 | 2022-11-04 | --- | --- | --- | 2023-01-06
TRF1_DIENG_0033_2023 | Contratação do serviço de retrofit (modernização) dos 3 elevadores do Ed. Sede II | 0027691-11.2022.4.01.8000 | 30/03/2023 | 300000 | Licitação | 232 | 2022-08-10 | 2022-09-14 | 2022-10-28 | 2023-01-06 | 2023-01-26 | --- | --- | --- | 2023-03-30
TRF1_DIMAP_0001_2023 | Ressuprimento de material de processamento de dados (suprimentos de informática_30.17) | 0018283-93.2022.4.01.8000 | 30/06/2023 | *ver coluna "Justificativa do gestor" (PAC) | Licitação | 257 | 2022-10-16 | 2022-11-20 | 2022-12-24 | 2023-02-17 | 2023-04-28 | --- | --- | --- | 2023-06-30
TRF1_DIMAP_0002_2023 | Ressuprimento de Material de Consumo (Diversos) | 0018286-48.2022.4.01.8000 | 30/06/2023 | *ver coluna "Justificativa do gestor" (PAC) | Licitação | 232 | 2022-11-10 | 2022-12-15 | 2023-01-18 | 2023-03-14 | 2023-04-28 | --- | --- | --- | 2023-06-30
TRF1_DIMAP_0003_2023 | Ressuprimento de material de acondicionamento e embalagem (caixas personalizadas) | 0022750-18.2022.4.01.8000 | 30/06/2023 | *ver coluna "Justificativa do gestor" (PAC) | Licitação | 217 | 2022-11-25 | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2023-03-29 | 2023-04-28 | --- | --- | --- | 2023-06-30
TRF1_DIMAP_0004_2023 | Ressuprimento das necessidades de mobiliário corporativo tais como estantes, estações de trabalho, mesas e gaveteiros | 0018288-18.2022.4.01.8000 | 30/06/2023 | *ver coluna "Justificativa do gestor" (PAC) | Licitação | 232 | 2022-11-10 | 2022-12-15 | 2023-01-28 | 2023-04-08 | 2023-04-28 | --- | --- | --- | 2023-06-30
TRF1_DIMAP_0005_2023 | Ressuprir a necessidade de material permanente (poltronas, sofás e longarinas,_mobiliário operacional). | 0022752-85.2022.4.01.8000 | 30/06/2023 | *ver coluna "Justificativa do gestor" (PAC) | Licitação | 257 | 2022-10-16 | 2022-11-20 | 2023-01-03 | 2023-03-14 | 2023-04-28 | --- | --- | --- | 2023-06-30
TRF1_DIMAP_0006_2023 | Ressuprimento de material de expediente (30.16) | 0018285-63.2022.4.01.8000 | 30/06/2023 | *ver coluna "Justificativa do gestor" (PAC) | Licitação | 257 | 2022-10-16 | 2022-11-20 | 2022-12-24 | 2023-02-17 | 2023-04-28 | --- | --- | --- | 2023-06-30
TRF1_DIMAP_0007_2023 | Suprir a necessidade de material permanente (circuladores de ar, refrigeradores tipo frigobar, umidificadores e fragmentadoras de papel) | 0023176-30.2022.4.01.8000 | 30/06/2023 | *ver coluna "Justificativa do gestor" (PAC) | Dispensa | 112 | 2023-03-10 | 2023-03-20 | 2023-04-04 | --- | --- | 2023-05-16 | 2023-05-21 | --- | 2023-06-30
TRF1_DIMAP_0008_2023 | Serviço de transporte rodoviário de cargas e encomendas sob demanda | 0023144-25.2022.4.01.8000 | 31/07/2023 | 10614.9 | Licitação | 232 | 2022-12-11 | 2023-01-15 | 2023-02-28 | 2023-05-09 | 2023-05-29 | --- | --- | --- | 2023-07-31
TRF1_DIMAP_0010_2023 | Cobertura obrigatória por meio de Seguro Predial para os bens do Tribunal Regional Federal da 1ª Região | 0000901-92.2019.4.01.8000 | 30/06/2023 | 37128.6 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2023-05-01 | 2023-06-30
TRF1_DIMAP_0011_2023 | Transporte rodoviário e/ou fluvial de mobiliário, bagagem e de automóvel (mudança domiciliar). | 0024856-50.2022.4.01.8000 | 30/06/2023 | 4000 | Licitação | 232 | 2022-11-10 | 2022-12-15 | 2023-01-28 | 2023-04-08 | 2023-04-28 | --- | --- | --- | 2023-06-30
TRF1_DIMAP_0012_2023 | Conserto/Manutenção de máquinas de arquear | 0044884-39.2022.4.01.8000 | 30/06/2023 | 7000 | Dispensa | 112 | 2023-03-10 | 2023-03-20 | 2023-04-04 | --- | --- | 2023-05-16 | 2023-05-21 | --- | 2023-06-30
TRF1_DIMAP_0013_2023 | Conserto/Manutenção de cadeiras, poltronas e sofás. | 0044883-54.2022.4.01.8000 | 30/06/2023 | 35000 | Licitação | 207 | 2022-12-05 | 2023-01-09 | 2023-02-12 | 2023-04-08 | 2023-04-28 | --- | --- | --- | 2023-06-30
TRF1_DIMAP_0014_2023 | Aquisição de bandeiras e mastros com base para composição dos novos gabinetes do TRF1 e para substituição em gabinetes existentes conforme padronização | 0044881-84.2022.4.01.8000 | 30/06/2023 | *ver coluna "Justificativa do gestor" (PAC) | Licitação | 207 | 2022-12-05 | 2023-01-09 | 2023-02-12 | 2023-04-08 | 2023-04-28 | --- | --- | --- | 2023-06-30
TRF1_DISET_0001_2023 | Serviços de Atendimento Telefônico | 0016312-78.2019.4.01.8000 | 17/07/2023 | 160068.61 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2023-05-18 | 2023-07-17
TRF1_DISET_0002_2023 | Peças, suprimentos e acessórios automotivos | 0018081-19.2022.4.01.8000 | 01/01/2023 | 62868 | Licitação | 232 | 2022-05-14 | 2022-06-18 | 2022-08-01 | 2022-10-10 | 2022-10-30 | --- | --- | --- | 2023-01-01
TRF1_DISET_0003_2023 | Resíduos ambientais | 0018083-86.2022.4.01.8000 | 01/01/2023 | 18000 | Dispensa | 135 | 2022-08-19 | 2022-08-29 | 2022-09-13 | --- | --- | 2022-11-04 | 2022-11-09 | --- | 2023-01-01
TRF1_DISET_0004_2023 | Suprir necessidades de informações, fatos, análises e opiniões político-econômicas e socioculturais dos magistrados, servidores e unidades desta Corte | 0019995-21.2022.4.01.8000 | 01/01/2023 | 35185.84 | Licitação | 232 | 2022-05-14 | 2022-06-18 | 2022-08-01 | 2022-10-10 | 2022-10-30 | --- | --- | --- | 2023-01-01
TRF1_DISET_0005_2023 | Serviços de cópia/impressão/digitalização, de forma centralizada, com disponibilização de equipamentos e mão de obra especializada e de forma descentralizada, com equipamentos que atendam ao volume específico de diversas unidades. | 0004682-25.2019.4.01.8000 | 01/05/2023 | 621500 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2023-03-02 | 2023-05-01
TRF1_DISET_0006_2023 | Serviço de Apoio Operacional com fornecimento de mão de obra exclusiva - copeiragem, manutenção de veículos, estocagem e outros. | 0003009-89.2022.4.01.8000 | 02/01/2023 | 4391954.84 | Licitação | 262 | 2022-04-15 | 2022-05-20 | 2022-07-03 | 2022-09-11 | 2022-10-31 | --- | --- | --- | 2023-01-02
TRF1_DISET_0007_2023 | Controle de pragas urbanas nas dependências dos edifícios deste Tribunal. | 0018470-04.2022.4.01.8000 | 02/01/2023 | 16411.57 | Dispensa | 135 | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-09-14 | --- | --- | 2022-11-05 | 2022-11-10 | --- | 2023-01-02
TRF1_DISET_0008_2023 | Fornecimento de gás liquefeito de petróleo ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região durante o exercício de 2023. | 0018439-81.2022.4.01.8000 | 02/01/2023 | 17553.75 | Dispensa | 135 | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-09-14 | --- | --- | 2022-11-05 | 2022-11-10 | --- | 2023-01-02
TRF1_DISET_0009_2023 | Fornecimento de água para consumo humano ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região durante o exercício de 2023. | 0013127-27.2022.4.01.8000 | 01/01/2023 | 145951.2 | Licitação | 232 | 2022-05-14 | 2022-06-18 | 2022-08-01 | 2022-10-10 | 2022-10-30 | --- | --- | --- | 2023-01-01
TRF1_DISET_0010_2023 | Envio de correspondências, documentos, processos judiciais físicos e encomendas do Tribunal Regional Federal 1ª Região para todo o Brasil e, excepcionalmente, para o exterior, e trâmite reverso de documentos e processos das seccionais da 1ª Região para o Tribunal. | 0019303-90.2020.4.01.8000 | 12/01/2023 | 3292140.07 | Prorrogação | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-10-26 | 2023-01-12
TRF1_DISET_0011_2023 | Abastecimento da frota de veículos do TRF1. | 0032109-60.2020.4.01.8000 | 07/01/2023 | 481365 | Prorrogação | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-10-21 | 2023-01-07
TRF1_DISET_0012_2023 | Proteção da frota de veículos oficiais do TRF1. | 0085803-07.2021.4.01.8000 | 10/05/2023 | 45569.59 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2023-03-11 | 2023-05-10
TRF1_DISET_0013_2023 | Terceirização de serviços de transportes. | 0033092-59.2020.4.01.8000 | 01/01/2023 | 70000 | Licitação | 232 | 2022-05-14 | 2022-06-18 | 2022-08-01 | 2022-10-10 | 2022-10-30 | --- | --- | --- | 2023-01-01
TRF1_DISET_0014_2023 | Utilização de estacionamento para veículo oficial. | 0021543-86.2019.4.01.8000 | 01/01/2023 | 6720 | Prorrogação | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-10-15 | 2023-01-01
TRF1_DISET_0015_2023 | Lavagem e higienização de roupas de cama e banho do Hotel do Centrejufe, e pertencentes ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região no exercício de 2023. | 0018480-48.2022.4.01.8000 | 01/01/2023 | 11534.9 | Dispensa | 135 | 2022-08-19 | 2022-08-29 | 2022-09-13 | --- | --- | 2022-11-04 | 2022-11-09 | --- | 2023-01-01
TRF1_DISET_0016_2023 | Disponibilidade de gêneros alimentícios industrializados e hortifrutigranjeiros. | 0018267-42.2022.4.01.8000 | 02/01/2023 | 251354.47 | Licitação | 232 | 2022-05-15 | 2022-06-19 | 2022-08-02 | 2022-10-11 | 2022-10-31 | --- | --- | --- | 2023-01-02
TRF1_DISET_0017_2023 | Coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos hospitalares gerados pelo serviço de saúde do TRF da 1ª Região no exercício de 2023. | 0018128-90.2022.4.01.8000 | 02/01/2023 | 3450 | Dispensa | 135 | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-09-14 | --- | --- | 2022-11-05 | 2022-11-10 | --- | 2023-01-02
TRF1_DISET_0018_2023 | Disponibilidade de café para consumo no Tribunal Regional Federal da 1ª Região durante o exercício de 2023. | 0023588-58.2022.4.01.8000 | 02/01/2023 | 85000 | Licitação | 242 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-07-23 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | --- | --- | --- | 2023-01-02
TRF1_DISET_0019_2023 | Prestação de serviços de limpeza e conservação | 0029249-23.2019.4.01.8000 | 02/01/2023 | 5564483.4 | Prorrogação | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-10-16 | 2023-01-02
TRF1_DISET_0020_2023 | Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos não perigosos (coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação ou disposição final ambientalmente adequada). | 0024569-87.2022.4.01.8000 | 10/05/2023 | 38760 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2023-03-11 | 2023-05-10
TRF1_DISET_0021_2023 | Serviço de Apoio Administrativo com fornecimento de mão de obra exclusiva, categoria Recepcionista. | 0018616-45.2022.4.01.8000 | 14/11/2023 | 22964681.73 | Licitação | 244 | 2023-03-15 | 2023-04-19 | 2023-06-02 | 2023-08-11 | 2023-09-30 | --- | --- | --- | 2023-11-14
TRF1_DISET_0022_2023 | Aquisição de licenciamento de software de impressão segura | 0042925-33.2022.4.01.8000 | 31/03/2023 | 21000 | Licitação | 207 | 2022-09-05 | 2022-10-10 | 2022-11-13 | 2023-01-07 | 2023-01-27 | --- | --- | --- | 2023-03-31
TRF1_DIMPE_0001_2023 | Assistência técnica em equipamentos gráficos | 0021395-07.2021.4.01.8000 | 30/10/2023 | 32468 | Licitação | 214 | 2023-03-30 | 2023-05-04 | 2023-06-17 | 2023-08-26 | 2023-09-15 | --- | --- | --- | 2023-10-30
TRF1_DIMPE_0002_2023 | Assistência técnica em impressoras offset | 0019923-34.2022.4.01.8000 | 16/09/2023 | 47000 | Inexigibilidade | 117 | 2023-05-22 | 2023-06-01 | 2023-06-16 | --- | --- | 2023-08-07 | 2023-08-12 | --- | 2023-09-16
TRF1_DIMPE_0003_2023 | Aquisição de papéis para a gráfica | 0024517-91.2022.4.01.8000 | 01/07/2023 | *ver coluna "Justificativa do gestor" (PAC) | Licitação | 252 | 2022-10-22 | 2022-11-26 | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 2023-04-29 | --- | --- | --- | 2023-07-01
TRF1_DIMPE_0004_2023 | Aquisição de materiais gráficos | 0025519-61.2022.4.01.8000 | 01/07/2023 | *ver coluna "Justificativa do gestor" (PAC) | Licitação | 252 | 2022-10-22 | 2022-11-26 | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 2023-04-29 | --- | --- | --- | 2023-07-01
TRF1_DIMPE_0006_2023 | Confecção de fotolitos, provas digitais e chapas CTP para impressão em off-set | 0025511-95.2017.4.01.8000 | 09/05/2023 | 40000 | Licitação | 257 | 2022-08-25 | 2022-09-29 | 2022-11-12 | 2023-01-21 | 2023-03-07 | --- | --- | --- | 2023-05-09
TRF1_DIPLE_0001_2023 | Sistema informatizado de gestão estratégica | 0089078-61.2021.4.01.8000 | 31/12/2023 | 820452 | Licitação | 244 | 2023-05-01 | 2023-06-05 | 2023-07-19 | 2023-09-27 | 2023-11-16 | --- | --- | --- | 2023-12-31
TRF1_CEDAP_0001_2023 | Ações de Capacitação Externas, informadas de forma genérica neste documento, tendo em vista que as ações serão definidas no exercício de 2023 e tratadas em processos de contratação individual, segundo orientações constantes do doc. 12795640, constante do processo 0009133-25.2021. | 0019343-04.2022.4.01.8000 | 19/12/2023 | 165000 | Inexigibilidade | --- | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
TRF1_DICAP_0001_2023 | Emissão de certificados digitais para os colaboradores da Justiça Federal da 1ª Região | 0083532-25.2021.4.01.8000 | 09/09/2023 | 88360 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2023-07-11 | 2023-09-09
TRF1_SECGP_0001_2023 | Consultoria para implantação de sistema de gestão por competências no TRF1 com cessão de sistema eletrônico | 0044651-42.2022.4.01.8000 | 01/03/2023 | 600000 | Inexigibilidade | 135 | 2022-10-17 | 2022-10-27 | 2022-11-11 | --- | --- | 2023-01-02 | 2023-01-07 | --- | 2023-03-01
TRF1_COINT_0001_2023 | Contratação de serviços de sustentação de infraestrutura tecnológica | 0007510-86.2022.4.01.8000 | 03/02/2023 | 3500000 | Licitação | 262 | 2022-05-17 | 2022-06-21 | 2022-08-04 | 2022-10-13 | 2022-12-02 | --- | --- | --- | 2023-02-03
TRF1_COSIS_0001_2023 | Contratação de serviço terceirizado de aferição de métricas de serviços de desenvolvimento de sistemas. | 0044574-33.2022.4.01.8000 | 19/11/2023 | 76500 | Licitação | 244 | 2023-03-20 | 2023-04-24 | 2023-06-07 | 2023-08-16 | 2023-10-05 | --- | --- | --- | 2023-11-19
TRF1_COSIS_0002_2023 | Serviço Técnico de Apoio à Engenharia de Software, sob demanda, sem garantia de consumo mínimo, para atender às necessidades do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. | 0010138-53.2019.4.01.8000 | 15/05/2023 | 500000 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2023-03-16 | 2023-05-15
TRF1_COSIS_0003_2023 | Sustentação dos sistemas de informação e desenvolvimento de evoluções e novas soluções | 0023016-05.2022.4.01.8000 | 31/12/2023 | 3027475.33 | Licitação | 264 | 2023-04-11 | 2023-05-16 | 2023-06-29 | 2023-09-27 | 2023-11-16 | --- | --- | --- | 2023-12-31
TRF1_COSIS_0004_2023 | Assinatura de desenvolvedor para apple store e google play | 0088209-98.2021.4.01.8000 | 01/06/2023 | 5000 | Inexigibilidade | 112 | 2023-02-09 | 2023-02-19 | 2023-03-06 | --- | --- | 2023-04-17 | 2023-04-22 | --- | 2023-06-01
TRF1_DIATU_0001_2023 | Prover solução de Gerenciamento de Serviços de TI (ITSM) para utilização no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região. | 0001222-59.2021.4.01.8000 | 01/10/2023 | 1536000 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2023-08-02 | 2023-10-01
TRF1_DIATU_0002_2023 | Serviços Especializados de Acesso Móvel à Internet com Tecnologia 4G | 0002573-04.2020.4.01.8000 | 23/06/2023 | 41940 | Licitação | 262 | 2022-10-04 | 2022-11-08 | 2022-12-22 | 2023-03-02 | 2023-04-21 | --- | --- | --- | 2023-06-23
TRF1_DIATU_0003_2023 | Aquisição de equipamentos de microinformática, microcomputadores e assistência técnica da garantia para atender às necessidades da Justiça Federal da 1ª Região. | 0001226-96.2021.4.01.8000 | 01/02/2023 | 1000000 | Licitação | 262 | 2022-05-15 | 2022-06-19 | 2022-08-02 | 2022-10-11 | 2022-11-30 | --- | --- | --- | 2023-02-01
TRF1_DIOPE_0001_2023 | Solução de Auditoria em Microsoft Active Directory. | 0015085-92.2015.4.01.8000 | 31/10/2023 | 80950 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2023-09-01 | 2023-10-31
TRF1_DIOPE_0002_2023 | Serviço de suporte proativo e reativo, nas soluções Microsoft implantadas no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região | 0026916-64.2020.4.01.8000 | 31/12/2023 | 346799.25 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2023-11-01 | 2023-12-31
TRF1_DIOPE_0003_2023 | Contratação de serviço de suporte e atualização das licenças do produto Oracle Database | 0002977-60.2017.4.01.8000 | 21/05/2023 | 437666.58 | Inexigibilidade | 117 | 2023-01-24 | 2023-02-03 | 2023-02-18 | --- | --- | 2023-04-11 | 2023-04-16 | --- | 2023-05-21
TRF1_DIOPE_0004_2023 | Contratação de suporte e atualização da ferramenta Toad for Oracle e de subscrição da ferramenta Toad Edge for PostgreSQL | 0084126-39.2021.4.01.8000 | 13/01/2023 | 243777.9 | Licitação | 282 | 2022-04-06 | 2022-05-11 | 2022-06-24 | 2022-09-22 | 2022-11-11 | --- | --- | --- | 2023-01-13
TRF1_DIOPE_0005_2023 | Contratação de serviços especializados de consultoria, on-site, sob demanda, para o software de banco de dados Postgres | 0002859-16.2019.4.01.8000 | 05/11/2023 | 202500 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2023-09-06 | 2023-11-05
TRF1_DIOPE_0006_2023 | Contratação de Balanceador de Carga | 0022507-74.2022.4.01.8000 | 01/05/2023 | 630000 | Licitação | 262 | 2022-08-12 | 2022-09-16 | 2022-10-30 | 2023-01-08 | 2023-02-27 | --- | --- | --- | 2023-05-01
TRF1_DIOPE_0007_2023 | Serviço - Contratação de certificado A1 TLS/SSL do tipo Wildcard 2023 | 0003154-48.2022.4.01.8000 | 01/06/2023 | 2000 | Dispensa | 112 | 2023-02-09 | 2023-02-19 | 2023-03-06 | --- | --- | 2023-04-17 | 2023-04-22 | --- | 2023-06-01
TRF1_DIOPE_0013_2023 | Contratação de licenças Oracle Database 12c para criação de ambientes clones da JF1. | 0023691-65.2022.4.01.8000 | 31/10/2023 | 418000 | Licitação | 244 | 2023-03-01 | 2023-04-05 | 2023-05-19 | 2023-07-28 | 2023-09-16 | --- | --- | --- | 2023-10-31
TRF1_DIOPE_0014_2023 | Certificado A1 eCNPJ | 0024443-37.2022.4.01.8000 | 01/11/2023 | 350 | Dispensa | 112 | 2023-07-12 | 2023-07-22 | 2023-08-06 | --- | --- | 2023-09-17 | 2023-09-22 | --- | 2023-11-01
TRF1_DITEC_0001_2023 | Interligação da rede de computadores das unidades metropolitanas ao DataCenter do TRF1 através da Rede INFOVIA BRASILIA. | 0022679-16.2022.4.01.8000 | 01/05/2023 | 188982.14 | Inexigibilidade | 135 | 2022-12-17 | 2022-12-27 | 2023-01-11 | --- | --- | 2023-03-04 | 2023-03-09 | --- | 2023-05-01
TRF1_DITEC_0002_2023 | Instalação backbone de alta velocidade em fibra optica do cabeamento Vertical e Horizontal rede de computadores do TRF1. | 0016346-19.2020.4.01.8000 | 01/12/2023 | 430000 | Licitação | 244 | 2023-04-01 | 2023-05-06 | 2023-06-19 | 2023-08-28 | 2023-10-17 | --- | --- | --- | 2023-12-01
TRF1_DITEC_0003_2023 | Manutenção corretiva de equipamentos de switches Fibre Channel para equipamentos de produção do TRF1 | 0022576-09.2022.4.01.8000 | 20/12/2023 | 24883.2 | Licitação | 244 | 2023-04-20 | 2023-05-25 | 2023-07-08 | 2023-09-16 | 2023-11-05 | --- | --- | --- | 2023-12-20
TRF1_DITEC_0004_2023 | Aquisição de switches de Rede para as Seccionais do TRF 1ª Região | 0008151-45.2020.4.01.8000 | 31/12/2023 | 14698354.99 | Licitação | 244 | 2023-05-01 | 2023-06-05 | 2023-07-19 | 2023-09-27 | 2023-11-16 | --- | --- | --- | 2023-12-31
TRF1_DITEC_0005_2023 | Serviço de acesso redundante à internet | 0020141-62.2022.4.01.8000 | 28/02/2023 | 240000 | Licitação | 262 | 2022-06-11 | 2022-07-16 | 2022-08-29 | 2022-11-07 | 2022-12-27 | --- | --- | --- | 2023-02-28
TRF1_DITEC_0006_2023 | Solução de balanceamento de links de Internet com serviço de suporte e garantia | 0022901-81.2022.4.01.8000 | 31/12/2023 | 1000000 | Licitação | 244 | 2023-05-01 | 2023-06-05 | 2023-07-19 | 2023-09-27 | 2023-11-16 | --- | --- | --- | 2023-12-31
TRF1_DITEC_0007_2023 | Aquisição de solução de firewall tipo appliance para seccionais | 0022902-66.2022.4.01.8000 | 31/12/2023 | 310000 | Licitação | 264 | 2023-04-11 | 2023-05-16 | 2023-06-29 | 2023-09-27 | 2023-11-16 | --- | --- | --- | 2023-12-31
TRF1_DITEC_0008_2023 | Prestação de serviço de suporte técnico com manutenção corretiva e fornecimento de peças e componentes para os equipamentos servidores da Justiça Federal da Primeira Região | 0017470-42.2017.4.01.8000 | 01/05/2023 | 75935.04 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2023-03-02 | 2023-05-01
TRF1_DITEC_0009_2023 | Prestação de serviços de suporte técnico com manutenção corretiva, fornecimento de peças e componentes, para as unidades de armazenamento de dados (storages) da Justiça federal da 1ª Região, englobando localidades de MG (contrato 25/2019) | 0014905-37.2019.4.01.8000 | 01/07/2023 | 351953.16 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2023-05-02 | 2023-07-01
TRF1_DITEC_0010_2023 | Prestação de serviços de assistência técnica com manutenção corretiva para as unidades de armazenamento de dados (storages) da Justiça Federal da 1ª Região (contrato 36/2021) | 0087993-40.2021.4.01.8000 | 10/11/2023 | 95999.88 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2023-09-11 | 2023-11-10
TRF1_DITEC_0011_2023 | Prestação de serviços de assistência técnica com manutenção corretiva para as unidades de armazenamento de dados (storages) da marca HUAWEI da Justiça Federal da 1ª Região, com fornecimento de peças e componentes | 0022692-15.2022.4.01.8000 | 01/11/2023 | 147762.16 | Licitação | 244 | 2023-03-02 | 2023-04-06 | 2023-05-20 | 2023-07-29 | 2023-09-17 | --- | --- | --- | 2023-11-01
TRF1_DITEC_0012_2023 | Prestação de serviços de suporte técnico oficiais do fabricante para as fitotecas do Contratante, com fornecimento de peças e componentes. | 0007863-34.2019.4.01.8000 | 10/10/2023 | 243759.75 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2023-08-11 | 2023-10-10
TRF1_DITEC_0013_2023 | Prestação de serviços de assistência técnica com manutenção corretiva para as fitotecas da Justiça Federal da Primeira Região, com fornecimento de peças e componentes. | 0014815-92.2020.4.01.8000 | 01/01/2023 | 140927.6 | Prorrogação | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-10-15 | 2023-01-01
TRF1_DITEC_0014_2023 | Contratação de serviço de manutenção corretiva e suporte técnico de servidores de missão crítica Huawei RAS Kun Lun 9008 v5 por 12 meses prorrogáveis até 60 meses | 0024877-26.2022.4.01.8000 | 31/12/2023 | 77600 | Licitação | 244 | 2023-05-01 | 2023-06-05 | 2023-07-19 | 2023-09-27 | 2023-11-16 | --- | --- | --- | 2023-12-31
TRF1_DITEC_0015_2023 | Contratação de passagem de cabeamento em fibra ótica entre o CPD do TRF1 e o CPD da SJDF por caminhos redundantes | 0026913-51.2016.4.01.8000 | 01/04/2023 | 150000 | Licitação | 262 | 2022-07-13 | 2022-08-17 | 2022-09-30 | 2022-12-09 | 2023-01-28 | --- | --- | --- | 2023-04-01
TRF1_DITEC_0016_2023 | Contratação de serviços em nuvem para replicação de dados dos sistemas digitais SEI e PJe | 0024893-77.2022.4.01.8000 | 30/06/2023 | 2000000 | Licitação | 262 | 2022-10-11 | 2022-11-15 | 2022-12-29 | 2023-03-09 | 2023-04-28 | --- | --- | --- | 2023-06-30
TRF1_DITEC_0017_2023 | Aquisição de servidores de rede para a JF1 | 0019338-79.2022.4.01.8000 | 30/06/2023 | 2000000 | Licitação | 262 | 2022-10-11 | 2022-11-15 | 2022-12-29 | 2023-03-09 | 2023-04-28 | --- | --- | --- | 2023-06-30
TRF1_DITEC_0018_2023 | Aquisição de Unidades de Armazenamento de Dados para o TRF1 | 0019346-56.2022.4.01.8000 | 30/06/2023 | 1264587.58 | Licitação | 262 | 2022-10-11 | 2022-11-15 | 2022-12-29 | 2023-03-09 | 2023-04-28 | --- | --- | --- | 2023-06-30
TRF1_DITEC_0019_2023 | Contratação de suporte para solução de controle de acesso privilegiado à infraestrutura de TI | 0026438-85.2022.4.01.8000 | 01/10/2023 | 580000 | Licitação | 244 | 2023-01-30 | 2023-03-06 | 2023-04-19 | 2023-06-28 | 2023-08-17 | --- | --- | --- | 2023-10-01
TRF1_NUGTI_0001_2023 | Execução de atividades indiretas relacionadas às aquisições, contratações, projetos e apoio técnico à gestão, visando maior celeridade e qualidade na condução dos projetos e ações da TI | 0022604-74.2022.4.01.8000 | 22/02/2023 | 760915.8 | Licitação | 262 | 2022-06-05 | 2022-07-10 | 2022-08-23 | 2022-11-01 | 2022-12-21 | --- | --- | --- | 2023-02-22
TRF1_NUGTI_0002_2023 | Continuidade do provimento de soluções de software adequadas aos usuários de TI que necessitam de recursos na suíte de produtividade em nuvem já utilizada na Justiça Federal da 1ª Região. | 0066169-25.2021.4.01.8000 | 28/12/2023 | 2000000 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2023-10-29 | 2023-12-28
TRF1_SECIN_0001_2023 | Serviço de Aconselhamento Imparcial de TI | 0026469-08.2022.4.01.8000 | 30/06/2023 | 400000 | Licitação | 262 | 2022-10-11 | 2022-11-15 | 2022-12-29 | 2023-03-09 | 2023-04-28 | --- | --- | --- | 2023-06-30
TRF1_SECIN_0003_2023 | Ferramenta APM | 0057864-52.2021.4.01.8000 | 31/10/2023 | 1500000 | Licitação | 244 | 2023-03-01 | 2023-04-05 | 2023-05-19 | 2023-07-28 | 2023-09-16 | --- | --- | --- | 2023-10-31
TRF1_COJIN_0001_2023 | Aquisição de serviço de acesso on-line a dicionário de língua portuguesa. | 0022490-38.2022.4.01.8000 | 20/05/2023 | 3916.8 | Dispensa | 112 | 2023-01-28 | 2023-02-07 | 2023-02-22 | --- | --- | 2023-04-05 | 2023-04-10 | --- | 2023-05-20
TRF1_COJIN_0002_2023 | Gravação de áudio e vídeo das sessões judiciais e administrativas de 2º grau no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como viabilizar as transcrições e as degravações das referidas sessões, via sistema informatizado. | 0022761-86.2018.4.01.8000 | 01/07/2023 | 1222996 | Licitação | 262 | 2022-10-12 | 2022-11-16 | 2022-12-30 | 2023-03-10 | 2023-04-29 | --- | --- | --- | 2023-07-01
TRF1_DIGIB_0001_2023 | Aquisição de material bibliográfico nacional. | 0019968-38.2022.4.01.8000 | 27/02/2023 | 148800 | Licitação | 262 | 2022-06-10 | 2022-07-15 | 2022-08-28 | 2022-11-06 | 2022-12-26 | --- | --- | --- | 2023-02-27
TRF1_DIGIB_0003_2023 | Prestação de serviços de hospedagem em nuvem, manutenção e suporte editorial do sistema OJS (Open Journal System) de gestão de revista eletrônica. | 0002637-48.2019.4.01.8000 | 26/07/2023 | 5813.4 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2023-05-27 | 2023-07-26
TRF1_DIGIB_0004_2023 | Manutenção do Sistema Integrado de Bibliotecas - Pergamum | 0016632-31.2019.4.01.8000 | 15/03/2023 | 29736 | Dispensa | 135 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 2022-11-25 | --- | --- | 2023-01-16 | 2023-01-21 | --- | 2023-03-15
TRF1_DIGIB_0005_2023 | Prestação de serviços de auxiliares para a Biblioteca | 0006048-65.2020.4.01.8000 | 22/01/2023 | 306252.66 | Prorrogação | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-11-05 | 2023-01-22
TRF1_DIGIB_0006_2023 | Aquisição de leitores de código de barras para o inventário e gestão do acervo da Digib. | 0042542-55.2022.4.01.8000 | 30/03/2023 | 15000 | Dispensa | 130 | 2022-11-20 | 2022-11-30 | 2022-12-15 | --- | --- | 2023-01-26 | 2023-01-31 | --- | 2023-03-30
TRF1_DIRAD_0001_2023 | Prestação de serviços de apoio operacional referente à digitalização eletrônica de documentos na Central de Digitalização Judicial - CEDIG/DIRAD | 0026475-20.2019.4.01.8000 | 28/02/2023 | 1082508 | Prorrogação | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-12-12 | 2023-02-28
TRF1_SECOR_0001_2023 | Assinatura de 05 (cinco) licenças de software para arquitetura/engenharia | 0001150-72.2021.4.01.8000 | 28/06/2023 | 43455 | Prorrogação | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2023-04-29 | 2023-06-28