## MONITORAMENTO_E_REVISÃO
MONITORAMENTO E REVISÃO DOS RISCOS
UNIDADE: | Esmaf - Escola de Magistratura Federal da Primeira Região
RISCO e/ou OPORTUNIDADE (A) | CRITICIDADE (B) | CAUSA a ser tratada (C) | RESPOSTA esperada (D) | TRATAMENTO proposto para a causa (E) | SITUAÇÃO do tratamento (F) | EFETIVIDADE do tratamento (G) | NOVO TRATAMENTO (H) | PROPRIETÁRIO do risco (I)
Risco de os magistrados não enviarem os certificados | 15 | não existe interesse dos magistrados em apresentarem regularmente os certificados | compartilhar com os magistrados | 1- Envio pelo Presidente do TRF1 e pelo Diretor da Esmaf de ofício por email solicitando que os magistrados enviem seus certificados para registro mensal. 2- Colocar banner na plataforma Esmaf on Line convocando os magistrados a fazerem o envio mensal dos certificados. | Em fase de implantação |  |  | Secretária-Executiva e Sandra da Seadi (Seção de Administração de Instalações)
Risco de não haver interesse dos magistrados em responder a pesquisa do levantamento de necessidades de capacitaçào | 25 | grande oferta de cursos de outras escolas em âmbito nacional os magistrados não têm acessado e-mails de divulgação da pesquisa da Esmaf | mitigar | 1 - Solicitar a colaboração da ASCOM para a divulgação da pesquisa em todas as mídias disponíveis; 2 - Iniciar uso de survey monkey que tabula os dados automaticamente e publicar o resultado da pesquisa nos mesmos meios utilizados para a realização da pesquisa | Em prática | Em observação |  | Sandra da Seadi (Setor de Administração de Instalações)
Risco de não conseguir atender o apontamento de intenção de cursos pelos próprios tutores/palestrantes | 12 | Não é feita uma pesquisa de intenção junto aos instrutores palestrantes | mitigar | 1 - empenho da equipe em atender a proposta do palestrante interessado em oferecer os cursos 2 - estudo de tendências de capacitações para o ano junto aos instrutores | Em prática | Em observação |  | Gabriela (Secretária-Executiva) e Dr. Pedro Felipe (Juiz Federal)
Risco de perder a oferta do palestrante interessado em oferecer os cursos | 4 | Falta de levantamento de interesse prévio | prevenir e mitigar | Pesquisa de interesse entre possíveis palestrantes | Em prática | Em observação |  | Gabriela (Secretária-Executiva) e Dr. Pedro Felipe (Juiz Federal)
Risco de falta de público | 8 | Falta de divulgação efetiva | Mitigar | 1 - Divulgar, por meio de oficio assinado pelo Presidente e diretor da escola, os cursos e a Resoluçao da Enfam que prevê a obrigatoriedade das 80 h/a em dois anos e frisar que os cursos são credenciados pela Enfam e válidos para promoção; 2 - Envolver os coordenadores das seccionais para atingir a meta; 3 - Monitoramento do cumprimento da meta por Seccional. | Em prática | Fase de observação |  | Caciane (Oficial de Gabinete) e Jaqueline (FC-3)
Risco de intermitência da internet e energia em época de eventos 100% online | 5 | Falha na infraestrutura; Motivos de força maior (da natureza) | Transferir | 1- Melhoria na infraestrutura de internet | Em fase de implantação | Fase de observação |  | Secga e Secin

## INSTRUÇÕES_DE_PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO MONITORAMENTO DE RISCOS
(A) RISCOS e ou OPORTUNIDADES: | Eventos que foram identificados na Análise de Riscos
(B) CRITICIDADE: | É o resultado da multiplicação da probabilidade x nível de impacto sobre a prestação jurisdicional x nível de impacto sobre o processo de trabalho (a mesma calculada na Análise de Riscos)
(C) CAUSAS identificadas: | Causas dos riscos identificadas na Análise de Riscos e que deverão ser tratadas pelos controles ou ações propostos.
(D) RESPOSTA esperadas: | Deve ser uma das 6 opções abaixo, conforme identificadas na Análise de Riscos aprovada pela Governança: • aceitar o risco, • prevenir, • mitigar, • evitar, • transferir • compartilhar o risco (com outra autoridade, órgão ou unidade)
(E) TRATAMENTO proposto para a causa: | Que controles (ações) a Unidade propôs na Análise de Riscos para garantir que as respostas aos eventos de riscos ou oportunidades sejam tempestivas e efetivas?
(F) SITUAÇÃO do tratamento: | Responder äs seguintes perguntas: A ação de controle foi implentada ou está em implemntação? Qual o percentual de implementação? Qual a perspectiva para a conclusão da implementação? Há barreiras para a implentação da ação. Quais?
(G) EFETIVIDADE do tratamento: | Caso o tratamento proposto tenha sido implantado, a resposta esperada foi alcançada? O risco sou a oportunidade se concretizou? Qual foi o impacto negativo da ameaça ou positivo da oportunidade sobre o indicador de sucesso do processo crítico?
(H) NOVO TRATAMENTO: | Caso o tratamento não tenha sido efetivo e a resposta esperada não tenha sido alcançada, propor novo tratamento. Caso o risco tenha ocorrido, as consequências (problemas) estão sendo corrigidos?
(I) PROPRIETÁRIO DO RISCO: | Pessoa responsável pela implementação dos tratamentos propostos e pelo monitoramento da materialização do risco.