## Iniciativas por objetivo
EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA - TRF1 - Planej 2015-2020 - / Painel de Contribuição - Posição em Dezembro 2020

Objetivo Estratégico		Iniciativas em andamento	Carteira?	Responsável	Prazo	Concluído	Indicador	Fórmula	Meta		Progresso %	Importância (Peso)	% Execução Objetivo
1	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	Criação das Unidades Avançadas de Atendimento	sim	Secge	jun/15	sim					100	3	92
		ALEI - Análise Legal Inteligente	sim	Asfaj					82	2
		Transformação Digital	sim	Asfaj					100	2
		Evolução do e-Siest	sim	Secge	mar/18	não					100	2
		Obra de Construção da Nova Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região	sim	Secad	ago/22	não					94	2
		Implantação das Câmaras Regionais Previdenciárias nas SJMG, SJBA e SSJFO	sim	Secge	out/15	sim					100	3
		Implantação da Gestão de Riscos da Justiça Federal na 1ª Região	sim	Secge					100	1
		Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	sim	Secin	dez/18	não					68	3
		Modernização e Aprimoramento Científico da Revista do TRF1	sim	Secge					100	2
		Plano de Comunicação da Estratégia na 1ª Região	sim	Ascom					95	1
		Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS	não	Secge	jul/18	não					100	3
		Processamento Inteligente de Demandas Judiciais - Procin-Jud	sim	Secge	dez/18	não					100	3
		Sistema Integrado de Autuação e Automatização por Completo da Pesquisa de Prevenção (SIAP)	sim	Secju					100	2
		Plano de Logística Sustentável - PLS - 2019/2020	sim	CGPLS					100	3
		Sistema Permanente de auxílio às Varas JEFs e TRs	sim	Cojef					43	2
2	Agilizar os trâmites judiciais	Sistema Inteligente de Busca - SIB	sim	Nugep	dez/18	não					75	3	89
		Criação das Unidades Avançadas de Atendimento	sim	Secge	jun/15	sim					100	2
		ALEI - Análise Legal Inteligente	sim	Asfaj					82	3
		Transformação Digital	sim	Asfaj					100	3
		Evolução do e-Siest	sim	Secge	mar/18	não					100	2
		e-Precweb	sim	Corej	ago/17	não					100	2
		Obra de Construção da Nova Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região	sim	Secad	ago/22	não					94	2
		Implantação das Câmaras Regionais Previdenciárias nas SJMG, SJBA e SSJFO	sim	Secge	out/15	sim					100	3
		Implantação da Gestão de Riscos da Justiça Federal na 1ª Região	sim	Secge					100	1
		Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	sim	Secin	dez/18	não					68	3
		Processamento Inteligente de Demandas Judiciais - Procin-Jud	sim	Secge	dez/18	não					100	3
		Plano de Comunicação da Estratégia na 1ª Região	sim	Ascom					95	1
		Selo Estratégia em Ação	sim	Secge	dez/18	não					100	3
		Sistema Integrado de Autuação e Automatização por Completo da Pesquisa de Prevenção (SIAP)	sim	Secju	dez/17	não					100	3
		Sistema Permanente de auxílio às Varas JEFs e TRs	sim	Cojef					43	3
3	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação	Criação de Unidades Avançadas de Atendimento	sim	Secge	jun/15	sim					100	1	89
		Desenvolvimento do Sistema de Agendamento de Audiência de Conciliação	sim	Nucon	fev/17	sim					100	1
		Transformação Digital	sim	Asfaj					100	2
		Evolução do e-Siest	sim	Secge	mar/18	não					100	2
		Implantação da Gestão de Riscos da Justiça Federal na 1ª Região	sim	Secge					100	1
		Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	sim	Secin	dez/18	não					68	3
		Plano de Comunicação da Estratégia na 1ª Região	sim	Ascom					95	1
		Processamento Inteligente de Demandas Judiciais - Procin-Jud	sim	Secge	dez/18	não					100	2
		Selo Estratégia em Ação	sim	Secge	dez/18	sim					100	3
		Sistema Integrado de Autuação e Automatização por Completo da Pesquisa de Prevenção (SIAP)	sim	Secju					100	2
		Sistema Permanente de auxílio às Varas JEFs e TRs	sim	Cojef					43	2
4	Agilizar os trâmites dos processos criminais, de modo a combater a impunidade	Sistema Inteligente de Busca - SIB	sim	Nugep	dez/18	não					75	3	90
		Transformação Digital	sim	Asfaj					100	3
		ALEI - Análise Legal Inteligente	sim	Asfaj					82	3
		Evolução do e-Siest	sim	Secge	mar/18	não					100	2
		Implantação da Gestão de Riscos da Justiça Federal na 1ª Região	sim	Secge					100	1
		Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	sim	Secin	dez/18	não					68	3
		Plano de Comunicação da Estratégia na 1ª Região	sim	Ascom					95	1
		Processamento Inteligente de Demandas Judiciais - Procin-Jud	sim	Secge	dez/18	não					100	3
		Selo Estratégia em Ação	sim	Secge	dez/18	não					100	3
		Sistema Integrado de Autuação e Automatização por Completo da Pesquisa de Prevenção (SIAP)	sim	Secju					100	2
5	Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa	não se aplica à 2ª instância
6	Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado (execuções não fiscais)	Transformação Digital	sim	Asfaj					100	3	91
		ALEI - Análise Legal Inteligente	sim	Asfaj					82	3
		Implantação da Gestão de Riscos da Justiça Federal na 1ª Região	sim	Secge					100	1
		Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	sim	Secin	dez/18	não					68	3
		Plano de Comunicação da Estratégia na 1ª Região	sim	Ascom					95	1
		Selo Estratégia em Ação	sim	Secge	dez/18	sim					100	3
		Serviço de Evolução do Sistema de Cálculos da Justiça Federal (SCJF) - Proj. Nacional	sim	Corej	dez/17	não					100	3
7	Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais	Processamento Inteligente de Demandas Judiciais - Procin-Jud	sim	Secge	dez/18	não					100	3	86
		Sistema Inteligente de Busca - SIB	sim	Nugep	dez/18	não					75	3
		ALEI - Análise Legal Inteligente	sim	Asfaj					82	3
		Transformação Digital	sim	Asfaj					100	3
		Evolução do e-Siest	sim	Secge	mar/18	não					100	2
		Implantação da Gestão de Riscos da Justiça Federal na 1ª Região	sim	Secge					100	1
		Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	sim	Secin	dez/18	não					68	3
		Plano de Comunicação da Estratégia na 1ª Região	sim	Ascom					95	1
		Sistema Integrado de Autuação e Automatização por Completo da Pesquisa de Prevenção (SIAP)	sim	Secju					100	2
8	Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa	Sistema Inteligente de Busca - SIB	sim	Nugep	dez/18	não					75	3	90
		Transformação Digital	sim	Asfaj					100	3
		ALEI - Análise Legal Inteligente	sim	Asfaj					82	3
		Evolução do e-Siest	sim	Secge	mar/18	não					100	2
		Implantação da Gestão de Riscos da Justiça Federal na 1ª Região	sim	Secge					100	1
		Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - Pje	sim	Secin					68	3
		Plano de Comunicação da Estratégia na 1ª Região	sim	Ascom					95	1
		Processamento Inteligente de Demandas Judiciais - Procin-Jud	sim	Secge	dez/18	não					100	3
		Selo Estratégia em Ação	sim	Secge	dez/18	não					100	3
		Sistema Integrado de Autuação e Automatização por Completo da Pesquisa de Prevenção (SIAP)	sim	Secju					100	2
9	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	Gestão de riscos nos processos de compras governamentais	sim	Secau	dez/17	sim					100	3	100
		Implantação da Gestão de Riscos da Justiça Federal na 1ª Região	sim	Secge	dez/18	não					100	3
		Plano de Comunicação da Estratégia na 1ª Região	sim	Ascom					95	1
		Realização de Correições Gerais Ordinárias	sim	Coger	jan/16	sim					100	1
		Reestruturação da Secretaria de Controle Interno do TRF1	sim	Secau	jul/17	sim					100	3
10	Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes	Pesquisa sobre demandas repetitivas na Justiça Federal - Proj.Nacional	sim	CEJ/CJF	dez/20	não					100	3	87
		Sistema Inteligente de Busca - SIB	sim	Nugep	dez/18	não					75	3
		ALEI - Análise Legal Inteligente	sim	Asfaj					82	3
		Transformação Digital	sim	Asfaj					100	3
		Evolução do e-Siest	sim	Secge	mar/18	não					100	2
		Implantação da Gestão de Riscos da Justiça Federal na 1ª Região	sim	Secge					100	1
		Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	sim	Secin	dez/18	não					68	3
		Plano de Comunicação da Estratégia na 1ª Região	sim	Ascom					95	1
		Processamento Inteligente de Demandas Judiciais - Procin-Jud	sim	Secge	dez/18	não					100	3
		Sistema Integrado de Autuação e Automatização por Completo da Pesquisa de Prevenção (SIAP)	sim	Secju					100	2
		Sistema Permanente de auxílio às Varas JEFs e TRs	sim	Cojef					43	2
11	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal	Transformação Digital	sim	Asfaj					100	2	94
		ALEI - Análise Legal Inteligente	sim	Asfaj					82	2
		Ações Conjuntas de Qualidade de Vida no Trabalho	não	Secbe	dez/18	não					96	3
		(Des)Envolvimento de Líderes	não	SecGP	dez/17	sim					100	3
		Obra de Construção da Nova Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região	sim	Secad	dez/22	não					94	2
		Implantação da Gestão de Riscos da Justiça Federal na 1ª Região	sim	Secge					100	1
		Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	sim	Secin	dez/18	não					68	2
		Distribuição eficaz de servidores	não	Secge	ago/18	não					100	3
		Instalação da plataforma de ensino a distância – EAD para Magistrados	sim	Esmaf					100	3
		Plano de Comunicação da Estratégia na 1ª Região	sim	Ascom					95	1
		Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS	não	Secge	jul/18	não					100	2
		Plano de Logística Sustentável - PLS - 2019/2020	sim	CGPLS					100	3
		Pmat - Programa de Melhoria do Ambiente de Trabalho	não	SecGP					83	3
12	Otimizar custos operacionais	Transformação Digital	sim	Asfaj					100	2	90
		ALEI - Análise Legal Inteligente	sim	Asfaj					82	2
		Obra de Construção da Nova Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região	sim	Secad	ago/22	não					94	3
		Implantação da Gestão de Riscos da Justiça Federal na 1ª Região	sim	Secge					100	1
		Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	sim	Secin	dez/18	não					68	3
		Instalação da plataforma de ensino a distância – EAD para Magistrados	sim	Esmaf					100	2
		Modernização e Aprimoramento Científico da Revista do TRF1	sim	Secge					100	3
		Plano de Comunicação da Estratégia na 1ª Região	sim	Ascom					95	1
		Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS	não	Secge	jul/18	não					100	1
		Projeto Padrão para construção de novas sedes para as Subseções Judiciárias	sim	Secor	dez/17	não					100	3
		Redução/exclusão de itens do catálogo do almoxarifado da Dimap	não	Secad					100	1
		Plano de Logística Sustentável - PLS 2019/2020	sim	CGPLS					100	3
		Sistema Permanente de auxílio às Varas JEFs e TRs	sim	Cojef					43	2
13	Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica	Readequação dos padrões organizacionais das Seções Judiciárias da 1ª Região	sim	Secge	ago/15	sim					100	3	93
		Realinhamento do quadro de cargos e funções comissionados do Tribunal Regional Federal da 1ª Região	sim	Coger	set/15	sim					100	3
		Atualização e compatibilização das normas relativas à Corregedoria Regional	sim	Secge	dez/15	sim					100	1
		Promoção do alcance da Meta 2 - Relatar 80% dos procedimentos disciplinares em até 180 dias (Metas de Nivelamento das Corregedorias – CNJ)	sim	Coger	dez/15	sim					100	1
		Implantação do Plano de Logística Sustentável -2016	sim	Secge	fev/16	sim					100	3
		Plano de Comunicação da Estratégia na 1ª Região	sim	Ascom	dez/20	não					95	3
		Projeto Padrão para construção de novas sedes para as Subseções Judiciárias	sim	Secor	dez/17	não					100	2
		Implantação da Estratégia de Tecnologia da Informação da Justiça Federal da 1ª Região - PrETI-JF1	sim	Secin	dez/20	não					77	1
		Transparência de TI - TTI	sim	Secin	dez/17	não					100	3
		Gestão de Demandas de TI - GDTI	sim	Secin	dez/18	não					100	3
		Reestruturação da Secretaria de Controle Interno e elaboração de modelo para as unidades correlatas nas seccionais	sim	Secau	jul/17	sim					100	2
		Evolução do e-Siest	sim	Secge	mar/18	não					100	3
		Implantação da Gestão de Risco da Justiça Federal na 1ª Região	sim	Secge	dez/18	não					100	3
		ALEI - Análise Legal Inteligente	sim	Asfaj					82	1
		Transformação Digital	sim	Asfaj					100	1
		Adaptação de sistemas internos para novos indicadores – Justiça em Números	não	Secor	dez/18	não					100	1
		(Des)Envolvimento de Líderes	não	SecGP	dez/17	sim					100	2
14	Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal	Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	sim	Secin	dez/18	não					68	3	82
		Reestruturação dos Centros de Processamento de Dados da 1ª Região	sim	Secor	dez/19	não					41	3
		Transparência de TI - TTI	sim	Secin	dez/17	não					100	1
		Gestão de Demandas de TI - GDTI	sim	Secin	dez/18	não					100	2
		e-Precweb	sim	Corej	ago/17	não					100	1
		Plano de Comunicação da Estratégia na 1ª Região	sim	Ascom					95	1
		Projeto de Aquisição de Ferramenta de Business Inteligence adequado às Necessidades da 1ª Região	sim	Secge	dez/17	sim					100	1
		Implantação da Gestão de Riscos da Justiça Federal na 1ª Região	sim	Secge					100	1
		ALEI - Análise Legal Inteligente	sim	Asfaj					82	2
		Transformação Digital	sim	Asfaj					100	3
		Implantação da Estratégia de Tecnologia da Informação da Justiça Federal da 1ª Região - PrETI-JF1	sim	Secin	dez/20	não					77	2
15	Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal	Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	sim	Secin	dez/18	não					68	3	89
		Plano de Comunicação da Estratégia na 1ª Região	sim	Ascom					95	1
		Transparência de TI - TTI	sim	Secin	dez/17	não					100	3
		Gestão de Demandas de TI - GDTI	sim	Secin	dez/18	não					100	3
		Implantação da Gestão de Riscos da Justiça Federal na 1ª Região	sim	Secge					100	1
		ALEI - Análise Legal Inteligente	sim	Asfaj					82	1
		Transformação Digital	sim	Asfaj					100	2
		Implantação da Estratégia de Tecnologia da Informação da Justiça Federal da 1ª Região - PrETI-JF1	sim	Secin	dez/20	não					77	3
TOTAL DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA (%)					90

## Plan2
ID	Objetivo Estratégico	Iniciativas em andamento	Pertence à Cartilha de Iniciativas Estratégicas?	Responsável	Prazo	Concluído

1	Buscar a satisfação do usuário cidadão	Acessibilidade dos edifícios
		Criação das Unidades Avançadas de Atendimento	Sim	Secge	jun/15	Sim
		Implantação das Câmaras Regionais Previdenciárias nas SJMG, SJBA e SSJFO	Sim	Secge	out/15	Sim
		Programação Prévia de Acessibilidade para os edifícios do TRF 1ª Região	Não	Secad	ago/20	Não
		Gestão de Projeto da Construção da Nova Sede do TRF 1ª Região	Sim	Dieng	jan/22	Não
		Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	Sim	Secin	set/18	Não
		Projeto de Adequação da Ferramenta de BI às Necessidades da 1ª Região	Sim	Secge	dez/17	Sim
		Carta de Serviços da Justiça Federal da 1ª Região	Não	Secge	dez/17
		Ampliação do TRF1 com a Instalação de Novas Turmas de Julgamento	Não	Secge	dez/17
		Efetivação das Câmaras Regionais na 1ª Região e Instalação de CR na SJAM	Não	Secge	dez/17
		Acesso e Transparência da Informação na Web (ATIW)	Não	Secju	dez/17
2	Agilizar os trâmites judiciais	Gestão de Projeto da Construção da Nova Sede do TRF 1ª Região	Sim	Dieng	jan/22	Não
		Sistema Integrado de Autuação e Automatização por Completo da Pesquisa de Prevenção (SIAP)	Sim	Secju	dez/17	Não
		Criação das Unidades Avançadas de Atendimento	Sim	Secge	jun/15	Sim
		Implantação das Câmaras Regionais Previdenciárias nas SJMG, SJBA e SSJFO	Sim	Secge	out/15	Sim
		Promoção do alcance da Meta 2 - Relatar 80% dos procedimentos disciplinares em até 180 dias (Metas de Nivelamento das Corregedorias – CNJ)	Sim	Coger	dez/15	Sim
		Banco de Sentenças da JF da 1ª Região	Não	Dibib	dez/16
		Ampliação do TRF1 com a Instalação de Novas Turmas de Julgamento	Não	Secge	dez/17
		Efetivação das Câmaras Regionais na 1ª Região e Instalação de CR na SJAM	Não	Secge	dez/17
		Acesso e Transparência da Informação na Web (ATIW)	Não	Secju	dez/17

3	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação

		Criação das Unidades Avançadas de Atendimento	Sim	Secge	jun/15	Sim

4	Agilizar os trâmites dos processos criminais, de modo a combater a impunidade

5	Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa

6	Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado	Serviço de Evolução do Sistema de Cálculos da Justiça Federal (SCJF) - Proj. Nacional	Sim	Secaj/SJDF	dez/17	Não

7	Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais

8	Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa

9	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	Realização de Correições Gerais Ordinárias	Sim	Coger	jan/16	Sim
		Gestão de riscos nos processos de compras governamentais	Sim	Secoi	dez/17	Não
		Implantação da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) – PENTIC, com nivelamento de infraestrutura de TI – PNITI	Sim	Secin	dez/17	Sim
		Expansão e melhoria do Sistema e-Orçamento	Não	Secor	dez/18

10	Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes	Pesquisa sobre demandas repetitivas na Justiça Federal - Proj.Nacional	Sim	CJF	dez/20	Não
		Automação da produção de documentos da 1ª Região: implantação do e-Cint no 2º Grau e melhoramento do TRF1-doc	Sim	Secju	dez/17	Não
		Automação da produção de documentos da 1ª Região: implantação do e-Cint no 2º Grau e melhoramento do TRF1-doc	Não	Secju	dez/17	cancelado

11	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal	Programação Prévia de Acessibilidade para os edifícios do TRF 1ª Região	Não	Secad	ago/20	Não
		Gestão de Projeto da Construção da Nova Sede do TRF 1ª Região	Sim	Dieng	jan/22	Não
		Ampliação da participação de magistrados e servidores no Exame Periódico de Saúde - EPS	Não	Secbe	dez/20	Não
		Ações Conjuntas de Qualidade de Vida no Trabalho	Não	Secbe	dez/18
		Proposta de Atualização de estrutura de Gabinetes e da Secretaria Judiciária	Não	Secge	dez/17
		Distribuição eficaz de servidores, de cargos em comissão e de funções de confiança no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região	Não	SecGP	dez/16
		Melhorias na estrutura tecnológica de EaD - Seavi/Cedap	Não	SecGP	jun/17

12	Otimizar custos operacionais	Programação Prévia de Acessibilidade para os edifícios do TRF 1ª Região	Não	Secad	ago/20	Não
		Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	Sim	Secin	dez/18	Não
		Gestão de Projeto da Construção da Nova Sede do TRF 1ª Região	Sim	Dieng	jan/22	Não
		Projeto Padrão para construção de novas sedes para as Subseções Judiciárias	Sim	Dieng	dez/17	Não
		Projeto de Adequação da Ferramenta de BI às Necessidades da 1ª Região	Sim	Secge	dez/17	Sim
		Implementação do Ensino à Distância - EAD	Não	Esmaf	dez/17
		Expansão e melhoria do Sistema e-Orçamento	Não	Secor	dez/18
		Proposta de Atualização de estrutura de Gabinetes e da Secretaria Judiciária	Não	Secge	dez/17

13	Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal	Readequação dos padrões organizacionais das Seções Judiciárias da 1ª Região	Sim	Secge	ago/15	Sim
		Realinhamento do quadro de cargos e funções comissionados do Tribunal Regional Federal da 1ª Região	Sim	Secge	set/15	Sim
		Atualização e compatibilização das normas relativas à Corregedoria Regional	Sim	Coger	dez/15	Sim
		Implantação do Plano de Logística Sustentável (Programa de Sustentabilidade)	Sim	Secad/Secge	fev/16	Sim
		Desenvolvimento do Sistema de Agendamento de Audiência de Conciliação	Sim	Nucon	fev/17	Sim
		Projeto de Aquisição de Ferramenta de Business Inteligence adequada às Necessidades da 1ª Região	Sim	Secge	jul/17	Sim
		Programação Prévia de Acessibilidade para os edifícios do TRF 1ª Região	Não	Secad	ago/20	Não
		Evolução do Sistema Business Intelligence	Não	Secge	mar/18	Não
		Implantação da Política de Gestão de Risco da Justiça Federal na 1ª Região	Não	Secge	jan/18	Não
		Estudos para viabilização de criação de varas federais especializadas em matéria ambiental e agrária relativas ao bioma cerrado na 1ª Região	Não	Secge	jul/15	sobrestado
		Plano de Comunicação da Estratégia na 1ª Região	Sim	Ascom	jul/17	Não
		Projeto Padrão para construção de novas sedes para as Subseções Judiciárias	Sim	Dieng	dez/17	Não
		Transparência de TI - TTI	Sim	Secin	mai/17	Não
		Gestão de Demandas de TI - GDTI	Sim	Secin	dez/17	Não
		Reestruturação da Secretaria de Controle Interno e elaboração de modelo para as unidades correlatas nas seccionais	Sim	Secoi	jul/17	Não
		Adaptação de sistemas internos para novos indicadores – Justiça em Números	Não	Secor
		Modernização de Sistema Informatizado de Administração e Controle de Materiais	Não	Secad	dez/16
		(Des)Envolvimento de Líderes	Não	SecGP	dez/17
		Proposta de Atualização de estrutura de Gabinetes e da Secretaria Judiciária	Não	Secge	dez/17

14	Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal	Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	Sim	Secin	dez/18	Não
		Reestruturação dos Centros de Processamento de Dados da 1ª Região	Sim	Secor	dez/19	Não
		Transparência de TI - TTI	Sim	Secin	mai/17	Não
		Gestão de Demandas de TI - GDTI	Sim	Secin	dez/17	Não
		Projeto de Adequação da Ferramenta de BI às Necessidades da 1ª Região	Sim	Secge	jul/17	Sim

15	Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal	Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	Sim	Secin	dez/18	Não
		Transparência de TI - TTI	Sim	Secin	mai/17	Não
		Gestão de Demandas de TI - GDTI	Sim	Secin	dez/17	Não
		Projeto de Adequação da Ferramenta de BI às Necessidades da 1ª Região	Sim	Secge	dez/17	Sim
		Expansão e melhoria do Sistema e-Orçamento	Não	Secor	dez/18
16