## MONITORAMENTO_E_REVISÃO
MONITORAMENTO E REVISÃO DOS RISCOS
UNIDADE | Seção de Monitoramento da Gestão de Riscos - Semor/Diple
RISCO e/ou OPORTUNIDADE (A) | CRITICIDADE (B) | CAUSA a ser tratada (C) | RESPOSTA esperada (D) | TRATAMENTO proposto para a causa (E) | SITUAÇÃO do tratamento (F) | EFETIVIDADE do tratamento (G) | NOVO TRATAMENTO (H) | PROPRIETÁRIO do risco (I)
Perda de conhecimento sobre gestão de riscos na unidade | 15 | Realocação de recursos humanos | Mitigar | Registro e disponibilização do conhecimento crítico sobre gestão de riscos | Implementada | Efetivo, sem concretização do risco | Não | Diretora da Secge
Risco de indisponibilidade de recursos tecnológicos (sistemas informatizados) para modelagem da árvore de indicadores, definição do sistema de medição de desempenho e sistema de gestão estratégica | 12 | Pouco apoio da área de informática do TRF1 | Compartilhar | Realização de parcerias com outras organizações para implementar as ferramentas informatizadas necessárias | Não implementado |  |  | Diretora da Diple
Risco de não indicação ou indicação inadequada de servidor pelos gestores das unidades de servidores para participar do mapeamento de riscos dos processos críticos das unidades | 15 | Falta de conscientização dos gestores sobre o assunto | Prevenir | Envolvimento da alta administração no incentivo e na conscientização dos gestores sobre a importância da gestão de riscos | Implementado | Efetivo, sem concretização do risco |  | Diretora da Secge
Risco de baixo engajamento dos servidores das unidades em participar do mapeamento, análise, avaliação, proposição de tratamento, planejamento, execução, monitoramento dos tratamentos e avaliação da efetividade e implementação de ações corretivas de gerenciamento (se necessário) dos riscos dos processos críticos das unidades | 8 | Falta de tempo dos colaboradores da unidade para realizar o gerenciamento dos riscos; Falta de maturidade dos servidores da unidade em Gestão de Riscos; Falta de engajamento do gerente do processo em gerenciar os riscos | Mitigar | Facilitação da participação dos colaboradores das unidades com o uso de ferramentas fáceis e simples em reuniões colaborativas online com os facilitadores | Implementado | Efetivo, sem concretização do risco | Não | Supervisores da Semor, Seamp, Seret e Semp
Risco de baixa maturidade dos envolvidos para realizar os trabalhos de elaboração do Mapa de Riscos, definição dos níveis de riscos e apetite aos riscos | 12 | Falta de capacitação da equipe | Mitigar | Capacitação dos servidores em gestão de riscos | Em implementação | Efetivo, sem concretização do risco | Não | Diretora da Diple

## INSTRUÇÕES_DE_PREENCHIMENTO
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO MONITORAMENTO DE RISCOS
(A) RISCOS e ou OPORTUNIDADES: | Eventos que foram identificados na Análise de Riscos
(B) CRITICIDADE: | É o resultado da multiplicação da probabilidade x nível de impacto sobre a prestação jurisdicional/ nível de impacto sobre o processo de trabalho (a mesma calculada na Análise de Riscos)
(C) CAUSAS identificadas: | Causas dos riscos identificadas na Análise de Riscos e que deverão ser tratadas pelos controles ou ações propostos.
(D) RESPOSTA esperadas: | Deve ser uma das 6 opções abaixo, conforme identificadas na Análise de Riscos aprovada pela Governança: • aceitar o risco, • prevenir, • mitigar, • evitar, • transferir • compartilhar o risco (com outra autoridade, órgão ou unidade)
(E) TRATAMENTO proposto para a causa: | Que controles (ações) a Unidade propôs na Análise de Riscos para garantir que as respostas aos eventos de riscos ou oportunidades sejam tempestivas e efetivas?
(F) SITUAÇÃO do tratamento: | Responder äs seguintes perguntas: A ação de controle foi implentada ou está em implemntação? Qual o percentual de implementação? Qual a perspectiva para a conclusão da implementação? Há barreiras para a implentação da ação. Quais?
(G) EFETIVIDADE do tratamento: | Caso o tratamento proposto tenha sido implantado, a resposta esperada foi alcançada? O risco sou a oportunidade se concretizou? Qual foi o impacto negativo da ameaça ou positivo da oportunidade sobre o indicador de sucesso do processo crítico?
(H) NOVO TRATAMENTO: | Caso o tratamento não tenha sido efetivo e a resposta esperada não tenha sido alcançada, propor novo tratamento. Caso o risco tenha ocorrido, as consequências (problemas) estão sendo corrigidos?
(I) PROPRIETÁRIO DO RISCO: | Pessoa responsável pela implementação dos tratamentos propostos e pelo monitoramento da materialização do risco.