## Plano de Ação
Plano de ação para melhoria do processo crítico: SEAMP
Nome da Ação | O que será feito | Porque será feito | Como será feito | Onde será feito | Quem fará | Quanto tempo levará | Quanto custará
SGE | Implementar o sistema de Gestão Estratégica (gestão dos indicadores), | Falta o sistema de Gestão Estratégica (gestão dos indicadores) e necessidade de mais capacitações | pesquisa de sistemas | D1ple | Vânia, Carol | até março/22
|  |  | definição requisitos preliminares | Diple e Nugti | Rênia, Átila | até abril/22
|  |  | Aquisição | Dicom | Comissão de Licitação | até dezembro/23 | 500000
Capacitação Excel | promover as capacitações em Excel | Para auxiliar na eliminação de tarefas repetitivas com automação do Excel no Power Automate para desktop | Na plataforma Learn da Microsoft | Seamp | Oscar | até setembro/2022 | 0
Capacitação Bizagi | Promover capacitação em Bizagi | Estudar todas as possibilidades da ferramenta bizagi para faciliatar o mapeamento de processos | Na plataforma Bizagi | Seamp | Oscar | até julho/2022 | 0
Capacitação BPM | Promover capacitação em BPM | Criar multiplicadores na Justiça Federal para mapeamento de processos etapa necessária para implementar o RPA | Cedap (PAe-SEI 0012029-07.2022.4.01.8000) | EAD | Previsto 40 servidores do TRF1 e Seccionais | Até agosto/2022 | 1500 (Cedap)
Capacitação em Power BI | Promover capacitação em Power BI | Faz parte da linha de treinamento do Power Automate da Microsoft (RPA) | Treinamento de 56 horas da DATAB | EAD | Oscar | até setembro /2022 | 0
Capacitação em Python | Promover capacitação em Python | Conhecimento necessário tanto para analise de dados e pequenas automações. | Treinamento de 120 horas | EAD - Video em Curso | Oscar | Até dezembro/22
Base Conhecimento | Gerar base de conhecimento da Seamp | aposentadoria do supervisor | Promover a publicação mapeamento no Portal e Repositório Institucional da Digib | Biblioteca Digital Portal | Marta, Oscar | Até outubro/22 | 0
Registro na WIKI | Registro dos mapeamentos na base WIKI que será criada pelo Cogecon | Não há conhecimento do mapeamento dos processos críticos em local de fácil acesso | 1 - Selecionar conteúdo; 2 - Revisar os mapeamentos; 3 - Solicitar orientação a Digib; 4 - Publicar os mapeamentos na WIKI JF1. | na WIKI JF1 no Portal | Oscar | Até 2024 | 0
metodologia ágil | Implantar metodologia ágil (Lean) nas atividades da Seamp | Falta de simplifição e aglilidade para os mapeamentos de processos da Seamp | implantar metodologia Lean na Seamp 1 - Separar o valor dos desperdícios na Seamp; 2 -Organizar visualmente os processos atuais da Seamp ; 3 - Criar e manter o fluxo de trabalho sem gargalos; 4 - Determinar o ponto de partida. 5 - Estabelecer a gestão de melhoria contínua. | Seamp | Oscar | Até junho/2023 | 0
Definir a ferramenta de RPA e reativação da POC da Secor | Reativar a Poc da Secor com apoio da Microsoft | Simplificar e automatizar atividades desenvolvidas pela Secor e testar viabilidade da ferramenta de RPA da Microsoft | 1 - Solicitar apoio da Microsoft para reativar a Poc; 2 - Fazer reunião do TRF1 e a Microsoft para levantar os requisitos; 3 - Fazer reunião com a empresa parceira da Microsoft; 4 - Em paralelo estudar a ferramenta da Microsoft para conhecer seu funcionamento; 5 - Disponibilizar microcomputador que será utilizado pela empresa na Poc com apoio da Secin; 6 - Definir prazo para execução e apresentação da Poc; 7 - Reunir equipe do TRF1 que participou da Poc para definir se dá proseguimento ao projeto ou não. (Pae-SEI 0024374-10.2019.4.01.8000) | Secor,Diatu e Seamp | Fábio, Bruno e Oscar | Até outubro/2022 | 0
Prazo total
Custo total | [5 empty] | 500000

## Instruções de preenchimento
INSTRUÇÕES DE PREENCIMENTO DO PLANO DE AÇÃO
Escrever o nome do processo crítico na 1a linha da planilha
Nome da Ação: | Atribuir um nome suscinto para a Ação
O que será feito: | Descrever em poucas linhas em que consiste a Ação
Porque será feito | Listar os pontos fracos do processo que serão melhorados com a Ação
Como será feito: | Itemizar todo o trabalho que será necessário para concretizar a Ação (passo a passo; metodologia; entregas)
Onde será feito: | Localização geográfica onde se dará Ação
Quem fará: | Listar as pessoas que trabalharão na Ação, identificando o coordenador e quem fará cada trabalho descrito no item “Como será feito"
Quanto tempo levará: | Prazo para concluir cada trabalho descrito no item “Como será feito”
Quanto custará: | informar o custo estimado de cada entrega, conforme o item “Como será feito”