## Plano_de_Ação
Plano de ação para melhoria do processo crítico:
Nome da Ação	O que será feito	Porque será feito	Como será feito	Onde será feito	Quem fará	Quanto tempo levará	Quanto custará
Melhorar a comunicação como órgão envolvido	Manter contato com a área de recursos humanos dos órgãos envolvidos	Possibilitar a redistribuição	Mandar e-mail para o órgão	DICAP	DICAP	1 semana	não identificado
			Ligar para o órgão

Dupla checagem dos Atos	Será realizada a dupla checagem dos atos de redistribuição	Para previnir erros materiais	Será realizado previamente a publicação do Ato	DICAP	DICAP	1 semana	não identificado

Dupla checagem da documentação	Será realizada a dupla checagem da documentação durante a elaboração do parecer técnico	Para evitar erros materiais	Previamente à assinatura do parecer pela DILEP	DILEP	DILEP	2 dias	não identificado

Prazo total					16 dias
Custo total					não identificado

## Instruções_de_preenchimento
INSTRUÇÕES DE PREENCIMENTO DO PLANO DE AÇÃO
Escrever o nome do processo crítico na 1a linha da planilha
Nome da Ação:	Atribuir um nome suscinto para a Ação
O que será feito:	Descrever em poucas linhas em que consiste a Ação
Porque será feito	Listar os pontos fracos do processo que serão melhorados com a Ação
Como será feito:	Itemizar todo o trabalho que será necessário para concretizar a Ação (passo a passo; metodologia; entregas)
Onde será feito:	Localização geográfica onde se dará Ação
Quem fará:	Listar as pessoas que trabalharão na Ação, identificando o coordenador e quem fará cada trabalho descrito no item “Como será feito"
Quanto tempo levará:	Prazo para concluir cada trabalho descrito no item “Como será feito”
Quanto custará:	informar o custo estimado de cada entrega, conforme o item “Como será feito”