## Execução_da_Estratégia
Plano de Ação SJAC - Planej 2015-2020 - EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA / Posição em dezembro de 2020

	Objetivo Estratégico	Iniciativas em andamento	Inserido na Carteira?	Responsável	Prazo	Concluído?	Indicador(es)	Fórmula	Meta(s)		Progresso %	Importância (Peso)	% Execução do Objetivo
1	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	Carta de Serviços ao Usuário	Sim	Semad	ago/19	Não	Percentual de execução das atividades propostas na EAP	(quantidade de atividades realizadas/quantidade de atividades a realizar) x 100	Executar 100% das atividades no prazo definido		80	3	94
		Implantação do Processo Judicial Eletrônico – Pje	Sim	TRF1	dez/18	Sim	Quantidade de unidades contempladas	(quantidade de unidades jurisdicionais contempladas/quantidade de unidades jurisdicionais) x 100	Implantar o Pje em todas as unidades jurisdicionais e para todas as classes processuais		100	3
		Descentralização da Rede Wan	Não	Seinf	mai/19	Sim	Percentual de execução das atividades propostas na EAP	(quantidade de atividades realizadas/quantidade de atividades a realizar) x 100	Executar 100% das atividades no prazo definido		100	2
		Descentralização do acesso à Internet	Não	Seinf	mai/19	Sim	Percentual de execução das atividades propostas na EAP	(quantidade de atividades realizadas/quantidade de atividades a realizar) x 100	Executar 100% das atividades no prazo definido		100	2
2	Agilizar os trâmites judiciais	Termo de Cooperação celebrado com o IAPEN para cumprimento de alvarás judiciais via Sistema Malote Digital	Não	Nucju	dez/17	Sim	Percentual de execução das atividades propostas na EAP	(quantidade de atividades realizadas/quantidade de atividades a realizar) x 100	Executar 100% das atividades no prazo definido		100	2	96
		Termo de Cooperação celebrado com a Polícia Federal para cumprimento de alvarás judiciais via Sistema Malote Digital	Não	Nucju	dez/18	Não	Percentual de execução das atividades propostas na EAP	(quantidade de atividades realizadas/quantidade de atividades a realizar) x 100	Executar 100% das atividades no prazo definido		90	2
		Plano de Comunicação da Estratégia	Sim	Semad	dez/19	Sim	Quantidade de unidades visitadas	(quantidade de unidades visitadas/quantidade de unidades existentes) x 100	Visitar 100% das unidades previstas		100	1
3	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação	Conciliação pré-processual e processual	Sim	Cejuc	dez/20	Sim	Percentual de cumprimento da Meta 3 do CNJ	(casos encerrados por conciliação na fase processual + casos encerrados por conciliação na fase pré-processual/processos de conhecimento distribuídos) /0,02) x 100	100% de alcance da Meta 3		100	3	100
4	Agilizar os trâmites dos processos criminais, de modo a combater a impunidade
5	Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa
6	Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado (execuções não fiscais)
7	Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais	Compartilhamento da ferramenta STIGEO, da Prefeitura Municipal de Rio Branco, para localização de imóveis indicados à penhora	Não	Nucju	dez/18	Sim	Percentual de execução das atividades propostas na EAP	(quantidade de atividades realizadas/quantidade de atividades a realizar) x 100	Executar 100% das atividades no prazo definido		100	2	100
8	Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa
9	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	Curso de Gestão de Riscos e Controles Internos	Não	Seaud e Semad	mar/18	Sim	Percentual de execução das atividades propostas na EAP	(quantidade de atividades realizadas/quantidade de atividades a realizar) x 100	Executar 100% das atividades no prazo definido		100	3	75
		Implantação da Gestão de Riscos na SJAC	Sim	Semad	dez/20	Não	Percentual de execução das atividades propostas na EAP	(quantidade de atividades realizadas/quantidade de atividades a realizar) x 100	Executar 100% das atividades no prazo definido		50	3
10	Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes	Conciliação pré-processual e processual	Sim	Cejuc	dez/20	Sim	Percentual de cumprimento da Meta 3 do CNJ	(casos encerrados por conciliação na fase processual + casos encerrados por conciliação na fase pré-processual/processos de conhecimento distribuídos) /0,02) x 100	100% de alcance da Meta 3		100	3	100
11	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal	Saúde e Absenteísmo	Sim	Nucre	dez/20	Não	Índice de absenteísmo Percentual de adesão ao EPS		Manter o índice de absenteísmo abaixo ou igual a 3%		80	3	90
		Avaliação ergonômica dos postos de trabalho	Sim	Nucre	dez/17	Sim	Quantidade de postos de trabalho avaliados	(quantidade de postos de trabalho avaliados/quantidade total de postos de trabalho) x 100	Avaliar 120 postos de trabalho		100	3
12	Otimizar custos operacionais	Planejamento das aquisições	Não	Nucaf	anual	Sim	Percentual de execução das atividades propostas na EAP	(quantidade de atividades realizadas/quantidade de atividades a realizar) x 100	Executar 100% das atividades no prazo definido		100	2	96
		Criação de comissão para elaboração padronizada de Termos de Referência	Não	Secad	dez/16	Sim	Percentual de execução das atividades propostas na EAP	(quantidade de atividades realizadas/quantidade de atividades a realizar) x 100	Executar 100% das atividades no prazo definido		100	2
		Implantação de linhas celulares no PABX de telefonia fixa	Não	Seinf	dez/19	Sim	Percentual de execução das atividades propostas na EAP	(quantidade de atividades realizadas/quantidade de atividades a realizar) x 100	Executar 100% das atividades no prazo definido		100	3
		Aquisição de PABX Voip	Não	Seinf	dez/19	Não	Percentual de execução das atividades propostas na EAP	(quantidade de atividades realizadas/quantidade de atividades a realizar) x 100	Executar 100% das atividades no prazo definido		80	3
		Descentralização da Rede Wan	Não	Seinf	mai/19	Sim	Percentual de execução das atividades propostas na EAP	(quantidade de atividades realizadas/quantidade de atividades a realizar) x 100	Executar 100% das atividades no prazo definido		100	3
		Descentralização do acesso à Internet	Não	Seinf	mai/19	Sim	Percentual de execução das atividades propostas na EAP	(quantidade de atividades realizadas/quantidade de atividades a realizar) x 100	Executar 100% das atividades no prazo definido		100	3
13	Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica	Semana de Planejamento Anual das unidades administrativas	Não	Nucre	anual	Sim	Quantidade de participantes	(quantidade de servidores participantes/quantidade de servidores lotados) x 100	Adesão de 100% dos servidores da área administrativa		100	3	100
		Plano de Comunicação da Estratégia	Sim	Semad	dez/19	Sim	Quantidade de unidades visitadas	(quantidade de unidades visitadas/quantidade de unidades existentes) x 100	Visitar 100% das unidades previstas		100	3
14	Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal	Descentralização da Rede Wan	Não	Seinf	mai/19	Sim	Percentual de execução das atividades propostas na EAP	(quantidade de atividades realizadas/quantidade de atividades a realizar) x 100	Executar 100% das atividades no prazo definido		100	3	100
		Implantação do Processo Judicial Eletrônico – Pje	Sim	TRF1	dez/18	Sim	Quantidade de unidades contempladas	(quantidade de unidades jurisdicionais contempladas/quantidade de unidades jurisdicionais) x 100	Implantar o Pje em todas as unidades jurisdicionais e para todas as classes processuais		100	2
		Descentralização do acesso à Internet	Não	Seinf	mai/19	Sim	Percentual de execução das atividades propostas na EAP	(quantidade de atividades realizadas/quantidade de atividades a realizar) x 100	Executar 100% das atividades no prazo definido		100	3
15	Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal	Plano de Comunicação da Estratégia	Sim	Semad	dez/19	Sim	Quantidade de unidades visitadas	(quantidade de unidades visitadas/quantidade de unidades existentes) x 100	Visitar 100% das unidades previstas		100	1	100
		Implantação da nova Central de Serviços – CSTI	Não	TRF1	jun/19	Sim	Percentual de execução das atividades propostas na EAP	(quantidade de atividades realizadas/quantidade de atividades a realizar) x 100	Executar 100% das atividades no prazo definido		100	3
		Implantação da novo registro de chamadas e-SOSTI	Não	TRF1	jun/19	Sim	Percentual de execução das atividades propostas na EAP	(quantidade de atividades realizadas/quantidade de atividades a realizar) x 100	Executar 100% das atividades no prazo definido		100	3
TOTAL DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA ATÉ FEVEREIRO DE 2020 (%)					70

## Exemplo_de_preenchimento
Plano de Ação SJXX - Planej 2015-2020 - EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA / Posição em junho de 2018

	Objetivo Estratégico	Iniciativas em andamento	Inserido na Carteira?	Responsável	Prazo	Concluído?	Indicador(es)	Fórmula	Meta(s)		Progresso %	Importância (Peso)	% Execução do Objetivo
1	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	Implantação das Câmaras Regionais Previdenciárias nas SJMG, SJBA e SSJFO	Sim	Secge	out/15	Sim	Quantidade de Câmaras	(unidades implantadas/unidades planejadas)*100	3 Câmaras		100	3	73
		Gestão de Projeto da Construção da Nova Sede do TRF 1ª Região	Sim	Secad	jan/22	Não	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		40	2
		Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	Sim	Secin	set/18	Não	1 - % Órgãos julgadores com PJe implantado (OJPJe). / 2 - Quantidade de processos novos no PJe em relação ao total de processos novos	(((quant. orgãos em que foi implantado/quant. total de órgãos)+(quant. proc no Pje/quant. total de proc. novos))/2)*100	1 - Implantar o PJe em 100% dos órgãos julgadores até 2018	2 - Implantar o PJe em 100% dos processos novos até 2018	67	3
2	Agilizar os trâmites judiciais					0	3	0

3	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação					0	1	0

4	Agilizar os trâmites dos processos criminais, de modo a combater a impunidade					0	2	0

5	Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa					0	1	0
6	Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado (execuções não fiscais)					0	2	0

					0	3	0

					0	2	0

					0	1	0

					0	2	0

					0	3	0

					0	2	0

					0	1	0

					0	2	0

					0	1	0

TOTAL DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA ATÉ NOVEMBRO DE 2017 (%)					5