## Execução da Estratégia
Plano de Ação SJBA - Planej 2015-2020 - EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA / Posição em 31/12/2020

	Objetivo Estratégico	Iniciativas em andamento	Inserido na Carteira?	Responsável	Prazo	Concluído?	Indicador(es)	Fórmula	Meta(s)		Progresso %	Importância (Peso)	% Execução do Objetivo
1	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	Elaboração da Carta de Serviços	Sim	SEMAD	abr/18	Sim	% de serviços mapeados	(serviços mapeados/total serviços)*100	100%		100	3	100
		Celebração de acordo com o INSS para a intimação em Secretaria em casos específicos	Sim	NUTUR	mai/17	Sim					100	1
		Dispensa de intimação da parte autora em casos específicos	Sim	NUTUR	mai/17	Sim					100	1
		Criação do banco de sentenças	Sim	NUTEC	out/17	Sim					100	3
		Celebração de acordo com o INSS para a análise de processos antes do julgamento, objetivando a desistência de recursos	Sim	NUTUR	set/18	Não					100	1
		Criação de rede WAN própria da SJBA com ampliação para as Subseções Judiciárias, que deverão possuir link próprio de Internet e firerewall	Sim	NUTEC	dez/18	Não					100	1
		Elaboração de um plano de integração e padronização das rotinas entre as Varas e a CEMAN - Central de Mandados	Sim	NUCJU	mai/18	Não					100	2
		Assinatura de convênios com concessionárias de serviços públicos para fornecimento de dados cadastrais dos usuários aos magistrados	Sim	NUCJU	jun/18	Não					100	2
		1 - Reforma de área dos JEF's para a instalação física do Núcleo Permanente de Conciliação; / 2 -Concomitantemente promover a participação de servidores e colaboradores em cursos preparatórios e/ou de aperfeiçoamento de Conciliadores, específicos para a atividade desenvolvida, com fito tornar mais eficiente as atividades empreendidas pelo Núcleo, conforme prevê Resolução nº. 125, de 29/11/2010, com a Emenda nº. 01, de 31/01/2013; / 3- Desenvolver sistemas de distribuição eletrônica de processos, intimação, publicação e acompanhamento estatístico, adaptados às necessidades do Núcleo de Conciliação;	Sim	CEJUC	set/16	Sim					100	3
		Criação da Central de Videoconferências	Sim	NUCJU e NUTEC	jul/16	Sim					100	1
		Histórico institucional da SJBA					100	3
		Plano de Comunicação da Estratégia					100	1
		Implantação da Gestão de Riscos na SJBA					100	1
		Realização de aprimoramento dos procedimentos de gestão documental					100	2
		Implantação do Escritório de Projetos					100	1
		Descarte de autos findos					100	1
		Cumprimento de Ordem Judicial nos presídios por meio eletrônico					100	2
		Uso da automação como suporte às rotinas do PJe					100	1
		Soluções para digitalização de processos					100	2
2	Agilizar os trâmites judiciais	Assinatura de convênios com concessionárias de serviços públicos para fornecimento de dados cadastrais dos usuários aos magistrados	Sim	NUCJU	jun/18	Não					100	3	98
		Elaboração de um plano de integração e padronização das rotinas entre as Varas e a CEMAN - Central de Mandados	Sim	NUCJU	mai/18	Não					100	3
		Criação de rede WAN própria da SJBA com ampliação para as Subseções Judiciárias, que deverão possuir link próprio de Internet e firerewall	Sim	NUTEC	dez/18	Não					100	1
		Celebração de acordo com o INSS para a intimação em Secretaria em casos específicos	Sim	NUTUR	mai/17	Sim					100	3
		Dispensa de intimação da parte autora em casos específicos	Sim	NUTUR	mai/17	Sim					100	3
		Celebração de acordo com o INSS para a análise de processos antes do julgamento, objetivando a desistência de recursos	Sim	NUTUR	set/18	Não					100	3
		1 - Reforma de área dos JEF's para a instalação física do Núcleo Permanente de Conciliação; / 2 -Concomitantemente promover a participação de servidores e colaboradores em cursos preparatórios e/ou de aperfeiçoamento de Conciliadores, específicos para a atividade desenvolvida, com fito tornar mais eficiente as atividades empreendidas pelo Núcleo, conforme prevê Resolução nº. 125, de 29/11/2010, com a Emenda nº. 01, de 31/01/2013; / 3- Desenvolver sistemas de distribuição eletrônica de processos, intimação, publicação e acompanhamento estatístico, adaptados às necessidades do Núcleo de Conciliação;	Sim	CEJUC	set/16	Sim					100	2
		Criação da Central de Videoconferências	Sim	NUCJU e NUTEC	jul/16	Sim					100	2
		Estudos de parâmetros, procedimentos padrões e boas práticas do SEI					100	1
		Plano de Comunicação da Estratégia					100	1
		Realização de aprimoramento dos procedimentos de gestão documental					100	1
		Implantação da Gestão de Riscos na SJBA					100	1
		Cumprimento de Ordem Judicial nos presídios por meio eletrônico					100	2
		Descarte de autos findos					100	1
		Uso da automação como suporte às rotinas do PJe					100	3
		Soluções para digitalização de processos					100	3
		Implantação da Solução e-CARTA					70	3
		SPrev – Simulador previdenciário para análise de aposentadorias com DER anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019					100	3
3	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação	1 - Reforma de área dos JEF's para a instalação física do Núcleo Permanente de Conciliação; / 2 -Concomitantemente promover a participação de servidores e colaboradores em cursos preparatórios e/ou de aperfeiçoamento de Conciliadores, específicos para a atividade desenvolvida, com fito tornar mais eficiente as atividades empreendidas pelo Núcleo, conforme prevê Resolução nº. 125, de 29/11/2010, com a Emenda nº. 01, de 31/01/2013; / 3- Desenvolver sistemas de distribuição eletrônica de processos, intimação, publicação e acompanhamento estatístico, adaptados às necessidades do Núcleo de Conciliação;	Sim	CEJUC	set/16	Sim					100	3	100
		Assinatura de convênios com concessionárias de serviços públicos para fornecimento de dados cadastrais dos usuários aos magistrados	Sim	NUCJU	jun/18	Não					100	1
		Plano de Comunicação da Estratégia					100	1
		Implantação da Gestão de Riscos na SJBA					100	1
		Soluções para digitalização de processos					100	1
4	Agilizar os trâmites dos processos criminais, de modo a combater a impunidade	Criação da Central de Videoconferências	Sim	NUCJU e NUTEC	jul/16	Sim					100	3	100
		Criação de rede WAN própria da SJBA com ampliação para as Subseções Judiciárias, que deverão possuir link próprio de Internet e firerewall	Sim	NUTEC	dez/18	Não					100	1
		Elaboração de um plano de integração e padronização das rotinas entre as Varas e a CEMAN - Central de Mandados	Sim	NUCJU	mai/18	Não					100	1
		Assinatura de convênios com concessionárias de serviços públicos para fornecimento de dados cadastrais dos usuários aos magistrados	Sim	NUCJU	jun/18	Não					100	1
		Plano de Comunicação da Estratégia					100	1
		Soluções para digitalização de processos					100	3
		Implantação da Gestão de Riscos na SJBA					100	1
5	Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa	Plano de Comunicação da Estratégia					100	1	100
		Soluções para digitalização de processos					100	3
		Implantação da Gestão de Riscos na SJBA					100	1
6	Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado (execuções não fiscais)	Criação de rede WAN própria da SJBA com ampliação para as Subseções Judiciárias, que deverão possuir link próprio de Internet e firerewall	Sim	NUTEC	dez/18	Não					100	1	93
		Elaboração de um plano de integração e padronização das rotinas entre as Varas e a CEMAN - Central de Mandados	Sim	NUCJU	mai/18	Não					100	1
		Criação da Central de Videoconferências	Sim	NUCJU e NUTEC	jul/16	Sim					100	1
		Assinatura de convênios com concessionárias de serviços públicos para fornecimento de dados cadastrais dos usuários aos magistrados	Sim	NUCJU	jun/18	Não					100	1
		Plano de Comunicação da Estratégia					100	1
		Soluções para digitalização de processos					100	3
		Implantação da Solução e-CARTA					70	3
		Implantação da Gestão de Riscos na SJBA					100	1
7	Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais	Criação de rede WAN própria da SJBA com ampliação para as Subseções Judiciárias, que deverão possuir link próprio de Internet e firerewall	Sim	NUTEC	dez/18	Não					100	1	93
		Elaboração de um plano de integração e padronização das rotinas entre as Varas e a CEMAN - Central de Mandados	Sim	NUCJU	mai/18	Não					100	2
		Assinatura de convênios com concessionárias de serviços públicos para fornecimento de dados cadastrais dos usuários aos magistrados	Sim	NUCJU	jun/18	Não					100	1
		Plano de Comunicação da Estratégia					100	1
		Soluções para digitalização de processos					100	3
		Implantação da Solução e-CARTA					70	3
		Implantação da Gestão de Riscos na SJBA					100	1
8	Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa	Criação de rede WAN própria da SJBA com ampliação para as Subseções Judiciárias, que deverão possuir link próprio de Internet e firerewall	Sim	NUTEC	dez/18	Não					100	1	100
		Elaboração de um plano de integração e padronização das rotinas entre as Varas e a CEMAN - Central de Mandados	Sim	NUCJU	mai/18	Não					100	1
		Assinatura de convênios com concessionárias de serviços públicos para fornecimento de dados cadastrais dos usuários aos magistrados	Sim	NUCJU	jun/18	Não					100	1
		Criação da Central de Videoconferências	Sim	NUCJU e NUTEC	jul/16	Sim					100	1
		Plano de Comunicação da Estratégia					100	1
		Soluções para digitalização de processos					100	3
		Implantação da Gestão de Riscos na SJBA					100	1
9	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	Plano de Comunicação da Estratégia					100	1	100
		Implantação da Gestão de Riscos na SJBA					100	1
10	Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes	Criação de rede WAN própria da SJBA com ampliação para as Subseções Judiciárias, que deverão possuir link próprio de Internet e firerewall	Sim	NUTEC	dez/18	Não					100	1	100
		Elaboração de um plano de integração e padronização das rotinas entre as Varas e a CEMAN - Central de Mandados	Sim	NUCJU	mai/18	Não					100	1
		Celebração de acordo com o INSS para a intimação em Secretaria em casos específicos	Sim	NUTUR	mai/17	Sim					100	3
		Dispensa de intimação da parte autora em casos específicos	Sim	NUTUR	mai/17	Sim					100	3
		Celebração de acordo com o INSS para a análise de processos antes do julgamento, objetivando a desistência de recursos	Sim	NUTUR	set/18	Não					100	3
		Plano de Comunicação da Estratégia					100	1
		Soluções para digitalização de processos					100	3
		Implantação da Gestão de Riscos na SJBA					100	1
11	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal	Projeto de implementação de exames periódicos de saúde. Identificação de riscos ambientais, elaboração de laudos médicos preventivos e corretivos, realização de exames.	Sim	NUBES	jan/16	Sim					100	3	100
		Implantação banco de Multiplicadores com servidores que tenham interesse de disseminar conhecimento nas áreas de gestão de processos, gestão de Projetos, gestão de riscos e sustentabilidade.	Sim	NUASG/SEVIT	mai/18	Não					100	3
		1 - Reforma de área dos JEF's para a instalação física do Núcleo Permanente de Conciliação; / 2 -Concomitantemente promover a participação de servidores e colaboradores em cursos preparatórios e/ou de aperfeiçoamento de Conciliadores, específicos para a atividade desenvolvida, com fito tornar mais eficiente as atividades empreendidas pelo Núcleo, conforme prevê Resolução nº. 125, de 29/11/2010, com a Emenda nº. 01, de 31/01/2013; / 3- Desenvolver sistemas de distribuição eletrônica de processos, intimação, publicação e acompanhamento estatístico, adaptados às necessidades do Núcleo de Conciliação;	Sim	CEJUC	set/16	Sim					100	3
		Produção e desenvolvimento do Encontro de Diretores das áreas fim e meio juntamente com a SECAD	Sim	NUCGP	out/17	Sim					100	3
		Ações de treinamento sobre execução orçamentária e financeira					100	3
		Plano de Comunicação da Estratégia					100	1
		Implantação da Gestão de Riscos na SJBA					100	1
		Implantação banco de Banco de Talentos e Interesses para dar maior visibilidade ao potencial humano do quadro da Justiça Federal					100	3
12	Otimizar custos operacionais	Substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas Led na área externa	Sim	NUASG	jul/16	Sim					100	3	98
		Substituição de válvulas de descargas dos vasos sanitários no prédio Anexo	Sim	NUASG	jul/16	Sim					100	3
		Substituição de válvulas de descargas dos vasos sanitários no prédio Sede	Sim	NUASG	ago/18	Não					100	3
		Substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas Led nas áreas internas	Sim	NUASG	jun/19	Não					100	3
		Realização de aprimoramento dos procedimentos de gestão documental	Sim	NUCJU	dez/18	Não					100	3
		Criação da Central de Videoconferências	Sim	NUCJU e NUTEC	jul/16	Sim					100	1
		Projeto de implementação de exames periódicos de saúde. Identificação de riscos ambientais, elaboração de laudos médicos preventivos e corretivos, realização de exames.	Sim	NUBES	jan/16	Sim					100	1
		Estudos de parâmetros, procedimentos padrões e boas práticas do SEI					100	3
		Projeto de digitalização, virtualização e descarte do acervo do NucGP					100	3
		Ações de treinamento sobre execução orçamentária e financeira					100	2
		Plano de Comunicação da Estratégia					100	1
		Implantação da Gestão de Riscos na SJBA					100	2
		Descarte de autos findos					100	3
		Cumprimento de Ordem Judicial nos presídios por meio eletrônico					100	3
		Implantação do Escritório de Projetos					100	2
		Soluções para digitalização de processos					100	3
		Implantação da Solução e-CARTA					70	3
		Residência em Tecnologia da Informação					100	1
13	Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica	Contratação de empresa para implantação de novo CFTV nas áreas internas e externas do Fórum Arx da Costa Tourinho	Sim	NUASG/SEVIT	out/17	Sim					100	1	100
		Produção e desenvolvimento do Encontro de Diretores das áreas fim e meio juntamente com a SECAD	Sim	NUCGP	out/17	Sim					100	3
		Contratação de empresa para implantação de novo CFTV nas áreas internas e externas do Fórum Teixeira de Freitas	Sim	NUASG/SEVIT	mai/18	Não					100	1
		Implantação banco de Multiplicadores com servidores que tenham interesse de disseminar conhecimento nas áreas de gestão de processos, gestão de Projetos, gestão de riscos e sustentabilidade.	Sim	NUASG/SEVIT	mai/18	Não					100	3
		Elaboração da Carta de Serviços	Sim	SEMAD	abr/18	Sim	% de serviços mapeados	(serviços mapeados/total serviços)*100	100%		100	1
		1 - Reforma de área dos JEF's para a instalação física do Núcleo Permanente de Conciliação; / 2 -Concomitantemente promover a participação de servidores e colaboradores em cursos preparatórios e/ou de aperfeiçoamento de Conciliadores, específicos para a atividade desenvolvida, com fito tornar mais eficiente as atividades empreendidas pelo Núcleo, conforme prevê Resolução nº. 125, de 29/11/2010, com a Emenda nº. 01, de 31/01/2013; / 3- Desenvolver sistemas de distribuição eletrônica de processos, intimação, publicação e acompanhamento estatístico, adaptados às necessidades do Núcleo de Conciliação;	Sim	CEJUC	set/16	Sim					100	1
		Histórico institucional da SJBA					100	2
		Estudos de parâmetros, procedimentos padrões e boas práticas do SEI					100	3
		Projeto de digitalização, virtualização e descarte do acervo do NucGP					100	3
		Ações de treinamento sobre execução orçamentária e financeira					100	3
		Plano de Comunicação da Estratégia					100	3
		Implantação da Gestão de Riscos na SJBA					100	3
		Descarte de autos findos					100	2
		Implantação do Escritório de Projetos					100	3
		Soluções para digitalização de processos					100	2
		Implantação banco de Banco de Talentos e Interesses para dar maior visibilidade ao potencial humano do quadro da Justiça Federal					100	3
14	Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal	Criação de rede WAN própria da SJBA com ampliação para as Subseções Judiciárias, que deverão possuir link próprio de Internet e firerewall	Sim	NUTEC	dez/18	Não					100	3	100
		Plano de Comunicação da Estratégia					100	1
		Implantação da Gestão de Riscos na SJBA					100	1
		Residência em Tecnologia da Informação					100	3
15	Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal	Criação de rede WAN própria da SJBA com ampliação para as Subseções Judiciárias, que deverão possuir link próprio de Internet e firerewall	Sim	NUTEC	dez/18	Não					100	1	100
		Plano de Comunicação da Estratégia					100	1
		Implantação da Gestão de Riscos na SJBA					100	1
TOTAL DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (%)					99

## Exemplo de preenchimento
Plano de Ação SJXX - Planej 2015-2020 - EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA / Posição em fevereiro de 2018

	Objetivo Estratégico	Iniciativas em andamento	Inserido na Carteira?	Responsável	Prazo	Concluído?	Indicador(es)	Fórmula	Meta(s)		Progresso %	Importância (Peso)	% Execução do Objetivo
1	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	Implantação das Câmaras Regionais Previdenciárias nas SJMG, SJBA e SSJFO	Sim	Secge	out/15	Sim	Quantidade de Câmaras	(unidades implantadas/unidades planejadas)*100	3 Câmaras		100	3	73
		Gestão de Projeto da Construção da Nova Sede do TRF 1ª Região	Sim	Secad	jan/22	Não	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		40	2
		Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	Sim	Secin	set/18	Não	1 - % Órgãos julgadores com PJe implantado (OJPJe). / 2 - Quantidade de processos novos no PJe em relação ao total de processos novos	(((quant. orgãos em que foi implantado/quant. total de órgãos)+(quant. proc no Pje/quant. total de proc. novos))/2)*100	1 - Implantar o PJe em 100% dos órgãos julgadores até 2018	2 - Implantar o PJe em 100% dos processos novos até 2018	67	3
2	Agilizar os trâmites judiciais					0	3	0

3	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação					0	1	0

4	Agilizar os trâmites dos processos criminais, de modo a combater a impunidade					0	2	0

5	Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa					0	1	0
6	Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado (execuções não fiscais)					0	2	0

					0	3	0

					0	2	0

					0	1	0

					0	2	0

					0	3	0

					0	2	0

					0	1	0

					0	2	0

					0	1	0

TOTAL DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA ATÉ NOVEMBRO DE 2017 (%)					5