## Iniciativas por Objetivo
EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA - SJGO - Planej 2015-2020 / PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO / Posição em Dezembro/2020

	Objetivo Estratégico	Iniciativas em andamento	Carteira?	Responsável	Prazo	Concluído	Indicador	Fórmula	Meta		Progresso %	Importância (Peso)	% Execução Objetivo
1	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	Implantação de um mural eletrônico	sim	Semad / Nutec	dez/18	não					40	1	76
		Construção da nova sede da Seção Judiciária em Goiânia-GO	sim	Diref / Secad	dez/24	não					20	2
		Realização de Convênio entre a JFGO e a PUC/GO para prestação de assistência e orientação jurídica gratuita aos jurisdicionados dos JEFs	não	Diref / Secad / Nutec	mai/17	sim					100	3
		Implantação do projeto complementar de segurança	não	Diref / Secad / Nutec	mai/17	sim					100	2
		Digitalização do acervo judicial em tramitação ajustada da Seção Judiciária em Goiás	não	Diref / Secad / Nutec	mai/17	sim					54	2
		Implantação de Programa de enfrentamento, prevenção e acompanhamento da Covid-19 para retomada das atividades presenciais da SJGO	não	Diref / Secad / Nutec	mai/17	sim					100	3
2	Agilizar os trâmites judiciais	Realização de Convênio entre a JFGO e a PUC/GO para prestação de assistência e orientação jurídica gratuita aos jurisdicionados dos JEFs	não	Diref / Secad / Nutec	mai/17	sim					100	2	85
		Realização de Audiências de Conciliação e Capacitação de Conciliadores em 2018	não	Cejuc	nov/18	sim					100	2
		Digitalização do acervo judicial em tramitação ajustada da Seção Judiciária em Goiás	não	Diref / Secad / Nutec	mai/17	sim					54	2
3	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação	Realização de Audiências de Conciliação e Capacitação de Conciliadores em 2018	não	Cejuc	nov/18	sim					100	3	89
		Digitalização do acervo judicial em tramitação ajustada da Seção Judiciária em Goiás	não	Diref / Secad / Nutec	mai/17	sim					54	1
4	Agilizar os trâmites dos processos criminais, de modo a combater a impunidade	Digitalização do acervo judicial em tramitação ajustada da Seção Judiciária em Goiás	não	Cejuc	nov/18	sim					54	2	54
5	Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa					0
6	Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado (execuções não fiscais)	Digitalização do acervo judicial em tramitação ajustada da Seção Judiciária em Goiás	não	Cejuc	nov/18	sim					54	2	54
7	Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais	Digitalização do acervo judicial em tramitação ajustada da Seção Judiciária em Goiás	não	Cejuc	nov/18	sim					54	2	54
8	Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa	Digitalização do acervo judicial em tramitação ajustada da Seção Judiciária em Goiás	não	Cejuc	nov/18	sim					54	2	54
9	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal					0
10	Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes	Digitalização do acervo judicial em tramitação ajustada da Seção Judiciária em Goiás	não	Cejuc	nov/18	sim					54	2	54
11	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal	Aplicação de escala de clima organizacional	sim	Nubes / Semad / Nutec / Secos	ago/16	sim					100	3	95
		Imunização contra a gripe servidores e magistrados da Seção e Subseções vinculadas - Campanha 2017	sim	Nubes	jun/17	sim					100	2
		Promoção de ações de conscientização do corpo funcional acerca da necessidade dos cuidados com a saúde, focando o estímulo ao EPS (Exames Periódicos de Saúde).	sim	Nubes / Secos	dez/17	sim					100	3
		Capacitação de servidores em Gestão de Contratos e no Novo Código de Processo Civil	sim	Nucre / Nucad	nov/18	sim					100	2
		Realização da Campanha Infantil de Prevenção à Cárie 2016	não	Nubes	out/16	sim					100	2
		Imunização contra a Gripe Normal e H1N1 - Campanha 2018	não	Nubes	abr/18	sim					100	2
		Realização da Campanha Periodontal Adulto 2018	não	Nubes	mai/18	sim					100	2
		Medição da pressão arterial para o corpo de pessoal de Goiânia e Aparecida de Goiânia	não	Nubes	dez/18	sim					100	2
		Aplicação de questionário de vida profissional	não					100	2
		Digitalização do acervo judicial em tramitação ajustada da Seção Judiciária em Goiás	não	Diref / Secad / Nutec	mai/17	sim					54	1
		Pausas conscientes e responsáveis	não					10	1
		Implantação de Programa de enfrentamento, prevenção e acompanhamento da Covid-19 para retomada das atividades presenciais da SJGO	não	Diref / Secad / Nutec	mai/17	sim					100	3
12	Otimizar custos operacionais	Implantação efetiva do Plano de Ação Socioambiental 2016/2017, constante da Parte III do Anexo I ao Plano de Logística Sustentável da SJGO.	sim	Diversos	mar/16	sim					100	3	68
		Construção da nova sede da Seção Judiciária em Goiânia-GO	sim	Diref / Secad	dez/24	não					20	3
		Implantação de um mural eletrônico	sim	Semad / Nutec	dez/18	não					40	2
		Execução de projeto de reforma dos ambientes das Turmas Recursais	não	Diref / Secad	jun/18	sim					100	2
		Descentralização da rede WAN	não	Nutec	abr/19	não					100	2
		Digitalização do acervo judicial em tramitação ajustada da Seção Judiciária em Goiás	não	Cejuc	nov/18	sim					54	2
13	Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica	Digitalização do acervo judicial em tramitação ajustada da Seção Judiciária em Goiás	não	Cejuc	nov/18	sim					54	1	54
14	Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal	Realização de curso de capacitação em redes de computadores com ênfase em roteamento e proteção via Firewall	não	Nutec	nov/18	sim					100	2	87
		Descentralização da rede WAN	não	Nutec	abr/19	não					100	3
		Digitalização do acervo judicial em tramitação ajustada da Seção Judiciária em Goiás	não	Diref / Secad / Nutec	mai/17	sim					54	2
		Realização de curso de capacitação em redes de computadores com ênfase em roteamento e proteção via Firewall	não	Nutec	nov/18	sim					100	2	85
		Digitalização do acervo judicial em tramitação ajustada da Seção Judiciária em Goiás	não	Diref / Secad / Nutec	mai/17	sim					54	1
TOTAL DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA (%)					60

## Plan2
ID	Objetivo Estratégico	Iniciativas em andamento	Pertence à Cartilha de Iniciativas Estratégicas?	Responsável	Prazo	Concluído

1	Buscar a satisfação do usuário cidadão	Acessibilidade dos edifícios
		Criação das Unidades Avançadas de Atendimento	Sim	Secge	jun/15	Sim
		Implantação das Câmaras Regionais Previdenciárias nas SJMG, SJBA e SSJFO	Sim	Secge	out/15	Sim
		Programação Prévia de Acessibilidade para os edifícios do TRF 1ª Região	Não	Secad	ago/20	Não
		Gestão de Projeto da Construção da Nova Sede do TRF 1ª Região	Sim	Dieng	jan/22	Não
		Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	Sim	Secin	set/18	Não
		Projeto de Adequação da Ferramenta de BI às Necessidades da 1ª Região	Sim	Secge	dez/17	Sim
		Carta de Serviços da Justiça Federal da 1ª Região	Não	Secge	dez/17
		Ampliação do TRF1 com a Instalação de Novas Turmas de Julgamento	Não	Secge	dez/17
		Efetivação das Câmaras Regionais na 1ª Região e Instalação de CR na SJAM	Não	Secge	dez/17
		Acesso e Transparência da Informação na Web (ATIW)	Não	Secju	dez/17
2	Agilizar os trâmites judiciais	Gestão de Projeto da Construção da Nova Sede do TRF 1ª Região	Sim	Dieng	jan/22	Não
		Sistema Integrado de Autuação e Automatização por Completo da Pesquisa de Prevenção (SIAP)	Sim	Secju	dez/17	Não
		Criação das Unidades Avançadas de Atendimento	Sim	Secge	jun/15	Sim
		Implantação das Câmaras Regionais Previdenciárias nas SJMG, SJBA e SSJFO	Sim	Secge	out/15	Sim
		Promoção do alcance da Meta 2 - Relatar 80% dos procedimentos disciplinares em até 180 dias (Metas de Nivelamento das Corregedorias – CNJ)	Sim	Coger	dez/15	Sim
		Banco de Sentenças da JF da 1ª Região	Não	Dibib	dez/16
		Ampliação do TRF1 com a Instalação de Novas Turmas de Julgamento	Não	Secge	dez/17
		Efetivação das Câmaras Regionais na 1ª Região e Instalação de CR na SJAM	Não	Secge	dez/17
		Acesso e Transparência da Informação na Web (ATIW)	Não	Secju	dez/17

3	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação

		Criação das Unidades Avançadas de Atendimento	Sim	Secge	jun/15	Sim

4	Agilizar os trâmites dos processos criminais, de modo a combater a impunidade

5	Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa

6	Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado	Serviço de Evolução do Sistema de Cálculos da Justiça Federal (SCJF) - Proj. Nacional	Sim	Secaj/SJDF	dez/17	Não

7	Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais

8	Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa

9	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	Realização de Correições Gerais Ordinárias	Sim	Coger	jan/16	Sim
		Gestão de riscos nos processos de compras governamentais	Sim	Secoi	dez/17	Não
		Implantação da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) – PENTIC, com nivelamento de infraestrutura de TI – PNITI	Sim	Secin	dez/17	Sim
		Expansão e melhoria do Sistema e-Orçamento	Não	Secor	dez/18

10	Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes	Pesquisa sobre demandas repetitivas na Justiça Federal - Proj.Nacional	Sim	CJF	dez/20	Não
		Automação da produção de documentos da 1ª Região: implantação do e-Cint no 2º Grau e melhoramento do TRF1-doc	Sim	Secju	dez/17	Não
		Automação da produção de documentos da 1ª Região: implantação do e-Cint no 2º Grau e melhoramento do TRF1-doc	Não	Secju	dez/17	cancelado

11	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal	Programação Prévia de Acessibilidade para os edifícios do TRF 1ª Região	Não	Secad	ago/20	Não
		Gestão de Projeto da Construção da Nova Sede do TRF 1ª Região	Sim	Dieng	jan/22	Não
		Ampliação da participação de magistrados e servidores no Exame Periódico de Saúde - EPS	Não	Secbe	dez/20	Não
		Ações Conjuntas de Qualidade de Vida no Trabalho	Não	Secbe	dez/18
		Proposta de Atualização de estrutura de Gabinetes e da Secretaria Judiciária	Não	Secge	dez/17
		Distribuição eficaz de servidores, de cargos em comissão e de funções de confiança no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região	Não	SecGP	dez/16
		Melhorias na estrutura tecnológica de EaD - Seavi/Cedap	Não	SecGP	jun/17

12	Otimizar custos operacionais	Programação Prévia de Acessibilidade para os edifícios do TRF 1ª Região	Não	Secad	ago/20	Não
		Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	Sim	Secin	dez/18	Não
		Gestão de Projeto da Construção da Nova Sede do TRF 1ª Região	Sim	Dieng	jan/22	Não
		Projeto Padrão para construção de novas sedes para as Subseções Judiciárias	Sim	Dieng	dez/17	Não
		Projeto de Adequação da Ferramenta de BI às Necessidades da 1ª Região	Sim	Secge	dez/17	Sim
		Implementação do Ensino à Distância - EAD	Não	Esmaf	dez/17
		Expansão e melhoria do Sistema e-Orçamento	Não	Secor	dez/18
		Proposta de Atualização de estrutura de Gabinetes e da Secretaria Judiciária	Não	Secge	dez/17

13	Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal	Readequação dos padrões organizacionais das Seções Judiciárias da 1ª Região	Sim	Secge	ago/15	Sim
		Realinhamento do quadro de cargos e funções comissionados do Tribunal Regional Federal da 1ª Região	Sim	Secge	set/15	Sim
		Atualização e compatibilização das normas relativas à Corregedoria Regional	Sim	Coger	dez/15	Sim
		Implantação do Plano de Logística Sustentável (Programa de Sustentabilidade)	Sim	Secad/Secge	fev/16	Sim
		Desenvolvimento do Sistema de Agendamento de Audiência de Conciliação	Sim	Nucon	fev/17	Sim
		Projeto de Aquisição de Ferramenta de Business Inteligence adequada às Necessidades da 1ª Região	Sim	Secge	jul/17	Sim
		Programação Prévia de Acessibilidade para os edifícios do TRF 1ª Região	Não	Secad	ago/20	Não
		Evolução do Sistema Business Intelligence	Não	Secge	mar/18	Não
		Implantação da Política de Gestão de Risco da Justiça Federal na 1ª Região	Não	Secge	jan/18	Não
		Estudos para viabilização de criação de varas federais especializadas em matéria ambiental e agrária relativas ao bioma cerrado na 1ª Região	Não	Secge	jul/15	sobrestado
		Plano de Comunicação da Estratégia na 1ª Região	Sim	Ascom	jul/17	Não
		Projeto Padrão para construção de novas sedes para as Subseções Judiciárias	Sim	Dieng	dez/17	Não
		Transparência de TI - TTI	Sim	Secin	mai/17	Não
		Gestão de Demandas de TI - GDTI	Sim	Secin	dez/17	Não
		Reestruturação da Secretaria de Controle Interno e elaboração de modelo para as unidades correlatas nas seccionais	Sim	Secoi	jul/17	Não
		Adaptação de sistemas internos para novos indicadores – Justiça em Números	Não	Secor
		Modernização de Sistema Informatizado de Administração e Controle de Materiais	Não	Secad	dez/16
		(Des)Envolvimento de Líderes	Não	SecGP	dez/17
		Proposta de Atualização de estrutura de Gabinetes e da Secretaria Judiciária	Não	Secge	dez/17

14	Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal	Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	Sim	Secin	dez/18	Não
		Reestruturação dos Centros de Processamento de Dados da 1ª Região	Sim	Secor	dez/19	Não
		Transparência de TI - TTI	Sim	Secin	mai/17	Não
		Gestão de Demandas de TI - GDTI	Sim	Secin	dez/17	Não
		Projeto de Adequação da Ferramenta de BI às Necessidades da 1ª Região	Sim	Secge	jul/17	Sim

15	Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal	Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	Sim	Secin	dez/18	Não
		Transparência de TI - TTI	Sim	Secin	mai/17	Não
		Gestão de Demandas de TI - GDTI	Sim	Secin	dez/17	Não
		Projeto de Adequação da Ferramenta de BI às Necessidades da 1ª Região	Sim	Secge	dez/17	Sim
		Expansão e melhoria do Sistema e-Orçamento	Não	Secor	dez/18
16