## Iniciativas por Objetivo
EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA - SJMA - Planej 2015-2020 - / Posição em dezembro de 2020

Objetivo Estratégico		Iniciativas em andamento	Carteira?	Responsável	Prazo	Concluído	Indicador	Fórmula	Meta		Progresso %	Importância (Peso)	% Execução Objetivo
1	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	Pesquisa de satistação	sim	Secge	jun/15	sim					100	3	100
2	Agilizar os trâmites judiciais	Padronizar/unificar os procedientos das varas do Jef	sim	Secge	dez/18	não					100	3	100
		Criação de uma central de videoconferência	não	Secge	jun/15	sim					100	2
		Apresentando o planejamento estratégico	sim					100	2
		Divulgar o acompanhamento das metas do poder judiciário	sim	Secin	jun/19					100	3
		Estruturação de um Centro de Inteligência da SJMA	sim	Secge	mar/18	não					100	2
		Pje a qualquer tempo, em todo lugar	sim	Secge	mar/18	não					95	1
3	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação	Apresentando o planejamento estratégico	sim	Secge	jun/15	sim					100	2	100
		Divulgar o acompanhamento das metas do poder judiciário	sim	Nucon	fev/17	sim					100	2
4	Agilizar os trâmites dos processos criminais, de modo a combater a impunidade	Criação de uma central de videoconferência	não	Secge	dez/18	não					100	1	100
		Apresentando o planejamento estratégico	sim					100	2
		Divulgar o acompanhamento das metas do poder judiciário	sim	Secin	jun/19					100	2
5	Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa					0
6	Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado (execuções não fiscais)	Apresentando o planejamento estratégico	sim					100	1	99
		Divulgar o acompanhamento das metas do poder judiciário	sim	Secin	jun/19					100	2
		Pje a qualquer tempo, em todo lugar	sim	Secin	jun/19					95	1
7	Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais	Apresentando o planejamento estratégico	sim	Secge	dez/18	não					100	1	100
		Divulgar o acompanhamento das metas do poder judiciário	sim	Secge	dez/18	não					100	2
8	Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa	Apresentando o planejamento estratégico	sim	Secge	dez/18	não					100	1	100
		Divulgar o acompanhamento das metas do poder judiciário	sim					100	2
		Estruturação do Centro de Inteligência da SJMA	sim	Secge	mar/18	não					100	3
9	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	Uso de crachá pelos servidores, estagiários e colaboradores	sim	Secau	dez/17	sim					100	1	100
		Reestruturação do espaço da Semap	não					100	1
10	Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes	Estruturação do Centro de Inteligência da SJMA	sim	CEJ/CJF	dez/20	não					100	3	100
11	Desenvolver o potencial humano nos Órgãos da Justiça Federal	Adesão aos exames periódicos	sim					100	1	100
		Promover procedimentos de ambientação na chegada de servidores	sim					100	2
12	Otimizar custos operacionais	Sistema de controle de material para as Subseções	sim					100	2	82
		Geração fotovoltaica	sim	Secad	ago/22	não					100	3
		Sistema de monitoramento de impressões	sim					85	3
		Sistema para detecção de equipamentos que permanecem ligados após o expediente	sim	Secin	dez/18	não					50	3
13	Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica	Divulgar o acompanhamento das metas do poder judiciário	sim	Secge	ago/15	sim					100	2	100
		Apresentando o planejamento estratégico	sim	Coger	set/15	sim					100	3
14	Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal	Sistema monitoramento de impressões	sim	Secin	dez/18	não					85	2	78
		Sistema para detecção de equipamentos que permanecem ligados após o expediente	sim	Secin	dez/17	não					50	2
		Sistema de controle de material para as Subseções	sim	Secin	dez/18	não					100	2
15	Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal			Secin	dez/18	não					0
TOTAL DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA (%)					84

1	satisfação	100
2	produtividade	100
3	conciliação	100
4	criminais	100
5	penas alternativas	0
6	exec. não fiscais	98
7	exec fiscais	100
8	improbidade	100
9	controle interno	100
10	repetitivos	100
11	potencial humano	100
12	otimizar custos	82
13	práticas estratégicas	100
14	efetividade TI	78
15	governança TI	0

## Plan2
ID	Objetivo Estratégico	Iniciativas em andamento	Pertence à Cartilha de Iniciativas Estratégicas?	Responsável	Prazo	Concluído

1	Buscar a satisfação do usuário cidadão	Acessibilidade dos edifícios
		Criação das Unidades Avançadas de Atendimento	Sim	Secge	jun/15	Sim
		Implantação das Câmaras Regionais Previdenciárias nas SJMG, SJBA e SSJFO	Sim	Secge	out/15	Sim
		Programação Prévia de Acessibilidade para os edifícios do TRF 1ª Região	Não	Secad	ago/20	Não
		Gestão de Projeto da Construção da Nova Sede do TRF 1ª Região	Sim	Dieng	jan/22	Não
		Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	Sim	Secin	set/18	Não
		Projeto de Adequação da Ferramenta de BI às Necessidades da 1ª Região	Sim	Secge	dez/17	Sim
		Carta de Serviços da Justiça Federal da 1ª Região	Não	Secge	dez/17
		Ampliação do TRF1 com a Instalação de Novas Turmas de Julgamento	Não	Secge	dez/17
		Efetivação das Câmaras Regionais na 1ª Região e Instalação de CR na SJAM	Não	Secge	dez/17
		Acesso e Transparência da Informação na Web (ATIW)	Não	Secju	dez/17
2	Agilizar os trâmites judiciais	Gestão de Projeto da Construção da Nova Sede do TRF 1ª Região	Sim	Dieng	jan/22	Não
		Sistema Integrado de Autuação e Automatização por Completo da Pesquisa de Prevenção (SIAP)	Sim	Secju	dez/17	Não
		Criação das Unidades Avançadas de Atendimento	Sim	Secge	jun/15	Sim
		Implantação das Câmaras Regionais Previdenciárias nas SJMG, SJBA e SSJFO	Sim	Secge	out/15	Sim
		Promoção do alcance da Meta 2 - Relatar 80% dos procedimentos disciplinares em até 180 dias (Metas de Nivelamento das Corregedorias – CNJ)	Sim	Coger	dez/15	Sim
		Banco de Sentenças da JF da 1ª Região	Não	Dibib	dez/16
		Ampliação do TRF1 com a Instalação de Novas Turmas de Julgamento	Não	Secge	dez/17
		Efetivação das Câmaras Regionais na 1ª Região e Instalação de CR na SJAM	Não	Secge	dez/17
		Acesso e Transparência da Informação na Web (ATIW)	Não	Secju	dez/17

3	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação

		Criação das Unidades Avançadas de Atendimento	Sim	Secge	jun/15	Sim

4	Agilizar os trâmites dos processos criminais, de modo a combater a impunidade

5	Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa

6	Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado	Serviço de Evolução do Sistema de Cálculos da Justiça Federal (SCJF) - Proj. Nacional	Sim	Secaj/SJDF	dez/17	Não

7	Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais

8	Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa

9	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	Realização de Correições Gerais Ordinárias	Sim	Coger	jan/16	Sim
		Gestão de riscos nos processos de compras governamentais	Sim	Secoi	dez/17	Não
		Implantação da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) – PENTIC, com nivelamento de infraestrutura de TI – PNITI	Sim	Secin	dez/17	Sim
		Expansão e melhoria do Sistema e-Orçamento	Não	Secor	dez/18

10	Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes	Pesquisa sobre demandas repetitivas na Justiça Federal - Proj.Nacional	Sim	CJF	dez/20	Não
		Automação da produção de documentos da 1ª Região: implantação do e-Cint no 2º Grau e melhoramento do TRF1-doc	Sim	Secju	dez/17	Não
		Automação da produção de documentos da 1ª Região: implantação do e-Cint no 2º Grau e melhoramento do TRF1-doc	Não	Secju	dez/17	cancelado

11	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal	Programação Prévia de Acessibilidade para os edifícios do TRF 1ª Região	Não	Secad	ago/20	Não
		Gestão de Projeto da Construção da Nova Sede do TRF 1ª Região	Sim	Dieng	jan/22	Não
		Ampliação da participação de magistrados e servidores no Exame Periódico de Saúde - EPS	Não	Secbe	dez/20	Não
		Ações Conjuntas de Qualidade de Vida no Trabalho	Não	Secbe	dez/18
		Proposta de Atualização de estrutura de Gabinetes e da Secretaria Judiciária	Não	Secge	dez/17
		Distribuição eficaz de servidores, de cargos em comissão e de funções de confiança no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região	Não	SecGP	dez/16
		Melhorias na estrutura tecnológica de EaD - Seavi/Cedap	Não	SecGP	jun/17

12	Otimizar custos operacionais	Programação Prévia de Acessibilidade para os edifícios do TRF 1ª Região	Não	Secad	ago/20	Não
		Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	Sim	Secin	dez/18	Não
		Gestão de Projeto da Construção da Nova Sede do TRF 1ª Região	Sim	Dieng	jan/22	Não
		Projeto Padrão para construção de novas sedes para as Subseções Judiciárias	Sim	Dieng	dez/17	Não
		Projeto de Adequação da Ferramenta de BI às Necessidades da 1ª Região	Sim	Secge	dez/17	Sim
		Implementação do Ensino à Distância - EAD	Não	Esmaf	dez/17
		Expansão e melhoria do Sistema e-Orçamento	Não	Secor	dez/18
		Proposta de Atualização de estrutura de Gabinetes e da Secretaria Judiciária	Não	Secge	dez/17

13	Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal	Readequação dos padrões organizacionais das Seções Judiciárias da 1ª Região	Sim	Secge	ago/15	Sim
		Realinhamento do quadro de cargos e funções comissionados do Tribunal Regional Federal da 1ª Região	Sim	Secge	set/15	Sim
		Atualização e compatibilização das normas relativas à Corregedoria Regional	Sim	Coger	dez/15	Sim
		Implantação do Plano de Logística Sustentável (Programa de Sustentabilidade)	Sim	Secad/Secge	fev/16	Sim
		Desenvolvimento do Sistema de Agendamento de Audiência de Conciliação	Sim	Nucon	fev/17	Sim
		Projeto de Aquisição de Ferramenta de Business Inteligence adequada às Necessidades da 1ª Região	Sim	Secge	jul/17	Sim
		Programação Prévia de Acessibilidade para os edifícios do TRF 1ª Região	Não	Secad	ago/20	Não
		Evolução do Sistema Business Intelligence	Não	Secge	mar/18	Não
		Implantação da Política de Gestão de Risco da Justiça Federal na 1ª Região	Não	Secge	jan/18	Não
		Estudos para viabilização de criação de varas federais especializadas em matéria ambiental e agrária relativas ao bioma cerrado na 1ª Região	Não	Secge	jul/15	sobrestado
		Plano de Comunicação da Estratégia na 1ª Região	Sim	Ascom	jul/17	Não
		Projeto Padrão para construção de novas sedes para as Subseções Judiciárias	Sim	Dieng	dez/17	Não
		Transparência de TI - TTI	Sim	Secin	mai/17	Não
		Gestão de Demandas de TI - GDTI	Sim	Secin	dez/17	Não
		Reestruturação da Secretaria de Controle Interno e elaboração de modelo para as unidades correlatas nas seccionais	Sim	Secoi	jul/17	Não
		Adaptação de sistemas internos para novos indicadores – Justiça em Números	Não	Secor
		Modernização de Sistema Informatizado de Administração e Controle de Materiais	Não	Secad	dez/16
		(Des)Envolvimento de Líderes	Não	SecGP	dez/17
		Proposta de Atualização de estrutura de Gabinetes e da Secretaria Judiciária	Não	Secge	dez/17

14	Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal	Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	Sim	Secin	dez/18	Não
		Reestruturação dos Centros de Processamento de Dados da 1ª Região	Sim	Secor	dez/19	Não
		Transparência de TI - TTI	Sim	Secin	mai/17	Não
		Gestão de Demandas de TI - GDTI	Sim	Secin	dez/17	Não
		Projeto de Adequação da Ferramenta de BI às Necessidades da 1ª Região	Sim	Secge	jul/17	Sim

15	Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal	Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	Sim	Secin	dez/18	Não
		Transparência de TI - TTI	Sim	Secin	mai/17	Não
		Gestão de Demandas de TI - GDTI	Sim	Secin	dez/17	Não
		Projeto de Adequação da Ferramenta de BI às Necessidades da 1ª Região	Sim	Secge	dez/17	Sim
		Expansão e melhoria do Sistema e-Orçamento	Não	Secor	dez/18
16