## Execução da Estratégia
Plano de Ação SJMG- Planej 2015-2020 - EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA / Posição em 31 de dezembro de 2020

	Objetivo Estratégico	Iniciativas em andamento	Inserido na Carteira?	Responsável	Prazo	Concluído?	Indicador(es)	Fórmula	Meta(s)	Progresso %	Importância (Peso)	% Execução do Objetivo
1	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	Carta de Serviços ao Cidadão	Sim	DIREF/CEJUC	nov/16	Sim	% de cumprimento das tarefas previstas no projeto	(Valor executado/valor total)*100	100% da cartilha até nov/16	100	3	100
		Convênios com instituições de ensino e outros entes públicos	Sim	NUCOD	dez/16	Sim	nº de convênios firmados	(Valor executado/valor total)*100	Realizar pelo menos um convênio até dez/16	100	3
		Implantar o setor de Cidadania da unidade de Conciliação	Sim	DIREF/CEJUC	mar/16	Sim	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	Implantar o SEIC até mar/16	100	3
		Acessibilidade 1	Sim	NUMES	nov/15	Sim	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	Realizar pelo menos uma ação vinculada às iniciativas 1,2 e 3 até nov/15	100	1
		Treinamentos com o tema de "Atendimento ao público" direcionado a servidoreS, estagiários e terceirizados dos setores de atendimento.	Sim	SEFAS/NUCRE	dez/19	Sim	nº de pessoas treinadas.	(Valor executado/valor total)*100	Treinar no mínimo 15% do público pretendido na iniciativa até dez/19	100	2
		Pesquisa de satisfação	Sim	NUCOD	dez/18	Sim	%de setores com dispositivo de pesquisas instalada	(Valor executado/valor total)*100	Aplicar a pesquisa pelo menos no setores de atendimento do NUCOD e do NUCJU até dez/18	100	2
		Visitação ao Centro de Memória	Sim	NUGED	dez/19	Sim	% de execução do projeto	(Valor executado/valor total)*100	Realização de ao menos uma visita até dez/2019	100	1
		Acessibilidade 2 / Desenvolver ações fundamentadas na promoção da acessibilidade na Seccional: elaboração de protocolo para recebimento de servidores, estagiários e terceirizados portadoresde deficiência.	Sim	NUCRE	dez/18	Sim	% de conclusão do documento	(Valor executado/valor total)*100	Implantação de 100% do protocolo até dez/18	100	1
		Desenvolvimento de aplicação na página da internet que permita o agendamento de horário para atendimento	Sim	NUCJU/NUTEC	dez/20	Sim	% de execução do aplicativo	(Valor executado/valor total)*100	Implantação de 100% da ferramenta até ago/20	100	2
2	Agilizar os trâmites judiciais	1. Criação do SEAVI - Serviço de Apoio a Audiências e Videoconferências da Seção Judiciária de Minas Gerais. 2. Criação do Celevi - Central Eletrônica de Videoconferências da Seção Judiciária de Minas Gerais	Sim	DIREF	abr/15	Sim	% de instalação das duas funcionalidades	(Valor executado/valor total)*100	Implantação das duas unidades até abr/115	100	3	96
		1. Instituir Central de Perícias nas Subseções que possuem espaço físico para a unidade. 2. Montar estrutura.	Sim	DIIREF	dez/15	Sim	% de Subseções Judiciárias com Central instalada	(Valor executado/valor total)*100	Implantação de consultóriosde perícias médicas em todas as Subseções com espaço disponível.	100	2
		1. implantação da tramitação administrativa de Cartas Precatórias mediante a utilização do SEI. 2- Desenvolvimento de software que permita o agendamento de audiências por videoconferências	Sim	DIREF	dez/15	Sim	% de implantação das unidades pretendidas	(Valor executado/valor total)*100	Implantar as duas funcionalidades pretendidas até dez/15	100	3
		Criação da Central de Intimações do JEF por mensagens instantâneas via Smartphone	Sim	NUCOD	dez/18	Sim	Quantidade de varas e setores dispostos a receber o projeto; quantidade de processos atendidos;	(unidades implantadas/unidades planejadas)*100	9 varas	100	3
		Agilizar os trâmites judiciais, através de acesso ao sistema SIATU da PBH, que permite a avaliação de imóveis a partir do banco de valores de ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis por Ato Oneroso Inter Vivos, facilitando o trabalho dos oficiais de justiça na atividade de avaliação de imóveis na região de BH.	Sim	NUCJU	jan/19	Sim	% de acesso ao sistema	(Valor executado/valor total)*100	Acesso concluído até dez/2018	100	1
		Formulação de convênio com o Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais - CORI/SJMG, para fins de acesso ao banco de dados dos cartórios, por meio da Central de Registro de Imóveis - CRI/MG	Sim	NUCJU	fev/19	Sim	% do convênio realizado	(Valor executado/valor total)*101	100% do convênio até dez/2018	100	1
		Sistema de Cadastro de diligências, visando a manutenção de cadastro atualizado de endereços das partes para fins de diligências,a fim de otimizar o trabalho dos oficiais de justiça no cumprimento de mandados	Sim	NUCJU	mar/19	Sim	% de execução do sistema	(Valor executado/valor total)*102	100% do sistema	100	1
		Encontro das Varas com a CEMAN	Sim	NUCJU	dez/18	Sim	% de realização do projeto	(Valor executado/valor total)*100	Realizar um evento de integração das Varas com a Ceman até dez/18	100	1
		Digitalização de Processos	Sim	NUCJU	mar/21	Em andamento	% de execução do contrato	(Valor executado/valor total)*100	Digitalizar grande parte do acervo da capital até a finalização do contrato em Mar/21 - a prorrogação do contrato está pendente de análise pelo NUJUR	75	3
3	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação	Ampliar as possibilidades, funcionalidades e eficiência do atendimento prestado pelo Centro Judiciário de Conciliação/SJMG: Viabilização de alternativas para reduzir o número de ações ajuizadas ou a serem distribuídas	Sim	CEJUC	dez/18	Sim	Quantidade de iniciativas formalizadas	(Valor executado/valor total)*100	Efetivar pelo menos uma ação vinculada à iniciativa pretendida até dez/18	100	4	100
		Nota Técnica do Centro Local de Inteligência	Sim	DIREF	dez/19	Sim	% de conclusão do documento	(Valor executado/valor total)*100	100% da Nota Técnica até dez/19	100	3
4	Agilizar os trâmites dos processos criminais, de modo a combater a impunidade	Criação e estruturação da Coordenação Criminal	Sim	DIREF/35ª Vara	dez/17	Sim	% de tarefas realizadas para estruturação do setor.	(Valor executado/valor total)*100	Estruturar 100% do COJUCRIM até dez/17	100	3	97
		Expansão do acesso ao sistema SIP (Sistema de Informações Policiais) para as Subseções do Estado	Sim	NUCJU	dez/19	Sim	% de implantação	(Valor executado/valor total)*100	100% de implantação de acesso ao SIP	100	1	100
		Expansão do alvará eletrônico de soltura para o Plantão Judicial e para as subseções	Sim	NUCJU	dez/19	Sim	% de implantação	(Valor executado/valor total)*100	100% de expansão	100	1	100
		Convênio de audiências por meio de videoconferência em presídios	Sim	NUCJU	dez/20	Sim	% do convênio realizado	(Valor executado/valor total)*100	100% do convênio até dez/2020	100	3	100
		Implantar e incrementar ações fundamentadas no aprimoramento da gestão criminal, com vistas a agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais.	Sim	Cojucrim	dez/18	Sim	Quantidade de ações executadas.	(Valor executado/valor total)*100	Realizar pelo menos uma ação até dez/18	100	2
		Acesso ao sistema SIGPRI – Sistema Integrado de Gestão Prisional	Sim	NUCJU	dez/20	Em andamento	% de implantação	(Valor executado/valor total)*100	100% de implementação até dez/20, mas a assinatura depende agora exclusivamente da SEJUSP	60	1
		Desfazimento de bens apreendidos	Sim	Diref/Varas Criminais	dez/20	Sim	% de execução	(Valor executado/valor total)*100	100% de execução até dezembro de 2020	100	1
5	Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa	CEAPA – Termo de Cooperação	Sim	Diref/Varas Criminais	dez/20	Em andamento	% do convênio realizado	(Valor executado/valor total)*100	100% do convênio até dez/2020, mas a assinatura depende agora exclusivamente da SEJUSP	80	3	80
6	Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado (execuções não fiscais)	Nota Técnica do Centro Local de Inteligência - Execução Invertida	Sim	DIREF	dez/19	Sim	% de conclusão do documento	(Valor executado/valor total)*100	100% da Nota Técnica até dez/19	100	3	100
7	Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais	Criação de unidade de Representação das Varas de Execução Fiscal	Sim	Diref/ 25ª Vara	dez/18	Sim	% de tarefas realizadas para estruturação do setor.	(Valor executado/valor total)*100	Estruturar 100% do COJUCEXaté dez/18	100	3	100
8	Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa	Realizar capacitação em Improbidade Administrativa	Sim	SEFAS/NUCRE	dez/19	Sim	% de cumprimento da iniciativa	(Valor executado/valor total)*100	Realizar 100% da capacitação	100	2	100
9	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	Projeto Implantação da Gestão de Riscos nos setores Administrativos	Sim	SEMAD	dez/19	Sim	%de cumprimento do escopo do projeto	(Valor executado/valor total)*100	Desenvolver 100% do projeto até o prazo final previsto no cronograma	100	1	100
10	Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes	Formulação de Acordo de Cooperação Técnica com a Faculdade de Direito da UFMG	Sim	Juíza Federal Vânila André Cardoso de Moraes	dez/18	Sim	% de realização de ações do projeto	(Valor executado/valor total)*100	Realizar ao menos uma ação vinculada ao ojbeto do projeto até dez/18.	100	3	100
11	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal	Desenvolvimento de ações anuais de saúde. (2015-2016-2017)	Sim	Nubes	dez/16	Sim	% de realização de ações do projeto	(Valor executado/valor total)*100	Realizar ao menos uma ação vinculada ao ojbeto do projeto até dez/16.	100	3	100
		Desenvolvimento de ações anuais de saúde 2018	Sim	Nubes	dez/18	Sim	% de realização de ações do projeto	(Valor executado/valor total)*100	Realizar ao menos uma ação vinculada ao ojbeto do projeto até dez/18.	100	3
		Projeto Saúde é Lei	Sim	Nubes	dez/18	Sim	% de realização de ações do projeto	(Valor executado/valor total)*100	Concluir a pesquisa e apresentaçãodo relatório até dez/18	100	2
		Desenvolvimento de software que sinalize nos computadores a necessidade de pausa para a realização dos alongamentos.	Sim	Nubes	dez/16	Sim	% de ações executadas no projeto para que o software seja instalado.	(Valor executado/valor total)*100	Implantar 100% do projeto de implantação do software até dez/16	100	2
		Formação de equipe de multiplicadores de ginástica laboral.	Sim	Nubes	dez/16	Sim	% de ações executadas no projeto para que a equipe de multiplicadores seja formada.	(Valor executado/valor total)*100	Formar 100% da equipe até dez/16	100	3
		Programa de Saúde Mental	Sim	Nubes	dez/19	Sim	% de realização de ações do programa	(Valor executado/valor total)*100	Concluir o programa até dez/19	100	3
		Pesquisa de Clima Organizacional	Sim	Nucre	dez/19	Sim	% de realização da pesquisa	(Valor executado/valor total)*100	Concluir 100% da pesquisa até dez/2019	100	1
		Medição dos índices de absenteísmo no início e fim de cada ano	Sim	Nubes	dez/16	Sim	Quantidade de registros no controle realizadas no ano.	(Valor executado/valor total)*100	Manter 100% dos registros atualizados até dez/16	100	3
		Encontro de Oficiais de Justiça da Seccional	Sim	NUCJU	jul/18	Sim	% de ações executadas no projeto	(Valor executado/valor total)*100	Execução de 100% do projeto até jul/18	100	1
12	Otimizar custos operacionais	Sustentabilidade 2018 - Implantar e incrementar ações administrativas fundamentadas na sustentabilidade para o consumo responsável de recursos materiais e naturais, e atender à Recomendação n.201/2015 do CNJ	Sim	SEMAD	dez/18	Sim	Quantidade de ações executadas no ano	(Valor executado/valor total)*100	Reralizar ao menos duas novas ações de fomento à sustentabilidade até dez/18	100	2	92
		Sustentabilidade Substituição e/ou adaptação das válvulas de descargas	Sim	Numes	dez/16	Sim	Quantidade de unidades com novas válvulas instaladas.	(Valor executado/valor total)*100	Substituir as válvulas em pelos menos um dos prédios da Seccional	100	2
		Sustentabilidade 2019 - Implantar e incrementar ações administrativas fundamentadas na sustentabilidade para o consumo responsável de recursos materiais e naturais, e atender à Recomendação n.201/2015 do CNJ	Sim	SEAGA/Comissão Gestora do PLS	dez/19	Sim	Quantidade de ações executadas no ano	(Valor executado/valor total)*100	Realizar ao menos duas novas ações de fomento à sustentabilidade até dez/19	100	2
		Postagem Eletrônica	Sim	NUGED	dez/19	sim	% de execução do projeto piloto	(Valor executado/valor total)*100	100% do projeto até dez/2019	100	2
		Plano Anual de Contratações	Sim	NUCAF	dez/20	Em andamento	% de conclusão do documento	(Valor executado/valor total)*100	100% do Plano Anual de Contratações até dez/20	70	3
13	Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica	Solicitar ao Tribunal o envio de anteprojeto de lei ao / Conselho da Justiça Federal para criação de / subseções e varas necessárias para atualização da / estrutura da Justiça Federal em Minas Gerais	Sim	Diref	dez/15	Sim	Envio do ofício de solicitação ao Tribunal	(Valor executado/valor total)*100	Enviar ao TRF a manifestação com as justificativas atré dez/15	100	1	99
		Reestruturação administrativa da Seção Judiciária de Minas Gerais	Sim	Diref	dez/16	Sim	Realizar ações para adequação da estrutura administrativa dentro do prazo previsto pela Resol.24	(Valor executado/valor total)*100	Emitir a portaria com a nova estrutura até dez/16	100	2
		1.Capacitação presencial sobre planejamento estratégico e gestão de projetos para os membrosdo CIPE e demais gestores. 2.Curso EAD para os gestores sobre gestão de projetos e planejamento estratégico. 3. Treinamento completo e intensivo para os servidores que atuarão diretamente no escritório de projetos.	Sim	SEFAS/NUCRE	dez/16	Sim	Quantidade de ações executadas para atendimento da iniciativa proposta.	(nº de ações executadas/total)*100	Realizar ao menos uma das três iniciativas propostas até dez/16	100	3
		Melhorar a taxa de adesão às práticas de gestão estratégica da Justiça Federal: Dar continuidade à capacitação presencial sobre gestão de projetos para todo o corpo funcional da Seção Judiciária (Capital e Subseções): Ampliar o nº de magistrados e servidores capacitados em gestão de projetos e incentivá-los ao uso correto da metodologia de gerenciamento de projetos. Incentivar o corpo funcional na participação de cursos EAD sobre planejamento estratégico, gestão de projetos e gerenciamento de processo de trabalho. - Repetição dos seminários de Planejamento Estratégico para a área administrativa com a realização de reuniões entre os servidores das Seções;	Sim	SEFAS/NUCRE	dez/18	Sim	Quantidade de ações executadas para atendimento da iniciativa proposta.	(nº de ações executadas/total)*100	Realizar ao menos uma das iniciativas propostas até dez/18	100	3
		Conclamar juízes e servidores à importância do cumprimento das metas e desenvolvimento de ações estratégicas.	Sim	SEMAD/SECAD	dez/18	Sim	Quantidade de ações executadas para atendimento da iniciativa proposta.	(nº de ações executadas/total)*100	Realizar ao menos uma das iniciativas propostas até dez/18	100	3
		Divulgação dos elementos da estratégia da Justiça Federal da SJMG/Otimizar a comunicação externa da Justiça Federal	Sim	Diref	dez/16	Sim	Quantidade de elementos divulgados	(Valor executado/valor total)*100	Divulgar 100% dos elementos para otimização da comunicação da estratégia no âmbito da Seccional.	100	3
		Conclusão da construção do Anexo ao Edifício sede da Subseção Judiciária de Uberlândia	Sim	Diref	set/17	Sim	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	Entrega de 100% da obra até set/17	100	1
		Otimizar a comunicação externa da Justiça Federal, de acordo com as diretrizes da DIREF, com a execução dos seguintes projetos: a) Workshop de Relacionamento com a Imprensa. b) Estudo de viabilidade de implantação da mídia corporativa digital (substituição do mural de papel por mural eletrônico) . c) implantação de ambiente de produção audiovisual . d) Utilização de rede social para divulgação de notícias de interesse da SJMG 2. Veicular, no âmbito da Seção Judiciária de Minas Gerais (sede e subseções), as peças produzidas pelo TRF, com vistas a divulgar, ao público interno e aos principais clientes do órgão, a Estratégia e o Planejamento Estratégico da Justiça Federal. 3. Veicular, no âmbito externo à Seção Judiciária de Minas Gerais, a Estratégia e o Planejamento Estratégico da Justiça Federal, por meio de release a ser encaminhado à imprensa e órgãos parceiros, instituições da área jurídica, faculdades de Direito e entidades associativas.. 4. Acompanhar, registrar e divulgar visitas institucionais do Diretor do Foro e/ou Comitê de Planejamento Estratégico a órgãos públicos e outras instituições, que estejam relacionadas à divulgação da Estratégia da Justiça Federal.	Sim	SECOS	dez/18	Sim	Quantidade de ações executadas para atendimento da iniciativa proposta.	(nº de ações executadas/total)*100	Realizar ao menos uma das iniciativas propostas até dez/18	100	2
		Implantação de mídia corporativa digital "TV Corporativa"	Sim	SECOS	dez/20	Em andamento	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	Entrega de 100% da TV Corporativa até dez/20	90	2
		Instalação de sensores de presença nas escadas e garagens. Reforma dos quadros de distribuição e energia dos edifícios-sede.	Sim	NUMES	dez/17	Sim	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100% de execução	100	2
		Implantação Prática do Modelo de Gestão Judicial - Treinamento com a área fim	Sim	SEFAS/NUCRE	dez/19	Sim	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100% de execução da carga horária de 108 horas	100	3
		Padronização de rotinas e procedimentos das SESAP's das Subseções.	Sim	SEMAD	dez/19	Sim	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	Disponibiizar às Subseções Judiciárias ao menos três manuais ou procedimentos de padronização até dez/17	100	1
		Implantação do Laboratório de Inovação	Sim	SEMAD	dez/20	sim	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100% de execução	100	3
14	Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal	Desenvolvimento de sistemas com vistas à melhoria no aperfeiçoamento da gestão de custos e serviços de apoio as varas prestados pela Administração.	Sim	NUTEC	dez/18	Sim	Quantidade de sistemas disponibilizados no exercício	(nº de sistemas executados/valor total)*100	Desenvolver e instalar ao menos três sistemas até dez/18	100	3	100
15	Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal	Realização de pesquisa de satisfação com os usuários internos de TI	Sim	NUTEC	dez/19	Sim	% de realização da pesquisa	(Valor executado/valor total)*100	Concluir 100% da pesquisa até dez/2019	100	1	100
TOTAL DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA ATÉ NOVEMBRO DE 2020 (%)					98

					Unidades agraciadas	14	57	81	61
					Ano	2016	2017	2018	2019

		Desempenho Selo Estratégia em Ação

## Exemplo de preenchimento
Plano de Ação SJXX - Planej 2015-2020 - EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA / Posição em fevereiro de 2018

	Objetivo Estratégico	Iniciativas em andamento	Inserido na Carteira?	Responsável	Prazo	Concluído?	Indicador(es)	Fórmula	Meta(s)		Progresso %	Importância (Peso)	% Execução do Objetivo
1	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	Implantação das Câmaras Regionais Previdenciárias nas SJMG, SJBA e SSJFO	Sim	Secge	out/15	Sim	Quantidade de Câmaras	(unidades implantadas/unidades planejadas)*100	3 Câmaras		100	3	73
		Gestão de Projeto da Construção da Nova Sede do TRF 1ª Região	Sim	Secad	jan/22	Não	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		40	2
		Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	Sim	Secin	set/18	Não	1 - % Órgãos julgadores com PJe implantado (OJPJe). / 2 - Quantidade de processos novos no PJe em relação ao total de processos novos	(((quant. orgãos em que foi implantado/quant. total de órgãos)+(quant. proc no Pje/quant. total de proc. novos))/2)*100	1 - Implantar o PJe em 100% dos órgãos julgadores até 2018	2 - Implantar o PJe em 100% dos processos novos até 2018	67	3
2	Agilizar os trâmites judiciais					0	3	0

3	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação					0	1	0

4	Agilizar os trâmites dos processos criminais, de modo a combater a impunidade					0	2	0

5	Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa					0	1	0
6	Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado (execuções não fiscais)					0	2	0

					0	3	0

					0	2	0

					0	1	0

					0	2	0

					0	3	0

					0	2	0

					0	1	0

					0	2	0

					0	1	0

TOTAL DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA ATÉ NOVEMBRO DE 2017 (%)					5

## Conferência
	Objetivo Estratégico	Iniciativas em andamento	Inserido na Carteira?	Responsável	Prazo	Concluído?	Indicador(es)	Fórmula	Meta(s)	Progresso %	Importância (Peso)
1	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	Carta de Serviços ao Cidadão	Sim	DIREF/CEJUC	nov/16	Sim	% de cumprimento das tarefas previstas no projeto	(Valor executado/valor total)*100	100% da cartilha até nov/16	100	3	98
		Convênios com instituições de ensino e outros entes públicos	Sim	NUCOD	dez/16	Sim	nº de convênios firmados	(Valor executado/valor total)*100	Realizar pelo menos um convênio até dez/16	100	3
		Implantar o setor de Cidadania da unidade de Conciliação	Sim	DIREF/CEJUC	mar/16	Sim	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	Implantar o SEIC até mar/16	100	3
		Acessibilidade 1	Sim	NUMES	nov/15	Sim	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	Realizar pelo menos uma ação vinculada às iniciativas 1,2 e 3 até nov/15	100	1
		Treinamentos com o tema de "Atendimento ao público" direcionado a servidoreS, estagiários e terceirizados dos setores de atendimento.	Sim	SEFAS/NUCRE	dez/19	Sim	nº de pessoas treinadas.	(Valor executado/valor total)*100	Treinar no mínimo 15% do público pretendido na iniciativa até dez/19	100	2
		Pesquisa de satisfação	Sim	NUCOD	dez/18	Sim	%de setores com dispositivo de pesquisas instalada	(Valor executado/valor total)*100	Aplicar a pesquisa pelo menos no setores de atendimento do NUCOD e do NUCJU até dez/18	100	2
		Visitação ao Centro de Memória	Sim	NUGED	dez/19	Sim	% de execução do projeto	(Valor executado/valor total)*100	Realização de ao menos uma visita até dez/2019	100	1
		Acessibilidade 2 / Desenvolver ações fundamentadas na promoção da acessibilidade na Seccional: elaboração de protocolo para recebimento de servidores, estagiários e terceirizados portadoresde deficiência.	Sim	NUCRE	dez/18	Sim	% de conclusão do documento	(Valor executado/valor total)*100	Implantação de 100% do protocolo até dez/18	100	1
		Desenvolvimento de aplicação na página da internet que permita o agendamento de horário para atendimento	Sim	NUCJU/NUTEC	dez/20	Em andamento	% de execução do aplicativo	(Valor executado/valor total)*100	Implantação de 100% da ferramenta até ago/20	80	2
2	Agilizar os trâmites judiciais	1. Criação do SEAVI - Serviço de Apoio a Audiências e Videoconferências da Seção Judiciária de Minas Gerais. 2. Criação do Celevi - Central Eletrônica de Videoconferências da Seção Judiciária de Minas Gerais	Sim	DIREF	abr/15	Sim	% de instalação das duas funcionalidades	(Valor executado/valor total)*100	Implantação das duas unidades até abr/115	100	3	90
		1. Instituir Central de Perícias nas Subseções que possuem espaço físico para a unidade. 2. Montar estrutura.	Sim	DIIREF	dez/15	Sim	% de Subseções Judiciárias com Central instalada	(Valor executado/valor total)*100	Implantação de consultóriosde perícias médicas em todas as Subseções com espaço disponível.	100	2
		1. implantação da tramitação administrativa de Cartas Precatórias mediante a utilização do SEI. 2- Desenvolvimento de software que permita o agendamento de audiências por videoconferências	Sim	DIREF	dez/15	Sim	% de implantação das unidades pretendidas	(Valor executado/valor total)*100	Implantar as duas funcionalidades pretendidas até dez/15	100	3
		Criação da Central de Intimações do JEF por mensagens instantâneas via Smartphone	Sim	NUCOD	dez/18	Sim	Quantidade de varas e setores dispostos a receber o projeto; quantidade de processos atendidos;	(unidades implantadas/unidades planejadas)*100	9 varas	100	3
		Agilizar os trâmites judiciais, através de acesso ao sistema SIATU da PBH, que permite a avaliação de imóveis a partir do banco de valores de ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis por Ato Oneroso Inter Vivos, facilitando o trabalho dos oficiais de justiça na atividade de avaliação de imóveis na região de BH.	Sim	NUCJU	jan/19	Sim	% de acesso ao sistema	(Valor executado/valor total)*100	Acesso concluído até dez/2018	100	1
		Formulação de convênio com o Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais - CORI/SJMG, para fins de acesso ao banco de dados dos cartórios, por meio da Central de Registro de Imóveis - CRI/MG	Sim	NUCJU	fev/19	Sim	% do convênio realizado	(Valor executado/valor total)*101	100% do convênio até dez/2018	100	1
		Sistema de Cadastro de diligências, visando a manutenção de cadastro atualizado de endereços das partes para fins de diligências,a fim de otimizar o trabalho dos oficiais de justiça no cumprimento de mandados	Sim	NUCJU	mar/19	Sim	% de execução do sistema	(Valor executado/valor total)*102	100% do sistema	100	1
		Encontro das Varas com a CEMAN	Sim	NUCJU	dez/18	Sim	% de realização do projeto	(Valor executado/valor total)*100	Realizar um evento de integração das Varas com a Ceman até dez/18	100	1
		Digitalização de Processos	Sim	NUCJU	dez/20	Em andamento	% de execução do contrato	(Valor executado/valor total)*100	Digitalizar grande parte do acervo da capital até a finalização do contrato em Dez/2020	40	3
3	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação	Ampliar as possibilidades, funcionalidades e eficiência do atendimento prestado pelo Centro Judiciário de Conciliação/SJMG: Viabilização de alternativas para reduzir o número de ações ajuizadas ou a serem distribuídas	Sim	CEJUC	dez/18	Sim	Quantidade de iniciativas formalizadas	(Valor executado/valor total)*100	Efetivar pelo menos uma ação vinculada à iniciativa pretendida até dez/18	100	3	100
		Nota Técnica do Centro Local de Inteligência	Sim	DIREF	dez/19	Sim	% de conclusão do documento	(Valor executado/valor total)*100	100% da Nota Técnica até dez/19	100	3
4	Agilizar os trâmites dos processos criminais, de modo a combater a impunidade	Criação e estruturação da Coordenação Criminal	Sim	DIREF/35ª Vara	dez/17	Sim	% de tarefas realizadas para estruturação do setor.	(Valor executado/valor total)*100	Estruturar 100% do COJUCRIM até dez/17	100	3	97
		Expansão do acesso ao sistema SIP (Sistema de Informações Policiais) para as Subseções do Estado	Sim	NUCJU	dez/19	Sim	% de implantação	(Valor executado/valor total)*100	100% de implantação de acesso ao SIP	100	1
		Expansão do alvará eletrônico de soltura para o Plantão Judicial e para as subseções	Sim	NUCJU	dez/19	Sim	% de implantação	(Valor executado/valor total)*100	100% de expansão	100	1
		Convênio de audiências por meio de videoconferência em presídios	Sim	NUCJU	dez/20	Sim	% do convênio realizado	(Valor executado/valor total)*100	100% do convênio até dez/2020	100	3
		Implantar e incrementar ações fundamentadas no aprimoramento da gestão criminal, com vistas a agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais.	Sim	Cojucrim	dez/18	Sim	Quantidade de ações executadas.	(Valor executado/valor total)*100	Realizar pelo menos uma ação até dez/18	100	2
		Acesso ao sistema SIGPRI – Sistema Integrado de Gestão Prisional	Sim	NUCJU	dez/20	Em andamento	% de implantação	(Valor executado/valor total)*100	100% de implementação até dez/20	60	1
		Desfazimento de bens apreendidos	Sim	Diref/Varas Criminais	dez/20	Sim	% de execução	(Valor executado/valor total)*100	100% de execução até dezembro de 2020	100	1
5	Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa	CEAPA – Termo de Cooperação	Sim	Diref/Varas Criminais	dez/20	Em andamento	% do convênio realizado	(Valor executado/valor total)*100	100% do convênio até dez/2020	80	3	80
6	Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado (execuções não fiscais)	Nota Técnica do Centro Local de Inteligência - Execução Invertida	Sim	DIREF	dez/19	Sim	% de conclusão do documento	(Valor executado/valor total)*100	100% da Nota Técnica até dez/19	100	3	100
7	Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais	Criação de unidade de Representação das Varas de Execução Fiscal	Sim	Diref/ 25ª Vara	dez/18	Sim	% de tarefas realizadas para estruturação do setor.	(Valor executado/valor total)*100	Estruturar 100% do COJUCEXaté dez/18	100	3	100
8	Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa	Realizar capacitação em Improbidade Administrativa	Sim	SEFAS/NUCRE	dez/19	Sim	% de cumprimento da iniciativa	(Valor executado/valor total)*100	Realizar 100% da capacitação	100	2	100
9	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	Projeto Implantação da Gestão de Riscos nos setores Administrativos	Sim	SEMAD	dez/19	Sim	%de cumprimento do escopo do projeto	(Valor executado/valor total)*100	Desenvolver 100% do projeto até o prazo final previsto no cronograma	100	1	100
10	Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes	Formulação de Acordo de Cooperação Técnica com a Faculdade de Direito da UFMG	Sim	Juíza Federal Vânila André Cardoso de Moraes	dez/18	Sim	% de realização de ações do projeto	(Valor executado/valor total)*100	Realizar ao menos uma ação vinculada ao ojbeto do projeto até dez/18.	100	3	100
11	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal	Desenvolvimento de ações anuais de saúde. (2015-2016-2017)	Sim	Nubes	dez/16	Sim	% de realização de ações do projeto	(Valor executado/valor total)*100	Realizar ao menos uma ação vinculada ao ojbeto do projeto até dez/16.	100	3	100
		Desenvolvimento de ações anuais de saúde 2018	Sim	Nubes	dez/18	Sim	% de realização de ações do projeto	(Valor executado/valor total)*100	Realizar ao menos uma ação vinculada ao ojbeto do projeto até dez/18.	100	3
		Projeto Saúde é Lei	Sim	Nubes	dez/18	Sim	% de realização de ações do projeto	(Valor executado/valor total)*100	Concluir a pesquisa e apresentaçãodo relatório até dez/18	100	2
		Desenvolvimento de software que sinalize nos computadores a necessidade de pausa para a realização dos alongamentos.	Sim	Nubes	dez/16	Sim	% de ações executadas no projeto para que o software seja instalado.	(Valor executado/valor total)*100	Implantar 100% do projeto de implantação do software até dez/16	100	2
		Formação de equipe de multiplicadores de ginástica laboral.	Sim	Nubes	dez/16	Sim	% de ações executadas no projeto para que a equipe de multiplicadores seja formada.	(Valor executado/valor total)*100	Formar 100% da equipe até dez/16	100	3
		Programa de Saúde Mental	Sim	Nubes	dez/19	Sim	% de realização de ações do programa	(Valor executado/valor total)*100	Concluir o programa até dez/19	100	3
		Pesquisa de Clima Organizacional	Sim	Nucre	dez/19	Sim	% de realização da pesquisa	(Valor executado/valor total)*100	Concluir 100% da pesquisa até dez/2019	100	1
		Medição dos índices de absenteísmo no início e fim de cada ano	Sim	Nubes	dez/16	Sim	Quantidade de registros no controle realizadas no ano.	(Valor executado/valor total)*100	Manter 100% dos registros atualizados até dez/16	100	3
		Encontro de Oficiais de Justiça da Seccional	Sim	NUCJU	jul/18	Sim	% de ações executadas no projeto	(Valor executado/valor total)*100	Execução de 100% do projeto até jul/18	100	1
12	Otimizar custos operacionais	Sustentabilidade 2018 - Implantar e incrementar ações administrativas fundamentadas na sustentabilidade para o consumo responsável de recursos materiais e naturais, e atender à Recomendação n.201/2015 do CNJ	Sim	SEMAD	dez/18	Sim	Quantidade de ações executadas no ano	(Valor executado/valor total)*100	Reralizar ao menos duas novas ações de fomento à sustentabilidade até dez/18	100	2	78
		Sustentabilidade Substituição e/ou adaptação das válvulas de descargas	Sim	Numes	dez/16	Sim	Quantidade de unidades com novas válvulas instaladas.	(Valor executado/valor total)*100	Substituir as válvulas em pelos menos um dos prédios da Seccional	100	2
		Sustentabilidade 2019 - Implantar e incrementar ações administrativas fundamentadas na sustentabilidade para o consumo responsável de recursos materiais e naturais, e atender à Recomendação n.201/2015 do CNJ	Sim	SEAGA/Comissão Gestora do PLS	dez/19	Sim	Quantidade de ações executadas no ano	(Valor executado/valor total)*100	Realizar ao menos duas novas ações de fomento à sustentabilidade até dez/19	100	2
		Postagem Eletrônica	Sim	NUGED	dez/19	Em andamento	% de execução do projeto piloto	(Valor executado/valor total)*100	100% do projeto até dez/2019	85	2
		Plano Anual de Contratações	Sim	NUCAF	dez/19	Em andamento	% de conclusão do documento	(Valor executado/valor total)*100	100% do Plano Anual de Contratações até dez/19	30	3
13	Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica	Solicitar ao Tribunal o envio de anteprojeto de lei ao / Conselho da Justiça Federal para criação de / subseções e varas necessárias para atualização da / estrutura da Justiça Federal em Minas Gerais	Sim	Diref	dez/15	Sim	Envio do ofício de solicitação ao Tribunal	(Valor executado/valor total)*100	Enviar ao TRF a manifestação com as justificativas atré dez/15	100	1	88
		Reestruturação administrativa da Seção Judiciária de Minas Gerais	Sim	Diref	dez/16	Sim	Realizar ações para adequação da estrutura administrativa dentro do prazo previsto pela Resol.24	(Valor executado/valor total)*100	Emitir a portaria com a nova estrutura até dez/16	100	2
		1.Capacitação presencial sobre planejamento estratégico e gestão de projetos para os membrosdo CIPE e demais gestores. 2.Curso EAD para os gestores sobre gestão de projetos e planejamento estratégico. 3. Treinamento completo e intensivo para os servidores que atuarão diretamente no escritório de projetos.	Sim	SEFAS/NUCRE	dez/16	Sim	Quantidade de ações executadas para atendimento da iniciativa proposta.	(nº de ações executadas/total)*100	Realizar ao menos uma das três iniciativas propostas até dez/16	100	3
		Melhorar a taxa de adesão às práticas de gestão estratégica da Justiça Federal: Dar continuidade à capacitação presencial sobre gestão de projetos para todo o corpo funcional da Seção Judiciária (Capital e Subseções): Ampliar o nº de magistrados e servidores capacitados em gestão de projetos e incentivá-los ao uso correto da metodologia de gerenciamento de projetos. Incentivar o corpo funcional na participação de cursos EAD sobre planejamento estratégico, gestão de projetos e gerenciamento de processo de trabalho. - Repetição dos seminários de Planejamento Estratégico para a área administrativa com a realização de reuniões entre os servidores das Seções;	Sim	SEFAS/NUCRE	dez/18	Sim	Quantidade de ações executadas para atendimento da iniciativa proposta.	(nº de ações executadas/total)*100	Realizar ao menos uma das iniciativas propostas até dez/18	100	3
		Conclamar juízes e servidores à importância do cumprimento das metas e desenvolvimento de ações estratégicas.	Sim	SEMAD/SECAD	dez/18	Sim	Quantidade de ações executadas para atendimento da iniciativa proposta.	(nº de ações executadas/total)*100	Realizar ao menos uma das iniciativas propostas até dez/18	100	3
		Divulgação dos elementos da estratégia da Justiça Federal da SJMG/Otimizar a comunicação externa da Justiça Federal	Sim	Diref	dez/16	Sim	Quantidade de elementos divulgados	(Valor executado/valor total)*100	Divulgar 100% dos elementos para otimização da comunicação da estratégia no âmbito da Seccional.	100	3
		Conclusão da construção do Anexo ao Edifício sede da Subseção Judiciária de Uberlândia	Sim	Diref	set/17	Sim	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	Entrega de 100% da obra até set/17	100	1
		Otimizar a comunicação externa da Justiça Federal, de acordo com as diretrizes da DIREF, com a execução dos seguintes projetos: a) Workshop de Relacionamento com a Imprensa. b) Estudo de viabilidade de implantação da mídia corporativa digital (substituição do mural de papel por mural eletrônico) . c) implantação de ambiente de produção audiovisual . d) Utilização de rede social para divulgação de notícias de interesse da SJMG 2. Veicular, no âmbito da Seção Judiciária de Minas Gerais (sede e subseções), as peças produzidas pelo TRF, com vistas a divulgar, ao público interno e aos principais clientes do órgão, a Estratégia e o Planejamento Estratégico da Justiça Federal. 3. Veicular, no âmbito externo à Seção Judiciária de Minas Gerais, a Estratégia e o Planejamento Estratégico da Justiça Federal, por meio de release a ser encaminhado à imprensa e órgãos parceiros, instituições da área jurídica, faculdades de Direito e entidades associativas.. 4. Acompanhar, registrar e divulgar visitas institucionais do Diretor do Foro e/ou Comitê de Planejamento Estratégico a órgãos públicos e outras instituições, que estejam relacionadas à divulgação da Estratégia da Justiça Federal.	Sim	SECOS	dez/18	Sim	Quantidade de ações executadas para atendimento da iniciativa proposta.	(nº de ações executadas/total)*100	Realizar ao menos uma das iniciativas propostas até dez/18	100	2
		Implantação de mídia corporativa digital "TV Corporativa"	Sim	SECOS	dez/20	Em andamento	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	Entrega de 100% da TV Corporativa até dez/20	30	2
		Instalação de sensores de presença nas escadas e garagens. Reforma dos quadros de distribuição e energia dos edifícios-sede.	Sim	NUMES	dez/17	Sim	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100% de execução	100	2
		Implantação Prática do Modelo de Gestão Judicial - Treinamento com a área fim	Sim	SEFAS/NUCRE	dez/19	Sim	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100% de execução da carga horária de 108 horas	100	3
		Padronização de rotinas e procedimentos das SESAP's das Subseções.	Sim	SEMAD	dez/19	Sim	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	Disponibiizar às Subseções Judiciárias ao menos três manuais ou procedimentos de padronização até dez/17	100	1
		Implantação do Laboratório de Inovação	Sim	SEMAD	dez/20	Sim	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100% de execução	30	3
14	Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal	Desenvolvimento de sistemas com vistas à melhoria no aperfeiçoamento da gestão de custos e serviços de apoio as varas prestados pela Administração.	Sim	NUTEC	dez/18	Sim	Quantidade de sistemas disponibilizados no exercício	(nº de sistemas executados/valor total)*100	Desenvolver e instalar ao menos três sistemas até dez/18	100	3	100
15	Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal	Realização de pesquisa de satisfação com os usuários internos de TI	Sim	NUTEC	dez/19	Sim	% de realização da pesquisa	(Valor executado/valor total)*100	Concluir 100% da pesquisa até dez/2019	100	1	100
TOTAL DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA ATÉ JULHO DE 2020 (%)												95