## Iniciativas por Objetivo
EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA SJPA - Planej 2015-2020 / PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO / Posição em dezembro de 2020

	Objetivo Estratégico	Iniciativas em andamento	Carteira?	Responsável	Prazo	Concluído	Indicador	Fórmula	Meta		Progresso %	Importância (Peso)	% Execução Objetivo
1	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	Inserção da Comunicação Social da 1ª Região nas redes sociais disponíveis na internet, explorando ambientes diversos	Sim					100	2	86
		Modernizar as instalações do Prédio-Sede.	Sim					100	3
		Implantação da Carta de Serviços	Sim					100	2
		Adoção de soluções para minorar o excesso na movimentação processual na SSj Castanhal	Não					40	3
		Parceria com Comarca para implantação de Sala de VideoConferência	Não					100	3
2	Agilizar os trâmites judiciais	Realinhamento da estrutura organizacional adminstrativa.	Sim					100	2	88
		Capacitação de servidores das varas em métodos alternativos de solução de conflitos	Sim					100	3
		Adoção de soluções para minorar o excesso na movimentação processual na SSj Castanhal	Não					40	3
		Parceria com Comarca para implantação de Sala de VideoConferência	Não					100	3
		Instituição de metas de trabalho.	Não					100	1
		Implantação de Revista Eletrônica	Não					100	3
		Implantação do Centro Local de Inteligência	Sim					100	3
		Digitalização do Acervo Processual da Sede	Sim					47	1
3	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação	Capacitação de servidores das varas em métodos alternativos de solução de conflitos	Sim					100	3	100
		Implantação do Centro Local de Inteligência	Sim					100	3
4	Agilizar os trâmites dos processos criminais, de modo a combater a impunidade	Diminuir o acervo de processos criminais da 1ª Vara da Subseção de Santarém	sim	Secge	dez/18	não					100	3	100
		Implantação do Centro Local de Inteligência	Sim					100	3
		Implantar o Alvará de Soltura Eletrônica	Sim					100	3
5	Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa	Implantação de Revista Eletrônica	Não					100	3	100
		Implantar o Alvará de Soltura Eletrônica	Sim					100	3
6	Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado (execuções não fiscais)	Implantação de Revista Eletrônica	Não					100	3	100
		Parceria com Comarca para implantação de Sala de VideoConferência	Não					100	3
7	Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais	Parceria com Comarca para implantação de Sala de VideoConferência	Não					100	3	100
		Implantação do Centro Local de Inteligência	Sim					100	3
8	Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa
9	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	Restruturação do Controle Interno da Seção Judiciária do Pará	Não					100	2	100
		Implantar manual de gerenciamento de riscos em Contratações Públicas	Sim					100	3
10	Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes	Implantação do Centro Local de Inteligência	Sim					100	3	100
11	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal	Implantar manual de gerenciamento de riscos em Contratações Públicas	Sim					100	3	100
12	Otimizar custos operacionais	Adequação dos Editais de Licitação as inovações da legislação promovidas pelo MPOG/SLTI e TCU.	Sim					100	2	98
		Instituir medidas de redução de custos operacionais	Sim					100	2
		Implantar nova Sede para a Subseção de Santarém	Sim					100	3
		Impalantar a intimação eletrônica dos atos judiciais.	Sim					100	3
		Manter os custos das obras da Seção Judiciária, inseridas no Plano de Obras 2016-2019, nos limites definidos pelo CJF	Sim					100	3
		Centralização de assustos da Magistratura	Não					100	3
		Implantar manual de gerenciamento de riscos em Contratações Públicas	Sim					100	3
		Modernizar as instalações do Prédio-Sede.	Sim					100	3
		Modernização no Sistema de Telefonia das Subseções	Não					100	3
		Plano de Qualidade de Vida no Trabalho	Não					100	2
		Implantação de Usina de Energia Fotovoltáica	Não					100	3
		Digitalização do Acervo Processual da Sede	Sim					47	1
13	Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica	Realinhamento da estrutura organizacional adminstrativa.	sim					100	2	100
		Restruturação do Controle Interno da Seção Judiciária do Pará	Não					100	2
		Implantação de Revista Eletrônica	Não					100	3
14	Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal	Implantar nova Sede para a Subseção de Santarém	Sim					100	3	100
		Implantar a intimação eletrônica dos atos judiciais.	Sim					100	3
		Modernizar as instalações do Prédio-Sede.	Sim					100	3
		Restruturação do Centro de Processamento de Dados	Não					100	3
		Modernização no Sistema de Telefonia das Subseções	Não					100	3
		Implantação de novo link WAN com as Subseções	Sim					100	3
15	Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal	Implantação de Revista Eletrônica	Não					100	3	100
TOTAL DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA (%)					91