## Execução da Estratégia
Plano de Ação SJRO - Planej 2015-2020 - EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA / Posição em dezembro/2020

	Objetivo Estratégico	Iniciativas em andamento	Inserido na Carteira?	Responsável	Prazo	Concluído?	Indicador(es)	Fórmula	Meta(s)		Progresso %	Importância (Peso)	% Execução do Objetivo
1	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	id2016-1-Implantação de pesquisa de satisfação em caráter permanente para preenchimento tanto em formulários de papel como online.	Sim	Setmad	dez/16	Sim	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		100	2	100
		id-2016-2-Promover a identificação de todos os serviços prestados pela Justiça Federal de Rondônia e, disponibilizar a carta de serviços virtual no home-page da Justiça Federal de Rondônia	Sim	Setmad	dez/16	Sim	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		100	2
		id2015-1-Fazer estudo para demonstrar a necessidade da criação da Subseção Judiciária de Cacoal e Ariquemes, bem como, verificando-se esta necessidade, insistir na implementação essas instalações.	Sim	Secad	dez/15	Sim	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		100	1
		id2018-14-Descentralização de Internet do TRF para a Seccional de RO	Sim	Seinf	dez/18	Não	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		100	4
		id2018-1-Descentralização da Rede WAN - Contratação de Rede Corporativa de Longa Distância (WAN) entre PVH e Subseções	Sim	Seinf	dez/18	Não	Quant. Enlaces implantado	(Enlace JIP + Enlace Gum + Enlace Vha)/3*100	03 enlaces (01 por Subseção)		100	4
		id2018-6-Possibilitar a utilização de aplicativo de mensagem instantânea na área judicial JEF (whatsapp)	Sim	Setmad	dez/18	Sim	Quant. Pontos	(ponto implantado/ponto planejado)*100	01 ponto 4ªV / 01 Ponto 6ªV	01 ponto nucod	100	3
2	Agilizar os trâmites judiciais	id2018-1-Descentralização da Rede WAN - Contratação de Rede Corporativa de Longa Distância (WAN) entre PVH e Subseções	Sim	Seinf	dez/18	Sim	Quant. Enlaces implantado	(Enlace JIP + Enlace Gum + Enlace Vha)/3*100	03 enlaces (01 por Subseção)		100	4	94
		id2018-2-Implantar Central de Videoconferência	Sim	Nucju	dez/18	Não	% do valor executado	(Valor executado/valor planejado)*100	100%		100	2
		id2018-3-Possibilitar videoconferências com os presídios de Rondônia	Sim	Seinf	dez/18	Não	% do valor executado	(Valor executado/valor planejado)*100	100%		60	3
		id2018-6-Possibilitar a utilização de aplicativo de mensagem instantânea na área judicial JEF (whatsapp)	Sim	Setmad	dez/18	Sim	Quant. Pontos	(ponto implantado/ponto planejado)*100	01 ponto 4ªV / 01 Ponto 6ªV	01 ponto nucod	100	3
		id2018-14-Descentralização de Internet do TRF para a Seccional de RO	Sim	Seinf	dez/18	Não	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		100	4
		id2019-1-Realização de multirão de conciliação	Não	Cejuc	dez/19	Não	ocorrência do evento	(Valor executado/valor planejado)*100	2 eventos		100	3
3	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação	id2019-1-Realização de mutirão de conciliação	Não	Cejuc	dez/19	Não	ocorrência do evento	(Valor executado/valor planejado)*100	2 eventos		100	3	100

4	Agilizar os trâmites dos processos criminais, de modo a combater a impunidade	id2018-2-Implantar Central de Videoconferência	Sim	Nucju	dez/18	Não	% do valor executado	(Valor executado/valor planejado)*100	100%		100	2	76
		id2018-3-Possibilitar videoconferências com os presídios de Rondônia	Sim	Seinf	dez/18	Não	% do valor executado	(Valor executado/valor planejado)*100	100%		60	3
5	Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa					0

6	Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado (execuções não fiscais)	id2018-1-Descentralização da Rede WAN - Contratação de Rede Corporativa de Longa Distância (WAN) entre PVH e Subseções	Sim	Seinf	dez/18	Sim	Quant. Enlaces implantado	(Enlace JIP + Enlace Gum + Enlace Vha)/3*100	03 enlaces (01 por Subseção)		100	4	100

7	Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais	id2015-2-Fazer estudo para demonstrar a necessidade de criação de uma Vara de Execuções Fiscais na Seção judiciária de Rondônia.	Sim	Secad	dez/15	Sim	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		100	1	100

8	Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa	id2018-1-Descentralização da Rede WAN - Contratação de Rede Corporativa de Longa Distância (WAN) entre PVH e Subseções	Sim	Seinf	dez/18	Sim	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		100	1	100

9	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	id2018-4-Implantação da Gestão de Riscos	Sim	Setmad	dez/18	Não	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		100	2	100
		id2018-7-Elaboração do Plano Anual de Contratações 2018	Sim	Nucaf	mai/18	Sim	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		100	2
10	Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes	id2019-1-Realização de mutirão de conciliação	Não	Cejuc	dez/19	Não	ocorrência do evento	(Valor executado/valor planejado)*100	2 eventos		100	3	100
		id2019-2-Criação do Centro Local de Inteligência	Não	Setmad	mai/19	Não	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		100	1
11	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal	id-2016-3-Contratação de Serviços de motoboy para a entrega de documentos, liberando um servidor destacado para fazer este serviço, tendo em vista o número incipiente de servidores na Área Meio.	Sim	Secam	dez/16	Sim	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		100	1	100
		id2017-1-SEGURANÇA INSTITUCIONAL: Contratação/aquisição de equipamentos. Em razão da Penitenciária Federal em Porto Velho há o clima de insegurança devido aos "assessores" dos presos se instalarem na cidade, além da não existência de métodos de controle de entrada de pessoas. Assim, a Seccional está empenhada em elaboração de projetos para propor ao TRF 1ª Região a aquisição de equipamentos e sistemas de controle da segurança nos acessos às dependências internas.	Sim	Nuasg	dez/18	Sim	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		100	1
		id2017-2-PRIORIDADE AO PRIMEIRO GRAU: Acompanhar junto ao CGR-Priori a demanda pela normatização e providências na melhoria no Primeiro Grau de Jurisdição	Sim	Nucre	dez/18	Sim	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		100	1
		id2018-11-Promover Seminário de Estudos Jurídicos da Amazônia Ocidental	Sim	Secad	fev/18	Sim	ocorrência do evento	(Valor executado/valor planejado)*100	1 evento		100	1
		id2018-15-Parcerias com órgão externos para capacitacao de servidores	Sim	Nucre	jun/18	Não	órgão	(valor executado / valor planejado) *100	01 órgão		100	1
12	Otimizar custos operacionais	id2018-1-Descentralização da Rede WAN - Contratação de Rede Corporativa de Longa Distância (WAN) entre PVH e Subseções	Sim	Seinf	dez/18	Não	Quant. Enlaces implantado	(Enlace JIP + Enlace Gum + Enlace Vha)/3*100	03 enlaces (01 por Subseção)		100	4	94
		id2018-3-Possibilitar videoconferências com os presídios de Rondônia	Sim	Seinf	dez/18	Não	% do valor executado	(Valor executado/valor planejado)*100	100%		60	3
		id2018-6-Possibilitar a utilização de aplicativo de mensagem instantânea na área judicial JEF (whatsapp)	Sim	Setmad	dez/18	Sim	Quant. Pontos	(ponto implantado/ponto planejado)*100	01 ponto 4ªV / 01 Ponto 6ªV	01 ponto nucod	100	3
		id2018-7-Elaboração do Plano Anual de Contratações 2018	Sim	Nucaf	mai/18	Sim	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		100	2
		id2018-14-Descentralização de Internet do TRF para a Seccional de RO	Sim	Seinf	dez/18	Não	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		100	4
		id2018-9-Implantação de sistema de telefonia com tecnologia VoIP na Seção e Subseção Judiciária	Sim	Setmad	dez/19	Não	sites Implantação	(sites implantados / 4)*100	Implantar VoIP na SJRO e Subseções = 4 sites		100	1
		id2018-13-Substituição de pacote de escritório por solução de software livre	Sim	Seinf	dez/18	Não	máquinas	(quant.subst / (total maquinas *70%)/total de maquinas)	70 % das máquinas		100	2
13	Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica	id2017-3-GOVERNANÇA PELOS DEMAIS JUÍZES: Para que os Juízes da SJRO conheçam bem estratégia nacional (objetivos, indicadores e metas) e, a partir dela, identifique os pontos fortes que internamente possam favorecer o alcance dos resultados esperados; os pontos de melhoria que devem ser desenvolvidos; e os fatores externos que possam restringir ou impulsionar localmente a estratégia nacional.	Sim	Secad	dez/18	Sim	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		100	1	100
		id2016-1-Implantação de pesquisa de satisfação em caráter permanente para preenchimento tanto em formulários de papel como online.	Sim	Setmad	dez/16	Sim	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		100	2
		id2018-4-Implantação da Gestão de Riscos	Sim	Setmad	dez/18	Não	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		100	2
		id2018-8-Criação da área de Auditoria na Seccional	Sim	Secoi	dez/18	Sim	Não	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%	100	1
14	Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal	id2018-1-Descentralização da Rede WAN - Contratação de Rede Corporativa de Longa Distância (WAN) entre PVH e Subseções	Sim	Seinf	dez/18	Não	Quant. Enlaces implantado	(Enlace JIP + Enlace Gum + Enlace Vha)/3*100	03 enlaces (01 por Subseção)		100	4	100
		id2018-10-Reestruturação dos datacenters das Subseções de GUM, VHA, JIP	Sim	Nuasg	dez/18	Não	Ambiente	(Ambientes exectuado / ambiente planejado) * 100	Ambiente VHA 100%	Ambiente Gum 100%	100	1
		id2018-14-Descentralização de Internet do TRF para a Seccional de RO	Sim	Seinf	dez/18	Não	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		100	4
		id2018-13-Substituição de pacote de escritório por solução de software livre	Sim	Seinf	dez/18	Não	máquinas	(quant.subst / (total maquinas *70%)/total de maquinas)	70 % das máquinas		100	2
		id2018-12-Utilização de boas práticas em relação a base de conhecimento de TI	Sim	Seinf	dez/18	Não	documentos gerados	(Documentos gerados/documentos planejados)*100	60 documentos		100	1
15	Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal	id2018-5-Estudos para criação do Núcleo de TI na Seção Judiciária	Sim	Seinf	dez/18	Não	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		100	1	100

TOTAL DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA					91

## Painel de Contribuição
EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA- Planej 2015-2020 / PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO - SJRO / Posição em dezembro de 2020

	Objetivo Estratégico	Iniciativas em andamento	Carteira?	Progresso %	Importância (Peso)	% Execução Objetivo
1	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	id2016-1-Implantação de pesquisa de satisfação em caráter permanente para preenchimento tanto em formulários de papel como online.	sim	100	2	100
		id-2016-2-Promover a identificação de todos os serviços prestados pela Justiça Federal de Rondônia e, disponibilizar a carta de serviços virtual no home-page da Justiça Federal de Rondônia	sim	100	2
		id2015-1-Fazer estudo para demonstrar a necessidade da criação da Subseção Judiciária de Cacoal e Ariquemes, bem como, verificando-se esta necessidade, insistir na implementação essas instalações.	sim	100	1
		id2018-14-Descentralização de Internet do TRF para a Seccional de RO	sim	100	4
		id2018-1-Descentralização da Rede WAN - Contratação de Rede Corporativa de Longa Distância (WAN) entre PVH e Subseções	sim	100	4
		id2018-6-Possibilitar a utilização de aplicativo de mensagem instantânea na área judicial JEF (whatsapp)	sim	100	3
2	Agilizar os trâmites judiciais	id2018-1-Descentralização da Rede WAN - Contratação de Rede Corporativa de Longa Distância (WAN) entre PVH e Subseções	sim	100	4	94
		id2018-2-Implantar Central de Videoconferência	sim	100	2
		id2018-3-Possibilitar videoconferências com os presídios de Rondônia	sim	60	3
		id2018-6-Possibilitar a utilização de aplicativo de mensagem instantânea na área judicial JEF (whatsapp)	sim	100	3
		id2018-14-Descentralização de Internet do TRF para a Seccional de RO	sim	100	4
		id2019-1-Realização de multirão de conciliação	não	100	3
3	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação	id2019-1-Realização de mutirão de conciliação	não	100	3	100
4	Agilizar os trâmites dos processos criminais, de modo a combater a impunidade	id2018-2-Implantar Central de Videoconferência	sim	100	2	76
		id2018-3-Possibilitar videoconferências com os presídios de Rondônia	sim	60	3
5	Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa					0
6	Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado (execuções não fiscais)	id2018-1-Descentralização da Rede WAN - Contratação de Rede Corporativa de Longa Distância (WAN) entre PVH e Subseções	sim	100	4	100
7	Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais	id2015-2-Fazer estudo para demonstrar a necessidade de criação de uma Vara de Execuções Fiscais na Seção judiciária de Rondônia.	sim	100	1	100
8	Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa	id2018-1-Descentralização da Rede WAN - Contratação de Rede Corporativa de Longa Distância (WAN) entre PVH e Subseções	sim	100	1	100
9	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	id2018-4-Implantação da Gestão de Riscos	sim	100	2	100
		id2018-7-Elaboração do Plano Anual de Contratações 2018	sim	100	2
10	Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes	id2019-1-Realização de mutirão de conciliação	não	100	3	100
		id2019-2-Criação do Centro Local de Inteligência	não	100	1
11	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal	id-2016-3-Contratação de Serviços de motoboy para a entrega de documentos, liberando um servidor destacado para fazer este serviço, tendo em vista o número incipiente de servidores na Área Meio.	sim	100	1	100
		id2017-1-SEGURANÇA INSTITUCIONAL: Contratação/aquisição de equipamentos. Em razão da Penitenciária Federal em Porto Velho há o clima de insegurança devido aos "assessores" dos presos se instalarem na cidade, além da não existência de métodos de controle de entrada de pessoas. Assim, a Seccional está empenhada em elaboração de projetos para propor ao TRF 1ª Região a aquisição de equipamentos e sistemas de controle da segurança nos acessos às dependências internas.	sim	100	1
		id2017-2-PRIORIDADE AO PRIMEIRO GRAU: Acompanhar junto ao CGR-Priori a demanda pela normatização e providências na melhoria no Primeiro Grau de Jurisdição	sim	100	1
		id2018-11-Promover Seminário de Estudos Jurídicos da Amazônia Ocidental	sim	100	1
		id2018-15-Parcerias com órgão externos para capacitacao de servidores	sim	100	1
12	Otimizar custos operacionais	id2018-1-Descentralização da Rede WAN - Contratação de Rede Corporativa de Longa Distância (WAN) entre PVH e Subseções	sim	100	4	94
		id2018-3-Possibilitar videoconferências com os presídios de Rondônia	sim	60	3
		id2018-6-Possibilitar a utilização de aplicativo de mensagem instantânea na área judicial JEF (whatsapp)	sim	100	3
		id2018-7-Elaboração do Plano Anual de Contratações 2018	sim	100	2
		id2018-14-Descentralização de Internet do TRF para a Seccional de RO	sim	100	4
		id2018-9-Implantação de sistema de telefonia com tecnologia VoIP na Seção e Subseção Judiciária	sim	100	1
		id2018-13-Substituição de pacote de escritório por solução de software livre	sim	100	2
13	Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica	id2017-3-GOVERNANÇA PELOS DEMAIS JUÍZES: Para que os Juízes da SJRO conheçam bem estratégia nacional (objetivos, indicadores e metas) e, a partir dela, identifique os pontos fortes que internamente possam favorecer o alcance dos resultados esperados; os pontos de melhoria que devem ser desenvolvidos; e os fatores externos que possam restringir ou impulsionar localmente a estratégia nacional	sim	100	1	100
		id2016-1-Implantação de pesquisa de satisfação em caráter permanente para preenchimento tanto em formulários de papel como online.	sim	100	2
		id2018-4-Implantação da Gestão de Riscos	sim	100	2
		id2018-8-Criação da área de Auditoria na Seccional	sim	100	1
14	Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal	id2018-1-Descentralização da Rede WAN - Contratação de Rede Corporativa de Longa Distância (WAN) entre PVH e Subseções	sim	100	4	100
		id2018-10-Reestruturação dos datacenters das Subseções de GUM, VHA e JIP	sim	100	1
		id2018-14-Descentralização de Internet do TRF para a Seccional de RO	sim	100	4
		id2018-13-Substituição de pacote de escritório por solução de software livre	sim	100	2
		id2018-12-Utilização de boas práticas em relação a base de conhecimento de TI	sim	100	1
15	Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal	id2018-5-Estudos para criação do Núcleo de TI na Seção Judiciária	sim	100	1	100
TOTAL DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA					91