## Execução da Estratégia
Painel de Contribuição SJRR - Planej 2015-2020 - EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA / Posição em 31 de Dezembro de 2020

	Objetivo Estratégico	Iniciativas em andamento	Inserido na Carteira?	Responsável	Prazo	Concluído?	Indicador(es)	Fórmula	Meta(s)		Inserido na Carteira?	Progresso %	Importância (Peso)	% Execução do Objetivo
1	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	Adequar os balcões e guichês às dimensões necessárias para o acesso de cadeirantes.	Sim	SESEG	dez/18	Sim	Quantidades de balcões de atendimento a serem substituídos.	(quantidade balcões instalados/quantidade balcões contrados)*100	100%		SIM	100	3	100
		Elaborar e implementar publicação descritiva dos serviços prestados pela Seção judiciária tendo como alvo o público usuário.	Sim	SEMAD	dez/20	Não	Quantidades de serviços a serem incluídos na carta	(quantidade de serviços incluídos e na carta/Quantidade de serviços a serem incluídos na carta)*100	Publicação da Carta		SIM	100	1
2	Agilizar os trâmites judiciais	1. Identificar os processos alcançados pela Meta 2 do CNJ, mediante etiqueta na capa dos autos e cadastro de aviso no Sistema Processual; / 2. Tramitação imediata e prioritária destes processos, independentemente de prazos de trabalho estipulados em relatório processual. Novos atos são praticados imediatamente após o exaurimento de ato anterior ou de prazo processual, até que o processo esteja pronto para julgamento; / 3. Cobrança constante de resposta e cumprimento de medidas pendentes, incluindo perícias, atos deprecados e mandados expedidos; / 4. Prioridade no julgamento.	Sim	4ª VARA	dez/18	sim	Quantidade de processos da Meta 2	(quantidade de processos com prioridade implantada/quantidade de processos da meta 2)*100	100% dos processos com prioridade implantada		SIM	100	1	100
		1. Identificar os processos alcançados pela Meta 4 do CNJ, mediante etiqueta na capa dos autos e cadastro de aviso no Sistema Processual; / 2. Tramitação imediata e prioritária destes processos, independentemente de prazos de trabalho estipulados em relatório processual. Novos atos são praticados imediatamente após o exaurimento de ato anterior ou de prazo processual, até que o processo esteja pronto para julgamento; / 3. Cobrança constante de resposta e cumprimento de medidas pendentes, incluindo perícias, atos deprecados e mandados expedidos; / 4. Prioridade no julgamento.	Sim	4ª VARA	dez/18	sim	Quantidade de processos da Meta 2	(quantidade de processos com prioridade implantada/quantidade de processos da meta 4)*100	100% dos processos com prioridade implantada		SIM	100	1
3	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação	1. Contatar entes públicos com o objetivo de estimular a utilização da reclamação pré-processual (tanto no pólo ativo quanto no passivo); / 2. Aumentar a estrutura da unidade de conciliação de forma a permitir a oferta deste serviço com garantia de qualidade na sua prestação.	Sim	Núcleo de Conciliação	dez/20	Não	1-Quantidade dos principais entes públicos a sermre contatados 2-Quantidade de unidades de conciliação a ter a estrutura aumentada (1)	(((Entes já contatados/quantidade de entes a serem contatados)+(quantidade de unidades de conciliação com a estrutura aumentada/quantidades de unidades de conciliação a ter a estrutura aumentada))/2)*100	Concluir a ação até fim de 2018		SIM	60	1	60
4	Agilizar os trâmites dos processos criminais, de modo a combater a impunidade	1- Quando feita consulta no balcão pelas partes, realizar imediatamente a intimação da parte para audiência (diretamente no balcão), evitando envio de intimação por Oficial de Justiça, quando possível. / 2- Priorizar o andamento dos processos, com localização física nas mesas (sem ir para escaninhos), etiquetagem e aviso no sistema.		4ª VARA					SIM	100	1	100
5	Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa	1- Implantação de uma pasta específica para gestão de documentos relativos à execução de pena alternativa, para melhoria do controle. / 2- A pasta agrupa as instituições conveniadas que oferecem serviços comunitários para cumprimento de pena alternativa. / 3- É designado ao apenado o cumprimento de pena na instituição mais próxima ao seu endereço, de forma facilitar o cumprimento da pena. / 4- Controle semestral da frequência (horas cumpridas) dos apenados, para verificação o efetivo cumprimento de pena.		4ª VARA					SIM	100	1	100
6	Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado (execuções não fiscais)	Selo Estratégia em Ação (Iniciativa TRF1 com impacto local)					SIM	100	1	100
7	Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais.	1- Quando da chegada da petição de execução fiscal (extra-judicial), realizar triagem imediata, com priorização. / 2- Conclusão imediata e suspensão. (Em média 3 dias para suspender o processo) / 3- Utilização de escaninho específico, com priorização. / 4- Etiquetagem de processos.		4ª VARA					SIM	100	1	100
8	Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa	1. Identificar os processos alcançados pela Meta 4 do CNJ, mediante etiqueta na capa dos autos e cadastro de aviso no Sistema Processual; / 2. Tramitação imediata e prioritária destes processos, independentemente de prazos de trabalho estipulados em relatório processual. Novos atos são praticados imediatamente após o exaurimento de ato anterior ou de prazo processual, até que o processo esteja pronto para julgamento; / 3. Cobrança constante de resposta e cumprimento de medidas pendentes, incluindo perícias, atos deprecados e mandados expedidos; / 4. Prioridade no julgamento.		4ª VARA					NÃO	100	1	100
9	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	Desenvolver guia rápido de procedimentos das área administrativas com fluxogramas.		SESUD/NUCAD					SIM	60	1	60
10	Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes	Evolução do e-Siest (Iniciativa TRF1 com impacto local)					SIM	91	1	91
11	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal	Reativar a sala de treinamento.	Sim	SECAD	dez/18	Sim	Quatidade de salas de treinamento a serem reativadas	(quantidade de salas de treinamento reativadas/quantidade sals de treinamento a serem reativadas)*100	Reativar a Sala no primeiro semestre de 2018		SIM	100	1	100
12	Otimizar custos operacionais	Aquisição de canecas de cerâmica para redução do consumo de copos descartáveis.					NÃO	100	1	100
13	Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica	Otimizar a utilização do espaço físico dos arquivos judicias e administrativos, mediante aquisição de arquivo deslizante.	Sim	Pedro Ernesto Lopes Justen	dez/18	Sim	quantidade de arquivos a serem otimizados	(quantidade de arquivos otimizados/quantidade de arquivos a serem otimizados)*100	Implantar até o fim de 2017		SIM	100	1	87
		Modernizar as atividades de fiscalização do acesso de pessoas à Seção Judiciária de Roraima, mediante aquisição de aparelho scanner raio-x.	Sim	Luiz Marcelo Bastos Moreira de Souza	dez/18	Sim	Quantidade de equipamentos de raio x a serem instalados	(quantidades de equipamentos instalados/quantidade de equipamentos a serem instalados)*100	Implantar até o fim de 2017		SIM	100	1
		Desenvolver guia rápido de procedimentos das área administrativas com fluxogramas.	Sim	SESUD/NUCAD	dez/20	Não	Quantidade de procedimentos a serem fluxogramados	(quantidade de procedimentos fluxogramados/quantidade de procedimentos a serem fluxogramados)	Divulgar no portal da SJRR		SIM	60	1
14	Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal	Ampliar a capacidade de proteção dos equipamentos eletrônicos com a aquisição de no-break predial.	Sim	SESEG	dez/18	sim	Quantidade de nobreaks a serem instalados	(quantidade de nobreaks já instalados/quantidade de nobreaks a serem instalados)*100			SIM	100	3	100
15	Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal	Gestão de documentos no servidor de arquivos da SJRR, visando a otimização e segurança.		SEINF					NÃO	100	1	100
TOTAL DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA (%)					93

## Exemplo de preenchimento
Plano de Ação SJXX - Planej 2015-2020 - EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA / Posição em fevereiro de 2018

	Objetivo Estratégico	Iniciativas em andamento	Inserido na Carteira?	Responsável	Prazo	Concluído?	Indicador(es)	Fórmula	Meta(s)		Progresso %	Importância (Peso)	% Execução do Objetivo
1	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	Implantação das Câmaras Regionais Previdenciárias nas SJMG, SJBA e SSJFO	Sim	Secge	out/15	Sim	Quantidade de Câmaras	(unidades implantadas/unidades planejadas)*100	3 Câmaras		100	3	73
		Gestão de Projeto da Construção da Nova Sede do TRF 1ª Região	Sim	Secad	jan/22	Não	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		40	2
		Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	Sim	Secin	set/18	Não	1 - % Órgãos julgadores com PJe implantado (OJPJe). / 2 - Quantidade de processos novos no PJe em relação ao total de processos novos	(((quant. orgãos em que foi implantado/quant. total de órgãos)+(quant. proc no Pje/quant. total de proc. novos))/2)*100	1 - Implantar o PJe em 100% dos órgãos julgadores até 2018	2 - Implantar o PJe em 100% dos processos novos até 2018	67	3
2	Agilizar os trâmites judiciais					0	3	0

3	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação					0	1	0

4	Agilizar os trâmites dos processos criminais, de modo a combater a impunidade					0	2	0

5	Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa					0	1	0
6	Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado (execuções não fiscais)					0	2	0

					0	3	0

					0	2	0

					0	1	0

					0	2	0

					0	3	0

					0	2	0

					0	1	0

					0	2	0

					0	1	0

TOTAL DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA ATÉ NOVEMBRO DE 2017 (%)					5