## Execução da Estratégia
Plano de Ação SJTO - Planej 2015-2020 - EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA / Posição em Dezembro de 2020

	Objetivo Estratégico	Iniciativas em andamento	Inserido na Carteira?	Responsável	Prazo	Concluído?	Indicador(es)	Fórmula	Meta(s)		Progresso %	Importância (Peso)	% Execução do Objetivo
1	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	Criação da Carta de Serviços da SJTO	Sim	Semad	out/16	Sim					100	1	100
		Instalação da 5ª Vara Federal em Palmas	Sim	Diref / Secad	out/16	Sim	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		100	3
		Descentralização da Rede WAN - Contratação de Rede Corporativa de Longa Distância (WAN)	Sim	Nucad / Seinf	jun/18	Não	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		100	3
		Acessibilidade as instalações da SJTO	Sim	Nucad / Sepob	dez/18	Não	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		100	2
		Pesquisa de Satisfação dos Usuários Externos					100	3
		Criação da Central de Pesquisa e Indisponibilidades Judiciais					100	3
		Instalação da 2ª Vara Federal em Araguaína	Sim	Diref / Secad / SSJARN	out/17	Sim	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		100	3
2	Agilizar os trâmites judiciais	Instalação da 5ª Vara Federal em Palmas	Sim	Diref / Secad	out/16	Sim	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		100	3	100
		Instalação da 2ª Vara Federal em Araguaína	Sim	Diref / Secad / SSJARN	out/17	Sim	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		100	3
		Celeridade para alcance das metas 2, 4, 5 e 6 - 2018					100	3
		Celeridade para alcance das metas 2, 4, 5 e 6 - 2019					100	3
		Criação da Central de Pesquisa e Indisponibilidades Judiciais					100	3
		Descentralização da Rede WAN - Contratação de Rede Corporativa de Longa Distância (WAN)	Sim	Nucad / Seinf	jun/18	Não	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		100	3
3	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação	Criação da Central de Videoconferência					100	3	100
4	Agilizar os trâmites dos processos criminais, de modo a combater a impunidade	Criação da Central de Videoconferência					100	3	100
5	Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa	Criação da Central de Videoconferência					100	3	100
6	Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado (execuções não fiscais)	Celeridade para alcance das metas 2, 4, 5 e 6 - 2018					100	3	100
		Criação da Central de Pesquisa e Indisponibilidades Judiciais					100	3
		Celeridade para alcance das metas 2, 4, 5 e 6 - 2019					100	3
7	Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais	Instalação da 5ª Vara Federal em Palmas	Sim	Diref / Secad	out/16	Sim	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		100	3	100
		Criação da Central de Pesquisa e Indisponibilidades Judiciais					100	3
		Instalação da 2ª Vara Federal em Araguaína	Sim	Diref / Secad / SSJARN	out/17	Sim	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		100	3
8	Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa	Celeridade para alcance das metas 2, 4, 5 e 6 - 2018					100	3	100
		Celeridade para alcance das metas 2, 4, 5 e 6 - 2019					100	3
9	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	Implantação da Política de Gestão de Riscos da Justiça Federal na 1ª Região na SJTO					70	3	85
		Reestruturação da Seção de Controle Interno.					100	3
10	Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes	Celeridade para alcance das metas 2, 4, 5 e 6 - 2018					100	3	100
		Celeridade para alcance das metas 2, 4, 5 e 6 - 2019					100	3
11	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal	Implantação de Programa Bem Estar e / Qualidade de Vida no Trabalho	Sim	Nucre / Seder/ Sebes	dez/16	Sim					100	2	100
		Ginástica Laboral	Sim	Nucre / Sebes	dez/17	Sim					100	2
		Adesão aos Exames Periódicos de Saúde	Sim	Nucre / Sebes	dez/17	Sim					100	2
		Pesquisa de Clima Organizacional da Seção Judiciária do Tocantins	Sim	Nucre / Seder	dez/17	Sim					100	3
12	Otimizar custos operacionais	Plano de Logística Sustentável	Sim	Semad	dez/17	Sim					100	3	100
		Descentralização da Rede WAN - Contratação de Rede Corporativa de Longa Distância (WAN)	Sim	Nucad / Seinf	jun/18	Não	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		100	2
13	Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica	Acompanhamento das Metas Estratégicas 2016	Sim	Semad	dez/16	Sim					100	3	96
		Acompanhamento das Metas Estratégicas 2017	Sim	Semad	dez/17	Sim					100	3
		Acompanhamento das Metas Estratégicas 2018	Sim	Semad	dez/17	Sim					100	3
		Acompanhamento das Metas Estratégicas 2019	Sim	Semad	dez/17	Sim					100	3
		Plano de Logística Sustentável	Sim	Semad	dez/17	Sim					100	3
		Implantação da Política de Gestão de Riscos da Justiça Federal na 1ª Região na SJTO					70	3
		Reestruturação da Seção de Controle Interno.					100	3
		Acessibilidade as instalações da SJTO	Sim	Nucad / Sepob	dez/18	Não	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		100	1
14	Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal	Obra de Reestruturação do Datacenter da SJTO.	Sim	Nucad / Seinf / Sepob	dez/17	Sim	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		100	3	100
		Descentralização da Rede WAN - Contratação de Rede Corporativa de Longa Distância (WAN)	Sim	Nucad / Seinf	jun/18	Não	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		100	3
15	Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal	Obra de Reestruturação do Datacenter da SJTO.	Sim	Nucad / Seinf / Sepob	dez/17	Sim	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		100	3	96
		Descentralização da Rede WAN - Contratação de Rede Corporativa de Longa Distância (WAN)	Sim	Nucad / Seinf	jun/18	Não	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		100	3
		Implantação da Política de Gestão de Riscos da Justiça Federal na 1ª Região na SJTO					70	1
TOTAL DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA ATÉ DEZEMBRO DE 2020 (%)					98

## Exemplo de preenchimento
Plano de Ação SJXX - Planej 2015-2020 - EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA / Posição em fevereiro de 2018

	Objetivo Estratégico	Iniciativas em andamento	Inserido na Carteira?	Responsável	Prazo	Concluído?	Indicador(es)	Fórmula	Meta(s)		Progresso %	Importância (Peso)	% Execução do Objetivo
1	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	Implantação das Câmaras Regionais Previdenciárias nas SJMG, SJBA e SSJFO	Sim	Secge	out/15	Sim	Quantidade de Câmaras	(unidades implantadas/unidades planejadas)*100	3 Câmaras		100	3	73
		Gestão de Projeto da Construção da Nova Sede do TRF 1ª Região	Sim	Secad	jan/22	Não	% do valor executado	(Valor executado/valor total)*100	100%		40	2
		Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	Sim	Secin	set/18	Não	1 - % Órgãos julgadores com PJe implantado (OJPJe). / 2 - Quantidade de processos novos no PJe em relação ao total de processos novos	(((quant. orgãos em que foi implantado/quant. total de órgãos)+(quant. proc no Pje/quant. total de proc. novos))/2)*100	1 - Implantar o PJe em 100% dos órgãos julgadores até 2018	2 - Implantar o PJe em 100% dos processos novos até 2018	67	3
2	Agilizar os trâmites judiciais					0	3	0

3	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação					0	1	0

4	Agilizar os trâmites dos processos criminais, de modo a combater a impunidade					0	2	0

5	Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa					0	1	0
6	Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado (execuções não fiscais)					0	2	0

					0	3	0

					0	2	0

					0	1	0

					0	2	0

					0	3	0

					0	2	0

					0	1	0

					0	2	0

					0	1	0

TOTAL DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA ATÉ NOVEMBRO DE 2017 (%)					5